**Информация о выполнении показателей государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в 2022 году**

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | |
| План | Факт (Оценка) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | Государственная программа «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» | | | | | |
| 1 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | Процентов | | 31,6 | 36,7 | 34,7\* |
| 2 | Индекс промышленного производства | Процентов к предыдущему году | | 107,6 | 94,6 | 97,1 |
| 3 | Объем экспорта несырьевой неэнергетической промышленной продукции | Млрд долларов США | | 2,5 | 3,4 | 3,6 |
| 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс. человек (нарастающим итогом) | | 291,9 | 268,4 | 319,8 |
|  | Подпрограмма «Создание условий для инвестиционной привлекательности региона» | | | | | |
| 5 | Срок регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и сделок с ним | Рабочих дней | | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Рабочих дней | | 10 | 14 | 10 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал | Млрд рублей | | 431,9 | 551,3 | 545,7 |
| 8 | Количество промышленных площадок, актуализированная информация о которых размещена в ИРИС, включая свободные промышленные площадки на территории индустриальных парков | Единиц | | 287 | 283 | 308 |
| 9 | Оценка Ленинградской области по Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Место | | 10 | 9 | 9\* |
|  | Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" | | | | | |
| 10 | Доля промышленности в валовом региональном продукте | Процентов | | 39 | 35,6 | 39\* |
| 11 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | Процентов | | 16 | 16 | 18,9\* |
| 12 | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям по обрабатывающим производствам | Млрд рублей | | 122,9 | 96 | 229,61 |
| 13 | Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | Единиц (нарастающим итогом) | | 8 | 17 | 17 |
| 14 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта | Единиц (нарастающим итогом) | | 203 | 236 | 249 |
| 15 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Процентов к 2018 году | | 18 | 50 | 100 |
| 16 | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме экспорта Ленинградской области | Процентов | | 9,6 | 6 | 11,5 |
| 17 | Прирост объема экспортной выручки организаций | Процентов к 2019 году | | 30 | 30 | 33 |
| 18 | Темп роста количества товарных позиций в экспорте региона | Процентов | | 108,5 | 100,0 | 100 |
| 19 | Доля продукции средних и высоких переделов в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта | Процентов | | 65 | 60 | 89 |
| 20 | Количество компаний, выведенных на электронные торговые площадки при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта | Единиц | | 75 | 130 | 137 |
| 21 | Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта | Процентов | | 34 | 38 | 38\* |
| 22 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) предприятиями, получившими финансовую поддержку регионального фонда развития промышленности (РФРП) из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета), в том числе: | Единиц (нарастающим итогом) | | 25 | 48 | 53 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | | - | 23 | 23 |
| 23 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями, получившими финансовую поддержку РФРП из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | Млрд рублей (нарастающим итогом) | | 0,95 | 1,435 | 1,508 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | | - | 0,485 | 0,485 |
| 24 | Объем инвестиций в основной капитал предприятий, получивших финансовую поддержку РФРП из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | Млрд рублей (нарастающим итогом) | | - | 0,217 | 0,217 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | |  | 0,067 | 0,067 |
| 25 | Количество промышленных, инновационных и территориальных кластеров, созданных и(или) осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области при содействии организаций инфраструктуры поддержки промышленности | Единиц (нарастающим итогом) | | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | Процентов к предыдущему году | | 4 | 4,1 | 4,1\* |
| 27 | Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку в форме гранта, в том числе: | Единиц (нарастающим итогом) | | - | 15 | 23 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | | - | 10 | 18 |
|  | Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" | | | | | |
| 28 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями (в действующих ценах <\*\*>) | Млрд рублей | 976,8 | | 1003,9 | 1049,5\* |
| 29 | Доля оборота продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем обороте предприятий и организаций Ленинградской области | Процентов | 28,3 | | 28,4 | 28,4\* |
| 30 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Единиц | 36,7 | | 35,8 | 36,3 |
| 31 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | Процентов | 20,3 | | 20,5 | 20,6\* |
| 32 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Тыс. человек (нарастающим итогом) | 45,8 | | 21,6 | 72,2 |
| 33 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | Процентов | 25,9 | | 23,8 | 28,2\* |
| 34 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Единиц | 3040 | | 3020 | 3273 |

**Примечание:**

\* - Оценочное значение.

**Информация о результатах реализации государственной программы Ленинградской области**

**«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в январе – декабре 2022 года**

| **Наименование подпрограммы** | **Основные результаты** |
| --- | --- |
| Создание условий для инвестиционной привлекательности региона | В рамках *приоритетного проекта «Развитие проектного подхода в деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области»* проведены 10 семинаров в 9 муниципальных районах по вопросам проектного управления и управления рисками, 3 информационно-обучающих модуля с участием 60 специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления по управлению проектами с целью повышения эффективности достижения национальных целей на территории Ленинградской области, в том числе на муниципальном уровне.  В рамках *приоритетного проекта «Внедрение сервиса «Зеленый коридор» для инвестора к 2023 году»* запущена вторая очередь личного кабинета инвестора на специализированом интернет-сайте «Инвестиционный портал Ленинградской области», что позволило перевести всё взаимодействие с инвесторами в личный кабинет.  В рамках *приоритетного проекта «Индустриальное лидерство в агропромышленном комплексе»* организована выездная кафедра для студентов на базе птицефабрики «Синявинская», тематические экскурсии школьников Волховского района на птицефабрику. Межведомственной комиссией по размещению производительных сил Ленинградской области одобрен инвестиционный проект «Создание репродуктора 1-го порядка мясного направления на 20 тысяч голов несушек прародительского поголовья».  В рамках *приоритетного проекта «Содействие созданию Комплекса переработки этансодержащего газа в Кингисеппском муниципальном районе»* по газоперерабатывающему комплексу: ведутся работы по строительству офисных помещений, монтажу ограждений и устройству временных внутриплощадочных дорог газоперерабатывающего завода и объектов общезаводского хозяйства, завершено строительство временного жилого городка, по товарно-сырьевой базе и морскому отгрузочному терминалу начаты работы по массовому погружению свай, ведется демонтаж объектов капитального строительства, изготовление, поставка и укрупнительная сборка модульных зданий контейнерного типа для общежитий; по газохимическому комплексу получено заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство, завершены работы по устройству подъездных дорог «Северный коридор» и «Южный коридор», ведется строительство временных жилых городков строителей № 2 и 3 (№1 завершен), на площадку строительства поставлено 40 единиц оборудования.  В рамках *приоритетного проекта «Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства»* завершен проект на ОАО «Сясьский ЦБК», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ООО "Тепловое оборудование". Размещены 2 новые «Фабрики процессов» на базе Кировского политехнического техникума и Бегуницкого агротехнологического техникума. Площадками подобрано более 20 партнеров - предприятий. Инструментам повышения производительности труда обучено 906 студентов и 2504 сотрудника предприятий.  В рамках *приоритетного проекта «Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы»* описаны и готовы к тиражированию 6 модельных процессов здравоохранения. Срок оказания социальной помощи населению на базе пилотного учреждения уменьшен с 10 рабочих дней до 6.  В рамках *отраслевого проекта «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»* в ЕГРН внесены сведения о границах с Новгородской, Псковской, Вологодской областями и Республикой Карелия, 205 муниципальных образований (100 %), 2622 населенных пунктов (89,12%).  В рамках процессных мероприятий:  - агентством экономического развития Ленинградской области принято на сопровождение 63 инвестиционных проекта с объемами инвестиций от 200 млн. руб. до 600,67 млрд. руб. со сроком реализации до 2030 года. Всего на сопровождении находится 453 инвестиционных проектов (55 проектов иностранных инвесторов). На инвестиционном портале опубликовано 264 новости, осуществлено 12 информационных рассылок, количество посещений составило 56,6 тысяч, зарегистрировано 228 обращений инвесторов с использованием специальных форм на портале.  - принято участие в 61 конгрессно-выставочном и ином коммуникативном мероприятии (Петербургский международный экономический форум, Первый инвестиционный форум «Инвестиции в туризм: тренды и перспективы», Международный форум и выставка «Лесная промышленность России», заседание Комитета по энергетике Российско-Германской внешнеторговой палаты, IV Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF 22, Бизнес-форум "Энергия возможностей", VII Восточный экономический форум).  - выпущен буклет "Навигатор инвестора" на русском (800 экз.) и английском (300 экз.) языках. Изготовлены буклеты «10 лет управления регионом» в количестве 300 шт.  - утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. Заключено соглашение между администрацией Сосновоборгского городского округа и ООО "Титанмед" о реализации проекта «Проектирование, создание, техническое обслуживание и эксплуатация территории отдыха с гостиницами для размещения туристов и отдыхающих и спортивным сооружением «Лыжная база». Заключено концессионное соглашение между администрацией Всеволожского района и ООО «Вектор Недвижимости» о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (учреждение начального общего, основного общего и среднего общего образования) в г. Мурино. Заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Кузьмоловского г.п. Всеволожского МР.  - подготовлены 136 проектов документов градостроительного зонирования муниципальных образований, из которых 85 проектов утверждены. Утверждены 5 проектов изменений в схему территориального планирования Ленинградской области, подготовлены дополнительно 4 проекта.  - размещены в сети «Интернет» информационно-аналитические материалы о социально-экономическом развитии Ленинградской области за 2021 год. Осуществляется обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской области статистической информацией на основе контракта с Петростатом.  - выполнен II этап разработки стратегического плана по снижению углеродоемкости экономики Ленинградской области до 2040 года (сформирован проект «дорожной карты», концептуальные основы, предложения по перечню мероприятий в региональный план адаптации к изменениям климата).  - перечислены субсидии всем муниципальным районам на внесение в систему «Мониторинг СЭР» отчетов о деятельности субъектов малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка, внесено 17995 отчетов. |
| Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области | В рамках *федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»* обучение по программе «Лидеры производительности» прошли 34 руководителя предприятий, всего обучено 62 человека.  В рамках *федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»* подписано соглашение о сотрудничестве между Региональным центром компетенций (далее – РЦК) и 12 предприятиями: ООО «ПЛП Полифас», ООО «Агроимпэкс», ООО «Фиро-О», ООО «Пластмаркет», ООО «Ультрамар», ООО «Эко Ресурс», ООО «Белхимпром», ООО «Лидер», ООО «Слотекс-МК», ООО «Продакшен Лайн», ООО «Норд Палп», ООО «Лентехстром-комплект». Продолжается работа экспертов на 5 предприятиях: ООО «Слотекс-МК», ООО «Продакшен Лайн», ООО «Лентехстром-комплект», ООО «Белхимпром», ООО «Лидер». Обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) прошли 246 сотрудников предприятий. Всего в национальный проект вовлечено 66 предприятий: 29 – с участием Федерального центра компетенций, 24 – с участием РЦК и 13 – самостоятельно.  В рамках *федерального проекта «Промышленный экспорт»* предоставлены субсидии на возмещение затрат на транспортировку, декларирование, почтовые отправления и упаковку продукции 15 предприятиям химической и лесной промышленности, а также производящим комбикорма - предприятия экспортировали свои товары в страны СНГ, Европу и Африку.  В рамках *федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта* на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета (далее - СПБГЭУ) в пилотном режиме реализована акселерационная программа «Экспортный форсаж» с участием 11 компаний Ленинградской области и 12 студентов СПБГЭУ. На обучение тренерским компетенциям в Школе экспорта АО «РЭЦ» направлены педагоги СПБГЭУ. 27.09.22 на базе СПБГЭУ при участии комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Школы экспорта АО «РЭЦ» состоялся мастер-класс для студентов СПБГЭУ по актуальным вопросам развития несырьевого экспорта российских компаний, участие приняли более 120 студентов.  В рамках *федерального проекта «Поддержка региональных программ развития промышленности» и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта* заключено соглашение с Российским фондом технологического развития, выдано 5 льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на сумму 111 369,0 тыс. руб.; финансовая поддержка в форме гранта предоставлена 18 субъектам деятельности в сфере промышленности; с 2 субъектами заключен договор целевого займа; 5 субъектам оказана финансовая поддержка в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на общую сумму 20 000,0 тыс. руб.  В рамках процессных мероприятий:  - выплачена субсидия ООО «Орими Трейд» и ООО «Нокиан Шина», осуществляющим трейдерскую деятельность;  - Центром развития промышленности проведены 110 консультаций субъектов хозяйственной деятельности по вопросам промышленной кооперации, оказанию содействия в подборе заказчиков, поставщиков и партнеров; 60 консультаций по вопросам создания и развития кластеров. Заключено 10 договоров на поставку товаров, работ, оказание услуг, 20 договоров о сопровождении, проведены 19 выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, принято участие – в 16, проведено одно маркетинговое исследование, количество кластеров, курируемых центром кластерного развития – 3;  - выплачена стипендия 20 ученым, именные премии за достижения в науке и технике 4 ученым и лучшую научно-исследовательскую работу - 3 ученым;  - предоставлена субсидия трем организациям, осуществившим экспорт продукции, не относящейся к категории несырьевых неэнергетических товаров (продукция торфопереработки, торф): ООО «Выборгторф», ООО «Пельгорское-М», ООО «Террафлор». |
| Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | Предоставлены субсидии 20 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на возмещение затрат, связанных с получением сертификатов соответствия, 31 субъекту МСП - на возмещение затрат, связанных с производством товаров народно-художественных промыслов, 4 организациям инфраструктуры поддержки МСП и 20 субъектам МСП – на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности, 68 субъектам – на модернизацию производства, 56 субъектам – на возмещение затрат, связанных с уплатой кредитов, 108 субъектам – на возмещение затрат, связанных с заключением договоров лизинга, 98 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, 61 субъекту, действующему менее одного года, 24 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, 12 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере туризма, 3 субъектам – для возмещения затрат в связи с приобретением автомагазинов, 26 организациям потребительской кооперации - на развитие магазинов шаговой доступности, 11 организациям потребительской кооперации – на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров в удаленные районы.  Микрозаймы предоставлены 9 субъектам МСП.  В рамках *федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»* предоставлены услуги 750 самозанятым гражданам (консультации, обучение, участие в выставках – ярмарках).  В рамках *федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта*:  - предоставлены услуги 3853 гражданам, желающим вести бизнес, начинающему и действующему предпринимателю;  - 136 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) предоставлены гранты на реализацию социальных и молодежных проектов;  - 93 субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с деятельностью в сфере социального предпринимательства;  - 80 субъектам МСП - на организацию предпринимательской деятельности;  - г.Пикалево Бокситогорского района предоставлена субсидия на обеспечение текущей деятельности бизнес-инкубатора (количество субъектов МСП в бизнес-инкубаторе – 33);  - осуществлялась реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района в пос.Тайцы, строительная готовность – 46,6%.  В рамках *федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта*:  - центром «Мой бизнес» оказаны услуги 875 субъектам МСП;  - выведено на экспорт 46 субъектов МСП, заключено 96 контрактов, объем поддержанного экспорта составил 24,3 млн долларов США. 4353 уникальных субъектов МСП получили поддержку Центра поддержки экспорта. Продукция экспортировалась в 26 стран мира, среди которых: Австрия, Азербайджан, Алжир, Армения, Дания, Германия, Израиль, Иран, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Швеция, Эстония;  - проводится обучение по 3 направлениям программы бизнес-акселерации с участием 130 субъектов МСП;  - гранты на возмещение затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов в сфере легкой промышленности, информационных технологий и общественного питания, предоставлены 3 субъектам МСП;  - 63 субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, 120 субъектам МСП - по договорам лизинга, 68 субъектам, осуществляющим модернизацию производства, 23 субъектам МСП, осуществляющим сертификацию продукции, 18 субъектам МСП – на возмещение затрат на участие в выставочно – ярмарочных мероприятиях, 37 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах.  В рамках *мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Развитие туристской инфраструктуры"* предоставлены субсидии 15 субъектам МСП на создание средств размещения, в том числе гостевых комнат.  В рамках *мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости"* предоставлены субсидии 28 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования.  В рамках процессных мероприятий:  - предоставлены субсидии 3 субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с приобретением автомагазинов для обслуживания сельских населенных пунктов, 27 субъектам МСП - на производство товаров народно-художественных промыслов и ремесел, 6 организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП - на организацию ярмарок и фестивалей, 13 организациям – на развитие, 37 организациям – на оказание консультационных услуг субъектам МСП, 7 муниципальным районам - на возмещение затрат потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров в сельскую местность, начиная с 11 км от пункта их получения, 26 организациям потребительской кооперации, 21 представителю субъектов МСП, признанным лучшими по профессиям в сфере потребительского рынка;  - Ленинградским областным центром поддержки предпринимательства проведено 48 заседаний комиссий на получение субсидий, рассмотрено, 1140 заявок на получение субсидий, предоставлено 3093 консультации субъектам МСП;  - 52 субъектам МСП предоставлены займы в рамках микрофинансовой деятельности. |

**Информация о финансировании и выполнении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за счет средств всех источников финансирования в январе – декабре 2022 года**

| **Наименование государственной программы (подпрограммы)** | **План на год** | | | | | **Финансирование** | | | | | **Выполнение** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе** | | | | **Всего** | **в том числе** | | | | **Всего** | **в том числе** | | | |
| **Феде-раль-ный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Мест-ные бюдже-ты** | **Прочие источники** | **Феде-раль-ный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Мест-ные бюдже-ты** | **Прочие источники** | **Феде-раль-ный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Мест-ные бюдже-ты** | **Прочие источники** |
| **Стимулирование экономической активности Ленинградской области** | **250 954 224,4** | **290415,2** | **2 456 336,7** | **17 902,5** | **248 189570,0** | 254 540 954,0 | **290415,2** | **2414906,4** | **14622,4** | **251821010,0** | 254 429 766,7 | **286 597,5** | **2 307 536,8** | **14 622,4** | **251 821 010,0** |
| **в том числе,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для инвестиционной привлекательности региона " | 248 357 607,5 |  | 167 016,6 | 1 020,9 | 248 189 570,0 | 251 985 145,8 |  | 163 144,1 | 991,7 | 251 821 010,0 | 251 985 145,8 |  | 163 144,1 | 991,7 | 251 821 010,0 |
| Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" | 1 033 307,8 | 169 906,60 | 863 401,20 |  |  | 1 033 307,8 | 169 906,60 | 863 401,20 |  |  | 922 461,6 | 166 088,94 | 756 372,66 |  |  |
| Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" | 1 563 309,2 | 120508,6 | 1 425 918,9 | 16 881,7 |  | 1 522 500,4 | 120 508,6 | 1 388 361,1 | 13 630,7 |  | 1 522 159,3 | 120 508,6 | 1 388 020,0 | 13 630,7 |  |