

**Паспорт проекта   
«Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области»**

**Заказчик проекта:**Дрозденко Александр Юрьевич, Губернатор Ленинградской области, Председатель Правительства Ленинградской области

**Куратор проекта:** Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

**Руководитель проекта:** Гершун Наталья Геннадьевна, начальник департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Тип проекта** | | | | | Приоритетный | | | | | | | |
| **2.** | **Цель проекта** | | | | | * 1. Обеспечение достижения ключевых показателей развития конкуренции, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618, Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р (далее – Стандарт), а также планом мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области на 2019-2022 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области от 19.09.2019 № 718-рг (далее – план мероприятий);   2. Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Ленинградской области (далее – антимонопольный комплаенс). | | | | | | | |
| **2.1.** | **Социально значимый эффект о реализации проекта** | | | | | Улучшение инвестиционного и делового климата для бизнеса. Экономия бюджетных средств. | | | | | | | |
| **3.** | **Задачи проекта** | | | | | | | | | | | | |
|  | **№** | | | **Наименование задачи** | | | | **Результат** | | | | | |
| 1. | | | Достижение целевых значений развития конкуренции, установленных Стандартом и планом мероприятий | | | | Ключевые целевые показатели развития конкуренции, установленные Стандартом и планом мероприятий, достигнуты | | | | | |
| 2. | | | Организация антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти и в органах местного самоуправления Ленинградской области | | | | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области | | | | | |
| **4.** | **Основания для инициирования проекта** | | | | Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618  «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»  Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 N 768-р  «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»  Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 19.09.2019 № 718-рг  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области на 2019-2022 годы»  Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 18.05.2020 № 384-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 19 сентября 2019 года № 718-рг «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области на 2019 – 2022 годы»  Постановление Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 N 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»  Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 04.02.2020 № 89-рг  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области» | | | | | | | | |
| **5.** | **Границы проекта** | | | | Границы проекта определены Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» | | | | | | | | |
| **6.** | **Ограничения проекта** | | | | I. Временные ограничения:  достичь ключевые показатели развития конкуренции, предусмотренные приложением к Стандарту развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, необходимо до конца 2022 года.  II. Законодательные ограничения  1. В Ленинградской области на период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) приостановлена (ограничена) деятельность отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в связи с реализацией мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации | | | | | | | | |
| **7. Целевые показатели проекта** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№** | | | **Показатель** | | | | **Целевое значение** | | **Дата контроля** | | **Ответственный** | |
|  | | | Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей, установленных в плане мероприятий, проц. | | | | 100 | | 25.12.2022 | | ОИВы, ответственные за план мероприятий | |
| 1.1. | | | Обеспечение на 33 товарных рынков Ленинградской области не менее одного частного хозяйствующего субъекта, проц. | | | | 100 | | 25.12.2022 | | ОИВы, ответственные за план мероприятий | |
| 1.2. | | | Увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа | | | | Не менее 35 % | | 25.12.2020 | | Нерушай С.И. | |
| 2. | | | Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области | | | | 18 | | 25.12.2020 | | Гершун Н.Г.  ОМСУ | |
| 2.1. | | | Сокращение практики заключения договоров с «единственным поставщиком» в закупочной деятельности | | | | Не более 38% | | 25.12.2022 | | Гуляева Л.Г.  ОИВы | |
| **8.** | **Сроки реализации проекта** | | | | 13.11.2019-31.12.2022 | | | | | | | | | |
| **9. Ключевые контрольные точки** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№** | | **Наименование** | | | | | | **Плановый срок** | | **Ответственный** | | | |
| 1. **Обеспечение достижения ключевых показателей развития конкуренции** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Актуализирована информация о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ленинградской области на официальном сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области econ.lenobl.ru и на инвестиционном портале Ленинградской области lenoblinvest.ru | | | | | | Ежеквартально  2020-2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1.2. | | Проведено заседание рабочей группы по содействию развитию конкуренции и контрольно-надзорной деятельности | | | | | | Ежеквартально  2020-2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1.3. | | Проведен межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области | | | | | | 05.06.2020  01.10.2020  20.12.2020  01.07.2021  20.12.2021  01.07.2022  20.12.2022 | | Свиридова Т.Л. | | | |
| 1.4. | | Проведены для органов местного самоуправления Ленинградской области обучающие мероприятия и тренинги по вопросам содействия развитию конкуренции | | | | | | 01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022 | | Жданов Е.Ю. | | | |
| 1.5. | | Актуализированы соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о внедрении в Ленинградской области Стандарта | | | | | | 01.10.2020 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1.6. | | Проведены обучающие семинары, совещания, встречи в целях повышения уровня квалификации представителей предпринимательского сообщества | | | | | | 30.08.2020  25.12.2020  30.06.2021  25.12.2021  30.06.2022  25.12.2022 | | Нерушай С.И. | | | |
| 1.7. | | Заключено соглашение о взаимодействие между Правительством Ленинградской области и Правительством Санкт-Петербурга, направленное на реализацию основных положений Стандарта | | | | | | 31.10.2020 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1.8. | | Назначение в органах исполнительной власти Ленинградской области должностных лиц с правом принятия управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкуренции в Ленинградской области, а также структурных подразделений, ответственных за разработку и реализацию плана мероприятий | | | | | | 25.12.2020 | | ОИВы, ответственные за план мероприятий | | | |
| 1.9. | | Проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ленинградской области | | | | | | 15.12.2020  15.12.2021 | | Бойцова Е.В. | | | |
| 1.10. | | Сформирован рейтинг муниципальных образований Ленинградской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата | | | | | | 15.02.2020  15.02.2021  15.02.2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1.11. | | Подготовлен доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ленинградской области | | | | | | 01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022 | | Гершун Н.Г.  ОИВы, ответственные за план мероприятий | | | |
| 1.12. | | Проведено заседание совета по улучшению инвестиционного  климата в Ленинградской области | | | | | | 01.08.2020  01.04.2021  20.10.2021  01.04.2022  20.10.2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1.13. | | Направлен доклад по конкуренции в Минэкономразвития РФ, Федеральную антимонопольную службу, Центральный банк РФ, в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и размещен на официальном сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области econ.lenobl.ru и на инвестиционном портале Ленинградской области lenoblinvest.ru | | | | | | 10.03.2020  10.03.2021  10.03.2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1.14. | | Внесены изменения в план мероприятий с учетом анализа результатов мониторинга и получаемой информации | | | | | | 30.03.2021  30.03.2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 1. Антимонопольный комплаенс | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Проведен для органов местного самоуправления Ленинградской области семинар на тему «Антимонопольный комплаенс» | | | | | | 25.12.2020  25.12.2021  25.12.2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| 2.2. | | Подготовлен доклад об антимонопольном комплаенсе | | | | | | 15.02.2020  15.02.2021  15.02.2022 | | Гершун Н.Г.  ОИВы | | | |
| 2.3. | | Направлен доклад об антимонопольном комплаенсе в Федеральную антимонопольную службу | | | | | | 20.02.2020  20.02.2021  20.02.2022 | | Гершун Н.Г. | | | |
| **10. Связь с другими проектами и/или программами проектов органов исполнительной власти Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№** | **Наименование проекта/ программы проектов** | | | **Характер связи** | | | | | | | | | |
|  | Программа «Улучшение инвестиционного климата Ленинградской области» | | | Проект входит в состав программы | | | | | | | | | |
| **11. Бюджет проекта, руб.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Объем инвестиций** | | | | Не требуется | | | | | | | | | |
| **Объем затрат Ленинградской области** | | | | 4 000 000 руб. - 2020  4 160 000 руб. - 2021  4 409 600 руб. - 2022 | | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | | | | Бюджет Ленинградской области | | | | | | | | | |
| **12. Ключевые риски проекта** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№** | **Риск** | | | | | **Оценка риска** | **Мероприятия по реагированию** | | | | | **Ответственный** | |
|  |  | Недостижение целевых значений развития конкуренции,  установленных Стандартом на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области к 2022 году | | | | | 20 | Написание официальных писем, проведение совещаний с представителями органов исполнительной власти Ленинградской области | | | | | ОИВы, ответственные за план мероприятий | |
|  |  | Недостижение показателя по увеличению к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом | | | | | 20 | Написание официальных писем, проведение совещаний с представителями органов исполнительной власти Ленинградской области | | | | | Нерушай С.И.  Гуляева Л.Г. | |
|  |  | Недостижение показателя по сокращению практики заключения договоров с «единственным поставщиком» в закупочной деятельности | | | | | 20 | Написание официальных писем, проведение совещаний с представителями органов исполнительной власти Ленинградской области | | | | | Гуляева Л.Г. | |
|  |  | Отсутствие качественного проведенного мониторинга исследования конкурентной среды Ленинградской области ввиду отсутствия финансирования | | | | | 5 | Написание официальных писем в комитет финансов Ленинградской области, проведение мониторинга Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с участием деловых сообществ | | | | | Гершун Н.Г.  Бойцова Е.В. | |
| **13.** | **Дата создания документа** | | | | | | 13.11.2019 | | | | | | | |
| **14.** | **Версия документа** | | | | | | 2.0 | | | | | | | |

**Руководитель проекта**

Гершун Наталья Геннадьевна, начальник департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**Куратор проекта**

Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**Приложения:**

1. Состав команды проекта

Приложение 1. Состав команды проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в проекте** | **% занятости в проекте** | **ФИО** | **Должность** |
|  | Руководитель проекта | 20 | Гершун  Наталья Геннадьевна | Начальник департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  | Администратор проекта | 15 | Конинина  Елена Викторовна | Начальник сектора оценки регулирующего воздействия отдела формирования инвестиционной политики департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Аминяков  Сергей Владимирович | Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Котов Тимофей Михайлович | Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Батищев  Олег Иванович | Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Бойцова  Елена Владимировна | Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела |
|  | Участник проекта | 5 | Горбанева  Елена Владимировна | Начальник сектора лицензирования фармацевтической деятельности отдела по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения Комитета по здравоохранению Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Гуляева  Людмила Гарифулловна | Заместитель председателя комитета государственного заказа Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Жданов  Евгений Юрьевич | Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Кузнецов  Артем Валентинович | Заместитель начальника управления Ленинградской области по транспорту |
|  | Участник проекта | 5 | Александрова  Виктория Александровна | Первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Нерушай  Светлана Ивановна | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Киреев  Михаил Владимирович | Первый заместитель председателя комитета градостроительной политики – главный архитектор Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Васильева  Юлия Васильевна | И.о. заместителя председателя комитета по печати Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Хабаров  Валерий Сергеевич | Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Шалыгин  Сергей Владимирович | Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Яровенко  Борис Владимирович | Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом |
|  | Участник проекта | 5 | Свиридова  Татьяна Львовна | Заместитель председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Сидорович Марина Геннадьевна | Первый заместитель председателя комитетапо агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Кузнецова Анастасия Николаевна | Заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Рулева  Елена Александровна | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Косарев  Михаил Андреевич | Председатель Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председатель Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Дюкарева  Елена Владимировна | Вице-президент Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» |
|  | Участник проекта | 5 | Мерешкин  Дмитрий Евгеньевич | Кандидат юридических наук, заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС |
|  | Участник проекта | 5 | Еремеев  Станислав Германович | Ректор Ленинградской государственного университета им. А.С. Пушкина |
|  | Участник проекта | 5 | Габитов  Александр Фирович | Президент Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области". |
|  | Участник проекта | 5 | Чернобровкина  Мария Ильинична | Исполнительный директор Санкт-Петербургского представительства Американской торговой палаты в России |