|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 03.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Харлашкин С.В. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу |
| Руководитель регионального проекта | Седов Д.С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Алексеев С.Е. | Заместитель председателя |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП | Процент | 68,9000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 68,9000 | 72,0000 | 76,4600 | 80,4908 | 85,0100 | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 47,8500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 47,8500 | 48,0000 | 48,6400 | 49,3999 | 50,4500 | - | - | - |  |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ФП | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2700 | 5,2660 | 12,0011 | - | - | - |  |
| 1.4. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 73,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 73,0000 | 75,7000 | - | - | - |  |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог  | ФП | Процент | 0,3685 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,3685 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП | Тысяча погонных метров | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0683 | 0,2134 | 0,4201 | - | - | - |  |
| 2.2. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | ФП | Процент | 29,3837 | 2022 | - | - | - | - | - | 29,3837 | 33,4200 | - | - | - |  |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 66,000 | 70,000 | - | - |  |  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП | Процент | 60,0000 | 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |
| 5 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0100 |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,4500 |  |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ФП | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0011 |  |
| 1.4. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,7000 |  |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3685 |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП | Тысяча погонных метров | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4201 |  |
| 2.2. | Доля искусственных сооружений,  | ФП | Процент | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,4200 |  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,0000 |  |
| 7 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | Условная штука | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении  | - | Условная единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно. |  |  |
|  |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |
| 3.1 | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ,  | - | Штука | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - |  Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон" | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 4.1 | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | - | Условная штука | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 4.2 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции  | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 11 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0 |  |
| 1.1 | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | 296 317,40 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 029 657,25 | 0,00 | 2 325 974,65 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 296 317,40 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 029 657,25 | 0,00 | 2 325 974,65 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 296 317,40 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 029 657,25 | 0,00 | 2 325 974,65 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 091,50 | 1 502 497,71 | 3 642 786,27 | 7 577 375,48 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 091,50 | 1 502 497,71 | 3 642 786,27 | 7 577 375,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 091,50 | 1 502 497,71 | 3 642 786,27 | 7 577 375,48 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 823 738,12 | 2 279 081,04 | 2 741 666,45 | 2 816 951,98 | 1 544 633,12 | 708 590,71 | 11 914 661,42 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 1 823 738,12 | 2 279 081,04 | 2 741 666,45 | 2 816 951,98 | 1 544 633,12 | 708 590,71 | 11 914 661,42 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 1 823 738,12 | 2 279 081,04 | 2 741 666,45 | 2 816 951,98 | 1 544 633,12 | 708 590,71 | 11 914 661,42 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения0 |  |
| 2.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 490,30 | 1 543 381,10 | 664 635,21 | 2 636 506,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 490,30 | 1 543 381,10 | 664 635,21 | 2 636 506,61 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 490,30 | 1 543 381,10 | 664 635,21 | 2 636 506,61 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 2 120 055,52 | 2 279 081,04 | 3 241 666,45 | 6 177 533,78 | 5 620 169,18 | 5 016 012,19 | 24 454 518,16 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 2 120 055,52 | 2 279 081,04 | 3 241 666,45 | 6 177 533,78 | 5 620 169,18 | 5 016 012,19 | 24 454 518,16 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1. | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 786,27 |  |
| 1.3. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 590,71 |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 635,21 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 012,19 |  |
| 16 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
| ​Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 17 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |
| 1.1 | Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор | Нет | нет |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. |  | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в  | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Седов Д.С. | Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или  | - | нет |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | межмуниципального значения в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 04 | 06 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 05 | 07 | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука | - | 01.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или  | - | 01.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными  | Седов Д.С. | Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования  | - | нет |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | межмуниципального значения в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | регионального или межмуниципального значения в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная штука | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 05 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная штука | - | 01.12.2023 | 04 | 06 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная штука | - | 01.12.2023 | 05 | 07 | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука | - | 01.12.2023 | 06 | 08 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
| 1.1.19 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в  | - | 01.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результ | Седов Д.С. | Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или  | - | нет |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000, Условная штука |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | межмуниципального значения в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | - |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2024 году выполнены дорожные  | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Седов Д.С. | Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального  | - | нет |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | значения в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 1.2 | Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»  | Нет | отсутствует |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Услуга  |  | 29.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Седов Д.С. | Прочий тип документа  | - | нет |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | 05 | 07 | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | - | нет |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 1.3 | Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор | Нет | нет |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в  | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Седов Д.С. |  | - | - |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.4 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Акт нет | - | нет |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | - |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Условная штука | - | 30.12.2022 | 09 | 11 | Мухоморова Ю.Н. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 30.12.2022 | 10 | 12 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
| 1.3.12 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Акт нет | - | нет |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | 07 | 09 | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2023 | 08 | 10 | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | 09 | 11 | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
| 1.3.18 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | - | 29.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Акт нет | - | нет |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | нет |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,  | - | нет |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |
| 1.3.23 | Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Акт нет | - | нет |
|
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |
| 2.1 | Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Седов Д.С. | Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской  | Нет | отсутствует |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | Федерации ежегодно. |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа - | - | нет |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте  | - | нет |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука | - | 31.12.2022 | 06 | 08 | Мухоморова Ю.Н. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Контракт заключен", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Контракт заключен | - | нет |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)  | - | нет |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | контракту |  |  |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения" | - | 29.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | - | нет |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 2.1.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте  | - | 31.12.2024 | 04 | 06 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном  | - | нет |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 05 | 07 | Седов Д.С. | Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
| 3.1 | Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Седов Д.С. |  Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон" | Нет | отсутствует |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»." |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 3.1.2 | Контрольная точка "Контракт заключен", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Контракт заключен | - | нет |
|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,  | - | нет |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг", Условная единица |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | выполненных работ, оказанных услуг |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Условная единица | - | 31.12.2022 | 04 | 07 | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Условная единица | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 3.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Условная единица | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Петрова Н.А. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)  | - | нет |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | контракту |  |  |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 3.1.8 | Контрольная точка "Контракт заключен" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Контракт заключен | - | нет |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
|
| 3.1.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Контрольная точка " Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | нет |
|
| 3.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 50 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Алексеев С. Е. | Заместитель председателя | - | 20 |  |
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Алексеев С. Е. | Заместитель председателя | - | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Муратикова А. В. | Начальник отдела планирования | - | 15 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Банников И. В. | - | Седов Д. С. | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Глазунов О. А. | - | Седов Д. С. | 20 |  |
| Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
|  |  |
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Алексеев С. Е. | Заместитель председателя | - | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Муратикова А. В. | Начальник отдела планирования | - | 15 |  |