|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Туристическая инфраструктура (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 15.03.2023 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта |  | |  | | | |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | | Председатель комитета | | | |
| Администратор регионального проекта |  | |  | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Нарастающий итог | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 145,0000 | 303,0000 | | | - | | - | Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом). | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 2 | | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты). Нарастающий итог | | | | | - | Условная единица | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 5,0000 | - | | | - | | - | ​Произведен отбор заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 3 | | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Обеспечена поддержка общественных | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 10,0000 | - | | | - | | - | ​Произведен конкурсный отбор заявок субъектов | | | | | Оказание услуг (выполне | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Нарастающий итог | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением | | | | | ние работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724). | | | | |  | |  |
|  |
| 3.2 | | Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 10,0000 | - | | | - | | - | ​Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Нарастающий итог | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов. | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 64 556,50 | | | | 0,00 | | | 64 556,50 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 64 556,50 | | | | 0,00 | | | 64 556,50 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 64 556,50 | | | | 0,00 | | | 64 556,50 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 2 | | | | | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 67 809,47 | | | | 0,00 | | | 67 809,47 | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 67 809,47 | | | | 0,00 | | | 67 809,47 | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 67 809,47 | | | | 0,00 | | | 67 809,47 | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
|  | | | | | *Федерации, всего* | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 2.2 | | | | | Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 43 875,12 | | | | 0,00 | | | 43 875,12 | | | |  |
| 2.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 43 875,12 | | | | 0,00 | | | 43 875,12 | | | |  |
| 2.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 43 875,12 | | | | 0,00 | | | 43 875,12 | | | |  |
| 2.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 2.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 2.3 | | | | | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 0,00 | | | 203 152,70 | | | |  |
| 2.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 0,00 | | | 203 152,70 | | | |  |
| 2.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 0,00 | | | 203 152,70 | | | |  |
| 2.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 2.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 379 393,79 | | | | 0,00 | | | 379 393,79 | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 379 393,79 | | | | 0,00 | | | 379 393,79 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | | | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| 2 | | | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| 2.2. | | | Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| 2.3. | | | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Туристическая инфраструктура (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)" | 15.03.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | ​Произведен отбор заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов. | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленинградской области" | - | 19.05.2023 | 11 | 01 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» | | - | - | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области" | - | 30.06.2023 | 06 | 02 | Боровикова С.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждено положение о комиссии по проведению конкурсного отбора для определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не | - | 28.07.2023 | 01 | 03 | Кароян А.П. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от | | - | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | |  |  | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор " | - | 18.08.2023 | 02 | 04 | Голубева О.Л. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям" | - | 31.08.2023 | 03 | 05 | Шибаков А.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069- | | - | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023-J10042-1 | |  |  | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исакова М.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 2 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)" | 15.03.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | ​Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения | | Нет | - | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724). | |  |  | | |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными | - | 20.03.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | органами и организациями" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленинградской области" | - | 19.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления из бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории Ленинградской области" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боровикова С.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Утверждено положение о комиссии по проведению конкурсного отбора для определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и | - | 28.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кароян А.П. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор" | - | 18.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голубева О.Л. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шибаков А.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исакова М.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 2.2 | Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма" | 15.03.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | ​Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов. | | Нет | - | | |
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 03.04.2023 | 09 | 06 | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленинградской области" | - | 19.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области" | - | 30.06.2023 | 06 | 02 | Боровикова С.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Утверждено положение о комиссии по проведению конкурсного отбора для определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление государственной | - | 28.07.2023 | 01 | 03 | Кароян А.П. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поддержки развития инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор " | - | 18.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голубева О.Л. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шибаков А.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | | - | - | | |
|
| 2.2.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными | Исакова М.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие | | - | - | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1 | |  |  | | |
| 2.3 | Результат "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения" | 17.10.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом). | | Нет | - | | |
|
| 2.3.1 | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств | - | 11.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дружинина М.Г. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | размещения на территории Ленинградской области" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | |  |  | | |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Объявлен отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области" | - | 12.12.2023 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина М.Г. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | | - | - | | |
|
| 2.3.3 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области" | - | 18.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боровикова С.М. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | | - | - | | |
|
| 2.3.4 | Контрольная точка "Заключены | - | 19.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Калинкина | Соглашение | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашения с победителями конкурсного отбора" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | И.А. | Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | |  |  | | |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Проведено совещание с победителями конкурсного отбора" | - | 19.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | | - | - | | |
|
| 2.3.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | 27 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шибаков А.М. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | |  |  | | |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за I квартал " | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.8 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за II квартал" | - | 14.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.9 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за III квартал" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | - |  | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 2 | Участник проекта | | Дружинина М. Г. | Начальник сектора | - | 20 |  |
| Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |