|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ильин М.В. | Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета правопорядка и безопасности |
| Руководитель регионального проекта | Кузнецова А.Н. | Председатель комитета |
| Администратор регионального проекта | Зинина Е.А. | Главный специалист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Обращение с отходами" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |  |
| 1.1. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 96,1000 | 2018 | 0,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 93,1000 | 93,1000 | 93,1000 | 76,3000 | - | - | - |  |
| 2 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |  |
| 2.1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 3,9000 | 2018 | 0,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 6,9000 | 6,9000 | 6,9000 | 23,7000 | - | - | - |  |
| 2.2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых  | ФП | Процент | 18,6000 | 2018 | 0,0000 | 35,7000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 79,9000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 100,0000 | 2018 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 39,0000 | 38,0000 | 37,0000 | 36,0000 | - | - | - |  |
| 2.4. | Доля разработанных электронных моделей  | ФП | Процент | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |  |
| 1.1. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,3000 |  |
| 2 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |  |
| 2.1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,7000 |  |
| 2.2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,9000 |  |
| 2.3. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0000 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |  |
| 1.1 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | - | Миллион тонн | 0,0000 | - | - | 0,1000 | 0,2720 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3820 | 0,6220 | - | - |  Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) , в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 79,9 % | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 2 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |  |
| 2.1 | Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного  | - | Штука | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 915,0000 | 1 117,0000 | 1 117,0000 | - | - | - | Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке,  | Обеспечение реализации федерального  |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   | проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
| 3 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |  |
| 3.1 | Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию  | - | Процент | 0,0000 | - | - | - | 90,0000 | - | - | - | - | - | - | Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по  | Обеспечение реализации федерального  |  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90% | проекта (результата федерального проекта) |  |
| 3.2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог | - | Миллион тонн | 0,0000 | - | - | 0,1030 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1955 | 0,1955 | 0,2915 | - | - |  Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО,  в общей массе образованных  ТКО на 31 декабря 2024 г. составит 23,7 %  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 3.3 | Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных  | - | Миллион тонн в год | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0960 | - | - | ​ в 2024 году будет введен комплексный объект обращения с ТКО  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | отходов. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощностью 96 тыс. тонн ТКО в год, а также в 2025 планируется ввести в эксплуатацию объект обращения с отходами мощностью 120,5 тыс. тонн ТКО в год. |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 9 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)0 |  |
| 1.1 | Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  | 0,00 | 0,00 | 7 734,63 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 11 112,23 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 7 734,63 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 11 112,23 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 7 734,63 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 11 112,23 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 3 377,60 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 3 377,60 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 3 377,60 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 7 734,63 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 11 112,23 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 7 734,63 | 3 377,60 | 0,00 | 0,00 | 11 112,23 |  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |  |
| 1.1. | Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 12 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |
| 1.1 | Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов " | 01.01.2021 | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   | Нет | - |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | 03 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта)", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о  | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Кузнецова А.Н. | Соглашение Заключено соглашение | - | - |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Документ |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |
| 2.1 | Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. |  Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО,  в общей массе образованных  ТКО на 31 декабря 2024 г. составит 23,7 %  | Нет | - |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 02 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных  | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экспертиз", значение: 0.0000, Документ |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту ", значение: 0.0000, Документ | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство объекта ", значение: 0.0000, Документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", Документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чуркина И.О. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", Документ | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 09 | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Проведены общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту ", значение: 0.0000, Документ | - | 30.06.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов  | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.1.14 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
|
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту", значение: 0.0000, Документ | - | 29.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Приказ - | - | - |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Документ | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кузнецова А.Н. | Акт акт о выполнении работ  | - | - |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию Комплекса по обработке (сортировке) , обезвреживанию и размещению отходов по адресу : Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона  | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 01 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Фосфорит (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, в районе деревни Первое Мая, земельный участок с кадастровым номером 47:20:0752003:847 47:20:0752003:848), мощность утилизации 96 тыс. тонн ТКО в год.", значение: 0.0000, Документ |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 0.0000, Документ | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Акт \_ | - | - |
|
| 2.1.19 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Документ | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кузнецова А.Н. | Приказ - | - | - |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2 | Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. |  Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) , в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 79,9 % | Нет | - |
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)  | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Пименов А.А. |  | - | - |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.2.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | 04 | 06 | Пименов А.А. |   | - | - |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.2.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Утверждены  | - | 31.12.2020 | Взаимо | 02 | Пименов А.А. |  | - | - |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Пименов А.А. |  | - | - |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2020 | 03 | 05 | Пименов А.А. |  | - | - |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.2.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,  | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Пименов А.А. |  | - | - |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Ввод объекта в промышленную эксплуатацию", значение: 1.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию | - | - |
|
| 2.2.16 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту", значение: 0.0000, Документ | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 11 | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", значение: 1.0000, Документ | - | 30.08.2022 | 09 | 06 | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 1.0000, Документ | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | - | - |
|
| 2.2.19 | Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объекта", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хасиев Н.О. | Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта | - | - |
|
| 2.2.20 | Контрольная точка "Проведено  | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Кузнецова  | Прочий тип документа - | - | - |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.Н. |  |  |  |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.2.22 | Контрольная точка "Проведены общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту", значение: 0.0000, Документ | - | 30.06.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
|
| 2.2.24 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", Документ | - | 27.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.2.25 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории  | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту", значение: 0.0000, Документ | - | 29.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Приказ - | - | - |
|
| 2.2.27 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Документ | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Кузнецова А.Н. | Акт акт о завершении работ  | - | - |
|
| 2.2.28 | Контрольная точка "Ввод в  | - | 01.06.2024 | Взаимо | Взаимо | Хасиев Н.О. | Исходящее письмо  | - | - |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | эксплуатацию Комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов по адресу: Ленинградская область Кингисеппский район, промзона Фосфорит,(Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, в районе деревни Первое Мая, земельные участки с кадастровым номером 47:20:0752003:847 47:20:0752003:848), мощностью обработки (сортировки) 240 тыс. тонн ТКО в год ", значение: 0.0000, Документ |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
|
| 2.2.29 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 0.0000, Документ | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Акт - | - | - |
|
| 2.2.30 | Контрольная точка "Получено  |  | 30.08.2024 | Взаимо | Взаимо | Кузнецова  | Приказ - | - | - |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Документ | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.Н. |  |  |  |
| 2.2.31 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объекта инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
|
| 2.3 | Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Хасиев Н.О. | Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90% | Нет | - |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Возмещение части затрат региональному оператору Ленинградской области для обеспечение непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области." | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хасиев Н.О. |  | - | - |
|
| 2.3.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)  | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Хасиев Н.О. |  | - | - |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4 | Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов" | 31.12.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | ​ в 2024 году будет введен комплексный объект обращения с ТКО мощностью 96 тыс. тонн ТКО в год, а также в 2025 планируется ввести в эксплуатацию объект обращения с отходами мощностью 120,5 тыс. тонн ТКО в год. | Нет | - |
|
| 2.4.1 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе строительства объектов обращения с отходами на территории Ленинградской области ", значение: 0.0000, Документ | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.4.2 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе строительства объектов обращения с отходами на территории Ленинградской области ", значение: 0.0000, Документ | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
|
| 2.4.3 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе строительства объектов обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
|
| 2.4.4 | Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кузнецова А.Н. | Протокол - | - | - |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы ", значение: 0.0000, Документ | - | 29.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Приказ - | - | - |
|
| 2.4.6 | Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы ", значение: 0.0000, Документ | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 2.4.7 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию Комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению  | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, в районе деревни Первое Мая, земельные участки с кадастровым номером 47:20:0752003:847 47:20:0752003:848), мощность объекта размещения 96 тыс. тонн ТКО в год", значение: 0.0000, Документ |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
|
| 2.4.8 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 0.0000, Документ | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Акт - | - | - |
|
| 2.4.9 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Документ | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Кузнецова А.Н. | Приказ - | - | - |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта** |  |
| **Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)** |  |
|  |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований  | "Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|
| 1.Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0,00 | 0,00 |
|
| 2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 0 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Зинина Е. А. | Главный специалист | - | 25 |  |
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 5 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 5 |  |
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Азаренков С. С. | И.О. директора ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" | Борисов Н. А. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 5 |  |
| Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 5 |  |
| Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными  |  |
| отходами |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хасиев Н. О. | Генеральный директор | - | 20 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Пименов А. А. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 5 |  |