|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Сохранение лесов (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Сохранение лесов (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Сохранение лесов (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 10.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Малащенко О.М. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу |
| Руководитель регионального проекта | Батищев О.И. | Заместитель председателя комитета |
| Администратор регионального проекта | Ландорф А.Г. | Начальник отдела |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ФП | Процент | 58,5000 | 2018 | 0,0000 | 60,9000 | 69,1000 | 76,6000 | 81,8000 | 88,4000 | 100,0000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |  |
| 1.1 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны. Нарастающий итог | - | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,2000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2,7527 | - | - | Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для проведения лесовосстановления | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 1.2 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.. Нарастающий итог | - | Тысяча гектаров | 0,0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,0000 | - | - | Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 1.3 | Оснащение учреждений  | - | Процент | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | Обеспечено оснащение  | Приобретение  |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 70 % от потребности | товаров, работ, услуг |  |
|  |
| 1.4 | Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог | - | Процент | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0000 | - | - | Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 |  |
| 1.1 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | 10 297,00 | 3 110,90 | 743,20 | 151,30 | 708,00 | 855,50 | 15 865,90 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 10 297,00 | 3 110,90 | 743,20 | 151,30 | 708,00 | 855,50 | 15 865,90 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 10 297,00 | 3 110,90 | 743,20 | 151,30 | 708,00 | 855,50 | 15 865,90 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 188 331,80 | 98 772,90 | 81 542,00 | 40 710,90 | 30 906,20 | 82 559,80 | 522 823,60 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 188 331,80 | 98 772,90 | 81 542,00 | 40 710,90 | 30 906,20 | 82 559,80 | 522 823,60 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 188 331,80 | 98 772,90 | 81 542,00 | 40 710,90 | 30 906,20 | 82 559,80 | 522 823,60 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 6 578,90 | 1 921,00 | 3 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 821,30 |  |
| 1.4.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 6 578,90 | 1 921,00 | 3 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 821,30 |  |
| 1.4.1.1. | *бюджет субъекта* | 6 578,90 | 1 921,00 | 3 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 821,30 |  |
| 1.4.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 205 207,70 | 103 804,80 | 105 606,60 | 40 862,20 | 31 614,20 | 83 415,30 | 570 510,80 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 205 207,70 | 103 804,80 | 105 606,60 | 40 862,20 | 31 614,20 | 83 415,30 | 570 510,80 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |  |
| 1.1. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,50 |  |
| 1.2. | Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 559,80 |  |
| 1.3. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 415,30 |  |
| 10 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
| ​Участники регионального проекта:- Батищев Олег Иванович, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;- Ландорф Алексей Геннадьевич, начальник отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;- Зинорова Ирина Николаевна, главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;- Латышев Вадим Анатольевич, начальник отдела охраны и защиты лесов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;Непосредственный (технический) исполнитель регионального проекта "Сохранение лесов (Ленинградская область)" - Новиков Михаил Алексеевич, директор ЛОГКУ "Ленобллес"  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Сохранение лесов (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |
| 1.1 | Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %. | Нет | ГИИС ЭБ |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | 02 | 01 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 03 | 04 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 10.10.2024 | 01 | 05 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 18.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) контракта внесена в реестр  | - | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | ЕИС Закупки |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контрактов, заключенных заказчиками" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров. | Нет | - |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
|
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | 01 | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.09.2024 | 02 | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 02 | 04 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.11.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) контракта внесена в реестр  | - | 08.11.2024 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | ЕИС Закупки |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контрактов, заключенных заказчиками" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3 | Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для проведения лесовосстановления | Нет | ГИИС ЭБ |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
|
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | 02 | 01 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | 03 | 04 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 10.09.2024 | 01 | 05 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении)  | - | 08.10.2024 | 05 | Взаимосвязь с  | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | ЕИС Закупки |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контракта внесена в реестр контрактов, заключенных заказчиками" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4 | Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 70 % от потребности | Нет | - |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Сформирован отчет в ИАС УБП Мониторинг ФП" | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Батищев О.И. | Прочий тип документа отчет в ИАС УБП Мониторинг ФП | - | - |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 19 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Администратор | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист  | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист  | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист  | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист  | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |