|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Сохранение лесов (Ленинградская область) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Сохранение лесов (Ленинградская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Сохранение лесов (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 10.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Малащенко О.М. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
| Руководитель регионального проекта | Батищев О.И. | | Заместитель председателя комитета | | |
| Администратор регионального проекта | Ландорф А.Г. | | Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | ФП | | Процент | | | | 58,5000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 60,9000 | | | 69,1000 | | | 76,6000 | | | | 81,8000 | | | | 88,4000 | | | | 100,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 100,0000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны. Нарастающий итог | | | | - | | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | | | 0,2000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 2,7527 | | | - | | | - | | Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для проведения лесовосстановления | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.2 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.. Нарастающий итог | | | | - | | Тысяча гектаров | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 0,0000 | | | - | | | - | | Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
| 1.3 | Оснащение учреждений | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | 70,000 | | | - | | | - | | | - | | Обеспечено оснащение | | | | | | | | | Приобретение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | | 0 | | |  | | |  | | |  | | государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 70 % от потребности | | | | | | | | | товаров, работ, услуг | |  |
|  |
| 1.4 | Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 100,0000 | | | - | | | - | | Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров. | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | | | | | | 10 297,00 | | | | | 3 110,90 | | | | | | 743,20 | | | | | | 151,30 | | | | | | | | | 708,00 | | | | | | 855,50 | | | | | | 15 865,90 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 10 297,00 | | | | | 3 110,90 | | | | | | 743,20 | | | | | | 151,30 | | | | | | | | | 708,00 | | | | | | 855,50 | | | | | | 15 865,90 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 10 297,00 | | | | | 3 110,90 | | | | | | 743,20 | | | | | | 151,30 | | | | | | | | | 708,00 | | | | | | 855,50 | | | | | | 15 865,90 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | 188 331,80 | | | | | 98 772,90 | | | | | | 81 542,00 | | | | | | 40 710,90 | | | | | | | | | 30 906,20 | | | | | | 82 559,80 | | | | | | 522 823,60 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 188 331,80 | | | | | 98 772,90 | | | | | | 81 542,00 | | | | | | 40 710,90 | | | | | | | | | 30 906,20 | | | | | | 82 559,80 | | | | | | 522 823,60 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 188 331,80 | | | | | 98 772,90 | | | | | | 81 542,00 | | | | | | 40 710,90 | | | | | | | | | 30 906,20 | | | | | | 82 559,80 | | | | | | 522 823,60 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | 6 578,90 | | | | | 1 921,00 | | | | | | 3 321,40 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 11 821,30 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 6 578,90 | | | | | 1 921,00 | | | | | | 3 321,40 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 11 821,30 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 6 578,90 | | | | | 1 921,00 | | | | | | 3 321,40 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 11 821,30 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 205 207,70 | | | | | 103 804,80 | | | | | | 105 606,60 | | | | | | 40 862,20 | | | | | | | | | 31 614,20 | | | | | | 83 415,30 | | | | | | 570 510,80 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 205 207,70 | | | | | 103 804,80 | | | | | | 105 606,60 | | | | | | 40 862,20 | | | | | | | | | 31 614,20 | | | | | | 83 415,30 | | | | | | 570 510,80 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 855,50 | | |  |
| 1.2. | | Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 82 559,80 | | |  |
| 1.3. | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.4. | | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 83 415,30 | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ​Участники регионального проекта:  - Батищев Олег Иванович, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;  - Ландорф Алексей Геннадьевич, начальник отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;- Зинорова Ирина Николаевна, главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;  - Латышев Вадим Анатольевич, начальник отдела охраны и защиты лесов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;  Непосредственный (технический) исполнитель регионального проекта "Сохранение лесов (Ленинградская область)" - Новиков Михаил Алексеевич, директор ЛОГКУ "Ленобллес" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Сохранение лесов (Ленинградская область) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %. | | Нет | ГИИС ЭБ | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 12 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | 02 | 01 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 03 | 04 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 10.10.2024 | 01 | 05 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 18.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) контракта внесена в реестр | - | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | ЕИС Закупки | |
| 13 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контрактов, заключенных заказчиками" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2 | Результат "Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров. | | Нет | - | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
|
| 14 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | 01 | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.09.2024 | 02 | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 02 | 04 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.11.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) контракта внесена в реестр | - | 08.11.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | ЕИС Закупки | |
| 15 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контрактов, заключенных заказчиками" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для проведения лесовосстановления | | Нет | ГИИС ЭБ | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
|
| 16 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | 02 | 01 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | 03 | 04 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 10.09.2024 | 01 | 05 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) | - | 08.10.2024 | 05 | Взаимосвязь с | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | ЕИС Закупки | |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | контракта внесена в реестр контрактов, заключенных заказчиками" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4 | Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 70 % от потребности | | Нет | - | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Сформирован отчет в ИАС УБП Мониторинг ФП" | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Батищев О.И. | Прочий тип документа отчет в ИАС УБП Мониторинг ФП | | - | - | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Администратор | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны | | | | | |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Эглит А. А. | Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента | - | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Осетров А. В. | Главный специалист | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Зинорова И. Н. | Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов | Ландорф А. Г. | 30 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Ландорф А. Г. | Начальник отдела | Батищев О. И. | 10 |  |