|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Патриотическое воспитание (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Реброва В.И. | Председатель |
| Администратор регионального проекта | Винокуров М.В. | Начальник департамента |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |
| 1.1 | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | 274,0000 | 282,0000 | - | - | Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
| 1.2 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого  | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 5,2790 | 5,5300 | 5,7820 | 6,0330 | - | - | Реализация программы, включающей в себя проведение  | Проведение массовых  |  |
|  |  |
|  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | мероприятий |  |
|  |
|  |
| 1.3 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте  | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 91,0000 | 112,0000 | 126,0000 | 155,0000 | - | - | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии  | Проведение массовых мероприя |  |
|  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований. | тий |  |
|  |
| 1.4 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и  | - | Процент | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 90,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в  | Утверждение документа |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. |  |  |
|  |
| 1.5 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с  | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 131,0000 | - | - | - | - | Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |
|  |
| 1.6 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными  | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | 262,0000 | 262,0000 | - | - | Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в 2024-2025 годах -  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 28 тыс.).Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 400 специалистов ресурсных центров) |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 11 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0 |  |
| 1.1 | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853,61 | 758,20 | 19 611,81 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853,61 | 758,20 | 19 611,81 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853,61 | 758,20 | 19 611,81 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1.1. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 796,90 | 186 932,30 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 796,90 | 186 932,30 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 796,90 | 186 932,30 |  |
| 1.3.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 796,90 | 186 932,30 |  |
| 1.3.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 796,90 | 186 932,30 |  |
| 1.3.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 796,90 | 186 932,30 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 112 989,01 | 93 555,10 | 236 286,71 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 112 989,01 | 93 555,10 | 236 286,71 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |
| 1.1. | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,20 |  |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 796,90 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 555,10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Патриотическое воспитание (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
| 1.1 | Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | Нет | Мониторинг 1 воспитание |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и  | 06 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.09.2021 | 03 | 07 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | 02 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения Россиия |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | 07 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещ |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ения России |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторинг 1 Воспитание |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 08 | Засельская Т.Ю. | Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО об утверждении "дорожной  | - | Система управления проектной деятельностью |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | карты" |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | 07 | 09 | Засельская Т.Ю. | Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО о создании рабочей группы | - | Система управления проектной деятельностью |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 08 | 10 | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | - | Система управления проектной деятельностью |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Единиц | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 10 | 12 | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области с отметкой о заслушивании в рамках проведения семинара-совещания с представителями ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | - | Система управления проектной деятельностью |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году | - | Система управления проектной деятельностью |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.02.2023 | 02 | 04 | Засельская Т.Ю. | 1 Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | 1 Документ о создании рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 29.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Засельская Т.Ю. | Отчет Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Засельская Т.Ю. | Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения квалификации | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для  | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными  | 07 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещ |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | ения России |
| 1.1.21 | Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | 06 | 04 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | 05 | 02 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2024 | 01 | 03 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | 02 | 04 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с  | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | Минпросвещения России |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.2 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Соколов М.А. | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и  | Нет | Мониторинг 1 воспитание |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | 02 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2022 год  | - | отчеты |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год. | - | отчет |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | 05 | 07 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I квартал 2022 года  | - | отчет |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 08 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через  | - | отчет |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  | увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за II квартал 2022 года  |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за III квартал 2022 года  | - | отчет |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результ | Засельская Т.Ю. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4  | - | отчет |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 2022 год  |  |  |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Соколов М.А. | Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан  | - | план мероприятий по реализации Ленинградской областью результата 1.4 на 2023 год |
|
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2023 год |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 03.03.2023 | 01 | 05 | Соколов М.А. | Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении государственного задания | - | Распоряжения органов исполнителньой власти Ленинградской области об утверждении государственных заданий |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.04.2023 | 02 | 12 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за  | - | Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 квартал 2023 года |
|
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал 2023 года  |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I полугодие 2023 года | - | Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 полугодие 2023 года |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 08 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную  | - | Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 9 месяцев  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  | деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 9 месяцев 2023 года |  | 2023 года |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Соколов М.А. | Отчет Итоговый отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 2023 год  | - | Отчет об итогах исполнения Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 в 2023 году |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)  | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.2.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.2.24 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)  | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 01 | 03 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.2.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.3 | Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соколов М.А. | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50  | Нет | мониторинг 1 воспитание |
|
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | 02 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2022 год | - | отчет |
|
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 05 | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год | - | отчет |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | 01 | 03 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2022 года  | - | отчет |
|
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 02 | 01 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий,  | - | отчет |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за II квартал 2022 года  |  |  |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | 01 | 08 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и  | - | отчет |
|
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за III квартал 2022 года  |  |  |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  | - | отчет |
|
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2022 год  |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Соколов М.А. | Прочий тип документа Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2023 год | - | План мероприятий по достижению Ленинрадской областью результата 1.5 на 2023 год |
|
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 03.03.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Соколов М.А. | Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении  | - | Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградск |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | государственных заданий |  | ой области |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.04.2023 | 01 | 02 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2023 года | - | Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 квартал 2023 года |
|
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга  |  | 14.07.2023 | 07 | 06 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный  | - | Отчет о  |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" | - |  |  |  |  | отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I полугодие 2023 года |  | выполнении Ленинрадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 полугодие 2023 года |
|
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.10.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого  | - | Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мерпориятий по  |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 9 месяцев 2023 года  |  | достижению результата 1.5 за 9 месяцев 2023 года |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | 05 | 06 | Соколов М.А. | Отчет Итоговый отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание  | - | Отчет о выполнении Ленингадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 |
|
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2023 год |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 01 | 02 | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",  | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Засельская Т.Ю. |  | - | - |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.4 | Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации." | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Реброва В.И. | Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных  | Нет | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехова Ю.В. | Соглашение соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехова Ю.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Отчет о  | - | 15.06.2023 | Взаимо | Взаимо | Засельская  | Отчет Отчет о количестве  | - | Мониторинго |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Т.Ю. | государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации |  | вая систма Минпросвещения России |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Терехова Ю.В. | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. |  | - | - |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Реброва В.И. |  | - | - |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность" | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. | Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Нет | - |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 02 | Реброва В.И. | Отчет отчет о внедрении ставок | - | - |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 03 | 05 | Терехова Ю.В. | Соглашение заключено соглашение | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехова Ю.В. | Отчет отчет об исполнении | - | - |
|
| 1.6 | Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. | Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  | Нет | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое  |  |  |
|
|
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров) |  |  |
|
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам  | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Терехова Ю.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета  | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Засельская Т.Ю. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению  | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Засельская Т.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет об  | - | Мониторинговая система  |
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год |  | Минпросвещения |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. |  | - | - |
|
| 1.6.8 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Реброва В.И. |  | - | - |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. |  | - | - |
|
| 1.6.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. |  | - | - |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Реброва В.И. |  | - | - |
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 61 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Винокуров М. В. | Начальник департамента | - | 10 |  |
| Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Засельская Т. Ю. | Главный специалист | - | 1 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |