УТВЕРЖДЕН

*(утверждается куратором*

*государственной программы)*

П А С П О Р Т

Государственной программы Ленинградской области

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (комплексная программа)[[1]](#footnote-2)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы[[2]](#footnote-3) | Этап I: 2022-2023  Этап II: 2024-2030 |
| Цели государственной программы | Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Ленинградской области на уровне 33,9 процентов |
| Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 95,71 процентов |
| Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 45,5 процентов |
| Направления (подпрограммы) государственной программы[[3]](#footnote-4) | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[[4]](#footnote-5) | Всего:  Этап I: 3 936 262, 260 тыс. руб.  Этап II: 8 405 095,73 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации[[5]](#footnote-6) | Национальные цели: комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; государственные программы Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя[[6]](#footnote-7) | Уровень показателя[[7]](#footnote-8) | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[8]](#footnote-9) | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ[[9]](#footnote-10) | | | Ответственный за достижение показателя[[10]](#footnote-11) | | Связь с показателями национальных целей[[11]](#footnote-12) | | Признак «Участие муниципального образования» | | Информационная система | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | | |
| Цель 1.Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Ленинградской области на уровне 33,9 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля сельского населения в общей численности населения | *«ГП РФ»* | Возрастание | % | 32,93 | 2022 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше средне- мирового  при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов  населения и уровня пенсионного обеспечения  не ниже инфляции; улучшение условий не менее  5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства  не менее чем до 120 млн  кв. метров в год | | | | Нет | | | - | | |
| Цель 2. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 95,71 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | *«ГП РФ»* | Возрастание | % | 95,13 | 2022 | 95,32 | 95,52 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | обеспечение темпа устойчивого роста доходов  населения и уровня пенсионного обеспечения  не ниже инфляции; улучшение условий не менее  5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства  не менее чем до 120 млн  кв. метров в год | | Нет | | | | - | |
| Цель 3. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 45,5 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | «ГП РФ» | Возрастание | % | 43,4 | 2022 | 44,25 | 45 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | | обеспечение темпа устойчивого роста доходов  населения и уровня пенсионного обеспечения  не ниже инфляции; улучшение условий не менее  5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства  не менее чем до 120 млн  кв. метров в год | | Нет | | | | - | |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в *2024* году[[12]](#footnote-13)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1.Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Ленинградской области на уровне 33,9 процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | *«ГП РФ»* | *%* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | *32,93* | 33,1 |
| 2. | Цель 2. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 95,71 процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | «ГП РФ» | % | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 95,32 |
| Цель 3. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 45,5 процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | «ГП РФ» | % | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 44,25 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента[[13]](#footnote-14) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[14]](#footnote-15) | Связь  с показателями[[15]](#footnote-16) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отраслевой проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»  Куратор - Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Срок реализации: 2024-2030 | |
|  | Создана возможность для улучшения жилищных условий на сельских территориях | Создание комфортных условий проживания на сельских территориях Ленинградской области путем строительства (приобретения) благоустроенного жилья. | Доля сельского населения в общей численности населения;  доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| 2 | Отраслевой проект «*Содействие занятости сельского населения*»  Куратор - Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Срок реализации: 2024-2030 | |
|  | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами | повышение уровня занятости населения, проживающего на сельских территориях. | Доля сельского населения в общей численности населения; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| 3 | Отраслевой проект «*Современный облик сельских территорий*»  Куратор - Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Срок реализации: 2024-2026 | |
|  | Внедрен комплексный подход к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях | доведение до современного уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Ленинградской области | Доля сельского населения в общей численности населения; доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах; |
| 4 | Отраслевой проект «*Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях*»  Куратор - Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Срок реализации: 2024-2030 | |
|  | Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожных сооружений, улучшение логистики, сокращение времени в пути. | Доля сельского населения в общей численности населения; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| 5 | Отраслевой проект «*Благоустройство сельских территорий*»  Куратор - Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Срок реализации: 2024-2030 | |
|  | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (сельских агломераций) | улучшение экологического, эстетического, функционального и санитарно-гигиенического состояния сельских территорий. | Доля сельского населения в общей численности населения; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения[[16]](#footnote-17) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | 1 503 815,44 | 2 419 156,81 | 2 329 944,72 | 538 044,69 | 538 044,69 | 538 044,69 | 538 044,69 | 8 405 095,73 |
| Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 1 332 836,79 | 2 231 791,88 | 2 060 072,07 | 439 492,50 | 439 492,50 | 439 492,50 | 439 492,50 | 7 382 670,74 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 293 376,6 | 923 374,9 | 660 947,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 699,10 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 678 451,80 | 1 007 522,11 | 897 484,63 | 42 000,70 | 42 000,70 | 42 000,70 | 42 000,70 | 2 751 461,34 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 73 595,90 | 95 481,97 | 60 014,14 | 9 998,60 | 9 998,60 | 9 998,60 | 9 998,60 | 269 086,41 |
| Внебюджетные источники | 97 382,75 | 91 882,96 | 209 858,51 | 88 553,59 | 88 553,59 | 88 553,59 | 88 553,59 | 753 338,58 |
| Объем налоговых расходов Ленинградской области (справочно)[[17]](#footnote-18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Отраслевой проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», (всего), в том числе:** | 257274,0 | 259356,87 | 261478,16 | 249010,3 | 249010,3 | 249010,3 | 249010,3 | 1774150,23 |
| Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 180540,9 | 181811,2 | 182287,8 | 173560,3 | 173560,3 | 173560,3 | 173560,3 | 1238881,1 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 2005,9 | 3276,2 | 3752,8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9034,9 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 76733,1 | 77545,67 | 79190,36 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 535269,13 |
| **Отраслевой проект «*Содействие занятости сельского населения*», (всего), в том числе:** | 9855,96 | 10375,75 | 11040,22 | 8357,5 | 8357,5 | 8357,5 | 8357,5 | 64701,93 |
| Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 9419,74 | 9892,27 | 10496,34 | 8057,5 | 8057,5 | 8057,5 | 8057,5 | 62038,35 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 912,7 | 1229,3 | 1048,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3190,7 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 436,22 | 483,48 | 543,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2663,58 |
| **Отраслевой проект «*Современный облик сельских территорий*», (всего), в том числе:** | 823082,37 | 1865451,45 | 1718535,33 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4407069,15 |
| Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 760626,62 | 1775470,21 | 1560454,54 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4096551,37 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 247807,2 | 906672,1 | 626260,6 | 0,00000000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1780739,9 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 556 185,01 | 957 358,71 | 806 525,24 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 320 068,96 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 53804,75 | 89681,24 | 48080,79 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191566,78 |
| Внебюджетные источники | 8651 | 300 | 110000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118951 |
| **Отраслевой проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», (всего), в том числе:** | 336353,18 | 247298,65 | 314859,56 | 227235,8 | 227235,8 | 227235,8 | 227235,8 | 1807454,59 |
| Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 320184,14 | 232659,8 | 285375,2 | 215874 | 215874 | 215874 | 215874 | 1701715,14 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 40334,9 | 12197,3 | 29885,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82417,7 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 60201,4 | 18205,0 | 69501,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147907,6 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6689,04 | 1106,69 | 9360,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17155,82 |
| Внебюджетные источники | 9480 | 13532,16 | 20124,27 | 11361,8 | 11361,8 | 11361,8 | 11361,8 | 88583,63 |
| **Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий», (всего), в том числе:** | 77249,93 | 36674,09 | 24031,45 | 53441,09 | 53441,09 | 53441,09 | 53441,09 | 351719,83 |
| Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 62065,39 | 31958,4 | 21458,19 | 42000,7 | 42000,7 | 42000,7 | 42000,7 | 283484,78 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 2315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,9 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 62065,39 | 31958,4 | 21458,19 | 42000,7 | 42000,7 | 42000,7 | 42000,7 | 283484,78 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13102,11 | 4694,04 | 2573,26 | 9998,6 | 9998,6 | 9998,6 | 9998,6 | 60363,81 |
| Внебюджетные источники | 2082,43 | 21,65 | 0 | 1441,79 | 1441,79 | 1441,79 | 1441,79 | 7871,24 |

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Ленинградской области[[18]](#footnote-19)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Ленинградской области | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| значение | год | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля сельского населения в общей численности населения,% | | | | | | | | | | | |
| Ленинградская область | 32,93 | 2022 | 33,1 | | 33,5 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств,% | | | | | | | | | | |
| Ленинградская область | 95,13 | 2022 | 95,32 | | 95,52 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | 95,71 |
| Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах,% | | | | | | | | | | |
| Ленинградская область | 43,4 | 2022 | 44,25 | | 45 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |

1. Наименование государственной программы указывается в соответствии с утвержденным Перечнем государственных программ (далее – перечень государственных программ). Для комплексных программ в скобках указывается «комплексная программа» [↑](#footnote-ref-2)
2. Этап I: 2022 – 2023 годы, этап II 2024 – 2030 годы [↑](#footnote-ref-3)
3. Указываются при необходимости. [↑](#footnote-ref-4)
4. Приводятся объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за весь период реализации государственной программы [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации, иными государственными программами Ленинградской области [↑](#footnote-ref-6)
6. Приводятся показатели уровня государственной программы. [↑](#footnote-ref-7)
7. Здесь и далее указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя для государственной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Ленинградской области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-8)
8. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-9)
9. Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, иной правовой акт Ленинградской области или иной документ). [↑](#footnote-ref-10)
10. Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти Ленинградской области. [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы. [↑](#footnote-ref-12)
12. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-13)
13. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, приоритетных, отраслевых проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-14)
14. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента государственной. [↑](#footnote-ref-15)
15. Указываются наименования показателей уровня государственной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-16)
16. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся. [↑](#footnote-ref-17)
17. В соответствии с перечнем налоговых расходов. [↑](#footnote-ref-18)
18. Заполняется в отношении показателей уровня государственной программы, относящихся к вопросам местного значения муниципальных образований Ленинградской области. [↑](#footnote-ref-19)