**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

*«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»[[1]](#footnote-2)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование отраслевого проекта | *Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях* | | Срок реализации проекта[[2]](#footnote-3) | 01.01.2024- 31.12.2030 |
| Куратор отраслевого проекта | *Варенов А.В.* | | *Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса* | |
| Руководитель отраслевого проекта | *Панкратов А.С.* | | *Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* | |
| Администратор отраслевого проекта | *Корнилова Д.К.* | | *Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* | |
| Цель, целевые группы[[3]](#footnote-4) | *К 2031 году обеспечена транспортная доступность объектов на территории 85 сельских населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса* | | *Население сельских территорий (сельских агломераций) Ленинградской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Ленинградской области* | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | *Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области* | |
| 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | *Комплексное развитие сельских территорий* | |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя[[4]](#footnote-5) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение[[5]](#footnote-6) | | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024[[6]](#footnote-7) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена | «ОП» | Ед. | 0 | 2022 | 12 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | Возрастающий | Нет | Нет | - |

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году[[7]](#footnote-8)

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена | «ОП» | Ед. | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3* | *5* | *3* | *0* | *12* |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата)[[8]](#footnote-9) | Уровень мероприятия (результата)[[9]](#footnote-10) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями отраслевого проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2030 |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность | Ед. | 0 | 2022 | 1 | 5 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ОП | Да | Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена |
| 1.1.1. | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса | Км | 0 | 2022 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ОП | Нет | Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена |
| 1.2.1. | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог регионального значения общего пользования с твердым покрытием | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования | Км | 18,5 | 2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ОП | Нет | Количество населенных пунктов и (или) предприятий агропромышленного комплекса, транспортная доступность которых улучшена |
| 1.3.1 | Протяженность построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог на предприятиях агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Всего (тыс. рублей) | | | | | | | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.* | *В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность, всего* | 66890,44 | 21556,75 | 87623,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176070,95 |
| 1.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 60201,4 | 18205,0 | 69501,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147907,6 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 40334,9 | 12197,3 | 29885,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82417,7 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 60201,4 | 18205,0 | 69501,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147907,6 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6689,04 | 1106,69 | 9360,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17155,82 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 2245,06 | 8762,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11007,53 |
| 1.2. | *Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, всего* | 79865,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79865,94 |
| 1.2.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 79865,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79865,94 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.3.* | *Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования, всего* | 189596,8 | 225741,9 | 227235,8 | 227235,8 | 227235,8 | 227235,8 | 227235,8 | 1551517,7 |
| 1.3.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 180116,8 | 214454,8 | 215874,0 | 215874,0 | 215874,0 | 215874,0 | 215874,0 | 1473941,6 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 9480,0 | 11287,1 | 11361,8 | 11361,8 | 11361,8 | 11361,8 | 11361,8 | 77576,1 |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | | 336353,18 | 247298,65 | 314859,56 | 227235,8 | 227235,8 | 227235,8 | 227235,8 | 1807454,59 |
| в том числе:  Бюджет Ленинградской области | | 320184,14 | 232659,8 | 285375,2 | 215874 | 215874 | 215874 | 215874 | 1701715,14 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 6689,04 | 1106,69 | 9360,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17155,82 |
| Внебюджетные источники | | 9480 | 13532,16 | 20124,27 | 11361,8 | 11361,8 | 11361,8 | 11361,8 | 88583,63 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60201,4 | 60201,4 | 60201,4 |
| 1.2. | Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79865,94 |
| 1.3. | Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскогохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 180116,8 | 180116,8 | 180116,8 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000 | 240318,2 | 240318,2 | 320184,14 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области-председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу  7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта*[[10]](#footnote-11)*: улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожных сооружений, улучшение логистики, сокращение времени в пути. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта

*«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»*

План реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[11]](#footnote-12) | | Ответственный  Исполнитель  (ФИО) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[[12]](#footnote-13) | Мощность объекта14 | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 176070,95 | Информационное письмо комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 66890,44 | Информация комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.1.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями» | Х | *15.02.2024* | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | Электронный бюджет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | *20.02.2024* | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | *01.05.2024* | 1.1.К.3. | 1.1.К.7. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии на очередной финансовый год и плановый период» | Х | *01.07.2024* | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | X | Протокол отбора муниципальных образований | - |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена» | Х | *01.08.2024* | X | 1.1.К.9 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | X | Информационное письмо комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с заявкой на предоставлении субсидии из федерального бюджета | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам» | Х | *01.11.2024* | 1.1.К.4. | 1.1.К.8. | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Акты о приемке выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам» | Х | *01.12.2024* | 1.1.К.7. | 1.1.К.10. | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Платежные поручения | АЦК-Финансы |
| 1.1.К.9 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета» | Х | 31.12.2024 | 1.1.К.6. | Х | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Cоглашение с ФДА о предоставлении субсидии из федерального бюджета | Электронный бюджет |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию» | Х | *27.12.2024* | 1.1.К.8. | 1.1.К.11. | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Х |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области» | Х | *27.12.2024* | 1.1.К.10. | X | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Отчет муниципального образования | Электронный бюджет |
| 1.1.1. | Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область | *01.01.2024* | *01.12.2024* | Х | Х | Седов Д.С. | Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п.Новоселье, ул.Серафимовская | км | 0,565 | 66 890,4 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 79865,94 | Информационное письмо комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) автомобильные дороги регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущие от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 79865,94 | Информационное письмо комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.1.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | Х | *20.05.2024* | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Донской Д.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо ГКУ «Ленавтодор» | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | *01.07.2024* | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Донской Д.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо ГКУ «Ленавтодор» | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам» | Х | *01.11.2024* | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Донской Д.А. | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год по всем объектам» | Х | *01.12.2024* | 1.1.К.5. | 1.1.К.7. | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию» | Х | *31.12.2024* | 1.1.К.6. | Х | Седов Д.С. | Х | Х | Х | Х | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Х |
| 1.2.1. | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п.Неппово" в Кингисеппском районе | 01.01.2024 | *31.12.2024* | Х | Х | Седов Д.С. | Кингисеппский район, пос.Неппово | км | 2,5 | 79 865,94 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 1551517,7 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 189596,8 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Размещены извещения о проведении отбора на предоставление субсидии» | X | 01.10.2024 | X | 1.2.К.2. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Извещение о проведении отбора | Х |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий» | X | *01.11.2024* | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора | Х |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета» | X | *15.11.2024* | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Информация об итогах конкурсного отбора | Х |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии» | X | *02.12.2024* | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии | ГИС АПК |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме» | X | 16.12.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам 2024 года» | X | 27.12.2024 | 1.2.К.5 | X | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Отчет получателя субсидии | ГИС АПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту отраслевого проекта

*«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»*

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Ленинградской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации отраслевого проекта, год | | | | | | |
| значение | год | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Обеспечение транспортной доступности сельских территорий (сельских агломераций) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. В сельских населённых пунктах улучшена транспортная доступность | | | | | | | | | | | |
| Всего по Ленинградской области | *Ед.* | 0 | | 2022 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | *Ед.* | 0 | | 2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту отраслевого проекта

*«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»*

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | 30 | Панкратов А.С. | Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 2. | Администратор проекта | 30 | Корнилова Д.К. | Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 3. | Участник проекта | 20 | Седов Д.С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 4. | Участник проекта | 20 | Донской Д.А. | Заместитель директора ГКУ "Ленавтодор" |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту отраслевого проекта

*«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»*

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | | Характеристика параметров проекта | |
| 1 | Границы проекта | | Реализация отраслевого проекта предусматривается на достижение целей и в порядке, установленном Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексав рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» | |
| 2 | Ограничения проекта | | Реализация отраслевого проекта предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области | |
| 3 | Ключевые риски проекта: | | | |
| Риск проекта | | Оценка риска  <Указываются вероятность наступления риска в % отношении> | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| 1. Несвоевременное заключение муниципальных контрактов и договоров исполнителями мероприятий с подрядными организациями | | 10 | Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части проведения закупок, в том числе посредством проведения совещаний с участием муниципальных образований и подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений | Седов Д.С. |
| 2. Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий муниципальных контрактов, договоров. | | 10 | Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части исполнения муниципальных контрактов, в том числе посредством проведения совещаний с участием муниципальных образований и подрядных организаций для оперативного принятия необходимых управленческих решений | Седов Д.С. |

1. Наименование приоритетного (отраслевого) проекта указывается в соответствии с документом о его утверждении. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап. [↑](#footnote-ref-3)
3. Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-5)
5. Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-6)
6. Здесь и далее за «N» принимается 2024 год. [↑](#footnote-ref-7)
7. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте приоритетного (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-8)
8. Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:

   - «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

   - «ПП» (приоритетного проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей приоритетного проекта;

   - «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.

   Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-12)
12. Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения. [↑](#footnote-ref-13)