|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Социальная активность (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Социальная активность (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Социальная активность (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия | | | |
| Руководитель регионального проекта | Григорьева М.А. | | Председатель | | | |
| Администратор регионального проекта | Хватцева Л.А. | | Начальник отдела | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Региональные проекты | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | | ФП | | Миллион человек | | | | 0,0050 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,2028 | | | 0,0220 | | | 0,2072 | | | | 0,2126 | | | | 0,2559 | | | | - | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 1.2. | | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих | | | | | | ФП | | Процент | | | | 13,4000 | | | 2023 | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | 13,7000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,4217 | | | | 1,5634 | | 2,7050 | | 3,8466 | | | | 5,5484 | | | 6,2900 | | | 7,2716 | | | 8,4132 | | 9,5549 | | 10,6965 | | 11,8382 | | | 13,7000 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). | | | | | - | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0500 | | | | 0,0900 | | 0,1380 | | 0,1700 | | | | 0,2260 | | | 0,2820 | | | - | | | - | | Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами  с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.  Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел" | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
| 1.3 | | В целях популяризации | | | | | - | | Миллион | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,1800 | | | | 0,1800 | | 0,0629 | | 0,0629 | | | | 0,0629 | | | 0,0629 | | | - | | | - | | Организованы и проведены | | | | | | | | | Проведение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | |  | | единиц | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.  Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).  Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации | | | | | | | | | информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 6 552,09 | | | | | | 10 700,30 | | | | | | 17 252,39 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 6 552,09 | | | | | | 10 700,30 | | | | | | 17 252,39 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 6 552,09 | | | | | | 10 700,30 | | | | | | 17 252,39 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 6 552,09 | | | | | | 10 700,30 | | | | | | 17 252,39 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 6 552,09 | | | | | | 10 700,30 | | | | | | 17 252,39 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 5 350,15 | | | | | 5 350,15 | | | | 5 350,15 | | | | 8 025,23 | | | | | 8 025,23 | | | | 8 025,23 | | | | 10 700,30 | | | 10 700,30 | | | | 10 700,30 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 5 350,15 | | | | | 5 350,15 | | | | 5 350,15 | | | | 8 025,23 | | | | | 8 025,23 | | | | 8 025,23 | | | | 10 700,30 | | | 10 700,30 | | | | 10 700,30 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Социальная активность (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами  с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.  Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами | | Нет | ЕИС "Добровольцы России" | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.1 | Контрольная точка "50 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Берденникова Н.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "90 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петряев В.А. | Отчет Отчет | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) " | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Макуха А.С. | Отчет отчет | | - | Аналитическая информация | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "138 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Макуха А.С. | Отчет отчет | | - | ЕИС "Добровольцы России" | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макуха А.С. | Отчет отчет | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Макуха А.С. | Распоряжение . Назначен ответственный сотрудник за реализацию результата. | | - | отчет | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Подготовлен и составлен план мероприятий по информационному сопровождению" | - | 15.06.2022 | 03 | 05 | Макуха А.С. | Распоряжение . Утвержден план мероприятий по информационному сопровождению. | | - | отчет | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | 10 | 06 | Макуха А.С. | Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) | | - | отчет | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.10.2022 | 05 | 11 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере | | - | отчет | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | добровольчества (волонтерства) | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению." | - | 31.10.2022 | 06 | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении плана мероприятий по информационному сопровождению. | | - | отчет | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) ) | | - | отчет | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "170 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 30.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет отчет | | - | ЕИС "Добровольцы России" | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Хватцева Л.А. | Распоряжение . Назначен ответственный за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) | | - | отчет | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) " | - | 31.03.2023 | 02 | 05 | Хватцева Л.А. | Распоряжение об утверждении плана мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) | | - | правовой акт | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с | - | 03.04.2023 | 06 | 05 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере | | - | отчет | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | добровольцами (волонтерами) (по итогам 3 месяцев 2023 года)" |  |  |  |  |  | добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 3 месяцев 2023 года) | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 6 месяцев 2023 года) " | - | 03.07.2023 | 07 | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 6 месяцев 2023 года) | | - | отчет | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 9 месяцев 2023 года) " | - | 02.10.2023 | 08 | 05 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами | | - | отчет | | |
|
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | (волонтерами) (по итогам 9 месяцев 2023 года) | |  |  | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "226 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 28.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет отчет | | - | ЕИС "Добровольцы России" | | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадрово обеспечение)" | - | 31.01.2024 | 07 | 06 | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области о назначении ответственного | | - | Распоряжение | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами)" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение об утверждении плана мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (олонтерства) и технологиям работы с | | - | Распоряжение | | |
|
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | добровольцами (волонтерами) | |  |  | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | | - | отчет | | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 04.10.2024 | 06 | 13 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет ком итета по молодежной политике Ленинградской области | | - | Отчет | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 29.11.2024 | 10 | 08 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | | - | Отчет | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "282 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 27.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Хватцева Л.А. | Отчет отчет | | - | ЕИС "Добровольцы России" | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"" | 01.01.2019 | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел" | | Нет | Форма N 1-молодежь (Приказ Росстата от 02.12.2019 N 725) | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»" | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева П.С. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Петряев В.А. |  | | - | - | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 13.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Макуха А.С. | Отчет отчет | | - | Аналитический отчет | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макуха А.С. | Исходящее письмо Направленное письмо с заполненной заявкой согласно форме | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Хватцева Л.А. | Соглашение Соглашение. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели с ГБУ ЛО "Ресурсный добровольческий центр" | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Хватцева Л.А. | Справка Информация об утвержденной концепции проведения мероприятий в рамках реализации практики | | - | Информационная справка | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" | - | 28.04.2023 | 06 | 02 | Хватцева Л.А. | 1 Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) | | - | Информационная справка | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 15.05.2023 | 07 | 01 | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение о назначении ответственного за | | - | Распоряжение | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  | достижение результата | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.06.2023 | 02 | 08 | Хватцева Л.А. | Прочий тип документа Информация о проведении конкурса лучших добровольческих (волонтерских) практик "Регион добрых дел". | | - | ФГБУ «Роспатриотцентр» | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 31.07.2023 | 01 | 09 | Хватцева Л.А. | Входящее письмо Письмо от Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области с приложенной документацией (договор на закупку товаров, работ, услуг) | | - | Договор | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 30.11.2023 | 08 | 04 | Хватцева Л.А. | Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области (договор на закупку товаров, работ, услуг) | | - | Договор | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Хватцева Л.А. | Протокол Протокол об итогах проведения конкурсного отбора по выявлению лучших добровольческий (волонтерских) практик | | - | Протокол | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | "Регион добрых дел" | |  |  | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет о выполнении соглашения на предоставление субсидии на иные цели | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.  Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).  Подготовлено и обеспечено | | Нет | отчет | | |
|
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества | |  |  | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 180 000 человек" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Берденникова Н.В. | Отчет Отчет | | - | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Охват |  | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Петряев В.А. | Отчет Отчет | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 180 000 человек" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Макуха А.С. | Отчет отчет | | - | Аналитическая информация | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Макуха А.С. | Отчет отчет | | - | Аналитическая информация | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 12 | 14 | Макуха А.С. | Отчет Отчет | | - | отчет | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Макуха А.С. | Распоряжение . Назначен ответственный сотрудник за реализацию результата. | | - | отчет | | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.06.2022 | 02 | 05 | Макуха А.С. | Отчет о проводимой в социальных сетях информационной кампании в целях популяризации добровольчества. | | - | отчет | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | 02 | 06 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по | | - | отчет | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам II квартала 2022 года | |  |  | | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.10.2022 | 05 | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства ) | | - | отчет | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.11.2022 | 06 | 07 | Хватцева Л.А. | Отчет о проводимой в социальных сетях информационной кампании в целях популяризации добровольчества. | | - | отчет | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства ) | | - | отчет | | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Охват | - | 31.12.2022 | 13 | 15 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет | | - | отчет | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Распоряжение . Назначен ответственный за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) | | - | правовой акт | | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Подготовлен и составлен план мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) " | - | 01.03.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Распоряжение . Утвержден план мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | | - | правовой акт | | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по | - | 31.03.2023 | 05 | 07 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных | | - | отчет | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 3 месяцев 2023 года)" |  |  |  |  |  | мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 3 месяцев 2023 года) | |  |  | | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 6 месяцев 2023 года)" | - | 30.06.2023 | 06 | 08 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 6 месяцев 2023 года) | | - | отчет | | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 9 месяцев 2023 года)" | - | 29.09.2023 | 07 | 04 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 9 месяцев 2023 года) | | - | отчет | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результ | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по | | - | отчет | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | популяризации добровольчества (волонтерства) | |  |  | | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек" | - | 31.12.2023 | 14 | 07 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет | | - | отчет | | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение об утверждении плана информационного сопровождения | | - | распоряжение | | |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 05.04.2024 | 16 | 18 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | | - | Отчет | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | | - | Отчет | | |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 04.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | | - | Отчет | | |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 06.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | | - | Отчет | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек" | - | 27.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет | | - | отчет | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Григорьева М. А. | Председатель | - | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Администратор | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Петряев В. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Макуха А. С. | Главный специалист | Григорьева М. А. | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Петряев В. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Макуха А. С. | Главный специалист | Григорьева М. А. | 20 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |