|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Туристическая инфраструктура (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 15.03.2023 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | Председатель комитета |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | Председатель комитета |
| Администратор регионального проекта | Голубева О.Л. | Начальник департамента |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Региональные проекты |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей |  |
| 1.1 | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | 29,0000 | 303,0000 | - | - | Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в Ленинградской области. В 2023 году создано 29 номеров. По итогу реализации проекта в 2024 году создано 303 номера (нарастающим итогом).  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 1.2 | Реализованы  | - | Едини | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | В рамках единой  | Оказание  |  |
|  |  |
|  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" |  | ца |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 |  |  | субсидии в Ленинградской области предусмотрена реализация следующих мероприятий:мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие национальных туристских маршрутов)мероприятия по поддержке развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского  | услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования);мероприятия по проведению событийных мероприятий;мероприятия по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования. |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 5 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей0 |  |
| 1.1 | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 152,70 | 251 927,31 | 455 080,01 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 152,70 | 251 927,31 | 455 080,01 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 152,70 | 251 927,31 | 455 080,01 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 254,33 | 171 254,33 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 254,33 | 171 254,33 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 254,33 | 171 254,33 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 152,70 | 423 181,64 | 626 334,34 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 152,70 | 423 181,64 | 626 334,34 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей |  |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | 0,00 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 |  |
| 1.2. | Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 254,33 | 71 254,33 | 71 254,33 | 71 254,33 | 71 254,33 | 71 254,33 | 71 254,33 | 171 254,33 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 251 927,31 | 251 927,31 | 251 927,31 | 323 181,64 | 323 181,64 | 323 181,64 | 323 181,64 | 323 181,64 | 323 181,64 | 323 181,64 | 423 181,64 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Туристическая инфраструктура (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей |
| 1.1 | Результат "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения" | 17.10.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в Ленинградской области. В 2023 году создано 29 номеров. По итогу реализации проекта в 2024 году создано 303 номера (нарастающим итогом).  | Нет | - |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств  | - | 11.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дружинина М.Г. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)»  | - | - |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | размещения на территории Ленинградской области" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Объявлен отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области" | - | 12.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина М.Г. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области" | - | 18.12.2023 | 08 | 04 | Боровикова С.М. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | - | - |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Заключены  | - | 19.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Калинкина  | Соглашение  | - | - |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашения с победителями конкурсного отбора" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | И.А. | Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 |  |  |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведено совещание с победителями конкурсного отбора" | - | 19.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | - | - |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Шибаков А.М. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры  | - | - |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 10.0000, Единица | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Трифонова А.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соглашений о предоставлении субсидий ", значение: 1.0000, Единица | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова А.С. | Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений за 1 квартал 2024 года | - | - |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации  | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Трифонова А.С. | Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации  | - | - |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | соглашений за 1 квартал 2024 года |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова А.С. | Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений за 1 квартал 2024 года | - | - |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Получателями субсидии предоставлены документы о введении в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения", значение: 10.0000, Единица | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шибаков А.М. | Акт Акт ввода в эксплуатацию | - | - |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 10.0000, Единица | - | 27.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | - |
|
| 1.2 | Результат "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | В рамках единой субсидии в Ленинградской области предусмотрена реализация следующих мероприятий:мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие национальных туристских маршрутов)мероприятия по поддержке развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования);мероприятия по  | Нет | - |
|
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проведению событийных мероприятий;мероприятия по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка " Утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области)", значение: 1.0000, Единица | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина М.Г. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного  | - | - |
|
|
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | туризма Ленинградской области» |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на государственную поддержку программ по проектированию туристского кода центра город", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боровикова С.М. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области  | - | - |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели с ИТЦ Ленинградской области (организация и проведение событийного мероприятия)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2024 | 10 | 09 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение на иные цели | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными)  | - | 07.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шибаков А.М. | Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора | - | - |
|
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Единица |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области ", значение: 1.0000, Единица | - | 07.06.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калинкина И.А. | Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области" | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Трифонова А.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий | - | - |
|
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных  | - | 28.06.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Исакова М.В. | Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора | - | - |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обязательств муниципальных образований Ленинградской области в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Сформирована программа событийного мероприятия", значение: 1.0000, Единица | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исакова М.В. | Прочий тип документа Программа | - | - |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием Ленинградской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города " | - | 17.07.2024 | 11 | 15 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о предоставление субсидии | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Подготовлен  | - | 30.09.2024 | Взаимо | Взаимо | Бочарова Е.Н. | Отчет Отчет о реализации  | - | - |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет о реализации соглашения на иные цели (организация и проведение событийного мероприятия) " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | соглашения на иные цели |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Шибаков А.М. | Отчет Отчеты о реализации соглашений  | - | - |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации соглашения на предоставление субсидии в целях  | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Голубева О.Л. | Отчет Отчет о реализации соглашения | - | - |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 30 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Участник проекта | Дружинина М. Г. | Начальник сектора | - | 20 |  |
| Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Шибаков А. М. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Трифонова А. С. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Исакова М. В. | Заместитель начальника департамента | - | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 30 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Шибаков А. М. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Боровикова С. М. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Калинкина И. А. | Главный специалист | - | 15 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Дружинина М. Г. | Начальник сектора | - | 20 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Бочарова Е. Н. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Трифонова А. С. | Ведущий специалист | - | 15 |  |