|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Чистая страна (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Чистая страна (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Чистая страна (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ильин М.В. | Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета правопорядка и безопасности |
| Руководитель регионального проекта | Кузнецова А.Н. | Председатель комитета |
| Администратор регионального проекта | Самусенко Н.Ю. | Главный специалист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Региональные проекты |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Обращение с отходами" |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |  |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Штука | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 82,9800 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |  |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Штука | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |
| 1.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | ФП | Тысяча человек | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 82,9800 | 82,9800 | 82,9800 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |  |
| 1.1 | Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов. Нарастающий итог | - | Штука | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | - | - |  Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года) | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 5 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0 |  |
| 1.1 | Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов | 0,00 | 147 880,71 | 98 695,51 | 62 328,59 | 36 177,55 | 48 042,29 | 393 124,65 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 147 880,71 | 98 695,51 | 62 328,59 | 36 177,55 | 48 042,29 | 393 124,65 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 147 880,71 | 98 695,51 | 62 328,59 | 36 177,55 | 48 042,29 | 393 124,65 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 147 880,71 | 98 695,51 | 62 328,59 | 36 177,55 | 48 042,29 | 393 124,65 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 147 880,71 | 98 695,51 | 62 328,59 | 36 177,55 | 48 042,29 | 393 124,65 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |  |
| 1.1. | Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 36 271,73 | 40 991,26 | 40 991,26 | 48 042,29 | 48 042,29 | 48 042,29 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 36 271,73 | 40 991,26 | 40 991,26 | 48 042,29 | 48 042,29 | 48 042,29 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Чистая страна (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов |
| 1.1 | Результат "Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов " | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. |  Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года) | Нет | - |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году " | - | 11.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году " | - | 20.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Пименов А.А. |  | - | - |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2021 году" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 20.05.2020 | 17 | 10 | Пименов А.А. |  | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 15.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Акт внесен в  | - | 29.06.2020 | Взаимо | Взаимо | Пименов А.А. |  | - | - |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | высший исполнительный орган государственной власти " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году " | - | 10.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического  | - | 11.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Пименов А.А. |  | - | - |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | вреда в 2021 году " |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 15.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждена в установленном порядке методика расчета показателя "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тысяч человек. Нарастающий итог" " | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. |  | - | - |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Утверждена в установленном порядке методика расчёта показателя "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в  | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Пименов А.А. |  | - | - |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | границах городов, шт. Нарастающий итог" " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России" | - | 25.01.2021 | 21 | 23 | Пименов А.А. | Исходящее письмо - | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году" | - | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к  | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Пименов А.А. | Исходящее письмо - | - | - |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации проектов в 2022 году" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов " | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пименов А.А. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Отобраны субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  | - | 15.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Пименов А.А. | Исходящее письмо - | - | - |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена в Минприроды России информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году, а также копии таких контрактов" | - | 10.07.2021 | 26 | 28 | Пименов А.А. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Сформирован отчет по ликвидации 3 выявленных на на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 27 | 03 | Кузнецова А.Н. | Отчет - | - | - |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | 03 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Азаренков С.С. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Азаренков С.С. | Исходящее письмо - | - | - |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | 07 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Азаренков С.С. | Исходящее письмо - | - | - |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Проведены комплексные инженерные изыскания по объекту Свалка города Приозерска Ленинградская область" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Акт - | - | - |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Произведена оплата принятых работ по результатам проведения изысканий на объекте Свалка города Приозерска Ленинградская область" | - | 07.12.2022 | 10 | 14 | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа платежное поручение | - | - |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных  | - | 29.12.2022 | 11 | 15 | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | изысканий и проектной документации, экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту Свалка города Светогорск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Произведена оплата принятых работ по результатам прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту Свалка города Светогорск." | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Для оказания  | - | 29.12.2023 | Взаимо | 03 | Кузнецова  | Исходящее письмо Для  | - | - |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | А.Н. | оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  |  |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
|
| 1.1.35 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | 03 | 05 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Закупка включена в план закупок | - | - |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 06 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных  | - | - |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | заказчиками по результатам закупок |  |  |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
|
| 1.1.38 | Контрольная точка "Работы в рамках технического этапа выполнены" | - | 04.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Услуга в рамках технического этапа выполнена | - | - |
|
| 1.1.39 | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ в  | - | 04.10.2024 | 10 | 12 | Кузнецова А.Н. | Акт Приемка выполненных работ | - | - |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | рамках технического этапа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по техническому этапу" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | - |
|
| 1.1.41 | Контрольная точка "Работы выполнены в рамках биологического этапа" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Услуга оказана (работы выполнены в рамках биологического этапа) | - | - |
|
| 1.1.42 | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ в рамках биологического этапа" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Кузнецова А.Н. | Акт Акт о приемке выполненных работ | - | - |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.43 | Контрольная точка "Прозведена оплата выполненных работ по биологическому этапу" | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | - |
|
| 1.1.44 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |
|
| 1.1.45 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,  | - | 16.12.2024 | 05 | 07 | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | - |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузнецова А.Н. | Исходящее письмо - | - | ГИС Электронный бюджет |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 24 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Самусенко Н. Ю. | Главный специалист | - | 25 |  |
| Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 10 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Азаренков С. С. | И.О. директора ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" | Борисов Н. А. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Кузнецова А. Н. | Председатель комитета | Кузнецова А. Н. | 10 |  |