|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 03.12.2018 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Харлашкин С.В. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу | | | |
| Руководитель регионального проекта | Седов Д.С. | | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | |
| Администратор регионального проекта | Алексеев С.Е. | | Заместитель председателя | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Общество и власть" | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь" | | | |
| 2 | | | | | | |
| Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) | | | | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" | | | |
| 4 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | | |
| 5 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | | | | | | ФП | | Человек | | | | 4,9200 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 4,4500 | | | | 4,1800 | | | | 4,1800 | | | | 3,6600 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | | | | | | ФП | | Человек | | | | 23,6500 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 18,6000 | | | | 17,4900 | | | | 16,4300 | | | | 15,3000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 0,3050 | | | | 0,6100 | | 0,9150 | | 1,2200 | | | | 1,5250 | | | 1,8300 | | | 2,1350 | | | 2,4400 | | 2,7450 | | 3,0500 | | 3,3550 | | | 3,6600 | | |  |
| 1.2. | | | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 1,2750 | | | | 2,5500 | | 3,8250 | | 5,1000 | | | | 6,3750 | | | 7,6500 | | | 8,9250 | | | 10,2000 | | 11,4750 | | 12,7500 | | 14,0250 | | | 15,3000 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | | | | | - | | Документ | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
| 1.2 | | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил | | | | | - | | Документ | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |  | |  |
| 1.3 | | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | - | | Документ | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
| 1.4 | | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их | | | | | - | | Документ | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | ​Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | оздоровления | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.5 | | Развитие системы | | | | | - | | Условн | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | - | | | - | | Приобретены | | | | | | | | | Оказание | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | | | | |  | | ая штука | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 000 | | 000 | | | | 000 | | | 000 | | |  | | |  | | автомобили скорой помощи | | | | | | | | | услуг (выполнение работ) | |  |
| 1.6 | | Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | - | | Документ | | | 0,0000 | | | 2017 | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Повышена безопасность участников дорожного движения0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 89,05 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 89,05 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 89,05 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 89,05 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 89,05 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 89,05 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 34 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 34 000,00 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 34 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 34 000,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 34 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 34 000,00 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | | | | | | | 0,00 | | | | | 133 758,42 | | | | | | 135 905,90 | | | | | | 264 672,28 | | | | | | | | | 42 897,38 | | | | | | 337 321,80 | | | | | | 914 555,78 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 133 758,42 | | | | | | 135 905,90 | | | | | | 264 672,28 | | | | | | | | | 42 897,38 | | | | | | 337 321,80 | | | | | | 914 555,78 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 133 758,42 | | | | | | 135 905,90 | | | | | | 264 672,28 | | | | | | | | | 42 897,38 | | | | | | 337 321,80 | | | | | | 914 555,78 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 133 758,42 | | | | | | 169 994,95 | | | | | | 264 672,28 | | | | | | | | | 42 897,38 | | | | | | 337 321,80 | | | | | | 948 644,83 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 133 758,42 | | | | | | 169 994,95 | | | | | | 264 672,28 | | | | | | | | | 42 897,38 | | | | | | 337 321,80 | | | | | | 948 644,83 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.3. | | | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 13 987,00 | | | | | 30 565,77 | | | | 51 252,18 | | | | 93 189,15 | | | | | 162 158,77 | | | | 242 754,92 | | | | 328 875,49 | | | 337 321,80 | | | | 337 321,80 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 13 987,00 | | | | | 30 565,77 | | | | 51 252,18 | | | | 93 189,15 | | | | | 162 158,77 | | | | 242 754,92 | | | | 328 875,49 | | | 337 321,80 | | | | 337 321,80 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Безопасность дорожного движения (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр." | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения | | Нет | нет | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Огарков А.С. | Отчет В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции) | | - | нет | | |
|
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Разработан план проведения совместных мероприятий Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма", Условная единица | - | 01.06.2022 | 09 | 11 | Огарков А.С. | Прочий тип документа Разработан план проведения совместных мероприятий Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.4 | Контрольная точка "В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые и функционируют существующие отряды юных инспекторов движения, детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)", значение: 0.0000, Условная штука | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Отчет В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции) | | - | нет | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования Ленинградской области (в том числе о деятельности отрядах юных инспекторов движения)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования Ленинградской области (в том числе о деятельности отрядах юных инспекторов движения) | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Организованы и проведены региональные акции и массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и развитие движения юных | - | 31.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организованы и проведены региональные акции и массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного | | - | - | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | инспекторов движения региона", Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  | травматизма и развитие движения юных инспекторов движения региона | |  |  | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Произведено награждение обучающихся нагрудным значком ЮИД Ленинградской области и лучших образовательных организаций Ленинградской области - участников региональных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная единица | - | 31.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Произведено награждение обучающихся нагрудным значком ЮИД Ленинградской области и лучших образовательных организаций Ленинградской области - участников региональных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | | - | - | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведен областной слет актива отрядов ЮИД, включая награждение", значение: 0.0000, Условная штука | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен областной слет актива отрядов ЮИД, включая награждение | | - | нет | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Проведены | - | 15.05.2023 | 09 | Взаимо | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа | | - | нет | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по автомногоборью ", Условная штука |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Проведены тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по автомногоборью | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Запланировано проведение Школы ЮИД ", Условная штука | - | 02.10.2023 | 10 | 12 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение Школы ЮИД | | - | нет | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Проведен областной конкурс юных инспекторов движения Безопасное колесо" | - | 20.11.2023 | 11 | 08 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен областной конкурс юных инспекторов движения Безопасное колесо | | - | нет | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Условная штука | - | 11.12.2023 | 12 | 13 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведен мониторинг информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | - | нет | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 29.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы | | - | нет | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Условная штука |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | выполнены) | |  |  | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Запланировано проведение областного слета актива отрядов ЮИД (включая награждение)" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение областного слета актива отрядов ЮИД (включая награждение) | | - | нет | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Запланировано проведение тренировочных мероприятий по подготовке к Первенству России по автомногоборью" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение тренировочных мероприятий по подготовке к Первенству России по автомногоборью | | - | нет | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Запланировано проведение Школы ЮИД " | - | 02.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение Школы ЮИД | | - | нет | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Запланировано проведение областного конкурса юных инспекторов движения Безопасное колесо " | - | 27.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение областного конкурса юных инспекторов движения Безопасное колесо | | - | нет | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Запланировано проведение мониторинга информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно- | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение мониторинга информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике | | - | нет | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | транспортного травматизма" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | детского дорожно-транспортного травматизма | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Запланировано проведение открытого слета отрядов ЮИД" | - | 18.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение открытого слета отрядов ЮИД | | - | нет | | |
|
| 1.2 | Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на | | Нет | нет | | |
|
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Огарков А.С. | Отчет Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | - | нет | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Огарков А.С. | Отчет Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, | | - | нет | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соблюдением водителями правил перевозки детей ", значение: 0.0000 |  |  |  | отсутствует |  | использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Проведены региональные акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Вместе за безопасность, Скорость не главное", Условная единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Огарков А.С. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен семейный фестиваль Сохрани мне жизнь", Условная единица | - | 15.06.2022 | 10 | 09 | Огарков А.С. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведена региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю", Условная единица | - | 01.11.2022 | 11 | 09 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | 08 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Бойцова Е.В. | Отчет Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | - | нет | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей " | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Отчет Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих | | - | нет | | |
|
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители" | - | 20.03.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители | | - | нет | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь" | - | 05.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь | | - | нет | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику | - | 13.11.2023 | 08 | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на | | - | нет | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю", Условная штука |  |  |  |  |  | профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю | |  |  | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | - | нет | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах", Условная штука | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | - | нет | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука | - | 29.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | нет | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители" | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители | | - | нет | | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь " | - | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь | | - | нет | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Запланировано проведении региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю " | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланировано проведении региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю | | - | нет | | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского | | - | нет | | |
|
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | дорожно-транспортного травматизма | |  |  | | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | - | нет | | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | нет | | |
|
| 1.3 | Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бойцова Е.В. | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам | | Нет | нет | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | безопасного поведения на дорогах | |  |  | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Огарков А.С. | Отчет Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | - | нет | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Приобретены | - | 31.12.2022 | 06 | 08 | Бойцова Е.В. | Отчет Приобретены и | | - | нет | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная штука |  |  |  |  |  | переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | |  |  | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в приобретении световозвращающих элементов и учебных материалов первоклассникам Ленинградской области", Условная единица | - | 31.12.2022 | 07 | 09 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность в приобретении световозвращающих элементов и учебных материалов первоклассникам Ленинградской области | | - | - | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку раздаточного материала (наглядных учебных материалов) в рамках проведения региональных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма", Условная единица | - | 31.12.2022 | 08 | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заключен договор на закупку раздаточного материала (наглядных учебных материалов) в рамках проведения региональных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного | | - | - | | |
|
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | травматизма | |  |  | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы: плакаты в печатном формате, памятка и раскраски в электронном формате в рамках региональной акции Готовь сани летом. Велосипед весной", Условная единица | - | 31.12.2022 | 09 | 11 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы: плакаты в печатном формате, памятка и раскраски в электронном формате в рамках региональной акции Готовь сани летом. Велосипед весной | | - | - | | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы плакаты в электронном формате в рамках региональной акции Мы вместе за безопасность", Условная единица | - | 31.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы плакаты в электронном формате в рамках региональной акции Мы вместе за безопасность | | - | - | | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Заказаны памятки Готовь сани летом, велосипед весной", Условная штука | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 08 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Готовь сани летом, велосипед весной | | - | нет | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Заказаны памятки Ребенок главный пассажир", Условная штука | - | 02.10.2023 | 07 | 09 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Ребенок главный пассажир | | - | нет | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Заказаны бланки Письмо водителю", Условная штука | - | 31.10.2023 | 08 | 10 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны бланки Письмо водителю | | - | нет | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заказаны открытки Бумажный журавль", Условная штука | - | 27.11.2023 | 09 | 11 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны открытки Бумажный журавль | | - | нет | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Организовано приобретение наглядных материалов, в целях обучения детей профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организации, осуществляющие обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обеспечены наглядными материалами | | - | нет | | |
|
|  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  | |  |  | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | нет | | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Заказаны памятки Едем в лето, соблюдая ПДД " | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Едем в лето, соблюдая ПДД | | - | нет | | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Заказаны памятки Ребенок главный пассажир " | - | 02.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны памятки Ребенок главный пассажир | | - | нет | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Заказаны бланки Письмо водителю " | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Заказаны бланки Письмо водителю | | - | нет | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Утверждение (тиражирование) раздаточного материала для проведения выездных занятий с использованием мобильного автогородка" | - | 18.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Утверждение (тиражирование) раздаточного материала для проведения выездных занятий с использованием мобильного автогородка | | - | нет | | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Организовано приобретение наглядных материалов в целях обучения детей профилактике | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организовано приобретение наглядных материалов в целях | | - | нет | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детского дорожно-транспортного травматизма" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | обучения детей профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | |  |  | | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | нет | | |
|
| 1.4 | Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | ​Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной | | Нет | нет | | |
|
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата | |  |  | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Огарков А.С. | Отчет Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | | - | нет | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка ", Условная единица | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 03 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  | площадках с использованием Мобильного автогородка | |  |  | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка ", Условная единица | - | 31.08.2022 | 02 | 04 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка | | - | - | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности", Условная единица | - | 31.08.2022 | 03 | 05 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности | | - | - | | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их | - | 31.08.2022 | 04 | 06 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное | | - | - | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности ", Условная единица |  |  |  |  |  | время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности | |  |  | | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Оказание образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках завершено", Условная единица | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Оказание образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках завершено | | - | - | | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Условная штука | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Отчет Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | | - | нет | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведены | - | 29.12.2023 | Взаимо | 03 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа | | - | нет | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководителями детских оздоровительных лагерей", Условная штука |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководителями детских оздоровительных лагерей | |  |  | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Организован выезд мобильного автогородка (в течении учебного года)", Условная штука | - | 29.12.2023 | 02 | 04 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организован выезд мобильного автогородка (в течении учебного года) | | - | нет | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов", Условная штука | - | 29.12.2023 | 03 | 05 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов | | - | нет | | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности", Условная штука | - | 29.12.2023 | 04 | 06 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности | | - | нет | | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности", Условная штука | - | 29.12.2023 | 05 | 07 | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности | | - | нет | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | нет | | |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | нет | | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов | | - | нет | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с руководителями детских оздоровительных лагерей " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с руководителями детских оздоровительных лагерей | | - | нет | | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Организован выезд мобильного автогородка в течение учебного года " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Организован выезд мобильного автогородка в течение учебного года | | - | нет | | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности " | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности | | - | нет | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Документ разработан (утвержден)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бойцова Е.В. | Прочий тип документа Документ разработан (утвержден) | | - | нет | | |
|
| 1.5 | Результат "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Приобретены автомобили скорой помощи | | Нет | Отсутсвует | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | | - | нет | | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | | - | - | | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр | | - | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | |  |  | | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | - | - | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Седов Д.С. | Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | | - | нет | | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | 08 | 04 | Седов Д.С. | Отчет нет | | - | нет | | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | | - | нет | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | 04 | 06 | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | - | нет | | |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | - | нет | | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Условная штука | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петрова Н.А. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | - | нет | | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Седов Д.С. | Отчет нет | | - | нет | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Седов Д.С. | Отчет Закупка включена в план закупок | | - | нет | | |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | - | нет | | |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными | Седов Д.С. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, | | - | нет | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | оказанных услуг | |  |  | | |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | - | нет | | |
|
| 1.5.17 | Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Седов Д.С. | Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального | | - | нет | | |
|
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | |  |  | | |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | - | нет | | |
|
| 1.5.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | | - | нет | | |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, | | - | нет | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | выполненных работ, оказанных услуг | |  |  | | |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Выполнены работы по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Седов Д.С. | Отчет Выполнены работы по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | | - | нет | | |
|
| 1.5.22 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (контрактам)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Мухоморова Ю.Н. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | | - | нет | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | контракту (контрактам) | |  |  | | |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | нет | | |
|
| 1.6 | Результат "Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | Нет | нет | | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Суровцева Л.В. |  | | - | - | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. |  | | - | - | | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Визирякин К.Н. | Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | | - | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | | - | нет | | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Организовано распространение социальной рекламы по вопросам БДД на билбордах", Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано распространение социальной рекламы по вопросам БДД на билбордах | | - | нет | | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Размещена реклама на общественном транспорте", Условная единица | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Размещена реклама на общественном транспорте | | - | нет | | |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Размещена реклама в вагонах | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Размещена реклама в | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | электропоездов", Условная единица |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | вагонах электропоездов | |  |  | | |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Размещена баннерная реклама на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру", Условная единица | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Размещена баннерная реклама на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру | | - | нет | | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Визирякин К.Н. | Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на транспорте", Условная штука | - | 07.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру", Условная штука | - | 18.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения", Условная штука | - | 18.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.6.14 | Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | | - | - | | |
|
| 1.6.15 | Контрольная точка "Организовано размещение | - | 29.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях", Условная штука |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Организовано предоставление субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на конкурсной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий и производством продукции электронными средствами массовой информации в рамках реализации основного мероприятия Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии подпрограммы Общество и власть государственной программы Ленинградской области Устойчивое общественное развитие в | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано предоставление субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на конкурсной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий и производством продукции электронными средствами массовой информации в рамках реализации основного мероприятия Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии | | - | нет | | |
|
|
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399" |  |  |  |  |  | подпрограммы Общество и власть государственной программы Ленинградской области Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 | |  |  | | |
|
| 1.6.17 | Контрольная точка "Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения | | - | нет | | |
|
| 1.6.18 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения в сети Интернет" | - | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения в сети Интернет | | - | нет | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Исполнены контракты на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Исполнены контракты на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения | | - | нет | | |
|
| 1.6.20 | Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях | | - | нет | | |
|
| 1.6.21 | Контрольная точка "Организовано размещение в средствах массовой информации и сети Интернет | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Визирякин К.Н. | Прочий тип документа Организовано размещение в средствах массовой информации и сети | | - | нет | | |
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационных материалов по обеспечению безопасности дорожного движения" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Интернет информационных материалов по обеспечению безопасности дорожного движения | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Алексеев С. Е. | Заместитель председателя | - | 20 |  |
| Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бойцова Е. В. | Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела | - | 10 |  |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение | | Седов Д. С. | Председатель комитета по | - | 5 |  |
|  | результата регионального проекта | |  | дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 5 |  |
| Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Визирякин К. Н. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Суровцева Л. В. | - | Визирякин К. Н. | 20 |  |