|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | «Цифровая культура» (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия | | | |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | | Председатель комитета | | | |
| Администратор регионального проекта | Мельникова О.Л. | | Первый заместитель председателя комитета | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Региональные проекты | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 1,0000 | | | 2,0000 | | | 3,0000 | | | | 4,0000 | | | | 5,0000 | | | | 6,0000 | | | - | | - | | | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | | |  |
| 1.2. | | Количество созданных виртуальных концертных залов | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 1,0000 | | | 2,0000 | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | - | | - | | | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | | |  |
| 1.3. | | Количество созданных виртуальных концертных залов (федеральное значение) | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | - | | - | | | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | 5,0000 | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | | 5,0000 | | | 5,0000 | | | 5,0000 | | 5,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | |  |
| 1.2. | | | Количество созданных виртуальных концертных залов | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | 3,0000 | | | 3,0000 | | | 3,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | | 3,0000 | | |  |
| 1.3. | | | Количество созданных виртуальных концертных залов (федеральное значение) | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  . Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | 3,0000 | | 4,0000 | | | | 5,0000 | | | 6,0000 | | | - | | | - | | С 2019 по 2024 год будет  создано 6 мультимедиа-гидов по экспозиции (выставочному проекту), при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.  Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности отобраны из расчета их востребованности | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | и популярности. Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Ленинградской области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту популярности музеев, в том числе среди детей. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Использование Платформы с применением технологии дополненной реальности позволит вывести деятельность музеев на новый уровень: обеспечить доступ граждан к уникальным коллекциям государственных музеев Ленинградской области, улучшит коммуникацию музеев с посетителями, которые смогут получить интересующие их сведения об экспонате, используя собственное | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | привычное устройство – мобильный телефон или планшетный ПК.  Особенно актуально применения данного подхода в условиях исторических интерьеров и ограниченного экспозиционного пространства. Также у музеев появляется возможность выводить экспозицию в формате реставрационных фотовыставок с использованием технологий дополненной реальности в общественное | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | городское пространство (пешеходные зоны, парки, скверы и т.д.), что расширит доступ аудитории к музейным фондам. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Создан виртуальный концертный зал. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | | 3,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) создано 3 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых региональных | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | культурных мероприятиях. В основе концертных программ лежит видеозапись или онлайн трансляция.  В результате реализации мероприятия широкая аудитория жителей Ленинградской области приобщается к лучшим образцам академической музыки, сформировано единое культурное пространство, созданы условия для реализации творческих сил и их развития, а также увеличена аудитория слушателей концертов, что | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | является предпосылкой развития концертной (в том числе гастрольной) деятельности учреждений на территории Ленинградской области. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.3 | | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2017 | | | - | | | - | | | | - | | - | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).  Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.  Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.  В Ленинградской области в 2022 году будет создан 1 виртуальный концертный зал за счет средств | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | федерального бюджета. | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 700,00 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Создан виртуальный концертный зал | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 6 700,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 14 700,00 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 6 700,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | 14 700,00 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | Создан виртуальный концертный зал | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.3. | | | Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | | | | | | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | «Цифровая культура» (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)." | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).  Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.  Типовой комплект оборудования определяется | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.  В Ленинградской области в 2022 году будет создан 1 виртуальный концертный зал за счет средств федерального бюджета. | |  |  | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 20.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Виленская Е.К. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 02 | 03 | Виленская Е.К. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", | - | 01.08.2022 | 05 | 04 | Маврина И.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | 03 | 01 | Маврина И.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маврина И.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации регионального проекта" | - | 09.02.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены результаты конкусрного отбора на 2023 год" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Маврина И.В. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Постановление Постановление | | - | - | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации РП" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждены результаты конкурсного отбора на 2024 год" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маврина И.В. | Протокол Протокол | | - | - | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | ИСМНП" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "Создан виртуальный концертный зал" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) создано 3 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ лежит видеозапись или онлайн трансляция.  В результате реализации мероприятия широкая аудитория жителей Ленинградской области приобщается к лучшим | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образцам академической музыки, сформировано единое культурное пространство, созданы условия для реализации творческих сил и их развития, а также увеличена аудитория слушателей концертов, что является предпосылкой развития концертной (в том числе гастрольной) деятельности учреждений на территории Ленинградской области. | |  |  | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 21.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | Акт | | - | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка | - | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Оборудование введено в эксплуатацию" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 01.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 01.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 30.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Цурбан А.В. |  | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.06.2021 | 01 | 04 | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 21.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 05 | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности " | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | С 2019 по 2024 год будет  создано 6 мультимедиа-гидов по экспозиции (выставочному проекту), при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.  Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности отобраны из расчета их | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Ленинградской области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту популярности музеев, в том числе среди детей.  Использование Платформы с применением технологии дополненной реальности позволит вывести деятельность музеев на новый уровень: обеспечить доступ граждан к уникальным коллекциям государственных музеев Ленинградской области, улучшит коммуникацию музеев с посетителями, которые смогут получить | |  |  | | |
|
|
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | интересующие их сведения об экспонате, используя собственное привычное устройство – мобильный телефон или планшетный ПК.  Особенно актуально применения данного подхода в условиях исторических интерьеров и ограниченного экспозиционного пространства. Также у музеев появляется возможность выводить экспозицию в формате реставрационных фотовыставок с использованием технологий дополненной реальности в общественное городское пространство (пешеходные зоны, парки, скверы и т.д.), что расширит доступ аудитории к музейным фондам. | |  |  | | |
|
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 30.03.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет | | - | - | | |
|
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет | | - | - | | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.08.2021 | 02 | 03 | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2021 | 04 | 01 | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 04 | 01 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | 02 | 03 | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | - | | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Барбот-Де-Марни К.В. | Акт Акт | | - | АИС "Статистическая | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | отчетность отрасли" | | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | Отчет | | |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Соглашение Соглашение | | - | АИС | | |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 05.10.2023 | 02 | 09 | Барбот-Де-Марни К.В. | Акт Акт | | - | АИС | | |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
|
| 1.3.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.3.29 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.3.30 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Барбот-Де-Марни К.В. | Соглашение Соглашение | | - | ИС УБП ЛО | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 02.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Барбот-Де-Марни К.В. | Прочий тип документа Справка | | - | - | | |
|
| 1.3.32 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 07.10.2024 | 07 | 11 | Барбот-Де-Марни К.В. | Прочий тип документа Справка | | - | - | | |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИС МНП | | |
|
| 1.3.34 | Контрольная точка | - | 02.12.2024 | 06 | Взаимо | Барбот-Де- | Отчет Отчет | | - | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Марни К.В. |  | |  |  | | |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Прочий тип документа Справка | | - | - | | |
|
| 1.3.36 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Справка | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Мельникова О. Л. | Первый заместитель председателя комитета | Цой В. О. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник | | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 4 | Участник | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Маврина И. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Маврина И. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| Создан виртуальный концертный зал | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Цурбан А. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Цурбан А. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 10 |  |
|  | | | | | | |  |
| Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Барбот-Де-Марни К. В. | Начальник отдела | Цой В. О. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Барбот-Де-Марни К. В. | Начальник отдела | Цой В. О. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Савченков В. К. | Главный специалист | Барбот-Де-Марни К. В. | 10 |  |