|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | «Творческие люди» (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия | | | |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | | Председатель комитета | | | |
| Администратор регионального проекта | Мельникова О.Л. | | Первый заместитель председателя комитета | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Региональные проекты | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | | | | | | ФП | | Человек | | | | 470,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 160,0000 | | | 470,0000 | | | 942,0000 | | | | 1 452,0000 | | | | 1 962,0000 | | | | 2 472,0000 | | | - | | - | | | АИС | | | |  |
| 2 | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 21,0000 | | | | 42,0000 | | | | 61,0000 | | | | 82,0000 | | | - | | - | | | АИС | | | |  |
| 2.2. | | Количество реализованных проектов, в том числе в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 6,0000 | | | 12,0000 | | | 18,0000 | | | | 18,0000 | | | | 18,0000 | | | | 18,0000 | | | - | | - | | | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | культурных ценностей народов Российской Федерации | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 2.3. | | Количество реализованных всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 6,0000 | | | 12,0000 | | | 19,0000 | | | | 27,0000 | | | | 34,0000 | | | | 39,0000 | | | - | | - | | | АИС «Статистическая отчетность отрасли» вот эта система | | | |  |
| 2.4. | | Количество врученных стипендий и грантов творческим деятелям и любительским творческим коллективам | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 35,0000 | | | 70,0000 | | | 106,0000 | | | | 141,0000 | | | | 177,0000 | | | | 213,0000 | | | - | | - | | | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | | | |  |
| 2.5. | | Количество реализованных выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Ленинградской области | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 2,0000 | | | 4,0000 | | | 6,0000 | | | | 8,0000 | | | | 10,0000 | | | | 12,0000 | | | - | | - | | | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | | |  |
| 3 | | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | | | | | | ФП | | Человек | | | | 315,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 126,0000 | | | 315,0000 | | | 504,0000 | | | | 1 836,0000 | | | | 3 709,0000 | | | | 4 389,0000 | | | - | | - | | | АИС | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 1 962,0000 | | | | 1 967,0000 | | 2 032,0000 | | 2 142,0000 | | | | 2 212,0000 | | | 2 262,0000 | | | 2 262,0000 | | | 2 262,0000 | | 2 337,0000 | | 2 427,0000 | | 2 467,0000 | | | 2 472,0000 | | |  |
| 2 | | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | | | | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | | | 61,0000 | | | | 61,0000 | | 82,0000 | | 82,0000 | | | | 82,0000 | | | 82,0000 | | | 82,0000 | | | 82,0000 | | 82,0000 | | 82,0000 | | 82,0000 | | | 82,0000 | | |  |
| 2.2. | | | Количество реализованных проектов, в том числе в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 18,0000 | | | | 18,0000 | | 18,0000 | | 18,0000 | | | | 18,0000 | | | 18,0000 | | | 18,0000 | | | 18,0000 | | 18,0000 | | 18,0000 | | 18,0000 | | | 18,0000 | | |  |
| 2.3. | | | Количество реализованных всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 34,0000 | | | | 34,0000 | | 34,0000 | | 34,0000 | | | | 34,0000 | | | 34,0000 | | | 34,0000 | | | 35,0000 | | 37,0000 | | 37,0000 | | 38,0000 | | | 39,0000 | | |  |
| 2.4. | | | Количество врученных стипендий и грантов творческим деятелям и любительским творческим коллективам | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 177,0000 | | | | 177,0000 | | 177,0000 | | 177,0000 | | | | 208,0000 | | | 208,0000 | | | 210,0000 | | | 210,0000 | | 210,0000 | | 210,0000 | | 213,0000 | | | 213,0000 | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 2.5. | | | Количество реализованных выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Ленинградской области | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 10,0000 | | | | 10,0000 | | 10,0000 | | 11,0000 | | | | 11,0000 | | | 11,0000 | | | 11,0000 | | | 11,0000 | | 11,0000 | | 11,0000 | | 12,0000 | | | 12,0000 | | |  |
| 3 | | | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 3 709,0000 | | | | 3 709,0000 | | 3 709,0000 | | 3 909,0000 | | | | 3 909,0000 | | | 4 109,0000 | | | 4 209,0000 | | | 4 209,0000 | | 4 389,0000 | | 4 389,0000 | | 4 389,0000 | | | 4 389,0000 | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Проведена программа «Волонтеры культуры» | | | | | - | | Человек | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 126,0000 | | | | 189,0000 | | 189,0000 | | 1 332,0000 | | | | 1 873,0000 | | | 680,0000 | | | - | | | - | | В Ленинградской области будет осуществлено привлечение добровольцев в программу "Волонтеры культуры", в т.ч. в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
| 2 | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 6,0000 | | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Мероприятие реализуется в рамках | | | | | | | | | Проведение массовых мероприя | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» осуществляется государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества.                                           С 2019 по 2024 года будет выделено не менее 36 грантов некоммерческим организациям, направленные на поддержку творческих | | | | | | | | | тий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | проектов для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 2.2 | | Оказана государственная поддержка лучшим | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 7,0000 | | 14,0000 | | | | 21,0000 | | | 28,0000 | | | - | | | - | | К концу 2024 года будет оказана | | | | | | | | | Оказание услуг (выполне | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | государственная поддержка не менее 28 сельским учреждениям культуры (по 7 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям, на которые можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента | | | | | | | | | ние работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». | | | | | | | | |  | |  |
| 2.3 | | Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | 2,0000 | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | - | | | - | | Для достижения результата регионального проекта в Ленинградской области будут проведены художественные, историко-художественные выставки из собрания Государственного Эрмитажа, в целях популяризации памятников истории культуры, | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | обеспечения доступа населения к  культурному наследию, а также реализации программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание  С 2019 по 2024 года на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Выставочный центр «Эрмитаж- | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Выборг» будет организовано и  проведено 12 выставок (2 выставки ежегодно) | | | | | | | | |  | |  |
| 3 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 160,0000 | | | | 470,0000 | | 942,0000 | | 1 452,0000 | | | | 1 962,0000 | | | 2 472,0000 | | | - | | | - | | На базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Пермского государственных институтов культуры созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологии, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.  В период реализации проекта работники государственных и муниципальных учреждений получают возможность повысить квалификацию на базе созданных Центров непрерывного | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Ленинградской области. | | | | | | | | |  | |  |
| 4 | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог | | | | | - | | Человек | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 14,0000 | | 28,0000 | | | | 40,0000 | | | 54,0000 | | | - | | | - | | К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 54 работников сельских учреждений культуры (в 2021 и 2022 годах по 14 работников, в 2023 году - 12 работников и в 2024 году - 14 | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | работников). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим  работникам сельских учреждений культуры. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность,  повышает престиж профессии.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | программы Российской Федерации «Развитие культуры». | | | | | | | | |  | |  |
| 4.2 | | Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 35,0000 | | | | 35,0000 | | 36,0000 | | 35,0000 | | | | 36,0000 | | | 36,0000 | | | - | | | - | | Данный результат включает в себя реализацию 3 мероприятий:  1) ​ежегодная выплата 31 стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений сферы культуры Ленинградской области. Оценка успехов претендентов на стипендию проводится в соответствии с «Показателями оценки успехов учащихся и | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | студентов образовательных учреждений  сферы культуры Ленинградской области» при выдвижении их на стипендию в соответствии  с Распоряжением комитета по культуре Ленинградской области № 01-04/17-87 от 17 апреля 2017 года  «О стипендии комитета по культуре Ленинградской области по поддержке молодых дарований – учащихся и студентов образовательных учреждений сферы | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | культуры Ленинградской области»;  2) ежегодное предоставление 2 грантов победителям конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».  В результате конкурсного отбора выявляются победители в номинациях «Лучший  народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» и «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года», которым | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | оказывается грантовая поддержка;  3) ежегодная грантовая поддержка коллективов, имеющих звание «Заслуженный коллектив народного творчества (2019 - 2 коллектива, 2020 - 2 коллектива, 2021 - 3 коллектива, 2022 - 2 коллектива, 2023 - 3 коллектива). | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 4.3 | | Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 6,0000 | | | | 6,0000 | | 7,0000 | | 8,0000 | | | | 7,0000 | | | 5,0000 | | | - | | | - | | Ежегодно в Ленинградской области будет реализовано не менее 6 крупномасштабных фестивальных проекта. К 2024 | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | году будет реализовано не менее 36 крупномасштабных фестивалей. | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | | | 1 750,00 | | | | | | | | | 1 750,00 | | | | | | 1 750,00 | | | | | | 7 280,00 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | | | 1 750,00 | | | | | | | | | 1 750,00 | | | | | | 1 750,00 | | | | | | 7 280,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | | | 1 750,00 | | | | | | | | | 1 750,00 | | | | | | 1 750,00 | | | | | | 7 280,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 030,00 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 980,00 | | | | | | 1 050,00 | | | | | | | | | 900,00 | | | | | | 1 050,00 | | | | | | 3 980,00 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 980,00 | | | | | | 1 050,00 | | | | | | | | | 900,00 | | | | | | 1 050,00 | | | | | | 3 980,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 980,00 | | | | | | 1 050,00 | | | | | | | | | 900,00 | | | | | | 1 050,00 | | | | | | 3 980,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 80 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 80 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 80 000,00 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 228,52 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 228,52 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 228,52 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 228,52 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 228,52 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 228,52 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | | *бюджеты государственных* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | *внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5 | | | | | Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 110 800,00 | | | | |  |
| 1.5.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 110 800,00 | | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 27 700,00 | | | | | | 110 800,00 | | | | |  |
| 1.5.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6 | | | | | Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 3 477,00 | | | | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 16 908,00 | | | | |  |
| 1.6.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 3 477,00 | | | | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 16 908,00 | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 3 477,00 | | | | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 4 477,00 | | | | | | 16 908,00 | | | | |  |
| 1.6.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 640,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | | 11 640,00 | | | | |  |
| 1.6.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 640,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | | 11 640,00 | | | | |  |
| 1.6.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 640,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | | 11 640,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.6.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | Организовано и проведено присуждение стипендий учащимся и студентам образовательных учреждений в сфере культуры Ленинградской области | | | | | | | 279,00 | | | | | 279,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 558,00 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 279,00 | | | | | 279,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 558,00 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 279,00 | | | | | 279,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 558,00 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.2 | | | | | Выделены гранты некоммерческим организациям в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества | | | | | | | 3 493,45 | | | | | 3 494,68 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 988,13 | | | | |  |
| 2.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 3 493,45 | | | | | 3 494,68 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 988,13 | | | | |  |
| 2.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 3 493,45 | | | | | 3 494,68 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 988,13 | | | | |  |
| 2.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 2.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.3 | | | | | Выделены гранты любительским творческим коллективам Ленинградской области | | | | | | | 2 640,00 | | | | | 2 640,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 280,00 | | | | |  |
| 2.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 2 640,00 | | | | | 2 640,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 280,00 | | | | |  |
| 2.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 2 640,00 | | | | | 2 640,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 280,00 | | | | |  |
| 2.3.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 2 640,00 | | | | | 2 640,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 280,00 | | | | |  |
| 2.3.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 2 640,00 | | | | | 2 640,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 280,00 | | | | |  |
| 2.3.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 2 640,00 | | | | | 2 640,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 280,00 | | | | |  |
| 2.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.4 | | | | | Реализованы масштабные фестивальные проекты Ленинградской области | | | | | | | 27 700,00 | | | | | 27 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 55 400,00 | | | | |  |
| 2.4.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 27 700,00 | | | | | 27 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 55 400,00 | | | | |  |
| 2.4.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 27 700,00 | | | | | 27 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 55 400,00 | | | | |  |
| 2.4.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.4.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 2.5 | | | | | Организованы и проведены выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев на территории Ленинградской области | | | | | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 40 000,00 | | | | |  |
| 2.5.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 40 000,00 | | | | |  |
| 2.5.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 40 000,00 | | | | |  |
| 2.5.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.5.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 54 112,45 | | | | | 54 113,68 | | | | | | 58 415,52 | | | | | | 53 977,00 | | | | | | | | | 54 827,00 | | | | | | 54 977,00 | | | | | | 330 422,65 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 54 112,45 | | | | | 54 113,68 | | | | | | 58 415,52 | | | | | | 53 977,00 | | | | | | | | | 54 827,00 | | | | | | 54 977,00 | | | | | | 330 422,65 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | | | | | | | | 0,00 | | | 1 750,00 | | 1 750,00 | | | 1 750,00 | | | | | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | | | | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | |  |
| 1.2. | | | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | | | | | | | | 0,00 | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | | | 1 050,00 | | | | | 1 050,00 | | | | 1 050,00 | | | | 1 050,00 | | | | | 1 050,00 | | | | 1 050,00 | | | | 1 050,00 | | | 1 050,00 | | | | 1 050,00 | | |  |
| 1.3. | | | Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области | | | | | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | |  |
| 1.4. | | | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
|  |
| 1.5. | | | Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 27 700,00 | | | 27 700,00 | | | | | 27 700,00 | | | | 27 700,00 | | | | 27 700,00 | | | | | 27 700,00 | | | | 27 700,00 | | | | 27 700,00 | | | 27 700,00 | | | | 27 700,00 | | |  |
| 1.6. | | | Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 477,00 | | | 1 477,00 | | | | | 1 477,00 | | | | 1 477,00 | | | | 4 477,00 | | | | | 4 477,00 | | | | 4 477,00 | | | | 4 477,00 | | | 4 477,00 | | | | 4 477,00 | | |  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
|  | | | творческим коллективам | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | 7 800,00 | | 36 977,00 | | | 41 977,00 | | | | | 41 977,00 | | | | 41 977,00 | | | | 49 977,00 | | | | | 49 977,00 | | | | 49 977,00 | | | | 54 977,00 | | | 54 977,00 | | | | 54 977,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | «Творческие люди» (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | На базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного | |  |  | | |
|
|
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | менеджмента с использованием дистанционных технологии, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.  В период реализации проекта работники государственных и муниципальных учреждений получают возможность повысить квалификацию на базе созданных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Ленинградской области. | |  |  | | |
|
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результ | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | отрасли" | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Мониторинг промежуточных результатов обучения, сформированный по результатам информации, полученной от Центров непрерывного обучения" | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Стром Е.В. | Отчет Отчет | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | отрасли" | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг промежуточных результатов обучения, сформированный по результатам информации, полученной от Центров непрерывного обучеия" | - | 05.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 04.03.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Стром Е.В. | Прочий тип документа Списки обучающихся | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 18.03.2024 | 04 | 08 | Стром Е.В. | Прочий тип документа Письма | | - | - | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Мониторинг промежуточных результатов обучения, сформированный по результатам информации, полученной от Центров непрерывного обучения" | - | 02.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Прочий тип документа Справка | | - | - | | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стром Е.В. | Прочий тип документа Списки обучающихся | | - | - | | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Справка | | - | - | | |
|
| 2 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1 | Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 28 сельским учреждениям культуры (по 7 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям, на которые можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». | |  |  | | |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. |  | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 02.06.2021 | 01 | 05 | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | 03 | 04 | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчтеность отрасли" | | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.10.2021 | 05 | 06 | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистичекая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 25.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Виленская Е.К. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 01.02.2022 | 03 | 02 | Бакуменко О.Г. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  | отчетность отрасли" | | |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | 07 | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 08.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 08.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистичекая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.21 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 07 | Бакуменко О.Г. | Распоряжение Распоряжение | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 05.04.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | - | | |
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 2.1.26 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Справка | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
|
| 2.2 | Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 54 работников сельских учреждений культуры (в 2021 и 2022 годах по 14 работников, в 2023 году - 12 работников и в 2024 году - 14 работников). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим | | Нет | АИС | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | работникам сельских учреждений культуры. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность,  повышает престиж профессии.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении | |  |  | | |
|
|
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». | |  |  | | |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 02.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.07.2021 | 02 | 03 | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.09.2021 | 08 | 09 | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая | | |
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | отчетность отрасли" | | |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 25.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Виленская Е.К. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчтетность отрасли" | | |
|
| 2.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | 08 | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчтеность отрасли" | | |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | 06 | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | 04 | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая | | |
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | отчетность отрасли" | | |
| 2.2.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 08.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.2.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 08.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчтеность отрасли" | | |
|
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.2.17 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС | | |
|
| 2.2.18 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.19 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 2.2.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.2.21 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 15.02.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 64 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Бакуменко О.Г. | Распоряжение Распоряжение | | - | - | | |
|
| 2.2.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 05.04.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | - | | |
|
| 65 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.24 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 2.2.25 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.2.26 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 66 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3 | Результат "Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Для достижения результата регионального проекта в Ленинградской области будут проведены художественные, историко-художественные выставки из собрания Государственного Эрмитажа, в целях популяризации памятников истории культуры, обеспечения доступа населения к  культурному наследию, а также реализации программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание  С 2019 по 2024 года на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области государственным бюджетным учреждением | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|
| 67 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | культуры Ленинградской области «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» будет организовано и  проведено 12 выставок (2 выставки ежегодно) | |  |  | | |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.3 | Контрольная точка "Представлен | - | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Барбот-Де- |  | | - | - | | |
| 68 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Марни К.В. |  | |  |  | | |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
| 69 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.3.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 70 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.3.11 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Барбот-Де- |  | | - | - | | |
| 71 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Марни К.В. |  | |  |  | | |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
|
| 2.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Барбот-Де-Марни К.В. |  | | - | - | | |
| 72 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Барбот-Де-Марни К.В. | Соглашение Соглашение | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.3.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.3.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.10.2022 | 04 | 06 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 73 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", Единица | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет Отчет | | - | АИС "Статистическая отчетность" | | |
|
| 2.3.18 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 2.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 74 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.3.21 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Соглашение Соглашение | | - | АИС | | |
|
| 2.3.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 05.10.2023 | 07 | 02 | Савченков В.К. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС | | |
| 75 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2023 | 01 | 10 | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 2.3.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 05.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
|
| 2.3.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 08.12.2023 | 10 | 09 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 2.3.26 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
| 76 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.27 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 2.3.28 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Савченков В.К. | Соглашение Соглашение | | - | ИС УБП (АЦК-Планирование) | | |
|
| 2.3.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 07.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 10 | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | - | | |
| 77 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 2.3.30 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 2.3.31 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2024 | 08 | 12 | Савченков В.К. | Справка Справка | | - | - | | |
| 2.3.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 05.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Савченков В.К. | Отчет Отчет | | - | - | | |
| 78 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.33 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 09.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.3.34 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.4 | Результат "Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Полевая С.Н. | Мероприятие реализуется в рамках государственной | | Нет | АИС "Статистическая | | |
| 79 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» осуществляется государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества.                                           С 2019 по 2024 года будет выделено не менее 36 грантов некоммерческим организациям, направленные на поддержку творческих проектов для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, | |  | отчетность отрасли" | | |
|
|
| 80 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | поддержку изобразительного искусства | |  |  | | |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.09.2021 | 01 | 05 | Полевая С.Н. | Справка Справка | | - | - | | |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 81 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.4.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результ | Полевая С.Н. | Справка Справка | | - | - | | |
| 82 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.5 | Результат "Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | Ежегодно в Ленинградской области будет реализовано не менее 6 крупномасштабных фестивальных проекта. К 2024 году будет реализовано не менее 36 крупномасштабных фестивалей. | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.5.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 23.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Стром Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 83 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.5.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.5.3 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.5.4 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 84 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.5.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.5.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 21.02.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность | | |
| 85 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | отрасли" | | |
| 2.5.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука | - | 31.12.2022 | 04 | 03 | Астрова Е.В. | Протокол Протокол | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.5.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.5.10 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 86 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.5.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Полевая С.Н. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.5.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.5.13 | Контрольная точка "Утверждены | - | 10.05.2023 | 08 | 09 | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 87 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.5.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.05.2023 | 01 | 09 | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | АИС | | |
| 2.5.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 2.5.16 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 88 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.5.17 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 2.5.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
|
| 2.5.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с | 07 | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 89 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 2.5.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | 06 | 09 | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | ИС УБП (АЦК-Планирование) | | |
| 2.5.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | Входящее письмо Входящее письмо | | - | - | | |
|
| 2.5.22 | Контрольная точка | - | 27.12.2024 | 07 | Взаимо | Астрова Е.В. | Прочий тип документа | | - | - | | |
| 90 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Прочий тип документа | |  |  | | |
| 2.5.23 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.5.24 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 91 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.6 | Результат "Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Данный результат включает в себя реализацию 3 мероприятий:  1) ​ежегодная выплата 31 стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений сферы культуры Ленинградской области. Оценка успехов претендентов на стипендию проводится в соответствии с «Показателями оценки успехов учащихся и студентов образовательных учреждений  сферы культуры Ленинградской области» при выдвижении их на стипендию в соответствии  с Распоряжением комитета по культуре Ленинградской области № 01-04/17-87 от 17 апреля 2017 года  «О стипендии комитета по культуре Ленинградской области по поддержке молодых дарований – учащихся и студентов | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|
| 92 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательных учреждений сферы культуры Ленинградской области»;  2) ежегодное предоставление 2 грантов победителям конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».  В результате конкурсного отбора выявляются победители в номинациях «Лучший  народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» и «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года», которым оказывается грантовая поддержка;  3) ежегодная грантовая поддержка коллективов, имеющих звание «Заслуженный коллектив народного творчества (2019 - 2 коллектива, 2020 - 2 коллектива, 2021 - 3 коллектива, 2022 - 2 | |  |  | | |
|
|
| 93 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | коллектива, 2023 - 3 коллектива). | |  |  | | |
| 2.6.1 | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Бакуменко О.Г. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2021 | 13 | 12 | Цурбан А.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 11 | 14 | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.6.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и | Бакуменко О.Г. | Справка Справка | | - | - | | |
| 94 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу ", значение: 0.0000 |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.6.5 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 14 | 16 | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.6.6 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 14 | 15 | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.6.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ананьин В.С. | Соглашение Соглашение | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.6.8 | Контрольная точка | - | 21.02.2022 | Взаимо | 08 | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 95 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.6.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 01.09.2022 | 08 | 14 | Бакуменко О.Г. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.6.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 13 | 16 | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 2.6.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 96 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.6.12 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.6.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ананьин В.С. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 2.6.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ананьин В.С. | Соглашение Соглашение | | - | АЦК-Планирование | | |
| 97 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.6.15 | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000, Единица | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | АИС | | |
|
| 2.6.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Распоряжение Распоряжение | | - | АИС | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 98 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.6.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 2.6.18 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС | | |
|
| 2.6.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ананьин В.С. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
| 99 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.6.20 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 2.6.21 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Ананьин В.С. | Соглашение Соглашение | | - | ИС УБП (АЦК-Планирование) | | |
|
| 2.6.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение | | - | ИС УБП (АЦК-Планирование) | | |
| 100 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.6.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Распоряжение Распоряжение | | - | - | | |
|
| 2.6.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 101 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.6.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ананьин В.С. | Отчет Отчет | | - | - | | |
|
| 2.6.26 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 2.6.27 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 102 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "Проведена программа «Волонтеры культуры»" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | В Ленинградской области будет осуществлено привлечение добровольцев в программу "Волонтеры культуры", в т.ч. в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 3.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 103 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 3.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 104 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | - | 25.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчтеность отрасли" | | |
|
| 3.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 3.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.10.2022 | 05 | 01 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность | | |
| 105 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  |  |  |  |  | |  | отрасли" | | |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 3.1.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 106 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 12.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 3.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 17.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
|
| 3.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 107 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.14 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 3.1.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
| 108 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
|
| 3.1.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 12.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Барбот-Де-Марни К.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
|
| 3.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 19.08.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
| 109 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 3.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 05.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 3.1.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 02.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с | Барбот-Де-Марни К.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 110 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.22 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Мельникова О. Л. | Первый заместитель председателя комитета | Цой В. О. | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Митина И. А. | Главный специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Виленская Е. К. | Администратор документационного комплекса | Астрова Е. В. | 10 |  |
| Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Митина И. А. | Главный специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Виленская Е. К. | Администратор документационного комплекса | Астрова Е. В. | 10 |  |
| Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области | | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Савченков В. К. | Главный специалист | Барбот-Де-Марни К. В. | 10 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Барбот-Де-Марни К. В. | Начальник отдела | Цой В. О. | 20 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | | Савченков В. К. | Главный специалист | Барбот-Де-Марни К. В. | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и | | | | | | |  |
| литературы, народных художественных промыслов и ремесел | | | | | | |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Полевая С. Н. | Консультант | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | | Полевая С. Н. | Консультант | Цурбан А. В. | 10 |  |
| Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | | | | | | |  |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Цурбан А. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | | Митина И. А. | Главный специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | | Цурбан А. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | | Астрова Е. В. | Начальник отдела-главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 0 |  |
| Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | | | | | |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Стром Е. В. | Ведущий специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | | Стром Е. В. | Ведущий специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| Проведена программа «Волонтеры культуры» | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Барбот-Де-Марни К. В. | Начальник отдела | Цой В. О. | 20 |  |
| 35 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| 36 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | | Барбот-Де-Марни К. В. | Начальник отдела | Цой В. О. | 20 |  |
| Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам | | | | | | |  |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | | Ананьин В. С. | Главный специалист | Ситникова В. О. | 10 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | | Митина И. А. | Главный специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 41 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 42 | Участник регионального проекта | | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 43 | Участник регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |