|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Доступность туристического продукта (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 03.02.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | Председатель комитета |
| Администратор регионального проекта | Боровикова С.М. | Ведущий специалист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды |  |
| 1.1 | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 3,9430 | 3,8000 | - | - | - | Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах. |  |  |
| 1.2 | Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | 25 000,0000 | - | - | - | ​Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения событийного мероприятия. Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации.  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельный размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет: а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не менее 10 000 и не более 24 999 человек; б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек.  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2023 году значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год. |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды0 |  |
| 1.1 | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 422,67 | 31 114,40 | 0,00 | 60 537,07 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 422,67 | 31 114,40 | 0,00 | 60 537,07 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 422,67 | 31 114,40 | 0,00 | 60 537,07 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 553,60 | 0,00 | 18 553,60 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 553,60 | 0,00 | 18 553,60 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 553,60 | 0,00 | 18 553,60 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 422,67 | 49 668,00 | 0,00 | 79 090,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 422,67 | 49 668,00 | 0,00 | 79 090,67 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды |  |
| 1.1. | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Доступность туристического продукта (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды |
| 1.1 | Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста" | 03.02.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах. | Нет | - |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Хачатрян А.С. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утвержден Порядок формирования реестра исполнителей государственной услуги по созданию условий в Ленинградской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом" | - | 31.12.2022 | 04 | 06 | Хачатрян А.С. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утвержден Порядок (стандарт) оказания государственной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации" | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Осуществлен  | - | 31.12.2022 | 06 | 08 | Чайковский  | Соглашение Соглашение о  | - | ГИИС  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг реализации мероприятия" |  |  |  |  | Е.В. | реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 |  | "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия" | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Внесены изменения в Порядок (стандарт) оказания государственной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации" | - | 04.08.2023 | 02 | 05 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Сформирован реестр исполнителей государственной услуги по созданию условий в Ленинградской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом" | - | 20.09.2023 | 04 | 01 | Исакова М.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Сформирован годовой отчет об исполнении государственного социального заказа по итогам 2023 года" | - | 28.12.2023 | 02 | 06 | Дружинина М.Г. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 29.12.2023 | 07 | 02 | Голубева О.Л. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории  | - | - |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 29.12.2023 | 01 | 06 | Боровикова С.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия " | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова А.С. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
|
| 1.2 | Результат "Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов" | 10.03.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Чайковский Е.В. | ​Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения  | Нет | - |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | событийного мероприятия. Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации. Предельный размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет: а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не менее 10 000 и не более 24 999 человек; б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек. В 2023 году значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение  |  |  |
|
|
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведено совещание по организации безопасности во время проведения мероприятия" | - | 23.06.2023 | 07 | 05 | Голубева О.Л. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение событийного мероприятия" | - | 30.06.2023 | 09 | 07 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение на со  | - | 30.06.2023 | 03 | 06 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о реализации регионального  | - | - |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | финансирование мероприятия с инвестором" |  |  |  |  |  | проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели с Информационно-туристским центром Ленинградской области" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Сформирована программа проведения событийного мероприятия" | - | 26.07.2023 | 05 | 08 | Исакова М.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества  | - | 16.08.2023 | 04 | 03 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о реализации регионального  | - | - |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | посетителей мероприятия" |  |  |  |  |  | проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации событийного мероприятия" | - | 29.09.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | - | - |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 19 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Боровикова С. М. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Трифонова А. С. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Боровикова С. М. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Исакова М. В. | Заместитель начальника департамента | - | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Дружинина М. Г. | Начальник сектора | - | 20 |  |
| Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Бочарова Е. Н. | Начальник отдела | - | 15 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Исакова М. В. | Заместитель начальника департамента | - | 20 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 20 |  |