|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | | | |
| Руководитель регионального проекта | Жарков А.В. | | Председатель Комитета | | | |
| Администратор регионального проекта | Сипан В.С. | | Ведущий специалист | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Управление и кадровое обеспечение" | | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | | | | ФП | | Процент | | | 83,5000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 84,1000 | | | 84,7000 | | | 85,5000 | | | 86,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.2. | | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | ФП | | Условная единица | | | 16,1000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 16,6000 | | | 17,0000 | | | 17,3000 | | | 17,9000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.3. | | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | ФП | | Условная единица | | | 5,5000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 5,7000 | | | 5,8000 | | | 6,0000 | | | 6,1000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.4. | | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | ФП | | Условная единица | | | 12,8000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 13,0000 | | | 13,4000 | | | 13,9000 | | | 14,3000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.5. | | Обеспеченность населения | | | | ФП | | Условная | | | 64,6000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 65,7000 | | | 66,3000 | | | 66,8000 | | | 67,8000 | | | 68,6000 | | | 69,5000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | | средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | | | |  | | единица | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 1.6. | | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | | | | ФП | | Условная единица | | | 29,7000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 30,2000 | | | 30,3000 | | | 30,6000 | | | 30,9000 | | | 31,3000 | | | 31,7000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2 | | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | | | | ФП | | Процент | | | 68,4000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 83,3000 | | | 84,5000 | | | 86,7000 | | | 88,9000 | | | 92,4000 | | | 95,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
|  |
| 2.2. | | Укомплектованность | | | | ФП | | Процент | | | 72,0000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 73,5000 | | | 74,7000 | | | 77,0000 | | | 80,6000 | | | 84,6000 | | | 95,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | | медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
|  |
| 2.3. | | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | | | | ФП | | Тысяча человек | | | 1,1700 | | 2017 | | 0,0000 | | | 3,3100 | | | 11,4880 | | | 12,9910 | | | 14,4940 | | | 15,9970 | | | 17,5000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 85,7000 | | 85,7000 | | 85,7000 | | 85,7000 | | | 85,8000 | | | 85,8000 | | 85,8000 | | 85,8000 | | 85,9000 | | 85,9000 | | 85,9000 | | 86,0000 | | |  |
| 1.2. | | | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 17,4000 | | 17,4000 | | 17,4000 | | 17,4000 | | | 17,5000 | | | 17,5000 | | 17,5000 | | 17,5000 | | 17,6000 | | 17,7000 | | 17,8000 | | 17,9000 | | |  |
| 1.3. | | | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 6,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | 6,1000 | | |  |
| 1.4. | | | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 13,9000 | | 13,9000 | | 13,9000 | | 13,9000 | | | 14,0000 | | | 14,0000 | | 14,0000 | | 14,0000 | | 14,0000 | | 14,1000 | | 14,2000 | | 14,3000 | | |  |
| 1.5. | | | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 65,8000 | | 65,8000 | | 65,9000 | | 66,0000 | | | 66,1000 | | | 66,2000 | | 66,3000 | | 66,7000 | | 67,5000 | | 68,1000 | | 69,0000 | | 69,5000 | | |  |
| 1.6. | | | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 31,7000 | | 31,7000 | | 31,7000 | | 31,7000 | | | 31,7000 | | | 31,7000 | | 31,7000 | | 31,7000 | | 31,7000 | | 31,7000 | | 31,7000 | | 31,7000 | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 2 | | | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 92,4000 | | 92,4000 | | 92,4000 | | 92,4000 | | | 93,0000 | | | 93,0000 | | 93,0000 | | 93,0000 | | 94,0000 | | 94,0000 | | 94,0000 | | 95,0000 | | |  |
| 2.2. | | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 86,1000 | | 86,1000 | | 86,1000 | | 86,1000 | | | 87,4000 | | | 87,9000 | | 88,4000 | | 89,1000 | | 90,0000 | | 91,0000 | | 92,2000 | | 95,0000 | | |  |
| 2.3. | | | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | ФП | | | Тысяча человек | | | | 16,6380 | | 16,7080 | | 16,7880 | | 16,8600 | | | 16,9120 | | | 17,0010 | | 17,0820 | | 17,1620 | | 17,2530 | | 17,3290 | | 17,4170 | | 17,5000 | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов | | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | 11,4880 | | 12,9910 | | 14,4940 | | | 15,9970 | | | 17,5000 | | - | | - | | Достижение результата будет осуществлено посредством:  проведения мероприятий по вовлечению медицинских работников в систему непрерывного медицинского образования путем проведения информирования специалистов отрасли, их работодателей; ознакомление с  размещенными на портале непрерывного медицинского образования | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек . Нарастающий итог | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования и методическими материалами по работе с порталом.  с использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.  ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | системе непрерывного медицинского образования.  Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.  РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в непрерывном медицинском образовании. | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 2 | | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 2.1 | | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог | | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | 5,5240 | | 5,5930 | | 5,6610 | | | 5,7300 | | | 5,8180 | | - | | - | | Достижение результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:  в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;  организация  и проведение профориентационн | | | | | | | | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | ых мероприятий среди школьников;  оказание содействия деятельностицентров содействия трудоустройству выпускников проводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить численность врачей | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 2.2 | | Увеличена | | | - | | Тысяча | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | 12, | | 12, | | 12, | | | 12, | | | 12, | | - | | - | | Достижение | | | | | | | | Обеспече | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог | | |  | | человек | |  | | |  | |  | |  | | 0750 | | 2030 | | 4120 | | | 5810 | | | 7510 | |  | |  | | результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:  в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;  организация  и проведение профориентационных мероприятий | | | | | | | | но привлечение квалифицированных кадров | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | среди школьников;  установление контрольных цифр приема на целевое обучение по программам среднего медицинского образования;  оказание содействия деятельности центров содействия трудоустройству выпускниковпроводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.Реализация | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | указанных мероприятий позволит увеличить численность среднего медицинского персонала | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Достижение результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:  в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;  организация  и проведение профориентационных мероприятий среди школьников;  оказание содействия | | Нет | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | деятельностицентров содействия трудоустройству выпускников проводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить численность врачей | |  |  | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Аналитический доклад по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациях до 565 тыс. специалистов" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | данным федерального регистра медицинских работников | |  |  | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Орешкова Ю.О. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале | | - | Нет информационной системы | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30." | - | 15.04.2021 | 01 | 03 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | - | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации". | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " | - | 25.05.2021 | 06 | 03 | Орешкова Ю.О. | Заявка О потребности медицинских организаций Ленинградской области в целевой подготовке специалистов по программам высшего образования и ординатуры ( В Минздрав России) | | - | Информационные системы в сфере здравоохранения | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству | - | 01.12.2021 | 05 | 04 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Аналитический доклад по | | - | Нет информацион | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работников на вакантные рабочие места" |  |  |  |  |  | принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | |  | ной системы | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | 02 | Орешкова Ю.О. | Справка Аналитическая справка по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | - | Нет информационной системы | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним медицинскими образованием | | - | Нет информационной системы | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных медицинских организациях до 5,593 тыс. | - | 31.12.2021 | 04 | 08 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по | | - | Форма федерального статистического | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | данным федерального регистра медицинских работников | |  | наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | - | Нет информационной системы | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Орешкова Ю.О. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале | | - | Нет информационной системы | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Данные федерального регистра | - | 15.04.2022 | 01 | 05 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Форма федерального | | - | Форма федерального | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | |  | статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 02 | 04 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | Нет информационной системы | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним медицинскими образованием | | - | Нет информационной системы | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с | Орешкова Ю.О. | Справка Отчет о принятых мерах по закреплению | | - | Нет информацион | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | |  | ной системы | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | - | Нет информационной системы | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | - | Федеральный регистр медицинских работников | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", Тысяча человек | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Жарков А.В. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале | | - | - | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" | - | 15.04.2023 | 01 | 06 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | - | Форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 03 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним | | - | - | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", Тысяча человек |  |  | и отсутствует |  |  | медицинскими образованием | |  |  | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 31.12.2023 | 02 | 04 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Справка Аналитическая справка по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | - | - | | |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 589 тыс. | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Жарков А.В. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов ", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | регистра медицинских работников | |  |  | | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | - | - | | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Жарков А.В. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале | | - | - | | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Проведена | - | 15.04.2024 | 01 | 06 | Жарков А.В. | Прочий тип документа | | - | Форма | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оценка степени соответствия данных федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года и формы федерального статистического наблюдения ФСН № 30" |  |  |  |  |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | |  | федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" | | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " | - | 25.05.2024 | 05 | 03 | Жарков А.В. | Заявка О потребности медицинских организаций Ленинградской области в целевой подготовке специалистов по программам высшего образования и ординатуры ( В Минздрав России) | | - | Информационные системы в сфере здравоохранения | | |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2024 | 06 | 04 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | работников на вакантные рабочие места | |  |  | | |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним медицинскими образованием | | - | - | | |
|
| 1.1.31 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Справка Аналитическая справка по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | - | - | | |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Жарков А.В. | Отчет Отчет об эффективности | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Достижение результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:  в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;  организация  и проведение профориентационных мероприятий среди школьников;  установление контрольных | | Нет | Федеральный регистр медицинских работников | | |
|
|
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | цифр приема на целевое обучение по программам среднего медицинского образования;  оказание содействия деятельности центров содействия трудоустройству выпускниковпроводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.Реализация указанных мероприятий позволит увеличить численность среднего медицинского персонала | |  |  | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Образовательным организациям,осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022-2024 г. по специальностям (или) укрупненным группам специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Орешкова Ю.О. | Распоряжение Об установлении образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, контрольных цифр приема | | - | Нет информационной системы | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 12,203 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет О численности средних медицинских работников в государственных медицинских организациях | | - | Форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет О численности средних медицинских работников в государственных медицинских организациях | | - | Федеральный регистр медицинских работников | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 25.04.2023 | 02 | 04 | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие | - | 25.07.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | места" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 25.10.2023 | 04 | 05 | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности средних работников " | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс. | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Жарков А.В. | Отчет О численности средних медицинских работников в государственных медицинских организациях | | - | Форма федерального статистического наблюдения №30 | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов ", значение: 0.0000, Тысяча человек |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  | "Сведения о медицинской организации" | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Жарков А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 25.07.2024 | 01 | 04 | Жарков А.В. | Справка Об исполнении | | - | - | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Жарков А.В. |  | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 13.12.2024 | 02 | 04 | Жарков А.В. |  | | - | - | | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 13.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 12,751 тыс. специалистов" | - | 27.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Жарков А.В. | Справка Об исполнении результата | | - | - | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек " | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Достижение результата будет осуществлено посредством:  проведения мероприятий по вовлечению медицинских работников в систему непрерывного медицинского образования путем проведения информирования специалистов отрасли, их работодателей; ознакомление с  размещенными на портале непрерывного медицинского образования справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования и методическими материалами по работе с порталом.  с использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. | | Нет | Данные оператора образовательного портала - федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова"Минздрава России | | |
|
|
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования.  Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.  РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в непрерывном медицинском образовании. | |  |  | | |
|
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 02 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | непрерывного образования" |  |  | точками отсутствует |  |  | медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | |  |  | | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования " | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | - | - | | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на | | - | - | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | |  |  | | |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | - | Нет информационной системы | | |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет О количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | Портал непрерывного медицинского образования | | |
|
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 14.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 02 | Жарков А.В. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного | | - | Информационные системы в сфере здравоохранения | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | |  |  | | |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования за 2023 год" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Жарков А.В. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | |  |  | | |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования | | - | - | | |
|
| 2.1.14 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Жарков А.В. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | - | Информационные системы в сфере здравоохранения | | |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования | | - | - | | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Жарков А.В. | Отчет о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Сипан В. С. | Ведущий специалист | - | 40 |  |
| Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Закарян А. А. | И.о. директора | Вылегжанин С. В. | 1 |  |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 15 |  |
| Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Закарян А. А. | И.о. директора | Вылегжанин С. В. | 1 |  |