|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Жарков А.В. | Председатель Комитета |
| Администратор регионального проекта | Сипан В.С. | Ведущий специалист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Управление и кадровое обеспечение" |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |  |
| 1.1. | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | ФП | Процент | 83,5000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,1000 | 84,7000 | 85,5000 | 86,0000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 16,1000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6000 | 17,0000 | 17,3000 | 17,9000 | - | - | - |  |
| 1.3. | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 5,5000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7000 | 5,8000 | 6,0000 | 6,1000 | - | - | - |  |
| 1.4. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 12,8000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 13,4000 | 13,9000 | 14,3000 | - | - | - |  |
| 1.5. | Обеспеченность населения  | ФП | Условная  | 64,6000 | 2017 | 0,0000 | 65,7000 | 66,3000 | 66,8000 | 67,8000 | 68,6000 | 69,5000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 29,7000 | 2017 | 0,0000 | 30,2000 | 30,3000 | 30,6000 | 30,9000 | 31,3000 | 31,7000 | - | - | - |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |
| 2.1. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | ФП | Процент | 68,4000 | 2017 | 0,0000 | 83,3000 | 84,5000 | 86,7000 | 88,9000 | 92,4000 | 95,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 2.2. | Укомплектованность  | ФП | Процент | 72,0000 | 2017 | 0,0000 | 73,5000 | 74,7000 | 77,0000 | 80,6000 | 84,6000 | 95,0000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2.3. | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | ФП | Тысяча человек | 1,1700 | 2017 | 0,0000 | 3,3100 | 11,4880 | 12,9910 | 14,4940 | 15,9970 | 17,5000 | - | - | - |  |
| 5 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |  |
| 1.1. | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | ФП | Процент | 85,7000 | 85,7000 | 85,7000 | 85,7000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,8000 | 85,9000 | 85,9000 | 85,9000 | 86,0000 |  |
| 1.2. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 17,4000 | 17,4000 | 17,4000 | 17,4000 | 17,5000 | 17,5000 | 17,5000 | 17,5000 | 17,6000 | 17,7000 | 17,8000 | 17,9000 |  |
| 1.3. | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,1000 |  |
| 1.4. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 13,9000 | 13,9000 | 13,9000 | 13,9000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,1000 | 14,2000 | 14,3000 |  |
| 1.5. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 65,8000 | 65,8000 | 65,9000 | 66,0000 | 66,1000 | 66,2000 | 66,3000 | 66,7000 | 67,5000 | 68,1000 | 69,0000 | 69,5000 |  |
| 1.6. | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | ФП | Условная единица | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 | 31,7000 |  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |
| 2.1. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | ФП | Процент | 92,4000 | 92,4000 | 92,4000 | 92,4000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 95,0000 |  |
| 2.2. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | ФП | Процент | 86,1000 | 86,1000 | 86,1000 | 86,1000 | 87,4000 | 87,9000 | 88,4000 | 89,1000 | 90,0000 | 91,0000 | 92,2000 | 95,0000 |  |
| 2.3. | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | ФП | Тысяча человек | 16,6380 | 16,7080 | 16,7880 | 16,8600 | 16,9120 | 17,0010 | 17,0820 | 17,1620 | 17,2530 | 17,3290 | 17,4170 | 17,5000 |  |
| 7 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |
| 1.1 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов  | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | - | 11,4880 | 12,9910 | 14,4940 | 15,9970 | 17,5000 | - | - | Достижение результата будет осуществлено посредством: проведения мероприятий по вовлечению медицинских работников в систему непрерывного медицинского образования путем проведения информирования специалистов отрасли, их работодателей; ознакомление с  размещенными на портале непрерывного медицинского образования  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования и методическими материалами по работе с порталом.с использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | системе непрерывного медицинского образования.Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в непрерывном медицинском образовании. |  |  |
|  |
|  |
| 2 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 2.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | - | 5,5240 | 5,5930 | 5,6610 | 5,7300 | 5,8180 | - | - | Достижение результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;организация  и проведение профориентационн | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ых мероприятий среди школьников;оказание содействия деятельностицентров содействия трудоустройству выпускников проводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить численность врачей  |  |  |
|  |
|  |
| 2.2 | Увеличена  | - | Тысяча  | 0,0000 | 2019 | - | - | 12, | 12, | 12, | 12, | 12, | - | - | Достижение  | Обеспече |  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог |  | человек |  |  |  |  | 0750 | 2030 | 4120 | 5810 | 7510 |  |  | результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;организация  и проведение профориентационных мероприятий  | но привлечение квалифицированных кадров |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среди школьников;установление контрольных цифр приема на целевое обучение по программам среднего медицинского образования;оказание содействия деятельности центров содействия трудоустройству выпускниковпроводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.Реализация  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 14 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указанных мероприятий позволит увеличить численность среднего медицинского персонала |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников |
| 1.1 | Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Достижение результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;организация  и проведение профориентационных мероприятий среди школьников;оказание содействия  | Нет | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" |
|
|
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | деятельностицентров содействия трудоустройству выпускников проводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить численность врачей  |  |  |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Аналитический доклад по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | - |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских  | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по  | - | - |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациях до 565 тыс. специалистов" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | данным федерального регистра медицинских работников |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования  | - | - |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Орешкова Ю.О. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале  | - | Нет информационной системы |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30." | - | 15.04.2021 | 01 | 03 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  | - | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации". |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " | - | 25.05.2021 | 06 | 03 | Орешкова Ю.О. | Заявка О потребности медицинских организаций Ленинградской области в целевой подготовке специалистов по программам высшего образования и ординатуры ( В Минздрав России) | - | Информационные системы в сфере здравоохранения |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству  | - | 01.12.2021 | 05 | 04 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Аналитический доклад по  | - | Нет информацион |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работников на вакантные рабочие места" |  |  |  |  |  | принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |  | ной системы |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | 02 | Орешкова Ю.О. | Справка Аналитическая справка по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | Нет информационной системы |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним медицинскими образованием | - | Нет информационной системы |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных медицинских организациях до 5,593 тыс.  | - | 31.12.2021 | 04 | 08 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по  | - | Форма федерального статистического  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | данным федерального регистра медицинских работников |  | наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования  | - | Нет информационной системы |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Орешкова Ю.О. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале  | - | Нет информационной системы |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Данные федерального регистра  | - | 15.04.2022 | 01 | 05 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Форма федерального  | - | Форма федерального  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников  |  | статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 02 | 04 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | Нет информационной системы |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Орешкова Ю.О. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним медицинскими образованием | - | Нет информационной системы |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению  | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с  | Орешкова Ю.О. | Справка Отчет о принятых мерах по закреплению  | - | Нет информацион |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  | ной системы |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования  | - | Нет информационной системы |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | - | Федеральный регистр медицинских работников |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", Тысяча человек | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Жарков А.В. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале  | - | - |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" | - | 15.04.2023 | 01 | 06 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  | - | Форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 03 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним  | - | - |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", Тысяча человек |  |  | и отсутствует |  |  | медицинскими образованием |  |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 31.12.2023 | 02 | 04 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Справка Аналитическая справка по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | - |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 589 тыс.  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Жарков А.В. | Отчет Отчет о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального  | - | - |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов ", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | регистра медицинских работников |  |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования  | - | - |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Жарков А.В. | Распоряжение Распоряжение о потребности в медицинском персонале  | - | - |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Проведена  | - | 15.04.2024 | 01 | 06 | Жарков А.В. | Прочий тип документа  | - | Форма  |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оценка степени соответствия данных федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года и формы федерального статистического наблюдения ФСН № 30" |  |  |  |  |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30.  |  | федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " | - | 25.05.2024 | 05 | 03 | Жарков А.В. | Заявка О потребности медицинских организаций Ленинградской области в целевой подготовке специалистов по программам высшего образования и ординатуры ( В Минздрав России) | - | Информационные системы в сфере здравоохранения |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2024 | 06 | 04 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству  | - | - |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | работников на вакантные рабочие места |  |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Жарков А.В. | Прочий тип документа Предложения по формированию проекта контрольных цифр приема для специалистов с высшим образованием, контрольные цифры приема для специалистов со средним медицинскими образованием | - | - |
|
| 1.1.31 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Справка Аналитическая справка по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | - |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Жарков А.В. | Отчет Отчет об эффективности  | - | - |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования  |  |  |
| 1.2 | Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Достижение результата будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий:в соответствии с методикой расчета определение реальной потребности в медицинских кадрах медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области на соответствующий год в разрезе специальностей;организация  и проведение профориентационных мероприятий среди школьников;установление контрольных  | Нет | Федеральный регистр медицинских работников |
|
|
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | цифр приема на целевое обучение по программам среднего медицинского образования;оказание содействия деятельности центров содействия трудоустройству выпускниковпроводение оценки эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.Реализация указанных мероприятий позволит увеличить численность среднего медицинского персонала |  |  |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет о численности средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | - | - |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Образовательным организациям,осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022-2024 г. по специальностям (или) укрупненным группам специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Орешкова Ю.О. | Распоряжение Об установлении образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, контрольных цифр приема | - | Нет информационной системы |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 12,203 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет О численности средних медицинских работников в государственных медицинских организациях | - | Форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации" |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет О численности средних медицинских работников в государственных медицинских организациях | - | Федеральный регистр медицинских работников |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 25.04.2023 | 02 | 04 | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие  | - | 25.07.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | места" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 25.10.2023 | 04 | 05 | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности средних работников " | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс.  | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Жарков А.В. | Отчет О численности средних медицинских работников в государственных медицинских организациях | - | Форма федерального статистического наблюдения №30  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | специалистов ", значение: 0.0000, Тысяча человек |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | "Сведения о медицинской организации" |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Жарков А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 25.07.2024 | 01 | 04 | Жарков А.В. | Справка Об исполнении  | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним  | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Жарков А.В. |  | - | - |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 13.12.2024 | 02 | 04 | Жарков А.В. |  | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 13.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 12,751 тыс. специалистов" | - | 27.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Жарков А.В. | Справка Об исполнении результата | - | - |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 2.1 | Результат "Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек " | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Достижение результата будет осуществлено посредством: проведения мероприятий по вовлечению медицинских работников в систему непрерывного медицинского образования путем проведения информирования специалистов отрасли, их работодателей; ознакомление с  размещенными на портале непрерывного медицинского образования справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования и методическими материалами по работе с порталом.с использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. | Нет | Данные оператора образовательного портала - федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова"Минздрава России |
|
|
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования.Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в непрерывном медицинском образовании. |  |  |
|
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала  | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 02 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного  | - | - |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | непрерывного образования" |  |  | точками отсутствует |  |  | медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования " | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | - | - |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на  | - | - |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Орешкова Ю.О. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | - | Нет информационной системы |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет О количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | Портал непрерывного медицинского образования |
|
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 14.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 02 | Жарков А.В. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного  | - | Информационные системы в сфере здравоохранения |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования |  |  |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования за 2023 год" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Жарков А.В. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на  | - | - |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |  |  |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования | - | - |
|
| 2.1.14 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Жарков А.В. | Отчет Отчет об информировании специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | - | Информационные системы в сфере здравоохранения |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования | - | - |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Информация о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Жарков А.В. | Отчет о количестве специалистов прошедших обучение в рамках непрерывного медицинского образования | - | - |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жарков А.В. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 44 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Сипан В. С. | Ведущий специалист | - | 40 |  |
| Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 1 |  |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 15 |  |
| Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 1 |  |