|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | | | |
| Руководитель регионального проекта | Вальденберг А.В. | | Заместитель председателя | | | |
| Администратор регионального проекта | Сенько С.А. | | Главный специалист - главный терапевт | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь" | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 50,0000 | | | | 60,0000 | | | | 70,0000 | | | | 80,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 1.2. | | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 50,0000 | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 1.3. | | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | ФП | | Тысяча единиц | | | | 0,7220 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 1,8550 | | | 1,7920 | | | 2,2060 | | | | 2,2590 | | | | 2,4120 | | | | 2,5640 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.4. | | Больничная летальность от инфаркта миокарда | | | | | | ФП | | Процент | | | | 12,7000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 11,7000 | | | 11,6000 | | | 10,7000 | | | | 9,9000 | | | | 9,0000 | | | | 8,1000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.5. | | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | | | ФП | | Процент | | | | 20,1000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 18,3000 | | | 19,0000 | | | 18,5000 | | | | 18,1000 | | | | 17,6000 | | | | 17,1000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.6. | | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | | | | | | ФП | | Процент | | | | 1,1800 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 1,1400 | | | | 1,1100 | | | | 1,0800 | | | | 1,0400 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 6,7000 | | | | 13,3000 | | 20,0000 | | 26,7000 | | | | 33,3000 | | | 40,0000 | | | 46,7000 | | | 53,3000 | | 60,0000 | | 66,7000 | | 73,3000 | | | 80,0000 | | |  |
| 1.2. | | | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |  |
| 1.3. | | | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча единиц | | | | | 0,1700 | | | | 0,3400 | | 0,5100 | | 0,6800 | | | | 0,8500 | | | 1,0300 | | | 1,2800 | | | 1,5400 | | 1,7900 | | 2,0500 | | 2,3100 | | | 2,5640 | | |  |
| 1.4. | | | Больничная летальность от инфаркта миокарда | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 8,9000 | | | | 8,9000 | | 8,8000 | | 8,7000 | | | | 8,6000 | | | 8,6000 | | | 8,5000 | | | 8,4000 | | 8,3000 | | 8,3000 | | 8,2000 | | | 8,1000 | | |  |
| 1.5. | | | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 17,6000 | | | | 17,5000 | | 17,5000 | | 17,4000 | | | | 17,4000 | | | 17,4000 | | | 17,3000 | | | 17,3000 | | 17,2000 | | 17,2000 | | 17,1000 | | | 17,1000 | | |  |
| 1.6. | | | Летальность больных с болезнями системы | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0900 | | | | 0,1700 | | 0,2600 | | 0,3500 | | | | 0,4300 | | | 0,5200 | | | 0,6100 | | | 0,6900 | | 0,7800 | | 0,8700 | | 0,9500 | | | 1,0400 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | | кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | | | | - | | Условная единица | | | 0,0000 | | | 2017 | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр  для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно- | | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом  из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | коронарного синдрома, правилах действий больных  и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение  и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным  с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  Во всех субъектах Российской Федерации  на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.  По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.2 | | Переоснащены/доосн | | | | | - | | Едини | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 3,0 | | | | 2,0 | | 2,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | - | | | - | |  | | | | | | | | | Приобре | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | ащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | | | | |  | | ца | | |  | | |  | | |  | | | 000 | | | | 000 | | 000 | | 000 | | | | 000 | | | 000 | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | тение товаров, работ, услуг | |  |
| 1.3 | | Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 3,0000 | | | | 5,0000 | | 6,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений в Ленинградской области | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
| 1.4 | | Обеспеченa | | | | | - | | Челове | | | 15 382,00 | | | 2022 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 15 859 | | | - | | | - | | Лицам, | | | | | | | | | Приобре | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | |  | | к | | | 00 | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | ,0000 | | |  | | |  | | находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической | | | | | | | | | тение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | | 0,00 | | | | | 134 342,70 | | | | | | 148 937,50 | | | | | | 177 527,70 | | | | | | | | | 129 250,74 | | | | | | 215 252,40 | | | | | | 805 311,04 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 134 342,70 | | | | | | 148 937,50 | | | | | | 177 527,70 | | | | | | | | | 129 250,74 | | | | | | 215 252,40 | | | | | | 805 311,04 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 134 342,70 | | | | | | 148 937,50 | | | | | | 177 527,70 | | | | | | | | | 129 250,74 | | | | | | 215 252,40 | | | | | | 805 311,04 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | | | | | | | 85 080,80 | | | | | 100 266,50 | | | | | | 64 795,90 | | | | | | 103 058,30 | | | | | | | | | 41 786,70 | | | | | | 141 958,80 | | | | | | 536 947,00 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 85 080,80 | | | | | 100 266,50 | | | | | | 64 795,90 | | | | | | 103 058,30 | | | | | | | | | 41 786,70 | | | | | | 141 958,80 | | | | | | 536 947,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 85 080,80 | | | | | 100 266,50 | | | | | | 64 795,90 | | | | | | 103 058,30 | | | | | | | | | 41 786,70 | | | | | | 141 958,80 | | | | | | 536 947,00 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 215 252,40 | | | | | | 215 252,40 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 215 252,40 | | | | | | 215 252,40 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 215 252,40 | | | | | | 215 252,40 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 85 080,80 | | | | | 234 609,20 | | | | | | 213 733,40 | | | | | | 280 586,00 | | | | | | | | | 171 037,44 | | | | | | 572 463,60 | | | | | | 1 557 510,44 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 85 080,80 | | | | | 234 609,20 | | | | | | 213 733,40 | | | | | | 280 586,00 | | | | | | | | | 171 037,44 | | | | | | 572 463,60 | | | | | | 1 557 510,44 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | 0,00 | | | 141 958,80 | | 141 958,80 | | | 141 958,80 | | | | | 141 958,80 | | | | 141 958,80 | | | | 141 958,80 | | | | | 141 958,80 | | | | 141 958,80 | | | | 141 958,80 | | | 141 958,80 | | | | 141 958,80 | | |  |
| 1.2. | | | Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | | | 54 540,40 | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | | | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | | | 179 252,40 | | | | 205 252,40 | | | | 215 252,40 | | | 215 252,40 | | | | 215 252,40 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 54 540,40 | | | 221 958,80 | | 221 958,80 | | | 261 958,80 | | | | | 261 958,80 | | | | 291 958,80 | | | | 291 958,80 | | | | | 321 211,20 | | | | 347 211,20 | | | | 357 211,20 | | | 357 211,20 | | | | 357 211,20 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр  для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики | | Нет | - | | |
|
|
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом  из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных  и их окружающих при | |  |  | | |
|
|
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение  и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров  и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным  с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  Во всех субъектах Российской Федерации  на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». | |  |  | | |
|
|
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.  По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. | |  |  | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ленинградской области " | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года" | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сенько С.А. | Постановление Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям | | - | - | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года" | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | - | - | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 ", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Соглашение - | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Вальденберг А.В. | Соглашение - | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального проекта)", значение: 0.0000 |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Соглашение - | | - | - | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Соглашение - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Сенько С.А. | Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям | | - | - | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 05 | 07 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 06 | 08 | Сенько С.А. | Постановление Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям | | - | - | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба | - | 01.08.2022 | 07 | 09 | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | - | - | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | - | - | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно- | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными | 06 | Сенько С.А. | Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сосудистыми заболеваниями" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | с сердечно-сосудистыми заболеваниям | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года" | - | 01.05.2023 | 05 | 07 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2023 | 06 | 08 | Сенько С.А. | Постановление Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям | | - | - | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года" | - | 01.08.2023 | 07 | 09 | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | - | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года" | - | 01.11.2023 | 08 | 10 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год" | - | 31.12.2023 | 09 | 04 | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | - | - | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям | | - | - | | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года" | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | - | - | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Соглашение - | | - | - | | |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 " | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бемлер Ю.В. |  | | Нет | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями " | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 06 | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" | - | 30.04.2022 | 06 | 05 | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации | - | 30.07.2022 | 07 | 05 | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Заключенный контракт не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием " | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Варламова Е.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | использовании межбюджетных трансфертов" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.24 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации | - | 28.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в 2023 году" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.26 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.27 | Контрольная точка "Сведения о государственном | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.29 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.31 | Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в 2024 году" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.32 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.34 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.35 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3 | Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог." | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений в Ленинградской области | | Нет | - | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | - |  | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4 | Результат "Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении " | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, | | Нет | - | | |
|
|
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. | |  |  | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Устав - | | - | - | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Закупка | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | - |  | | - | - | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включена в план закупок" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | | - | - | | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | - |  | | - | - | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Сенько С. А. | Главный специалист - главный терапевт | - | 20 |  |
| Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 1 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Тюрина Т. В. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бемлер Ю. В. | Главный внештатный специалист в сфере государственных закупок | - | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Тюрина Т. В. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Жуковская Н. В. | Заведующий неврологическим отделением для лечения ОНМК, главный внештатный специалист невролог Комитета по здравоохраненнию Ленинградской области | Тюрина Т. В. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Прыгова М. В. | Заведующий физиотерапевтическим отделением, главный внештатный специалист | Тюрина Т. В. | 10 |  |
|  |  | |  | реабилитолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Шипачев К. В. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Ардеев В. Н. | Заведующий отделением РХМДЛ, Главный внештатный специалист по РХДМЛ Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Шипачев К. В. | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Сумриевич П. Е. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Исмагилова И. В. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Корончевская З. Н. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Макаревич П. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Горшков А. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 20 |  |
| Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог. | | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 1 |  |
| Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 15 |  |