|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | | | |
| Руководитель регионального проекта | Вальденберг А.В. | | Заместитель председателя | | | |
| Администратор регионального проекта | Сенько С.А. | | Главный специалист - главный терапевт | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | | | | | | ФП | | Процент | | | | 55,0000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 57,6000 | | | 58,0000 | | | 59,4000 | | | | 57,9000 | | | | 58,0000 | | | | 58,3000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | ФП | | Процент | | | | 66,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 66,0000 | | | | 70,0000 | | | | 75,0000 | | | | 80,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | | | | | | ФП | | Процент | | | | 16,3000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 18,8000 | | | 18,2000 | | | 17,5000 | | | | 17,4000 | | | | 17,2000 | | | | 17,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.4. | | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и | | | | | | ФП | | Процент | | | | 51,4000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 53,9000 | | | 56,4000 | | | 56,5000 | | | | 57,5000 | | | | 58,8000 | | | | 60,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 58,0000 | | | | 58,1000 | | 58,1000 | | 58,1000 | | | | 58,1000 | | | 58,2000 | | | 58,2000 | | | 58,2000 | | 58,2000 | | 58,3000 | | 58,3000 | | | 58,3000 | | |  |
| 1.2. | | | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 6,7000 | | | | 13,3000 | | 20,0000 | | 26,7000 | | | | 33,4000 | | | 40,0000 | | | 46,7000 | | | 53,3000 | | 60,0000 | | 66,7000 | | 73,3000 | | | 80,0000 | | |  |
| 1.3. | | | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 17,2000 | | | | 17,2000 | | 17,2000 | | 17,1000 | | | | 17,1000 | | | 17,1000 | | | 17,1000 | | | 17,1000 | | 17,1000 | | 17,0000 | | 17,0000 | | | 17,0000 | | |  |
| 1.4. | | | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 58,9000 | | | | 59,0000 | | 59,1000 | | 59,2000 | | | | 59,3000 | | | 59,4000 | | | 59,5000 | | | 59,6000 | | 59,7000 | | 59,8000 | | 59,9000 | | | 60,0000 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки  и реализации региональных программ «Борьба  с онкологическими заболеваниями», разработаны требования  к региональным | | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе  на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | злокачественных новообразований  и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических  и комбинированных хирургических методов лечения  с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологич | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | ных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».  Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.2 | | Финансовое обеспечение оказания медицинской | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | работ) | |  |
| 1.3 | | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи . Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | 5,0000 | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | | 5,0000 | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | |  |
| 1.4 | | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | В Ленинградской области в период  2019-2024 гг. в рамках проекта оснащаются современным медицинским оборудованием региональные медицинские организации, | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | (диспансеры/больницы) | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | | | | | | | | |  | |  |
| 1.5 | | Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), нарастающий итог.. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Завершено оснащение онкологического диспансера Ленинградской области | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | | | 1 798 170,00 | | | | | 2 444 297,20 | | | | | | 2 604 150,40 | | | | | | 3 438 412,20 | | | | | | | | | 3 661 180,20 | | | | | | 3 818 674,70 | | | | | | 17 764 884,70 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 1 798 170,00 | | | | | 2 444 297,20 | | | | | | 2 604 150,40 | | | | | | 3 438 412,20 | | | | | | | | | 3 661 180,20 | | | | | | 3 818 674,70 | | | | | | 17 764 884,70 | | | | |  |
| 1.1.1.3. | | | | | *бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)* | | | | | | | 1 798 170,00 | | | | | 2 444 297,20 | | | | | | 2 604 150,40 | | | | | | 3 438 412,20 | | | | | | | | | 3 661 180,20 | | | | | | 3 818 674,70 | | | | | | 17 764 884,70 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | | | | | | | 153 978,80 | | | | | 289 418,70 | | | | | | 112 352,40 | | | | | | 131 970,80 | | | | | | | | | 39 439,40 | | | | | | 29 070,15 | | | | | | 756 230,25 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 153 978,80 | | | | | 289 418,70 | | | | | | 112 352,40 | | | | | | 131 970,80 | | | | | | | | | 39 439,40 | | | | | | 29 070,15 | | | | | | 756 230,25 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 153 978,80 | | | | | 289 418,70 | | | | | | 112 352,40 | | | | | | 131 970,80 | | | | | | | | | 39 439,40 | | | | | | 29 070,15 | | | | | | 756 230,25 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | *Федерации, всего* | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 1 952 148,80 | | | | | 2 733 715,90 | | | | | | 2 716 502,80 | | | | | | 3 570 383,00 | | | | | | | | | 3 700 619,60 | | | | | | 3 847 744,85 | | | | | | 18 521 114,95 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 1 952 148,80 | | | | | 2 733 715,90 | | | | | | 2 716 502,80 | | | | | | 3 570 383,00 | | | | | | | | | 3 700 619,60 | | | | | | 3 847 744,85 | | | | | | 18 521 114,95 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 1 798 170,00 | | | | | 2 444 297,20 | | | | | | 2 604 150,40 | | | | | | 3 438 412,20 | | | | | | | | | 3 661 180,20 | | | | | | 3 818 674,70 | | | | | | 17 764 884,70 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | | | | | | | | 29 070,15 | | | 29 070,15 | | 29 070,15 | | | 29 070,15 | | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 29 070,15 | | | 29 070,15 | | 29 070,15 | | | 29 070,15 | | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | | 29 070,15 | | | | 29 070,15 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки  и реализации региональных программ «Борьба  с онкологическими заболеваниями», разработаны требования  к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, | | Нет | - | | |
|
|
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | направленных, в том числе  на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований  и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических  и комбинированных хирургических методов лечения  с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными | |  |  | | |
|
|
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими | |  |  | | |
|
|
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | заболеваниями».  Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. | |  |  | | |
|
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Рязанов П.Н. |  | | - | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года" | - | 01.08.2021 | 05 | 07 | Сенько С.А. | Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими | - | 01.11.2021 | 06 | 02 | Сенько С.А. | Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2021 год", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 07 | 02 | Сенько С.А. | Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | - | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 05 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года ", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной | - | 15.10.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результ | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000 |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2022 год", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2023 года" | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | - | 01.07.2023 | 07 | 08 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской | - | 01.08.2023 | 05 | 09 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2023 года" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2023 года" | - | 01.11.2023 | 08 | 10 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2023 год" | - | 31.12.2023 | 09 | 02 | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального | - | 31.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта (в части результата федерального проекта)" |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2024 года" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»" | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенько С.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | - | | Нет | - | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев С.М. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 6 месяцев" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 9 месяцев" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Алексеев А.Н. | Отчет - | | - | - | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 3 месяца" | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Алексеев А.Н. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 6 месяцев" | - | 28.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Алексеев А.Н. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 9 месяцев" | - | 27.10.2023 | 03 | 02 | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 2022 год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результ | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | в соответствии с клиническими рекомендациями" |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 3 месяца" | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 6 месяцев" | - | 26.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 9 месяцев" | - | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | - | | Нет | - | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года" | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года" | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года" | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Функционируют 5 центров амбулаторной онкологической помощи, созданные 2019-2020 гг. на территории Ленинградской области" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2023 года" | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2023 года" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка " Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 29.12.2023 | 08 | 07 | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Функционируют 5 центров | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | амбулаторной онкологической помощи, созданные 2019-2020 гг. на территории Ленинградской области" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации 2023 год" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года" | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года" | - | 10.07.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год" | - | 27.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка " Функционируют 5 центров амбулаторной онкологической помощи, созданные 2019-2020 гг. на территории Ленинградской области" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4 | Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Бемлер Ю.В. | В Ленинградской области в период  2019-2024 гг. в | | Нет | ГИС Электронный | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | рамках проекта оснащаются современным медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | |  | бюджет | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | - | 10.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 03.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.20 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по | - | 10.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.23 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.26 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 05 | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.29 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.4.31 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бемлер Ю.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Рябуха Е.А. | Завершено оснащение онкологического | | Нет | ГИС Электронный | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), нарастающий итог." |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | диспансера Ленинградской области | |  | бюджет | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Сенько С. А. | Главный специалист - главный терапевт | - | 30 |  |
| Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 20 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 50 |  |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Селезнева Н. М. | Временно исполняющий обязанности директора | - | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Алексеев А. Н. | Директор | - | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Борискин В. А. | Заместитель Главного врача ГБУЗ "ЛОКОД" | Алексеев С. М. | 10 |  |
| Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 1 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Шипачев К. В. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 1 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 50 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Корончевская З. Н. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Исмагилова И. В. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Горшков А. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Борискин В. А. | Заместитель Главного врача ГБУЗ "ЛОКОД" | Алексеев С. М. | 10 |  |
| Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бемлер Ю. В. | Главный внештатный специалист в сфере государственных закупок | - | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 50 |  |
| Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), нарастающий итог. | | | | | | |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального | | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 1 |  |
|  | проекта | |  |  |  |  |  |