|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Вальденберг А.В. | Заместитель председателя |
| Администратор регионального проекта | Николаева С.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи |  |
| 1.1. | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | ФП | Процент | 20,0000 | 2019 | 0,0000 | 20,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 70,0000 | 90,0000 | 95,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 1.3. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых  | ФП | Процент | 87,5000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,5500 | 87,6000 | 87,7000 | 87,8000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность |  |
| 2.1. | Младенческая смертность  | ФП | Промилле (0,1 процента) | 4,6000 | 2017 | 0,0000 | 4,4000 | 4,0000 | 3,9000 | 3,8000 | 3,7000 | 3,6000 | - | - | - |  |
| 2.2. | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | ФП | Процент | 0,0000 | 2017 | 0,0000 | 30,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 37,0000 | 38,0000 | 39,0000 | - | - | - |  |
| 2.3. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | ФП | Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста | 44,9000 | 2017 | 0,0000 | 44,9000 | 44,7000 | 42,5000 | 41,0000 | 40,0000 | 39,0000 | - | - | - |  |
| 2.4. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми  | ФП | Промилле (0,1 процента) | 5,3000 | 2017 | 0,0000 | 5,3000 | 5,2000 | 5,0000 | 4,8000 | 4,7000 | 4,3000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями |  |
| 3.1. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | ФП | Процент | 43,4000 | 2017 | 0,0000 | 45,0000 | 46,0000 | 46,5000 | 47,0000 | 48,5000 | 49,0000 | - | - | - |  |
| 3.2. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани  | ФП | Процент | 25,8000 | 2017 | 0,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 3.3. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | ФП | Процент | 29,6000 | 2017 | 0,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 3.4. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | ФП | Процент | 15,0000 | 2017 | 0,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 3.5. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата  | ФП | Процент | 24,0000 | 2017 | 0,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 3.6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | ФП | Процент | 55,5000 | 2017 | 0,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 6 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи |  |
| 1.1. | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | ФП | Процент | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |  |
| 1.2. | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | ФП | Процент | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |  |
| 1.3. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами | ФП | Процент | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 |  |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность |  |
| 2.1. | Младенческая смертность  | ФП | Промилле (0,1 процента) | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | ФП | Процент | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 |  |
| 2.3. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | ФП | Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 |  |
| 2.4. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми  | ФП | Промилле (0,1 процента) | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |  |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями |  |
| 3.1. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | ФП | Процент | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 |  |
| 3.2. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани  | ФП | Процент | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
| 3.3. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | ФП | Процент | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
| 3.4. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | ФП | Процент | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
|  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата  |  |  | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 3.5. |  | ФП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0000 |  |
| 3.6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | ФП | Процент | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
| 9 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи |  |
| 1.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | - | 26,0000 | - | - | К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.  |  |  |
|  |
| 1.2 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | - | 26,0000 | - | - | К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. |  |  |
|  |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность |  |
| 2.1 | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области  | - | Тысяча человек | 0,0000 | - | - | 0,0670 | 0,1400 | 0,2200 | 0,3040 | 0,3910 | 0,4840 | - | - |  К 2024 г. в  симуляционных центрах будет повышена квалификация не  | Проведение образовательных мероприя |  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | перинатологии, неонатологии и педиатрии. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее  0,484 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | тий |  |
|  |
|  |
| 2.2 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый  | - | Тысяча человек | 0,0000 | - | - | 10,1000 | 20,2000 | 30,1000 | 39,0000 | 50,0000 | 55,1000 | - | - | За счет средств родовых сертификатов  в Ленинградской области  в 2019 г.  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получат медицинскую помощь не менее 10,1 тыс. женщин, а далее к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 59,9 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 14 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 2.3 | В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 15 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. |  |  |
|  |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями |  |
| 3.1 | Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного  | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 32,3000 | - | - | С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 16 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 17 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мальчиков врачами детскими урологами-андрологами.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г. |  |  |
|  |
| 3.2 | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 273,3000 | - | - | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 18 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 19 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни. |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи |
| 1.1 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства  | Нет | - |
|
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 3 месяца 2024 года по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей " | - | 12.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 6 месяцев 2024 года по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей " | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Руководителю проекта представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |   | - | - |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев 2024 года по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей" | - | 11.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 2024 год по числу детских поликлиник/детских поликлинических отделениях в  | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинских организациях субъектов Российской Федерации о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания  | Нет |  |
|
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 1 квартал 2024 года" | - | 12.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 2 квартала 2024 года" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Руководителю проекта представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 3 квартала 2024 года" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций  | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями за 2024 год" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность |
| 2.1 | Результат "В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  К 2024 г. в  симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее  0,484 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков  | Нет | - |
|
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитета по здравоохранению Ленинградской области о достижении результата проекта | - | - |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | - | - |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на  | - | - |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | - | - |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | - | - |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | - | - |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 02 | 04 | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | - | - |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 г. (от годового плана)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Орешкова Ю.О. | Отчет - | - | - |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2022 | 05 | 01 | Орешкова Ю.О. | Отчет - | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | - | - |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Орешкова Ю.О. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | - | - |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.2 | Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | За счет средств родовых сертификатов  в Ленинградской области  в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 10,1 тыс. женщин, а далее к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 59,9 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | Нет | - |
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4  | - | - |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | - | - |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.24 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3 | Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»." | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских  | Нет | - |
|
|
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Вальденберг А.В. | Постановление - | - | - |
|
| 2.3.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.07.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Постановление - | - | - |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями |
| 3.1 | Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами  | Нет | - |
|
|
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | детскими урологами-андрологами.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г. |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об охваченных профилактическими осмотрами детей в возрасте 0-17" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.5 | Контрольная точка "Проведено за 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных  | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | представителей)." |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2 | Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам  | Нет | - |
|
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни. |  |  |
|
|
| 3.2.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров субъектам РФ за 1-й квартал 2024 г." | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медициснких осомтров субъектам РФ за 1-е полугодие 2024 г." | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медициснких осомтров субъектам РФ за 3 квартала 2024 г." | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медициснких осомтров субъектам РФ за 1-е полугодие 2024 г." | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | - | - |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 57 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам) |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |