|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Старшее поколение (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Толмачева А.Е. | Председатель комитета |
| Администратор регионального проекта | Щеголева М.М. | Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Региональные проекты |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Региональные проекты |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| 2 |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область) |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 4 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |
| 5 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 2,1000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6000 | 2,5000 | 14,4300 | 14,4500 | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | 3,8000 | 3,8000 | - | - | - |  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 2.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения  | ФП | Условная единица | 0,0000 | 2017 | 0,0000 | 14,5000 | 18,2000 | 22,0000 | 33,1000 | 55,1000 | 55,1000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 17,1500 | 2017 | 0,0000 | 22,3000 | 13,7000 | 16,7000 | 27,9000 | 65,3000 | 70,0000 | - | - | - |  |
| 2.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 37,8000 | 2017 | 0,0000 | 48,8000 | 41,0000 | 55,9000 | 69,1000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 5 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 3,0000 | 3,8000 | 4,6000 | 5,1000 | 5,9000 | 6,3000 | 7,0000 | 9,5000 | 11,9000 | 13,6000 | 14,3000 | 14,4500 |  |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 2.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Условная единица | 3,9000 | 8,2000 | 12,7000 | 17,2000 | 21,7000 | 26,3000 | 30,9000 | 35,6000 | 40,4000 | 45,2000 | 50,1000 | 55,1000 |  |
| 2.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 2,0000 | 6,0000 | 12,0000 | 20,0000 | 27,0000 | 35,0000 | 40,0000 | 45,0000 | 50,0000 | 58,0000 | 66,0000 | 70,0000 |  |
| 2.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
| 6 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 1.1 | Разработана система неформального (семейного/соседского) ухода в домашних условиях в рамках технологии "Заботливый сосед" | - | Человек | 0,0000 | 2019 | - | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | Обеспечение условий поддержки и развития неформального (семейного/соседского) ухода, предусматривающего информирование, обучение, компенсации и механизмы стимулирования и поддержки людей, осуществляющих неформальный уход в домашних условиях | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 1.2 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в  | - | Человек | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | 800,0000 | 800,0000 | - | - | В систему долговременного ухода включены  | Оказание услуг (выполнение  |  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу,  | работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |  |  |
|  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 2.1 | Проведено обследование длительно иммобилизированных пациентов на дому . Нарастающий итог | - | Человек | 0,0000 | 2017 | - | 3 953,0000 | 3 953,0000 | 3 953,0000 | 3 953,0000 | 3 953,0000 | 3 953,0000 | - | - | ​Ежегодно мультидисциплинарными мобильными бригадами, в состав которых включены  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | медицинские работники (при выезде к пожилым гражданам врач-гериатр) и специалист районного филиала Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» осуществляются выездные надомные обследования длительно иммобилизированных пациентов. |  |  |
|  |
| 2.2 | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и  | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | 0,6000 | 0,7500 | 1,0200 | 1,5900 | 2,2800 | 2,2800 | - | - |  На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста,  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профилактику падений и переломов.В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году  - в 85  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 14 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. |  |  |
|  |
| 2.3 | Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022  | - | Условная единица | 0,0000 | 2017 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Организация на базе одного из гериатрических отделений Областного гериатрического центра | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 15 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | - | Условная единица | 0,0000 | 2017 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте  | Утверждение документа |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 16 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 17 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.  |  |  |
|  |
| 2.5 | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного  | - | Человек | 84,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 205,0000 | - | - | Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 18 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 19 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0 |  |
| 1.1 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 434,40 | 221 621,50 | 333 055,90 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 434,40 | 221 621,50 | 333 055,90 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 434,40 | 221 621,50 | 333 055,90 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 0 |  |
| 2.1 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  | -41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 800,00 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | -41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 800,00 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | -41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 800,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не  | -20 465,80 | -11 347,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 813,12 |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | -20 465,80 | -11 347,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 813,12 |  |
| 2.2.1.1. | *бюджет субъекта* | -20 465,80 | -11 347,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 813,12 |  |
| 2.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0 |  |
| 3.1 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции  | 5 033,20 | 468,60 | 123,40 | 459,70 | 382,60 | 425,10 | 6 892,60 |  |
| 3.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 5 033,20 | 468,60 | 123,40 | 459,70 | 382,60 | 425,10 | 6 892,60 |  |
| 3.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 5 033,20 | 468,60 | 123,40 | 459,70 | 382,60 | 425,10 | 6 892,60 |  |
| 3.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,90 | 310,90 |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,90 | 310,90 |  |
| 3.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,90 | 310,90 |  |
| 3.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | -57 232,60 | -10 878,72 | 123,40 | 459,70 | 111 817,00 | 222 357,50 | 266 646,28 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | -57 232,60 | -10 878,72 | 123,40 | 459,70 | 111 817,00 | 222 357,50 | 266 646,28 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |
| 1.1. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 22 445,00 | 50 501,30 | 72 946,30 | 95 391,30 | 123 447,60 | 145 892,60 | 168 337,60 | 196 393,90 | 218 838,90 | 221 621,50 | 221 621,50 | 221 621,50 |  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 2.1. | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | 0,00 | 0,00 | 310,90 | 310,90 | 310,90 | 310,90 | 310,90 | 310,90 | 310,90 | 310,90 | 310,90 | 310,90 |  |
| ИТОГО: | 22 445,00 | 50 501,30 | 73 257,20 | 95 702,20 | 123 758,50 | 146 203,50 | 168 648,50 | 196 704,80 | 219 149,80 | 221 932,40 | 221 932,40 | 221 932,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 23 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Старшее поколение (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |
| 1.1 | Результат "Разработана система неформального (семейного/соседского) ухода в домашних условиях в рамках технологии "Заботливый сосед"" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Обеспечение условий поддержки и развития неформального (семейного/соседского) ухода, предусматривающего информирование, обучение, компенсации и механизмы стимулирования и поддержки людей, осуществляющих неформальный уход в домашних условиях | Нет | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пикалова Д.В. | Прочий тип документа  | - | - |
|
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Отчет  | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Отчет  | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пикалова Д.В. | Отчет Услуга оказана | - | АИС "Соцзащита" |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги", Человек | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Справка Обеспечен промежуточный мониторинг достижения результата | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги", значение: 90.0000, Человек | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Справка Проведен промежуточный мониторинг достижения результата | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления  | - | 15.12.2022 | 05 | 02 | Щеголева М.М. | Справка Проведен мониторинг достижения  | - | АИС "Соцзащита" |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги", Человек |  |  |  |  |  | результата. |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Процент | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Прочий тип документа Заключены соглашения с организациями социального обслуживания, реализующие технологию социального обслуживания "Заботливый сосед" | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Справка Разработаны ИППСУ | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 100.0000, Человек | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пикалова Д.В. | Отчет Услуга оказана. | - | АИС "Соцзащита" |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги " | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Отчет Мониторинг комитета по социальной защите населения ЛО  | - | Отчеты организаций социального обслуживания  |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги " | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области  | - | Отчеты организаций социального обслуживания  |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги " | - | 12.04.2023 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Пикалова Д.В. | Отчет Мониторинг-отчет комитета по социальной  | - | Отчеты организаций  |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | защите населения ЛО |  | социального обслуживания  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги " | - | 12.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пикалова Д.В. | Отчет Отчет комитета по социальной защите населения ЛО  | - | Отчеты организаций социального обслуживания  |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги " | - | 12.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Иванов П.В. | Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области  | - | Отчеты организаций социального обслуживания  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Услуга оказана | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 22.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | Отчеты учреждений социального обслуживания  |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 20.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуги  | - | Отчеты учреждений социального обслуживания  |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 22.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуги  | - | Отчеты учреждений социального обслуживания  |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 16.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуги  | - | Отчеты учреждений социального обслуживания  |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 21.11.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей  | - | Отчеты учреждений  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | услуг  |  | социального обслуживания  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Услуга оказана | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.2 | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Толмачева А.Е. | В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,  | Нет | АИС "Социальная защита Ленинградской области" |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |  |  |
|
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации, реализующих пилотный проект, заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета" | - | 26.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Толмачева А.Е. |  | - | - |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году" | - | 28.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Толмачева А.Е. |  | - | - |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физического) лицу включено в реестр соглашений) " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Соглашение , | - | АЦК  |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Щеголева М.М. | Соглашение , | - | АИС СОЦЗАЩИТ |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лица " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | А  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 11.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | АИС "Соцзащита" |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 13.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | АИС "Соцзащита"  |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 12.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | АИС "Соцзащита"  |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Щеголева М.М. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | АИС "Соцзащита"  |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Толмачева А.Е. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | АИС "Соцзащита" |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балабанова Е.Е. | Соглашение соглашение с Минтрудом | - | Электронный бюджет  |
|
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1 | Результат "Проведено обследование длительно иммобилизированных пациентов на дому " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | ​Ежегодно мультидисциплинарными мобильными бригадами, в состав которых включены медицинские работники (при выезде к пожилым гражданам врач-гериатр) и специалист районного филиала Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» осуществляются выездные надомные обследования длительно иммобилизированных пациентов. | Нет | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа  | - | - |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга  |  | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа  | - | - |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Услуга оказана, проведено обследование | - | - |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги", значение: 1550.0000, Человек | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Ровкина Е.И. | Справка Представлена информация о значении  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 2800.0000, Человек | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Справка Представлена информация | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 3953.0000, Человек | - | 15.12.2022 | 05 | 02 | Ровкина Е.И. | Справка Представлена информация | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Прочий тип документа Сформирован Реестр | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 3953.0000, Человек | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Реестр актуализирован | - | ИС медицинская статистика "ЛенМедСтат" |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Услуга оказана. | - | - |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги" | - | 14.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ровкина Е.И. | Отчет Мониторинг комитета по здравоохранению ЛО  | - | Отчеты организаций  |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги " | - | 14.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области  | - | отчеты организаций  |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления услуги" | - | 11.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет Отчеты организаций  | - | Отчеты организаций  |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги" | - | 11.07.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО  | - | Отчеты организаций  |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг предоставления услуги" | - | 11.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО | - | Отчеты организаций  |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Услуга оказана. | - | Отчеты организаций |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет Мониторинг численности получателей услуги  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 19.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет Мониторинг численности получателей услуги  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 17.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ровкина Е.И. | Отчет Мониторинг численности получателей услуги  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет мониторинг численности получателей услуги  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет мониторинг численности получателей услуг  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет Услуга оказана | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | " |
| 2.2 | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста" | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в  | Нет | Информационная система медстатистики "ЛенМедСтат" |
|
|
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан  |  |  |
|
|
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. |  |  |
|
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Услуга  | - | 31.03.2022 | Взаимо | Взаимо | Вальденберг  | Прочий тип документа  | - | ИС  |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.В. | Услуга оказана (работы выполнены) |  | медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет Обеспечен мониторинг | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг достижения результата", Тысяча человек | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Ровкина Е.И. | Справка Представлена информация. | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Справка Представлена информация | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтатистика" |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Соглашение Заключено соглашение | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтатистика" |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального  | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Вальденберг А.В. | Отчет Обеспечен мониторинг | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
|
| 2.2.7 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 07.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО  | - | Отчеты медицинских организаций  |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 16.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Вальденберг А.В. | Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО  | - | Отчеты медицинских организаций  |
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 16.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО  | - | Отчеты медицинских организаций  |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО  | - | Отчеты медицинских организаций  |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 12.09.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Вальденберг А.В. | Отчет Мониторинг-отчет комитета по здравоохранению ЛО  | - | Отчеты организаций социального обслуживани |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | я  |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 21.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет Обеспечен мониторинг | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.2.13 | Контрольная точка "мониторинг оказания услуги " | - | 12.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет мониторинг численности получателей услуг  | - | отчет медицинских организаций  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет Обеспечен мониторинг | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.2.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 14.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет Обеспечен мониторинг | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.2.16 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 18.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Вальденберг А.В. | Отчет информация о численности граждан получивших услуги | - | отчеты мед организаций  |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 12.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет мониторинг численности получателей услуг  | - | отчеты медицинских организаций  |
|
| 2.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | отчеты мед организаций  |
|
| 2.3 | Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7  | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Вальденберг А.В. | Организация на базе одного из гериатрических отделений Областного гериатрического центра | Нет | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | " |
|
| 2.3.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рязанов П.Н. | Решение  | - | - |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Рязанов П.Н. | Прочий тип документа  | - | - |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рязанов П.Н. | Прочий тип документа  | - | - |
|
| 2.3.4 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рязанов П.Н. | Прочий тип документа  | - | - |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг деятельности ", значение: 1.0000, Единица | - | 26.05.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Представлены сведения | - | ИС медицинской статистики  |
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | "ЛенМедСтат" |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.3.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг деятельности", значение: 1.0000, Единица | - | 11.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Представлена информация | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг деятельности", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Представлена информация | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.3.9 | Контрольная точка "Проведено экспертное обсуждение реализации проекта" | - | 10.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Представлена информация | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.3.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг и анализ прогноза достижения результата проекта", значение: 1.0000, Единица | - | 01.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Шумковская И.В. | Прочий тип документа Проведен анализ , представлены сведению | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4 | Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" | 01.01.2022 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении  | Нет | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
|
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.  |  |  |
|
| 2.4.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Документ | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Информация  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.4.2 | Контрольная точка "Документ прошел экспертное обсуждение", значение: 1.0000, Документ | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Информация | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 61 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Документ | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Информация  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.4.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Документ | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Информация  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.4.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Вальденберг А.В. | Прочий тип документа Информация  | - | ИС медицинской статистики  |
| 62 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | "ЛенМедСтат" |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Документ | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Прочий тип документа Информация  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.5 | Результат "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация  | Нет | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 63 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.  |  |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет заключен государственный контракт на закупку вакцины  | - | Отчет комитета по здравоохранению ЛО  |
|
| 2.5.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 28.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров  | - | Отчет комитета по здравоохранению ЛО  |
|
| 2.5.3 | Контрольная точка "Мониторинг  | - | 19.06.2024 | Взаимо | Взаимо | Вальденберг  | Отчет Мониторинг  | - | ИС  |
| 64 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.В. | численности граждан получивших услуги  |  | медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 2.5.4 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 13.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет Мониторинг численности получателей услуг  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|
| 2.5.5 | Контрольная точка "Мониторинг оказания услуги " | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Вальденберг А.В. | Отчет Мониторинг численности получателей услуги  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
| 65 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет Мониторинг численности граждан получивших услугу  | - | ИС медицинской статистики "ЛенМедСтат" |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 66 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Толмачева А. Е. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Щеголева М. М. | Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания | - | 30 |  |
| Проведено обследование длительно иммобилизированных пациентов на дому  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального  | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| Разработана система неформального (семейного/соседского) ухода в домашних условиях в рамках технологии "Заботливый сосед" |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Щеголева М. М. | Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания | - | 30 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Щеголева М. М. | Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания | - | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Щеголева М. М. | Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания | - | 30 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Толмачева А. Е. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Толмачева А. Е. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Бойко В. Р. | Заместитель председателя комитета | - | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Толмачева А. Е. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Щеголева М. М. | Заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания | - | 30 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Балабанова Е. Е. | Начальник отдела | - | 10 |  |