|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Укрепление общественного здоровья (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | | | |
| Руководитель регионального проекта | Вальденберг А.В. | | Заместитель председателя | | | |
| Администратор регионального проекта | Ровкина Е.И. | | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | | | | ФП | | Процент | | | 192,4000 | | 2019 | | 0,0000 | | | 192,4000 | | | 19,5000 | | | 12,7000 | | | 10,9000 | | | 9,2000 | | | 7,6000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2 | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | ФП | | Литр чистого (100%) спирта | | | 7,2000 | | 2016 | | 7,0000 | | | 7,0000 | | | 6,9000 | | | 6,8000 | | | 6,7000 | | | - | | | 0,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.2. | | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | ФП | | Литр чистого (100%) спирта | | | 8,0000 | | 2022 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 7,9000 | | | 7,8000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.3. | | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | ФП | | Литр чистого (100%) спирта | | | 8,0000 | | 2022 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 7,8000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.4. | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | ФП | | Литр чистого (100%) спирта | | | 9,2400 | | 2022 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 9,0900 | | | 8,9500 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.5. | | Розничные продажи алкогольной продукции на | | | | ФП | | Литр чистого | | | 9,2400 | | 2022 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 8,9500 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | | душу населения (в литрах этанола) | | | |  | | (100%) спирта | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,6000 | | | 7,6000 | | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,6000 | | |  |
| 2 | | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | ФП | | | Литр чистого (100%) спирта | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 7,8000 | | |  |
| 2.2. | | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | ФП | | | Литр чистого (100%) спирта | | | | 8,9500 | | 8,9500 | | 8,9500 | | 8,9500 | | | 8,9500 | | | 8,9500 | | 8,9500 | | 8,9500 | | 8,9500 | | 8,9500 | | 8,9500 | | 8,9500 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | - | | Штука | | 0,0000 | | | - | | - | | - | | - | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | - | | - | | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог | | | - | | Штука | | 0,0000 | | | - | | - | | - | | - | | 1,0000 | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | - | | - | | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.3 | | Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для | | | - | | Единица | | 0,0000 | | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | 1,0000 | | - | | - | | В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрили во всех | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | муниципальных образованиях (для городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья. | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья." | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | Нет |  | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.01.2021 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Тюлькина О.С. | Отчет - | | - | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников" | 01.01.2021 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с | | Нет | - | | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках | |  |  | | |
|
|
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | информационно-коммуникационной кампании. | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Внедрена региональная модельная корпоративная программа по охране и укреплению здоровья и | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | формированию здорового образа жизни работников предприятий на пилотных площадках", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении результата за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении корпоративных программ" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Подведение результатов внедрения корпоративных программам укрепления общественного здоровья и анализ полученных результатов" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении результата за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении корпоративных | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программ" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Подведение результатов внедрения корпоративных программам укрепления общественного здоровья и анализ полученных результатов" | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Вальденберг А.В. | В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной | | Нет | - | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрили во всех муниципальных образованиях (для городов | |  |  | | |
|
|
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья. | |  |  | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Мониторинг | - | 12.07.2024 | Взаимо | Взаимо | Вальденберг | Отчет - | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | процессов внедрения муниципальных программ общественного здоровья за 6 месяцев 2024 года" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.В. |  | |  |  | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Мониторинг процессов внедрения муниципальных программ общественного здоровья за 6 месяцев 2024 года" | - | 11.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Вальденберг А.В. |  | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Мониторинг процессов внедрения муниципальных программ общественного здоровья за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 20 |  |
| Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 20 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Воецкая И. А. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | Николаева С. Ю. | 15 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Тюлькина О. С. | и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики" | Вылегжанин С. В. | 35 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Славина Т. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 5 |  |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Тюлькина О. С. | и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики" | Вылегжанин С. В. | 35 |  |
| Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 5 |  |