|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Барановский Е.П. | Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Руководитель регионального проекта | Тимков А.М. | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Юрин И.А. | Начальник отдела |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |
| 1.1. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | ФП | Процент | 55,0000 | 2020 | 0,0000 | 55,0000 | 55,0000 | 58,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 70,0000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Единица | 73,0000 | 2020 | 0,0000 | 73,0000 | 142,0000 | 212,0000 | 296,0000 | 381,0000 | 461,0000 | - | - | - |  |
| 1.3. | Количество городов с благоприятной городской средой | ФП | Единица | 18,0000 | 2020 | 0,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 19,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 23,0000 | - | - | - |  |
| 1.4. | Индекс качества городской среды | ФП | Балл | 185,0000 | 2020 | 0,0000 | 185,0000 | 192,0000 | 199,0000 | 208,0000 | 216,0000 | 222,0000 | - | - | - |  |
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |
| 2.1. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках  | ФП | Процент | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 8,0000 | 12,0000 | 17,0000 | 20,0000 | - | - | - |  |
| 2.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ФП | Единица | 1,0000 | 2020 | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 9,0000 | 14,0000 | 0,0000 | - | - | - |  |
| 2.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной  | ФП | Процент | 9,8000 | 2020 | 0,0000 | 9,8000 | 12,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | 30,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | городской среды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |
| 1.1. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | ФП | Процент | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП | Единица | 404,0000 | 404,0000 | 404,0000 | 404,0000 | 404,0000 | 414,0000 | 424,0000 | 445,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 461,0000 |  |
| 1.3. | Количество городов с благоприятной городской средой | ФП | Единица | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |  |
| 1.4. | Индекс качества городской среды | ФП | Балл | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 222,0000 |  |
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |
| 2.1. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | ФП | Процент | 0,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
| 2.2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | ФП | Процент | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 20,0000 |  |
| 2.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов  | ФП | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 14,0000 | 18,0000 | 20,0000 | 22,0000 | 25,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 30,0000 |  |
| 7 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | 122,0000 | 191,0000 | 261,0000 | 370,0000 | 454,0000 | 554,0000 | - | - |  Ежегодно на территории муниципальных образований будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общественные территории в муниципальных образованиях;- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;- повышен индекс качества городской  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среды в городах Российской Федерации;- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;- повышена компетенция  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций,  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 14 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.  |  |  |
|  |
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических  | - | Единица | 0,0000 | - | - | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 9,0000 | 14,0000 | 19,0000 | - | - |  Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущест |  |
|  |  |
|  |
| 15 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | поселениях.. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | будут:- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в  | ва |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 16 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 17 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |  |  |
|  |
| 2.2 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы  | - | Условная единица | 0,0000 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - |  Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до  | Утверждение документа |  |
|  |  |
|  |
| 18 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение» |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 19 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. |  |  |
|  |
| 2.3 | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | - | Условная единица | 0,0000 | - | - | - | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 20 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конкретных городов и эффективность использования ресурсов;- улучшено качество управления городским хозяйством. |  |  |
| 2.4 | В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды | - | Условная единица | 0,0000 | 2020 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 21 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0 |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 1 286 196,75 | 1 277 306,10 | 1 390 181,41 | 1 384 130,80 | 1 553 369,86 | 1 752 292,69 | 8 643 477,61 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 1 286 196,75 | 1 277 306,10 | 1 390 181,41 | 1 384 130,80 | 1 553 369,86 | 1 752 292,69 | 8 643 477,61 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 1 136 497,13 | 1 126 826,97 | 1 152 625,80 | 1 129 983,12 | 1 148 538,85 | 1 190 251,81 | 6 884 723,68 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 1 136 497,13 | 1 126 826,97 | 1 152 625,80 | 1 129 983,12 | 1 148 538,85 | 1 190 251,81 | 6 884 723,68 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 1 136 497,13 | 1 126 826,97 | 1 152 625,80 | 1 129 983,12 | 1 148 538,85 | 1 190 251,81 | 6 884 723,68 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 1 286 196,75 | 1 277 306,10 | 1 390 181,41 | 1 384 130,80 | 1 553 369,86 | 1 752 292,69 | 8 643 477,61 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | 75 000,00 | 30 000,00 | 529 000,00 | 541 860,50 | 495 000,00 | 333 652,99 | 2 004 513,49 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 75 000,00 | 30 000,00 | 529 000,00 | 541 860,50 | 495 000,00 | 333 652,99 | 2 004 513,49 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 75 000,00 | 30 000,00 | 529 000,00 | 541 860,50 | 495 000,00 | 306 791,90 | 1 977 652,40 |  |
| 2.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 | 541 860,50 | 495 000,00 | 306 791,90 | 1 872 652,40 |  |
| 2.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 75 000,00 | 30 000,00 | 529 000,00 | 541 860,50 | 495 000,00 | 306 791,90 | 1 977 652,40 |  |
| 2.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 75 000,00 | 30 000,00 | 529 000,00 | 541 860,50 | 495 000,00 | 333 652,99 | 2 004 513,49 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 1 361 196,75 | 1 307 306,10 | 1 919 181,41 | 1 925 991,30 | 2 048 369,86 | 2 085 945,68 | 10 647 991,10 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 1 361 196,75 | 1 307 306,10 | 1 919 181,41 | 1 925 991,30 | 2 048 369,86 | 2 085 945,68 | 10 647 991,10 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 0,00 | 0,00 | 416 588,13 | 416 588,13 | 416 588,13 | 547 907,90 | 547 907,90 | 547 907,90 | 1 106 016,89 | 1 106 016,89 | 1 190 251,81 | 1 190 251,81 |  |
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | 0,00 | 0,00 | 177 975,17 | 177 975,17 | 177 975,17 | 212 975,17 | 212 975,17 | 212 975,17 | 247 975,17 | 247 975,17 | 306 791,90 | 306 791,90 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 594 563,30 | 594 563,30 | 594 563,30 | 760 883,07 | 760 883,07 | 760 883,07 | 1 353 992,06 | 1 353 992,06 | 1 497 043,71 | 1 497 043,71 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 25 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |
| 1.1 | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. |  Ежегодно на территории муниципальных образований будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов  | Нет | Аналитическая информация |
|
|
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;- повышен индекс качества городской среды в городах  |  |  |
|
|
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации;- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;- поддержаны и созданы дополнительные условия  |  |  |
|
|
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –  |  |  |
|
|
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.  |  |  |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными  | - | Аналитическая информация |
|
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | (муниципальными) программами формирования современной городской среды  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждено распрделение субсидий между МО", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Степанова Е.С. | Постановление постановление | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии ", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Постановление постановление | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Размещены закупки ", значение: 0.0000 | - | 21.02.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Степанова Е.С. | Постановление постановление | - | Аналитическая информация |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды  | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Степанова Е.С. | Постановление Постановление о распределении | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | 05 | Степанова Е.С. | Постановление постановление | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Постановление постановление | - | - |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной  | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта  | - | Аналитические данные |
|
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | городской среды"", значение: 0.0000, Единица |  |  |  |  |  | «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта, утверждающего Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды" | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области | - | Аналитические данные |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы  | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на  | - | Аналитические данные |
|
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 0.0000, Единица |  |  |  |  |  | реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |  |  |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды" | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Соглашение Свод соглашений о предоставлении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды | - | Аналитические данные |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программ формирования современной городской среды  | - | 27.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Власова Ю.Н. | Прочий тип документа Свод контрактование | - | Аналитические данные |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 0.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства о завершении работ по реализации проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Исходящее письмо Письмо в Минстрой РФ о завершении работ по реализации проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | - | Аналитические данные |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках  | - | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Власова Ю.Н. | Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 № 069-09-2023-526 | - | Аналитическая информация |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"", значение: 1.0000, Единица |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта, утверждающего Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ  | - | 06.02.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Власова Ю.Н. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета  | - | Аналитическая информация |
|
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | вует |  | бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |  |  |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды" | - | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Соглашение Свод соглашений о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды | - | Аналитическая Информация |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных  | - | 02.05.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Власова Ю.Н. | Прочий тип документа Свод контрактование | - | Аналитическая информация |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | территорий в рамках реализации программ формирования современной городской среды государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Ю.Н. | Исходящее письмо Письмо о завершении работ по реализации проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", итоговый отчет контрактование | - | Аналитическая информация |
|
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 2.1 | Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях." | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Юрин И.А. |  Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской  | Нет | Аналитическая информация |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | среды будут:- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,  |  |  |
|
|
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |  |  |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Соглашение Соглашение | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Соглашение Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | - |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | - | - |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Степанова Е.С. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | - |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | - |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Степанова Е.С. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году  | - | Аналитическая информация |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Заключены соглашения", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Степанова Е.С. | Исходящее письмо о выполнении работ | - | Аналитическая информация |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Размещены закупки", значение: 0.0000 | - | 20.02.2022 | 06 | 05 | Степанова Е.С. | Исходящее письмо о выполнении работ  | - | Аналитическая информация |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо О выполнении работ | - | - |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо о выполнении | - | - |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Степанова Е.С. | Исходящее письмо о выполнении работ | - | - |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо о выполнении работ | - | - |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка " Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саблина И.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с одной стороны и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области с другой стороны | - | Аналитические данные |
|
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта,  | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Саблина И.С. | Постановление Правила предоставления и методики  | - | Аналитическая  |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | регулирующий правила предоставления и методики распределения ИМТ из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе поступивших из федерального бюджета, в рамках государственной программы ленинградской области "формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 №407 |  | информация |
|
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Утверждено  | - | 03.02.2023 | Взаимо | Взаимо | Саблина И.С. | Прочий тип документа  | - | Аналитическ |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ", значение: 0.0000, Единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Областной закон №151 от 05 декабря 2022 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  |  | ая информация |
|
| 2.1.19 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саблина И.С. | Соглашение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского  | - | Аналитическая информация |
|
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  |  |  |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица | - | 27.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саблина И.С. | Прочий тип документа Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | - | Аналитические данные |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства о завершении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Исходящее письмо Письмо в Минстрой РФ о завершении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году | - | Аналитические данные |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении  | - | 06.02.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Юрин И.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии  | - | Аналитическая  |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", значение: 1.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | информация |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Наличие нормативно-правового акта регулирующий порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | - | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Утверждено Распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", значение: 1.0000, Единица | - | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Прочий тип документа Областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  | - | Аналитическая информация |
|
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями  | - | 09.02.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Юрин И.А. | Прочий тип документа Реестр соглашений | - | Аналитическая  |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | информация |
|
| 2.1.26 | Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды " | - | 02.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Юрин И.А. | Прочий тип документа Реестр соглашений, контрактование | - | Аналитическая информация |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области | - | Аналитические данные |
|
| 2.1.28 | Контрольная точка "Обеспечено завершение работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды " | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Прочий тип документа Письмо о завершении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | - | Аналитическая информация |
|
| 2.2 | Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы  | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Юрин И.А. |  Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской  | Нет | Аналитическая информация |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. |  |  |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хабаров В.С. |   | - | - |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хабаров В.С. |  | - | - |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Степанова Е.С. | Протокол Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ  | - | - |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | в следующем году |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в следующем году | - | - |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Прочий тип документа Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды (на следующий год) | - | - |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000, Единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Юрин И.А. | Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской  | - | Аналитическая информация |
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 | - | Аналитические данные |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным  | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Юрин И.А. | Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и  | - | Аналитическая информация |
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 |  |  |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 27.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407  | - | Аналитическая информация |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области",  | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Юрин И.А. | Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на  | - | Аналитические данные |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 |  |  |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление О внесении изменений в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 | - | Аналитическая информация |
|
| 2.2.12 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Единица | - | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Юрин И.А. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области | - | Аналитические данные |
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 02.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление Постановление правительства Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 02.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление Постановление правительства Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 2.2.15 | Контрольная точка "Актуализирована  | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Юрин И.А. | Постановление Постановление  | - | Аналитическая  |
| 61 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | правительства Ленинградской области |  | информация |
|
| 2.2.16 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин И.А. | Постановление Постановление правительства Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 2.2.17 | Контрольная точка "Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным  | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Юрин И.А. | Постановление Постановление правительства Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
| 62 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3 | Результат "Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;- улучшено качество управления городским хозяйством. | Нет | Аналитическая информация |
|
| 2.3.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 02 | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион» | - | Аналитическая информация |
| 63 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо внедрена цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. |  | - | НПА |
|
| 2.3.4 | Контрольная точка "мониторинг  | - | 01.10.2022 | Взаимо | Взаимо | Степанова Е.С. |  | - | НПА |
| 64 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | исполнения мероприятий по соглашениям" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Контрольная точка "мониторинг исполнения мероприятий по соглашениям" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. |  | - | НПА |
|
| 2.3.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"" | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Степанова Е.С. |  | - | НПА |
| 65 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион» | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | Аналитическая информация |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Наличие трехсторонних Соглашений о реализации пилотных проектов на территории муниципальных образований Ленинградской области", значение: 2.0000, Единица | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Соглашение Трехсторонние Соглашения о реализации пилотных проектов на территории муниципальных образований «Сосновоборский городской округ» и «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.10 | Контрольная точка "Представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчета за IV квартал 2022 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства ", значение: 2.0000, Единица | - | 03.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о ходе реализации дорожных карт пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.11 | Контрольная точка "Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчетов за I квартал 2023 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов  | - | 20.04.2023 | 08 | 10 | Кондратьева К.В. | Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации  | - | Аналитическая информация |
| 67 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | по цифровизации городского хозяйства", значение: 2.0000, Единица |  |  |  |  |  | городского хозяйства  |  |  |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Утверждение Перечня ответственных органов исполнительной власти Ленинградской области за достижение значений показателей цифровизации городского хозяйства стандарта Умный город", значение: 1.0000, Единица | - | 26.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Решение Решение об утверждении Перечня ответственных органов исполнительной власти Ленинградской области за достижение значений показателей цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город»  | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.13 | Контрольная точка "Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчетов за II квартал 2023 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства", значение: 2.0000, Единица | - | 21.08.2023 | 10 | 12 | Кондратьева К.В. | Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства  | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.14 | Контрольная точка "Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  | - | 30.11.2023 | 11 | 13 | Кондратьева К.В. | Отчет Отчеты в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  | - | Аналитическая информация |
| 68 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации отчетов за III квартал 2023 года об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства", значение: 2.0000, Единица |  |  |  |  |  | Российской Федерации об исполнении дорожных карт реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства  |  |  |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Достижение городами Ленинградской области по цифровизации городского хозяйства увеличения индекса IQ городов", значение: 1.0000, Единица | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Отчет Информация о достижение городами Ленинградской области по цифровизации городского хозяйства увеличения индекса IQ городов, рассчитываемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.16 | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области",  | - | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 69 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 1.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области" | - | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Распоряжение Распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Прочий тип документа Письмо о направлении отчетов, отчеты городов-пилотов | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Кондратьева К.В. | Прочий тип документа Отчеты городов-пилотов | - | Аналитические данные |
| 70 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Отчет о ходе реализации мероприятий городов-пилотов за 2 квартал 2024 года" | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Прочий тип документа Отчеты городов-пилотов за 2 квартал 2024 | - | Аналитическая информация |
|
| 2.3.21 | Контрольная точка "Отчет о ходе реализации мероприятий городов-пилотов за 3 квартал 2024 года" | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кондратьева К.В. | Прочий тип документа Отчеты городов-пилотов | - | Аналитическая информация |
|
| 2.4 | Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и  | 01.01.2020 | 01.03.2022 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Степанова Е.С. | Создание и функционирование  | Нет |  |
| 71 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Запрос о создании и функционировании РЦК | - | - |
|
| 2.4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Степанова Е.С. | Входящее письмо Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации | - | - |
| 72 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Отчет Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации | - | - |
|
| 2.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Исходящее письмо Запрос о создании и функционировании РЦК | - | - |
|
| 2.4.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Степанова Е.С. | Отчет Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации | - | - |
| 73 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Степанова Е.С. | Отчет Отчет о создании и функционировании РЦК в субъектах Российской Федерации | - | - |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 74 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Тимков А. М. | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | - | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Юрин И. А. | Начальник отдела | - | 50 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Руководитель проекта | Тимков А. М. | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | - | 20 |  |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Юрин И. А. | Начальник отдела | - | 50 |  |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Юрин И. А. | Начальник отдела | - | 50 |  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |
| 6 | Ответственный за достижение  | Власова Ю. Н. | главный специалист | - | 5 |  |
|  | результата регионального проекта |  |  |  |  |  |
| Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кондратьева К. В. | Главный специалист  | - | 3 |  |
| В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степанова Е. С. | Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | - | 20 |  |