|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Региональный проект Ленинградской области Жилье | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Региональный проект Ленинградской области Жилье | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | РП Жилье | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Барановский Е.П. | | Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Лазуткин В.В. | | Председатель комитета | | |
| Администратор регионального проекта | Приставка И.Г. | | Начальник сектора | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | | | | | ФП | | Миллион квадратных метров | | | | 2,6300 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 2,9300 | | | 2,2000 | | | 2,2700 | | | | 2,6500 | | | | 2,9500 | | | | 3,3000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | | | ФП | | Миллион квадратных метров | | | | 1,0700 | | | 2018 | | | 317,2000 | | | | | 0,3535 | | | 0,4604 | | | 0,2671 | | | | 0,1408 | | | | 0,1786 | | | | 0,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | | | | | | | | | ФП | | | | Миллион квадратных метров | | | | | 0,3050 | | | | 0,6950 | | 1,0350 | | 1,3500 | | | | 1,5800 | | | 1,8550 | | | 2,1650 | | | 2,4550 | | 2,7600 | | 3,0100 | | 3,1500 | | | 3,3000 | | |  |
| 2 | | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | ФП | | | | Миллион квадратных метров | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | | | | - | | Миллион квадратных метров | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 2,9300 | | | | 2,2000 | | 2,2700 | | 2,6500 | | | | 2,9500 | | | 3,3000 | | | - | | | - | | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 5,0000 | | | | 6,0000 | | 6,0000 | | 5,0000 | | | | 3,0000 | | | 0,0000 | | | - | | | - | | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | | | | 1 771 877,18 | | | | | 2 061 237,88 | | | | | | 2 208 240,15 | | | | | | 1 408 926,87 | | | | | | | | | 585 299,19 | | | | | | 51 983,15 | | | | | | 8 087 564,42 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 1 771 877,18 | | | | | 2 061 237,88 | | | | | | 2 208 240,15 | | | | | | 1 408 926,87 | | | | | | | | | 585 299,19 | | | | | | 51 983,15 | | | | | | 8 087 564,42 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 1 698 775,76 | | | | | 1 877 672,60 | | | | | | 2 031 580,94 | | | | | | 1 288 940,29 | | | | | | | | | 540 073,38 | | | | | | 48 344,33 | | | | | | 7 485 387,30 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | 1 698 775,76 | | | | | 1 877 672,60 | | | | | | 2 031 580,94 | | | | | | 1 288 940,29 | | | | | | | | | 540 073,38 | | | | | | 48 344,33 | | | | | | 7 485 387,30 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | *местным бюджетам* | | | | | | 1 502 260,48 | | | | | 1 877 672,60 | | | | | | 2 031 580,94 | | | | | | 1 288 940,29 | | | | | | | | | 540 073,38 | | | | | | 48 344,33 | | | | | | 7 288 872,02 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | 1 575 361,90 | | | | | 2 061 237,88 | | | | | | 2 208 240,15 | | | | | | 1 408 926,87 | | | | | | | | | 585 299,19 | | | | | | 51 983,15 | | | | | | 7 891 049,14 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 1 771 877,18 | | | | | 2 061 237,88 | | | | | | 2 208 240,15 | | | | | | 1 408 926,87 | | | | | | | | | 585 299,19 | | | | | | 51 983,15 | | | | | | 8 087 564,42 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 1 771 877,18 | | | | | 2 061 237,88 | | | | | | 2 208 240,15 | | | | | | 1 408 926,87 | | | | | | | | | 585 299,19 | | | | | | 51 983,15 | | | | | | 8 087 564,42 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | 25 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | 45 000,00 | | | 48 344,33 | | | | 48 344,33 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | 25 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | 45 000,00 | | | 48 344,33 | | | | 48 344,33 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | РП Жилье | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин В.В. | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | | Нет | https://petrostat.gks.ru/ | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Паршин В.В. | Отчет Отчет по вводу жилья | | - | Отсутствует | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 10 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Паршин В.В. | Отчет Отчет в Минстрой Росси с оперативным данным по вводу жилья | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.07.2022 | 07 | 09 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | | - | отсутствует | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.08.2022 | 08 | 10 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | | - | отсутствует | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного | - | 01.09.2022 | 09 | 11 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой | | - | отсутствует | |
| 11 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." |  |  |  |  |  | России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | |  |  | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.10.2022 | 10 | 12 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | | - | отсутствует | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.11.2022 | 11 | 06 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | | - | отсутствует | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 01.12.2022 | 12 | 14 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории | | - | отсутствует | |
| 12 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области | |  |  | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2022 год", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2022 год | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья." | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Паршин В.В. | Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 18 | Паршин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на | | - | отсутствует | |
| 13 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | территории Ленинградской области за 2023 год | |  |  | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.03.2023 | 06 | 08 | Паршин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 03.04.2023 | 07 | 09 | Паршин В.В. | Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 04.05.2023 | 08 | 10 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 14 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.06.2023 | 09 | 11 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 03.07.2023 | 10 | 12 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.08.2023 | 11 | 13 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России | - | 01.09.2023 | 12 | 14 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного | | - | отсутствует | |
| 15 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  | строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | |  |  | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 02.10.2023 | 13 | 15 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.11.2023 | 14 | 16 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ | - | 01.12.2023 | 15 | 17 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Мониторинг | - | 29.12.2023 | Взаимо | 18 | Лазуткин В.В. | Справка Ежемесячная | | - | отсутствует | |
| 16 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | |  |  | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год", значение: 1.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин В.В. | Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 07 | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | | - | отсутствует | |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 01.07.2024 | 06 | 08 | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | | - | отсутствует | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой Росси", значение: 1.0000, Документ | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территрии Ленинградской области за 2024 год | | - | отсутствует | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кумышева Л.Р. | Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год | | - | отсутствует | |
|
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Обеспечен ввод жилья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Лазуткин В.В. | Созданы стимулы для | | Да | Годовой | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | |  | отчет комитета по строительству Ленинградской области | |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Максимова И.Б. |  | | - | - | |
|
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья." | - | 01.04.2019 | 23 | 25 | Максимова И.Б. |  | | - | - | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов | - | 01.08.2019 | 24 | 26 | Максимова И.Б. |  | | - | - | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 20.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Воробьева О.Г. |  | | - | - | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 20.01.2020 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. |  | | - | - | |
|
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства. " | - | 20.01.2020 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. |  | | - | - | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и | - | 15.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Максимова И.Б. | Соглашение Соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской | | - | Отсутствует | |
|
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | |  |  | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской | - | 01.02.2021 | 18 | 16 | Максимова И.Б. | Распоряжение Перечень объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование | | - | Отсутствует | |
|
|
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья " |  |  |  |  |  | городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья | |  |  | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» " | - | 01.08.2021 | 19 | 17 | Максимова И.Б. | Заявка Заявка Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 31.12.2021 | 10 | Взаимосвязь с | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.14 | Контрольная точка " Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства. ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. | Отчет Отчет | | - | отсутствует | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 19 | Максимова И.Б. | Соглашение Соглашение с Минстроем России | | - | Отсутствует | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»", значение: 1.0000, Документ |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", | - | 01.02.2022 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Максимова И.Б. | Прочий тип документа Перечень | | - | Отсутствует | |
|
|
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»", значение: 1.0000, Документ | - | 01.08.2022 | 18 | 21 | Максимова И.Б. | Прочий тип документа Заявка | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного | - | 30.12.2022 | 20 | 16 | Алексеев С.Е. | Прочий тип документа Выполнены мероприятия | | - | Отсутствует | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | строительства.", значение: 2.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Направление оперативной информации по выполнению показателя ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2022 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Максимова И.Б. | Прочий тип документа Оперативная информация | | - | отсутствует | |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства.", значение: 1.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 20 | 15 | Воробьева О.Г. | Прочий тип документа Выполнение мероприятий | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 14 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.12.2022 | 13 | Взаимо | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | Отсутствует | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Максимова И.Б. | Постановление Поставноление Правительства Ленинградской области | | - | отсутствует | |
|
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Документ | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Алексеев С.Е. | Постановление Постановление Правительства Ленинградкой области | | - | Отсутствует | |
|
| 2.1.27 | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области в целях стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта Жилье государственной программы Ленинградской области | - | 20.04.2023 | 13 | 18 | Алексеев С.Е. | Прочий тип документа Информация по заключению муниципальных контрактов | | - | отсутствует | |
|
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Документ |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.28 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию объектов образования в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воробьева О.Г. | Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | | - | отсутствует | |
|
| 2.1.29 | Контрольная точка "Направление оперативной информации по выполнению показателя ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 20 | Максимова И.Б. | Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя ввода жилья в рамках мероприятия по | | - | отсутствует | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | строительства субъектов Российской Федерации в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федераци. | |  |  | |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области в целях стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта Жилье государственной программы Ленинградской области Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев С.Е. | Акт Акт о приемке выполненных работ | | - | отсутствует | |
|
| 2.1.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ | - | 22.02.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Алексеев С.Е. | Отчет Отчет о расходах на 01.01.2024 | | - | отсутствует | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.32 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Документ | - | 28.02.2024 | 12 | 14 | Лазуткин В.В. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии | | - | отсутствует | |
| 2.1.33 | Контрольная точка "Направлено уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию", значение: 1.0000, Документ | - | 14.03.2024 | 13 | 17 | Алексеев С.Е. | Прочий тип документа Уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию | | - | Отсутствует | |
| 2.1.34 | Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования", значение: 1.0000, Документ | - | 28.03.2024 | 16 | 18 | Алексеев С.Е. | Соглашение Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования | | - | Отсутствует | |
| 2.1.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие 2024 года об использовании субсидии муниципальным образованием", значение: 1.0000, Документ | - | 07.08.2024 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Алексеев С.Е. | Отчет Отчет за 1 полугодие 2024 года об использовании субсидии муниципальным образованием | | - | Отсутствует | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.36 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Алексеев С.Е. | Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства | | - | отсутствует | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Приставка И. Г. | Начальник сектора | - | 30 |  |
| Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |
| Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |