**Информация о выполнении показателей государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в 2023 году**

| N п/п  | Показатель (индикатор) (наименование)  | Ед. измерения  | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год |
| План | Факт (Оценка) |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|  | Государственная программа «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» |
| 1 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | Процентов | 33,2 | 37,3 | 37,3\* |
| 2 | Индекс промышленного производства | Процентов к предыдущему году | 97,6 | 106,0 | 108 |
| 3 | Объем экспорта несырьевой неэнергетической промышленной продукции | Млрд долларов США | 3,6 | 3,9 | 1,7\* |
| 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс. человек (нарастающим итогом) | 319,8 | 273 | 358,6 |
|  | Подпрограмма «Создание условий для инвестиционной привлекательности региона» |
| 5 | Срок регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и сделок с ним | Дней | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Дней | 10 | 14 | 10 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал | Млрд рублей | 567,3 | 656,3 | 685,6 |
| 8 | Количество промышленных площадок, актуализированная информация о которых размещена в ИРИС, включая свободные промышленные площадки на территории индустриальных парков | Единиц | 308 | 285 | 285 |
| 9 | Оценка Ленинградской области по Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Место | 13 | 15 | 13\* |
|  | Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" |
| 10 | Доля промышленности в валовом региональном продукте | Процентов | 39 | 35,7 | 37,9\* |
| 11 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | Процентов | 18,9 | 16,1 | 17\* |
| 12 | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям по обрабатывающим производствам | Млрд рублей | 229,61 | 97,5 | 305,98 |
| 13 | Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | Единиц (нарастающим итогом) | 17 | 27 | 27 |
| 14 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта | Единиц (нарастающим итогом) | 249 | 285 | 428 |
| 15 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Процентов к 2018 году | 100 | 75 | 75\* |
| 16 | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме экспорта Ленинградской области | Процентов | 11,5 | 8 | 9,6\* |
| 17 | Прирост объема экспортной выручки организаций | Процентов к 2019 году | 33 | 34 | 34\* |
| 18 | Темп роста количества товарных позиций в экспорте региона | Процентов | 100 | 100 | 100\* |
| 19 | Доля продукции средних и высоких переделов в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта | Процентов | 89 | 62 | 62\* |
| 20 | Количество компаний, выведенных на электронные торговые площадки при поддержке организаций инфраструктуры поддержки экспорта | Единиц | 137 | 150 | 160 |
| 21 | Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта | Процентов | 38 | 39 | 39\* |
| 22 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) предприятиями, получившими финансовую поддержку регионального фонда развития промышленности (РФРП) из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета), в том числе: | Единиц (нарастающим итогом) | 53 | 53 | 53 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | 23 | 23 | 23 |
| 23 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями, получившими финансовую поддержку РФРП из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | Млрд рублей (нарастающим итогом) | 1,508 | 1,510 | 1,767 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | 0,485 | 0,495 | 0,558 |
| 24 | Объем инвестиций в основной капитал предприятий, получивших финансовую поддержку РФРП из средств субсидии на докапитализацию (в том числе с привлечением средств федерального бюджета) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе: | Млрд рублей (нарастающим итогом) | 0,217 | 0,250 | 0,263 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | 0,067 | 0,067 | 0,068 |
| 25 | Количество промышленных, инновационных и территориальных кластеров, созданных и(или) осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области при содействии организаций инфраструктуры поддержки промышленности | Единиц (нарастающим итогом) | 3 | 4 | 4 |
| 26 | Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | Процентов к предыдущему году | 4,1 | 4,1 | 4,1\* |
| 28 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), в том числе: | Млрд рублей (нарастающим итогом) | 0 | 0,010 | 0,045 |
|  | с привлечением средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |
| 28-1 | Реализованы мероприятия по подготовке кадров для экономики Ленинградской области | Единиц (нараст.ито-гом) | 0 | 20 | 20 |
| 28-2 | Реализовано инструментов "Регионального экспортного стандарта 2.0" | Единиц | 0 | 15 | 14 |
|  | Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" |
| 29 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями (в действующих ценах) | Млрд рублей | 1 121,40 | 1030,0 | 1030,0\* |
| 30 | Доля оборота продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем обороте предприятий и организаций Ленинградской области | Процентов | 30 | 28,4 | 28,4\* |
| 31 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Единиц | 36,3 | 36,3 | 39,5 |
| 32 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | Процентов | 22,91 | 20,6 | 23,16\* |
| 33 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Тыс. человек (нарастающим итогом) | 72,2 | 24 | 101,7 |
| 34 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | Процентов | 25,9 | 23,9 | 28,5\* |
| 35 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Единиц | 3273 | 3055 | 3361 |

**Примечание:**

\* - Оценочное значение.

**Информация о результатах реализации государственной программы Ленинградской области**

 **«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в январе – декабре 2023 года**

| **Наименование подпрограммы** | **Основные результаты** |
| --- | --- |
| Создание условий для инвестиционной привлекательности региона | **В рамках *приоритетного проекта*** *«Внедрение сервиса «Зеленый коридор» для инвестора в 2023 году»* разработана подсистема автоматизированного взаимодействия посредством Telegram-бота, доработан «Личный кабинет инвестора» в части обеспечения возможности управления несколькими проектами с использованием одной учетной записи Пользователя (инвестора), разработан механизм делегирования полномочий по управлению проектами, доработана система «Личного кабинета инвестора» до статуса продукта, пригодного для редистрибуции.**В рамках *отраслевого проекта*** *«Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»* заключены соглашения о предоставлении субсидий на проведение комплексных кадастровых работ с Всеволожским, Гатчинским, Подпорожским районами и Сосновоборским городским округом. По итогам реализации мероприятия комплексные кадастровые работы проведены в отношении 9 кадастровых кварталов 806 объектов недвижимости. В ЕГРН внесены сведения о 4 границах между субъектами Российской Федерации: границы между Ленинградской областью и Новгородской областью, Ленинградской областью и Псковской областью, Ленинградской областью и Республикой Карелия, Ленинградской областью и Вологодской областью, о 205 муниципальных образованиях Ленинградской области, о 2908 границах населенных пунктов.По итогам реализации мероприятия выполнены работы по описанию местоположения границ 31 населенного пункта в трех муниципальных образованиях: Бокситогорском городском, Самойловском сельском поселениях Бокситогорского муниципального района и Шлиссельбургском городском поселении Кировского муниципального района. **В рамках *отраслевого проекта*** *«Формирование проектных команд в Ленинградской области»* проведены консультационно-практические мероприятий по управлению проектами и формированию проектных команд с целью повышения эффективности достижения национальных целей и реализации проектов на территории Ленинградской области в сфере бережливого производства и туризма. В обучении приняли участие 60 человек в составе 6 проектных команд.**В рамках процессных мероприятий:** - Агентством экономического развития Ленинградской области принят на сопровождение 121 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 429,57 млрд.руб. На инвестиционном портале опубликовано 158 новостей , осуществлены 15 информационных рассылок;- принято участие в 63 конгрессно-выставочных и иных коммуникативных мероприятиях (Петербургский международный экономический форум, Встреча с Ассоциацией Европейского Бизнеса, Образовательный кампус НААИР «Школа для привлеченцев» в г.Сочи, XI Петербургский международный юридический форум, Итоговая региональная сессия Форум «Сильные идеи для нового времени», Российский туристический Форум «Путешествуй!», международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2023, Второй Саммит Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка, VIII Восточный экономический форум, V Балтийский региональный инвестиционный форум, Форум Регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», ХII Петербургский международный газовый форум, Межрегиональный форум по реализации регионального инвестиционного стандарта на площадке АО «Нижегородская ярмарка», ХХVI Международный форум «Российский промышленник», V Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB);- в целях продвижения инвестиционного и инновационного потенциала Ленинградской области выпущен буклет «Навигатор инвестора» на русском (1000 экз.) и английском (200 экз.) языках;- разработана стратегия продвижения интернет-сайта «Инвестиционный портал Ленинградской области»;- размещены публикации в федеральном печатном СМИ «Деловой Петербург» «Инвестиционный портрет региона Ленинградская область»;- подготовлено 132 проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований, проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки;- обеспечено ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области, принято участие в исполнении плана мероприятий по запуску и интеграции государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации;- в системе Мониторинга контрольно-надзорной деятельности зарегистрировано 553 пользователя, загружен 4121 документ;- утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году;- проведено заседание Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований им. А.В. Кузьмина с участием 120 представителей субъектов РФ и Республики Беларусь;- проведена конференция по вопросам повышения эффективности регионального и муниципального управления в целях улучшения инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ленинградской области, осуществлена организация методического и информационно-аналитического сопровождения процесса координации государственного и муниципального стратегического управления в Ленинградской области;- осуществлялось обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской области статистической информацией; - подготовлены информационно-аналитические материалы об итогах экономического развития Ленинградской области за 2022 год для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, выполнена аналитическая работа «Пространственный анализ потенциала жилищного строительства на территории Ленинградской области в границах Санкт-Петербургской агломерации»; - проведены консультационные и практические мероприятия, направленные на формирование практических навыков и компетенций применения инструментов проектного управления; |
| Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области | **В рамках *федерального проекта*** *«Системные меры по повышению производительности труда»* на 2023 год для Ленинградской области установлена квота 8 человек. Завершили обучение 8 руководителей. Всего завершили обучение 70 человек.**В рамках *федерального проекта*** *«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».* Всего в национальный проект «Производительность труда» вовлечено 85 предприятий Ленинградской области, в том числе 39 – с участием Федерального центра компетенций, 13 – самостоятельно и 33 – с участием Регионального центра компетенций. Завершены десять проектов на предприятиях: ООО «Лидер», ООО «УЛЬТРАМАР», ООО «СЛОТЕКС-МК», ООО «ЛЕНТЕХСТРОМ-КОМПЛЕКТ» ООО «НОРД ПАЛП», ООО «НЭМО», ООО «ОРИМИ», ООО «ПЛАСТКОР», ООО «КМЗ». ООО «АГРОБАЛТ ТРЕЙД».Обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением с начала реализации проекта прошли – 433 сотрудников предприятий. **В рамках *федерального проекта*** *«Промышленный экспорт»* предоставлены субсидии на возмещение затрат на транспортировку, декларирование, почтовые отправления и упаковку продукции 7 предприятиям химической, лесной промышленности, производителям машин и оборудования, заготовителям дикорастущей продукции, а также производителям комбикорма. Предприятия экспортировали свои товары в страны СНГ, Канаду, Эстонию, Литву, Исландию, ОАЭ, Пакистан, Бангладеш.**В рамках *федерального проекта*** *"Системные меры развития международной кооперации и экспорта" р*еализованы все инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.**В рамках *мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта*** *«Поддержка региональных программ развития промышленности»* Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания проведены 2 коммуникативных мероприятия и 18 консультаций по вопросам предоставления льготного заемного финансирования, получено одобрение от ФГАУ «Российский фонд технологического развития» по двум заявкам субъектов в сфере промышленности на получение заемного финансирования, выдан заем ООО «ПО «Сант», субъектами в сфере промышленности направлены две заявки в ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и получено одобрение в получении заемного финансирования.**В рамках *приоритетного проекта*** *«Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства»* завершены проекты на ООО «Тепловое оборудование, АО «АР Пэкэджинг» и АО «СЕВ Евродрайв».Разработана и внедрена рабочая программа обучения инструментам бережливого производства студентов учреждений среднего профессионального образования на базе Кировского и Волховского техникумов. Рабочая программа освоена 502 студентами. Прошли обучение инструментам повышения производительности труда на тренингах «Фабрика процессов» 1051 студент и 2567 сотрудников предприятий. **В рамках *приоритетного проекта*** *«Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы»* на базе Выборгской районной больницы и Перинатального центра ЛОКБ запись пациента в районную поликлинику снизилась с 13 рабочих дней до 3. Оборачиваемость лекарственных средств снизилась с 55 дней до 4, а по расходным материалам с 98 до 9 дней. В ходе проекта под эгидой Года Команды знаний более 128 медиков Ленобласти прошли обучение основам бережливого производства на базе Фабрики процессов города Кировска.**В рамках процессных мероприятий:** - Центром развития промышленности Ленинградской области проведены 138 консультаций по вопросам промышленной кооперации, оказанию содействия в подборе заказчиков, поставщиков и партнеров; 74 консультации по вопросам создания и развития кластеров; центром кластерного развития осуществлялось курирование трех кластеров; проведено 26 выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий; разработана одна программа развития кластеров; проведено 20 мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области; проведено 20 мероприятий и консультаций для субъектов хозяйственной деятельности по вопросам целевого обучения и участия в них; - выплачена субсидия ООО «Орими Трейд», осуществляющему трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области;- выплачены именные научные стипендии 18 ведущим и молодым ученым, 7 премий победителям конкурсов;- проведен конкурс «Бизнес, развивающий регион», по результатам которого 14 предприятий признаны победителями в различных номинациях;- предоставлены субсидии ООО «Пельгорское-М» и ООО "НордПалп", осуществивших экспорт продукции, не относящейся к категории несырьевых неэнергетических товаров (продукция торфопереработки, торф);- реализовано 14 инструментов «Регионального экспортного стандарта 2.0»; |
| Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | **В рамках *федерального проекта*** *«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»* количество самозанятых граждан, получивших информационно-консультационные услуги, в том числе по обучению и участию в выставках-ярмарках, оказанные Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания, составило 1065 человек.**В рамках *федерального проекта*** *«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта:*- Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания оказаны услуги 5521 гражданину, желающему вести свой бизнес, начинающему и действующему предпринимателю (2615 физических лиц и 2906 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)): консультации, обучение, участие в мероприятии Бизнес-завтрак с Губернатором Ленинградской области, спортивный форум для предпринимателей и самозанятых граждан, ежегодный Ленинградский форум «Мой бизнес» - Энергия возможностей», форум «Центр «Мой бизнес», форум "Мой бизнес", посвященный Дню предпринимателя Ленинградской области, а также бизнес-миссии в г.Нижний Новгород и г.Красногорск.;- предоставлена финансовая поддержка в виде грантов 107 субъектам МСП, имеющим статус социального предприятия;- предоставлена финансовая поддержка в виде грантов 99 субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно;- 136 субъектам малого предпринимательства выплачена субсидия для возмещения затрат, связанных с деятельностью в сфере социального предпринимательства;- предоставлена поддержка 75 субъектам МСП на организацию предпринимательской деятельности;- предоставлена субсидия городу Пикалево на обеспечение текущей деятельности бизнес-инкубатора. Количество субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе составило 31 ед.;- осуществлялась реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2, строительная готовность - 98%.**В рамках *федерального проекта*** *«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта*:- центром «Мой бизнес» оказаны услуги 1167 субъектам МСП;- при поддержке Центра поддержки экспорта с 41 субъектом МСП-экспортером заключено 103 контракта. Продукция экспортировалась в 21 страну мира, среди которых: Азербайджан, Алжир, Армению, Беларусь, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Камбоджу, КНР, Кыргызстан, ОАЭ, Польшу, США, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Уганду, Узбекистан, ФРГ, Эстонию. Объем поддержанного «отгруженного» экспорта субъектов МСП составил 15,39 млн. долл. США;- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации, составил 3 167,5 млн рублей; - проводилось обучение представителей субъектов МСП по 3 направлениям программы бизнес-акселерации, 111 субъектов МСП прошли итоговую защиту;- предоставлены гранты 3 субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов в сфере искусства, телевизионного вещания, радиовещания, издания газет, журналов и периодических изданий, IT-проектов;- 81 субъекту МСП предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам;- 103 субъектам МСП оказана поддержка на возмещение затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга);- оказана поддержка 97 субъектам МСП, осуществляющим модернизацию производства;- оказана поддержка 20 субъектам МСП, осуществляющим сертификацию продукции;- оказана поддержка 26 субъектам МСП, осуществляющим участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;- оказана поддержка 32 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах;- оказана поддержка трем субъектам МСП - общественным объединениям инвалидов, осуществляющим модернизацию производства.**В рамках *мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта*** *«Развитие туристской инфраструктуры»* предоставлены субсидии 18 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере туризма, в том числе сельского туризма, на создание средств размещения, в том числе гостевых комнат.**В рамках *мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта*** *«Содействие занятости»* предоставлены субсидии 29 организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования.**В рамках процессных мероприятий:** - предоставлены субсидии: 8 субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с приобретением автомагазинов, прицепов для обслуживания сельских населенных пунктов и участия в ярмарочных мероприятиях; 26 субъектам МСП - на производство товаров народно-художественных промыслов и ремесел; 7 субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников; оказана поддержка 11 организациям потребительской кооперации на развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях; 26 организациям потребительской кооперации – на развитие магазинов шаговой доступности;- Ленинградским областным центром поддержки предпринимательства рассмотрено 1157 заявок на получение субсидий, организовано 52 заседания комиссий по отбору соискателей на получение субсидий; проведено 1564 консультации; обеспечено участие в обследовании 76 торговых объектов;- предоставлена субсидия на развитие 13 организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 14 организациям - на возмещение затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг, проведено 48890 консультаций;- обеспечена деятельность «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания». |

**Информация о финансировании и выполнении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за счет средств всех источников финансирования в январе – декабре 2023 года**

| **Наименование государственной программы (подпрограммы)** | **План на год** | **Финансирование** | **Выполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе** | **Всего** | **в том числе** | **Всего** | **в том числе** |
| **Феде-ральный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Мест-ные бюдже-ты** | **Прочие источники** | **Феде-ральный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Мест-ные бюдже-ты** | **Прочие источники** | **Феде-раль-ный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Мест-ные бюдже-ты** | **Прочие источники** |
| **Стимулирование экономической активности Ленинградской области** | **8 711 485,8** | **320 758,0** | **2 468 275,5** | **16 452,3** | **5 906 000,0** | **6 430 664,7** | **320 758,0** | **2 463 278,1** | **17 048,6** | **3 629 580,0** | **6 395 910,6** | **309 091,8** | **2 436 552,8** | **20 686,0** | **3 629 580,0** |
| **в том числе,** |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма "Создание условий для инвестиционной привлекательности региона " | 6 077 999,2 |  | 171 043,3 | 955,9 | 5 906 000,0 | 3 797 087,2 |  | 166 540,7 | 966,5 | 3 629 580,0 | 3 796 861,4 |  | 166 314,9 | 966,5 | 3 629 580,0 |
| Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" | 851 822,9 | 18 429,3 | 833 393,6 |  |  | 851 822,9 | 18 429,3 | 833 393,6 |  |  | 795 017,4 | 18 429,3 | 776 588,1 |  |  |
| Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" | 1 781 663,7 | 302 328,7 | 1 463 838,6 | 15 496,4 |  | 1 781 754,6 | 302 328,7 | 1 463 343,8 | 16 082,1 |  | 1 804 031,8 | 290 662,5 | 1 493 649,8 | 19 719,5 |  |