

**Паспорт проекта
«Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области»**

**Заказчик проекта:**Дрозденко Александр Юрьевич, Губернатор Ленинградской области, Председатель Правительства Ленинградской области

**Куратор проекта:** Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

**Руководитель проекта:** Гершун Наталья Геннадьевна, начальник департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Тип проекта** | Приоритетный |
| **2.** | **Цель проекта**  | * 1. Обеспечение достижения ключевых показателей развития конкуренции, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618, Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р (далее – Стандарт), а также планом мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области на 2019-2022 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области от 19.09.2019 № 718-рг (далее – план мероприятий);
	2. Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Ленинградской области (далее – антимонопольный комплаенс).
 |
| **2.1.** | **Социально значимый эффект о реализации проекта** | Улучшение инвестиционного и делового климата для бизнеса. Экономия бюджетных средств. |
| **3.** | **Задачи проекта** |
|  | **№** | **Наименование задачи** | **Результат** |
| 1. | Достижение целевых значений развития конкуренции, установленных Стандартом и планом мероприятий | Ключевые целевые показатели развития конкуренции, установленные Стандартом и планом мероприятий, достигнуты |
| 2. | Организация антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти и в органах местного самоуправления Ленинградской области | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области  |
| **4.** | **Основания для инициирования проекта** | Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 N 768-р«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 19.09.2019 № 718-рг«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области на 2019-2022 годы»Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 18.05.2020 № 384-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 19 сентября 2019 года № 718-рг «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области на 2019 – 2022 годы»Постановление Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 N 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 04.02.2020 № 89-рг«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области» |
| **5.** | **Границы проекта** | Границы проекта определены Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» |
| **6.** | **Ограничения проекта** | I. Временные ограничения:достичь ключевые показатели развития конкуренции, предусмотренные приложением к Стандарту развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, необходимо до конца 2022 года.II. Законодательные ограничения1. В Ленинградской области на период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) приостановлена (ограничена) деятельность отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в связи с реализацией мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации  |
| **7. Целевые показатели проекта** |
|  | **№** | **Показатель** | **Целевое значение** | **Дата контроля** | **Ответственный** |
|  | Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей, установленных в плане мероприятий, проц. | 100 | 25.12.2022 | ОИВы, ответственные за план мероприятий |
| 1.1. | Обеспечение на 33 товарных рынков Ленинградской области не менее одного частного хозяйствующего субъекта, проц. | 100 | 25.12.2022 | ОИВы, ответственные за план мероприятий |
| 1.2. | Увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа  | Не менее 35 % | 25.12.2020 | Нерушай С.И. |
| 2. | Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области | 18 | 25.12.2020 | Гершун Н.Г.ОМСУ |
| 2.1. | Сокращение практики заключения договоров с «единственным поставщиком» в закупочной деятельности | Не более 38% | 25.12.2022 | Гуляева Л.Г.ОИВы |
| **8.** | **Сроки реализации проекта** | 13.11.2019-31.12.2022 |
| **9. Ключевые контрольные точки** |
|  | **№** | **Наименование** | **Плановый срок** | **Ответственный** |
| 1. **Обеспечение достижения ключевых показателей развития конкуренции**
 |
|  | Актуализирована информация о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ленинградской области на официальном сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области econ.lenobl.ru и на инвестиционном портале Ленинградской области lenoblinvest.ru | Ежеквартально2020-2022 | Гершун Н.Г. |
| 1.2. | Проведено заседание рабочей группы по содействию развитию конкуренции и контрольно-надзорной деятельности  | Ежеквартально2020-2022 | Гершун Н.Г. |
| 1.3. | Проведен межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области  | 05.06.202001.10.202020.12.202001.07.202120.12.202101.07.202220.12.2022 | Свиридова Т.Л. |
| 1.4. | Проведены для органов местного самоуправления Ленинградской области обучающие мероприятия и тренинги по вопросам содействия развитию конкуренции | 01.12.202001.12.202101.12.2022 | Жданов Е.Ю. |
| 1.5. | Актуализированы соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о внедрении в Ленинградской области Стандарта  | 01.10.2020 | Гершун Н.Г. |
| 1.6. | Проведены обучающие семинары, совещания, встречи в целях повышения уровня квалификации представителей предпринимательского сообщества  | 30.08.202025.12.202030.06.202125.12.202130.06.202225.12.2022 | Нерушай С.И. |
| 1.7. | Заключено соглашение о взаимодействие между Правительством Ленинградской области и Правительством Санкт-Петербурга, направленное на реализацию основных положений Стандарта | 31.10.2020 | Гершун Н.Г. |
| 1.8. | Назначение в органах исполнительной власти Ленинградской области должностных лиц с правом принятия управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкуренции в Ленинградской области, а также структурных подразделений, ответственных за разработку и реализацию плана мероприятий | 25.12.2020 | ОИВы, ответственные за план мероприятий |
| 1.9. | Проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ленинградской области | 15.12.202015.12.2021 | Бойцова Е.В. |
| 1.10. | Сформирован рейтинг муниципальных образований Ленинградской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата | 15.02.202015.02.202115.02.2022 | Гершун Н.Г. |
| 1.11. | Подготовлен доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Ленинградской области | 01.03.202001.03.202101.03.2022 | Гершун Н.Г.ОИВы, ответственные за план мероприятий |
| 1.12. | Проведено заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области | 01.08.202001.04.202120.10.202101.04.202220.10.2022 | Гершун Н.Г. |
| 1.13. | Направлен доклад по конкуренции в Минэкономразвития РФ, Федеральную антимонопольную службу, Центральный банк РФ, в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и размещен на официальном сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области econ.lenobl.ru и на инвестиционном портале Ленинградской области lenoblinvest.ru | 10.03.202010.03.202110.03.2022 | Гершун Н.Г. |
| 1.14. | Внесены изменения в план мероприятий с учетом анализа результатов мониторинга и получаемой информации | 30.03.202130.03.2022 | Гершун Н.Г. |
| 1. Антимонопольный комплаенс
 |
| 2.1. | Проведен для органов местного самоуправления Ленинградской области семинар на тему «Антимонопольный комплаенс» | 25.12.202025.12.202125.12.2022 | Гершун Н.Г. |
| 2.2. | Подготовлен доклад об антимонопольном комплаенсе | 15.02.202015.02.202115.02.2022 | Гершун Н.Г.ОИВы |
| 2.3. | Направлен доклад об антимонопольном комплаенсе в Федеральную антимонопольную службу | 20.02.202020.02.202120.02.2022 | Гершун Н.Г. |
| **10. Связь с другими проектами и/или программами проектов органов исполнительной власти Ленинградской области** |
|  | **№** | **Наименование проекта/ программы проектов** | **Характер связи** |
|  | Программа «Улучшение инвестиционного климата Ленинградской области» | Проект входит в состав программы |
| **11. Бюджет проекта, руб.**  |
|  | **Объем инвестиций** | Не требуется |
| **Объем затрат Ленинградской области** | 4 000 000 руб. - 20204 160 000 руб. - 20214 409 600 руб. - 2022 |
| **Источник финансирования** | Бюджет Ленинградской области |
| **12. Ключевые риски проекта** |
|  | **№** | **Риск** | **Оценка риска** | **Мероприятия по реагированию** | **Ответственный**  |
|  |  | Недостижение целевых значений развития конкуренции, установленных Стандартом на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области к 2022 году  | 20 | Написание официальных писем, проведение совещаний с представителями органов исполнительной власти Ленинградской области  |  ОИВы, ответственные за план мероприятий |
|  |  | Недостижение показателя по увеличению к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом | 20 | Написание официальных писем, проведение совещаний с представителями органов исполнительной власти Ленинградской области  | Нерушай С.И.Гуляева Л.Г. |
|  |  | Недостижение показателя по сокращению практики заключения договоров с «единственным поставщиком» в закупочной деятельности | 20 | Написание официальных писем, проведение совещаний с представителями органов исполнительной власти Ленинградской области  | Гуляева Л.Г. |
|  |  | Отсутствие качественного проведенного мониторинга исследования конкурентной среды Ленинградской области ввиду отсутствия финансирования | 5 | Написание официальных писем в комитет финансов Ленинградской области, проведение мониторинга Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с участием деловых сообществ | Гершун Н.Г.Бойцова Е.В. |
| **13.** | **Дата создания документа**  | 13.11.2019 |
| **14.** | **Версия документа** | 2.0 |

**Руководитель проекта**

Гершун Наталья Геннадьевна, начальник департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**Куратор проекта**

Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**Приложения:**

1. Состав команды проекта

Приложение 1. Состав команды проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в проекте** | **% занятости в проекте** | **ФИО** | **Должность** |
|  | Руководитель проекта | 20 | Гершун Наталья Геннадьевна | Начальник департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  | Администратор проекта | 15 | Конинина Елена Викторовна  | Начальник сектора оценки регулирующего воздействия отдела формирования инвестиционной политики департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | АминяковСергей Владимирович | Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Котов Тимофей Михайлович | Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Батищев Олег Иванович  | Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области  |
|  | Участник проекта | 5 | БойцоваЕлена Владимировна | Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела  |
|  | Участник проекта | 5 | Горбанева Елена Владимировна | Начальник сектора лицензирования фармацевтической деятельности отдела по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения Комитета по здравоохранению Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Гуляева Людмила Гарифулловна  | Заместитель председателя комитета государственного заказа Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Жданов Евгений Юрьевич | Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Кузнецов Артем Валентинович | Заместитель начальника управления Ленинградской области по транспорту |
|  | Участник проекта | 5 | АлександроваВиктория Александровна | Первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | НерушайСветлана Ивановна | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Киреев Михаил Владимирович | Первый заместитель председателя комитета градостроительной политики – главный архитектор Ленинградской области  |
|  | Участник проекта | 5 | ВасильеваЮлия Васильевна | И.о. заместителя председателя комитета по печати Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Хабаров Валерий Сергеевич | Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Шалыгин Сергей Владимирович | Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | ЯровенкоБорис Владимирович | Заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом |
|  | Участник проекта | 5 | СвиридоваТатьяна Львовна | Заместитель председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Сидорович Марина Геннадьевна | Первый заместитель председателя комитетапо агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области  |
|  | Участник проекта | 5 | Кузнецова Анастасия Николаевна | Заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | Рулева Елена Александровна | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области |
|  | Участник проекта | 5 | КосаревМихаил Андреевич | Председатель Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председатель Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ленинградской области  |
|  | Участник проекта | 5 | Дюкарева Елена Владимировна | Вице-президент Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»  |
|  | Участник проекта | 5 | МерешкинДмитрий Евгеньевич | Кандидат юридических наук, заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС |
|  | Участник проекта | 5 | Еремеев Станислав Германович | Ректор Ленинградской государственного университета им. А.С. Пушкина  |
|  | Участник проекта | 5 | ГабитовАлександр Фирович | Президент Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области". |
|  | Участник проекта | 5 | ЧернобровкинаМария Ильинична | Исполнительный директор Санкт-Петербургского представительства Американской торговой палаты в России |