ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года № \_\_\_\_\_

Об утверждении Региональной программы развития экспорта

Ленинградской области до 2024 года

В соответствии со Стандартом по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации, утвержденным протоколом заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 30.07.2020 № 6, в целях создания благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности в Ленинградской области:

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу развития экспорта Ленинградской области до 2024 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
   на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

##### Губернатор

##### Ленинградской области А.Дрозденко

Приложение к Постановлению

Правительства Ленинградской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_

Региональная программа развития экспорта

Ленинградской области до 2024 года

Паспорт Региональной программы развития экспорта

Ленинградской области до 2024 года (далее – программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 2. | Участники программы | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области,  Комитет по внешним связям Ленинградской области,  АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» (Центр поддержки экспорта Ленинградской области)  Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» |
| 3. | Цели программы | Развитие экспортной деятельности в Ленинградской области, продвижение товаров и услуг региональных предприятий на зарубежных рынках, увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг. |
| 4. | Задачи программы | 1) увеличение объемов экспорта продукции, произведенной в Ленинградской области;  2) расширение межрегиональных и внешнеэкономических связей Ленинградской области;  3) обеспечение доступа региональных предприятий к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности;  4) продвижение Ленинградской области на зарубежных рынках;  5) популяризации экспортной деятельности в Ленинградской области;  6) внедрение Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Ленинградской области (Региональный экспортный стандарт). |
| 5. | Целевые индикаторы и показатели программы | 1) объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции;  2) доля экспорта субъектов МСП в общем объеме экспорта Ленинградской области;  3) количество хозяйствующих субъектов, выведенных на экспорт при поддержке предприятий инфраструктуры поддержки экспорта;  4) доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта. |
| 6. | Этапы и сроки реализации программы | 2021-2024 годы |
| 7. | Ожидаемые результаты реализации программы | К 2024 году объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции - 4,4 млрд долл США (к 2030 году – 6,0 млрд долл США). Количество хозяйствующих субъектов, выведенных на экспорт при поддержке предприятий инфраструктуры поддержки экспорта – 216 субъектов МСП (к 2030 году – 286). Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП – 0,50 млрд. долл, США (к 2030 году - 0,60). Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме экспорта Ленинградской области – 10% (к 2030 году - 15 %). |

**РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленинградская область – экспорто ориентированный регион. Благодаря географическому положению и развитой логистике,  Ленинградская область обладает неисчерпаемым экспортным потенциалом.

Свыше 25 % поставляемых Россией на экспорт грузов проходит через порты Ленинградской области – Приморск, Выборг, Усть-Луга, Высоцк, а так же через сухопутные пограничные переходы региона. Ежегодно Ленинградской областью экспортируется продукция свыше чем на 5,0 млрд долл США.

По итогам 2020 года Ленинградская область занимает 13 место  
в рейтинге регионов-экспортеров с объемом экспорта в размере 5,4 млрд долл США  
и 20 место по объему несырьевых неэнергетических товаров с объемом  
в 2,7 млрд долл США.

Доля экспорта в общем внешнеторговом обороте Ленинградской области свыше 60 %. Предприятия региона поставляют за границу продукты нефтехимии, минеральные удобрения, товары из резины и пластика, бумагу и картон. Основными торговыми партнерами традиционно являются страны дальнего зарубежья. В 2020 году на их долю во внешнеторговом товарообороте приходилось 91,1%.

В 2020 году торговые операции осуществлялись с партнерами из 161 страны. Крупнейшие страны-контрагенты – Китай (15,3% товарооборота), Финляндия (8,0%), Нидерланды (6,9%), Германия (5,9%), Эстония (5,7%). Суммарный товарооборот с этими странами составил 41,9% от общего товарооборота Ленинградской области.

Количество стран – партнеров в экспорте Ленинградской области по итогам 2020 года – 144. Основные страны – импортеры: Китай, Нидерланды, Эстония, Финляндия, Соединенные Штаты.

**Товарная структура экспорта Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **ТНВЭД** | **Наименование**  **товара** | **2019 год** | | **2020 год** | | **2020 год к**  **2019 году** |
| **тыс. долл. США** | **доля** | **тыс. долл. США** | **доля** |
| 01-24 | Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 323,2 | 4,8% | 395,7 | 7,3% | **122,4%** |
| 25-27 | Минеральные продукты | 3 840,3 | 56,5% | 2 518,4 | 46,7% | **65,6%** |
| 28-40 | Продукция химической промышленности, каучук | 1 306,6 | 19,2% | 1 139,4 | 21,1% | **87,2%** |
| 44-49 | Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 694,5 | 10,2% | 659,3 | 12,2% | **94,9%** |
| 50-67 | Текстиль, текстильные изделия и обувь | 46,0 | 0,7% | 56,3 | 1,0% | **122,1%** |
| 72-83 | Металлы и изделия из них | 242,5 | 3,6% | 274,9 | 5,1% | **113,4%** |
| 84-90 | Машины, оборудование и транспортные средства | 215,1 | 3,2% | 216,1 | 4,0% | **100,5%** |
|  | Прочие товары | 124,4 | 1,8% | 136,9 | 2,5% | **110,0%** |
|  | И т о г о | 6 792,5 | 100,0% | 5 396,9 | 100,0% | **79,5%** |

В товарной структуре экспорта Ленинградской области значительная доля приходится на несырьевой неэнергетический экспорт - свыше 40 % в общем объеме экспорта. Лидирующие позиции в экспорте несырьевой неэнергетической продукции занимают: резинотехнические изделия (автомобильные шины), продукция деревообрабатывающей отрасли (хвойные и лиственные пиломатериалы, щепа), удобрения (аммиак).

**Приоритетные отрасли в части развития экспортного потенциала Ленинградской области:**

1) Продукция химической промышленности, каучук (ТН ВЭД 28-40);

2) Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (ТН ВЭД 44-49);

3) Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (ТН ВЭД 01-24).

**Основные проблемы и барьеры, препятствующие осуществлению экспортной деятельности региональными предприятиями**:

- недостаток компетенций в части осуществления экспортных операций;

- недостаток финансовых и оборотных средств для ведения масштабной экспортной деятельности;

- необходимость роста конкурентоспособности производимой продукции по большинству номенклатурных позиций, ценовая конкуренция со стороны производителей других стран;

- высокие затраты на сертификацию продукции для каждого конкретного сегмента рынка;

- заградительные меры в странах - потенциальных рынках сбыта;

- экономические санкции в отношении Российской Федерации.

**РАЗДЕЛ II. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**

Приоритеты реализации программы сформированы на основе положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также в соответствии с национальным проектом Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт». Программа соответствует целям и задачам национального проекта Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт». Целью данной программы является развитие экспортной деятельности в Ленинградской области, продвижение товаров и услуг региональных предприятий на зарубежных рынках, увлечение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

Задачи программы:

1) Увеличение объемов экспорта продукции, произведенной в Ленинградской области;

2) Расширение межрегиональных и внешнеэкономических связей Ленинградской области;

3) Обеспечение доступа региональных предприятий к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности;

4) Продвижение Ленинградской области на зарубежных рынках;

5) Популяризации экспортной деятельности в Ленинградской области;

6) Внедрение Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Ленинградской области (Региональный экспортный стандарт).

Целевые индикаторы и показатели программы:

1) Объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции;

2) Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме экспорта Ленинградской области;

3) Количество хозяйствующих субъектов, выведенных на экспорт при поддержке предприятий инфраструктуры поддержки экспорта;

4) Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта.

**РАЗДЕЛ III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Перечень показателей программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателей, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности. Показатели предназначены для оценки степени достижения запланированных результатов реализации программы. В качестве результатов реализации программы можно ожидать увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта Ленинградской области к 2024 году до 4,4 млрд долл США (к 2030 году до 6,0 млрд долл США), который планируется достичь в том числе благодаря реализации программы, в соответствии со следующими прогнозными оценками:

**Сведения о целевых индикаторах, результатах и показателях программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2030** (справочно) |
| Объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции, млрд. долл, США | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 6,0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт за год, шт. | 70 | 46 | 49 | 51 | 70 |
| Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП, млрд. долл, США | 0,31 | 0,42 | 0,49 | 0,50 | 0,60 |
| Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта, % | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 15 |

**Экспорт по приоритетным отраслям Ленинградской области, млн долл США**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (приоритетной отрасли) | Базовый показатель развития отрасли 2020 год | Базовый вклад крупных предприятий в развитие отрасли 2020 год | Базовый вклад МСП в развитие отрасли 2020 год | Целевой показатель развития отрасли 2024 год | Целевой вклад крупных предприятий в развитие отрасли 2024 год | Целевой вклад МСП в развитие отрасли 2024 год |
| 1. | Продукция химической промышленности, каучук (ТН ВЭД 28-40) | 1 139,4 | 1015,2 | 124,2 | 1709,1 | 1452,7 | 256,4 |
| 2. | Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (ТН ВЭД 44-49) | 659,3 | 590,8 | 68,5 | 857,0 | 828,5 | 128,5 |
| 3. | Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 216,0 | 192,5 | 23,5 | 324,0 | 275,4 | 48,6 |

**РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация программы осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области подпрограммы 2 «Развитие промышленности и инноваций» государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в рамках реализации основных мероприятий 2.4 «Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 2.5 «Федеральный проект «Промышленный экспорт», 2.6 «Федеральный проект «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта», 2.12 «Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

**РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Основное мероприятие 1 «Совершенствование механизмов управления и взаимодействия в области ведения внешнеэкономической деятельности» | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Реализован блок институциональных мероприятий направленных на развитие экспортной деятельности: оказана поддержка экспорто ориентированным СМСП, проведен конкурс «Экспортер года», опубликованы истории успеха компаний, обеспечено функционирование Совета по экспорту и импортозамещению, Клуба экспортеров Ленинградской области. |
| 1.2 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Участие предприятий Ленинградской области в механизмах государственной поддержки в рамках реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, в региональной программе субсидирования затрат, связанных с продвижением продукции на внешние рынки. |
| 1.3 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области. Количество оказанных услуг:  2021– 50;  2022 – 105;  2023 – 155;  2024 – 215. |
| 1.4 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» (Ленинградская область) национального проекта «Повышение производительность труда» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Реализовано не менее 40 проектов на предприятиях-участниках. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021 – 7;  2022 – 10;  2023 – 10;  2024 – 13. |
| 1.5 | Реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Системные меры повышению производительности труда» национального проекта «Повышение производительность труда» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Обучено 130 руководителей по программе управленческих навыков. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021 – 32;  2022 – 78;  2023 – 9;  2024 – 11. |
| 1.6 | Обучение и аттестация региональной управленческой команды Ленинградской области по развитию экспорта | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Повышение уровня компетенций и профессионализма управленческой команды при формировании внешнеэкономической политики и реализации региональной программы по развитию экспорта на территории Ленинградской области. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1;  2024 – 1. |
| 1.7 | Актуализация реестра экспортеров и потенциальных экспортеров | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Обеспечение проведения системной работы по ежегодному анализу и анкетированию предприятий области, в том числе определение их готовности к выходу на экспорт, выявление потребностей в поддержке и барьеров для ведения экспортной деятельности.  Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1;  2024 – 1. |
| 1.8 | Обеспечение присутствия Ленинградской области на зарубежных рынках | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет по внешним связям Ленинградской области,  АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Развитие международных и внешнеэкономических связей Ленинградской области с целью продвижения экспорта за рубежом.  Количество проведённых мероприятий (единиц):  2021 – 2;  2022 – 3;  2023 – 4;  2024 – 4. |
| 1.9 | Развитие системы подготовки кадров в сфере ведения внешнеэкономической деятельности на территории Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Обеспечение переквалификации персонала экспортно ориентированных предприятий Ленинградской области по целевым программам развития компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности. Количество проведённых мероприятий (единиц):  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1;  2024 – 1. |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в Ленинградской области» | | | | | |
| 2.1 | Субсидия АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» на обеспечение деятельности по созданию и (или) развитию центра поддержки экспорта | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2021 | 2024 | Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :  - в 2021 году - 70 ед.;  - в 2022 году - 46 ед.;  - в 2023 году - 49 ед.;  - в 2024 году - 51 ед. |
| 2.2 | Субъектам МСП Ленинградской области оказана поддержка в виде возмещения затрат, связанных с продвижением продукции на внешние рынки | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2021 | 2024 | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с продвижением продукции, произведенной на территории и Ленинградской области, на внешние рынки:  - в 2021 году - 10 ед.;  - в 2022 году - 15 ед.;  - в 2023 году - 20 ед.;  - в 2024 году - 25 ед. |
| 2.3 | Организация мероприятий по внедрению системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта и экспорта услуг с участием региональных гарантийных предприятий, центров поддержки экспорта (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2021 | 2024 | Обеспечение проведения системной работы по ежегодному привлечению предприятий области к участию в системе «Инвестиционный лифт». Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021– 1;  2022 – 2;  2023 – 4;  2024 – 4. |
| 2.4 | Проведение мониторинга соответствия центра поддержки экспорта требованиям Минэкономразвития России в соответствии с порядком проведения акционерным обществом «Российский экспортный центр» мониторинга соблюдения центрами поддержки экспорта требований к центрам поддержки экспорта и анализа результатов деятельности центров поддержки экспорта, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 26.10.2019 № 702 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2021 | 2024 | Подтверждение соответствия Центра поддержки экспорта Ленинградской области требованиям Минэкономразвития России. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021– 1;  2022 – 1;  2023 – 1;  2024 – 1. |
| 2.5 | Реализация мероприятий по поддержке экспортно ориентированных резидентов моногородов | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2021 | 2024 | Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов. |
| 2.6 | Субсидия на докапитализацию Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности, микрокредитная компания» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2021 | 2024 | Доступ к финансовым ресурсам на реализацию инвестиционных проектов по совместным программам с Фондом развития промышленности («Комплектующие изделия», «Проекты развития», **«**Повышение производительности труда», «Проекты лесной промышленности») |
| 2.7 | Содействию в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках | АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Увеличение объемов экспорта продукции посредством электронной торговли.  Количество СМСП, которым оказано содействие:  2021– 12;  2022 – 15;  2023 – 20;  2024 – 25. |
| 2.8 | Распространение среди предпринимательского сообщества историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли через СМИ, социальные сети и через другие источники | АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Увеличение числа компаний, вышедших на международный рынок посредством электронной торговли. |
| 2.9 | Содействие участию региональных компаний в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли, в том числе участие в национальных павильонах на крупнейших электронных площадках и других специальных проектах | АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Увеличение числа компаний, вышедших на международный рынок посредством электронной торговли |
| 2.10 | Оказание содействия компаниям Ленинградской области в преодолении барьеров развития экспорта | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2021 | 2024 | Обеспечение проведения системной работы по ежегодному анкетированию предприятий, в том числе по определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в содействии по устранению административных барьеров для ведения экспортной деятельности.  Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021– 2;  2022 – 3;  2023 – 3;  2024 – 4. |
| 2.11 | Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности | АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Повышение экспортных компетенций компаний для вывода на внешние рынки. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021– 10;  2022 – 10;  2023 – 10;  2024 – 10. |
| 2.12 | Реализация акселерационной программы «Экспортный форсаж» | АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Ускоренный вывод предприятий малого и среднего бизнеса на экспорт. Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства;  2021– 10;  2022 – 10;  2023 – 10;  2024 – 10. |
| Основное мероприятие 3 «Создание и развитие механизмов продвижения Ленинградской области на зарубежных рынках и популяризации экспортной деятельности в Ленинградской области» | | | | | |
| 3.1 | Проведение международных бизнес-миссий и обеспечение участия бизнес-делегаций в визитах руководства Ленинградской области за рубеж | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет по внешним связям Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Обеспечение присутствия Ленинградской области на зарубежных рынках. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021– 8;  2022 – 8;  2023 – 8;  2024 – 8. |
| 3.2 | Привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Обеспечение присутствия Ленинградской области на зарубежных рынках. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021– 8;  2022 – 8;  2023 – 8;  2024 – 8. |
| 3.3 | Обеспечение участия Ленинградской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» | 2021 | 2024 | Обеспечение присутствия Ленинградской области на зарубежных рынках. Количество проведённых мероприятий (единиц);  2021– 12;  2022 – 12;  2023 – 12;  2024 – 12. |