Приложение 1

**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

**«Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и**

**государственной противопожарной служб Ленинградской области»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование отраслевого проекта | Развитие инфраструктуры подразделений | | Срок реализации проекта | | Этап I  01.01.2023-31.12.2023 | Этап II  01.01.2024-31.12.2030 |
| Куратор отраслевого проекта | Иванов Леонид Васильевич | | Первый заместитель председателя Комитета правопорядка и  безопасности Ленинградской области – начальник департамента региональной безопасности | | | |
| Руководитель отраслевого проекта | Крячек Михаил Олегович | | Заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальник департамента по взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными органами | | | |
| Администратор отраслевого проекта | Красногрудская Виктория Владимировна | | Главный специалист Комитета правопорядка  и безопасности Ленинградской области | | | |
| Цель, целевые группы[[1]](#footnote-2) | Увеличение доли населенных пунктов, в которых обеспечено требование технического регламента по времени прибытия подразделений к месту вызова до 84,0 % к 2030 году за счет развития инфраструктуры для обеспечения деятельности и совершенствование материально-технической базы подразделений аварийно-спасательной и противопожарной служб Ленинградской области | | | Население Ленинградской области | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | «Безопасность Ленинградской области» | | | |

2. Показатели отраслевого проекта

«Развитие инфраструктуры подразделений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень  показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Признак возрастания  /убывания/ | Нарастающий итог | Признак участия Муниципальных образований | Информационная система |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области, введенных в эксплуатацию | ОП | Ед. | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Возрастающий | Да | Нет |  |

3.Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта

«Развитие инфраструктуры подразделений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области, введенных в эксплуатацию | ОП | Ед. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

«Развитие инфраструктуры подразделений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики  мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень  мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями (приоритетного) отраслевого проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области | Ед. | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Строительство  (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ОП | Нет | Количество объектов инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области, введенных в эксплуатацию |
|  | Создание новых объектов подразделений аварийно-спасательной службы и государственной противопожарной службы Ленинградской области. В рамках указанного проекта предусмотрено строительство зданий для размещения подразделений аварийно-спасательной службы и строительство зданий пожарных депо (включая разработку и согласование (экспертизу) проектно-сметной документации, выполнение комплексных инженерных изысканий, технологическое присоединение к инженерным сетям, получение технических условий, организацию авторского и строительного надзора, прочие работы), приобретение в государственную собственность Ленинградской области зданий пожарных депо, в том числе быстровозводимых модульных зданий (включая технологическое присоединение к инженерным сетям, прочие работы).  Результат будет достигнут при условии выделения бюджетных ассигнований из бюджета Ленинградской области на реализацию проекта. | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации

отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры подразделений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградкой области, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры подразделений»

в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик приоритетного (отраслевого) проекта: Ильин Михаил Викторович - вице-губернатор Ленинградской области-председатель комитета правопорядка и безопасности  7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта:  -Повышение уровня защищенности населения, территорий и материальных ценностей Ленинградской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий за счет сокращения времени прибытия подразделений аварийно-спасательной и противопожарной служб;  - Снижение числа погибших и травмированных при пожарах;  - Минимизация потерь в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров;  - Повышение уровня доверия населения к аварийно-спасательной и противопожарной служб;  - Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта

«Развитие инфраструктуры подразделений»

План реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности населённых пунктов Ленинградской области и создание условий для повышения оперативности подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области | 01.01.2023 | 31.12.2030 | *-* | *-* | Крячек М.О. | Х | Х | Х |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту отраслевого проекта

«Развитие инфраструктуры подразделений»

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | 10% | Крячек Михаил Олегович | Заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальник департамента по взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными органами |
| 2 | Администратор проекта | 10% | Красногрудская Виктория Владимировна | Главный специалист Комитета правопорядка  и безопасности Ленинградской области |
| 3. | Участник проекта | 10% | Казанцева Ирина Викторовна | Начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области |
| 4. | Участник проекта | 20% | Русевич Дмитрий Иванович | Начальник государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противпожарно-спасательная служба» |
| 5. | Участник проекта | 20% | Ковжаровская Александра Станиславовна | И.о. начальника государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту отраслевого проекта

«Развитие инфраструктуры подразделений»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | | Характеристика параметров проекта | |
| 1 | Границы проекта | | Перечень пользователей результатами проекта:  - население Ленинградской области;  Территориальные границы мероприятий проекта:  -местоположение объектов капитального строительства;  Перечень работ, которые в рамках проекта выполняться не будут:  - Работы по капитальному и текущему ремонту поисково- спасательных станций, пожарных депо и инженерных систем;  - Разработка и внедрение инновационных технологий в сфере мониторинга, обнаружения пожаров, оповещение населения о пожарной безопасности | |
| 2 | Ограничения проекта | | Необходимость проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации запланированных к строительству объектов;  - Задержка сроков реализации в связи с применением согласительных процедур и конкурсных процедур;  -Финансирование проекта не в полном объеме. | |
| 3 | Ключевые риски проекта | | | |
| Риск проекта | | Оценка риска | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| Необходимость проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации запланированных к строительству объектов;  - Задержка сроков реализации в связи с применением согласительных процедур и конкурсных процедур;  -Финансирование проекта не в полном объеме. | | 16 % | Своевременное направление в комитет финансов по Ленинградской области предложений на увеличение расходов для включения в проект областного закона об областном бюджете | Крячек М.О. |
| Длительное согласования проектно-сметных документации | | 12% | Контроль за своевременностью внесения изменений в проектно-сметные решения в соответствии с предоставленными замечаниями | Русевич Д.И.  Ковжаровская А.С. |
| Получение отрицательного заключения на строительство | | 12% | Внесение изменений в проектно-сметные решения в соответствии с предоставленными замечаниями | Русевич Д.И.  Ковжаровская А.С. |

1. [↑](#footnote-ref-2)