|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | | | |
| Руководитель регионального проекта | Вальденберг А.В. | | Заместитель председателя | | | |
| Администратор регионального проекта | Николаева С.Ю. | | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | | | | ФП | | Процент | | | 20,0000 | | 2019 | | 0,0000 | | | 20,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.2. | | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | | | | ФП | | Процент | | | 0,0000 | | 2021 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 70,0000 | | | 90,0000 | | | 95,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
|  |
| 1.3. | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых | | | | ФП | | Процент | | | 87,5000 | | 2019 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 87,5500 | | | 87,6000 | | | 87,7000 | | | 87,8000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | | физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 2 | | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Младенческая смертность | | | | ФП | | Промилле (0,1 процента) | | | 4,6000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 4,4000 | | | 4,0000 | | | 3,9000 | | | 3,8000 | | | 3,7000 | | | 3,6000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.2. | | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | ФП | | Процент | | | 0,0000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 30,0000 | | | 35,0000 | | | 35,0000 | | | 37,0000 | | | 38,0000 | | | 39,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.3. | | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | ФП | | Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста | | | 44,9000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 44,9000 | | | 44,7000 | | | 42,5000 | | | 41,0000 | | | 40,0000 | | | 39,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.4. | | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | ФП | | Промилле (0,1 процента) | | | 5,3000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 5,3000 | | | 5,2000 | | | 5,0000 | | | 4,8000 | | | 4,7000 | | | 4,3000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 3 | | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | | ФП | | Процент | | | 43,4000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 45,0000 | | | 46,0000 | | | 46,5000 | | | 47,0000 | | | 48,5000 | | | 49,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.2. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | ФП | | Процент | | | 25,8000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.3. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | ФП | | Процент | | | 29,6000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.4. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | ФП | | Процент | | | 15,0000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 3.5. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | ФП | | Процент | | | 24,0000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.6. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | | ФП | | Процент | | | 55,5000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 75,0000 | | | 80,0000 | | | 85,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 95,0000 | | |  |
| 1.2. | | | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 95,0000 | | |  |
| 1.3. | | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 87,8000 | | |  |
| 2 | | | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Младенческая смертность | | | | | | | ФП | | | Промилле (0,1 процента) | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,6000 | | |  |
| 2.2. | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
|  | | | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 39,0000 | | |  |
| 2.3. | | | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | | | | ФП | | | Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 39,0000 | | |  |
| 2.4. | | | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | ФП | | | Промилле (0,1 процента) | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 4,3000 | | |  |
| 3 | | | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 49,0000 | | |  |
| 3.2. | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 90,0000 | | |  |
| 3.3. | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 90,0000 | | |  |
| 3.4. | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 90,0000 | | |  |
|  | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | | | |  | | |  | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | |  | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 3.5. | | |  | | | | | | | ФП | | | Процент | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 90,0000 | | |  |
| 3.6. | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 90,0000 | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | - | | Процент | | 0,0000 | | | 2018 | | - | | - | | - | | 95,0000 | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | - | | - | | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико- | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 2 | | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского | | | - | | Единица | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | - | | - | | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результа | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических | | | | | | | | та федерального проекта) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. | | | | | | | |  | |  |
| 3 | | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих | | | - | | Процент | | 0,0000 | | | 2018 | | - | | - | | - | | 95,0000 | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | - | | - | | С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.​Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 4 | | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | - | | Процент | | 0,0000 | | | - | | - | | 60,0000 | | 65,0000 | | 73,0000 | | 77,0000 | | | 80,0000 | | | 82,0000 | | - | | - | | Начиная с 2019 года, медицинскими организациями, подведомственными Комитету по здравоохранению Ленинградской области,в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены   разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | и реабилитационных мероприятий. | | | | | | | |  | |  |
| 5 | | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Нарастающий итог | | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | - | | - | | 0,0670 | | 0,1400 | | 0,2200 | | 0,3040 | | | 0,3910 | | | 0,4840 | | - | | - | | К 2024 г. в  симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее  0,484 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | |  | |  |
| 5.2 | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог | | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | - | | - | | 10,1000 | | 20,2000 | | 30,1000 | | 39,0000 | | | 50,0000 | | | 59,9000 | | - | | - | | За счет средств родовых сертификатов  в Ленинградской области  в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 10,1 тыс. женщин, а далее к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 59,9 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | (женских консультаций, родильных домов, перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 6 | | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | | - | | Процент | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | 94,0000 | | 90,0000 | | | 95,0000 | | | 95,5000 | | - | | - | | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения  здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | 31.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.​Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико- | | Нет | - | | |
|
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. | |  |  | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 25.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 | - | 25.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Количество поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 2022 году" |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Количество поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 2022 году" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Количество поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 2022 году" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детям»", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 | - | 25.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Количество поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 2022 году" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Количество поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 2022 году" | - | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Количество поликлиник/детских | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поликлинических отделений медицинских организаций реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 2022 году" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций | - | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Николаева С.Ю. | Отчет не требуется | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены | 31.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Вальденберг А.В. | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по | | Нет | - | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. | |  |  | | |
|
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 25.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Количество детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям дооснащенных медицинскими изделиями в 2022 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | году" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Количество детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям дооснащенных медицинскими изделиями в 2022 году" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Количество детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям дооснащенных медицинскими изделиями в 2022 году" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 25.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Количество детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям дооснащенных медицинскими изделиями в 2022 | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | году" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Количество детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям дооснащенных медицинскими изделиями в 2022 году" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Количество детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям дооснащенных медицинскими изделиями в 2022 году" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 | - | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Николаева С.Ю. | К 2024 г. в  симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее  0,484 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и | | Нет | - | | |
|
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | |  |  | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитета по здравоохранению Ленинградской области о достижении результата проекта | | - | - | | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга | - | 30.09.2020 | Взаимо | Взаимо | Орешкова | Докладная записка | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ю.О. | Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | |  |  | | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | | - | - | | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 02 | 04 | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 г. (от годового плана)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2022 | 05 | 01 | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Орешкова Ю.О. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | | - | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка Комитет по здравоохранению Ленинградской области | | - | - | | |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Орешкова Ю.О. | Отчет - | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2 | Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | За счет средств родовых сертификатов  в Ленинградской области  в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 10,1 тыс. женщин, а далее к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 59,9 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | | Нет | - | | |
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Услуга |  | 25.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Николаева | Докладная записка | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | С.Ю. | Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | |  |  | | |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | - | - | | |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.2.24 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.3 | Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»." | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | | Нет | - | | |
|
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. | |  |  | | |
|
| 2.3.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Вальденберг А.В. | Постановление - | | - | - | | |
|
| 2.3.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.07.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | Постановление - | | - | - | | |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Документ | - | 01.07.2021 | Взаимо | Взаимо | Николаева | Отчет - | | - | - | | |
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | опубликован" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | С.Ю. |  | |  |  | | |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Начиная с 2019 года, медицинскими организациями, подведомственными Комитету по здравоохранению Ленинградской области,в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500  информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств | | Нет | - | | |
|
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены   разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению | |  |  | | |
|
|
| 64 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. | |  |  | | |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
|
| 3.1.2 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно- | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации | | - | - | | |
| 65 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | |  |  | | |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
|
| 3.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках | | - | - | | |
|
| 66 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | |  |  | | |
|
| 3.1.5 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
|
| 3.1.6 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской | | - | - | | |
| 67 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | |  |  | | |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
|
| 3.1.8 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | - | - | | |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на | | - | - | | |
| 68 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | |  |  | | |
|
|
| 3.1.10 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования | | - | - | | |
| 69 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | представителей " |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | отчета в ПК | |  |  | | |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.12 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 70 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | представителей " |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.13 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.14 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 71 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000 |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 3.1.15 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 72 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.17 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.18 | Контрольная точка "Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
| 73 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.20 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.21 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 74 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 3.1.22 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.23 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 75 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.25 | Контрольная точка "Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 76 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 3.1.26 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.27 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 77 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1.28 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.29 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 78 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.31 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2 | Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться   информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных | | Нет | - | | |
|
| 79 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения  здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на | |  |  | | |
|
|
| 80 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | |  |  | | |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2021 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.3 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2021 г. не | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 81 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об охваченных профилактическими осмотрами детей в возрасте 0-17" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
| 82 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 3.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.8 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 83 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.10 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2023 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.11 | Контрольная точка " Предоставлен отчет об | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 84 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | охваченных профилактическими осмотрами детей в возрасте 0-17" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Входящее письмо - | | - | - | | |
|
| 3.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 85 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2023 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.16 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 86 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.18 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Николаева С.Ю. | Отчет - | | - | - | | |
| 87 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Николаева С. Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям | - | 80 |  |
| В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
|  | | | | | | |  |
| Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |