|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Жарков А.В. | Председатель Комитета |
| Администратор регионального проекта |  |  |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа |  |
| Направление(подпрограмма) | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг |  |
| 1.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | ФП | Миллион долларов | 0,0000 | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2500 | 4,3000 | 4,6000 | 5,0000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | ФП | Тысяча человек | 1,5000 | 2017 | 0,0000 | 1,8000 | 1,9000 | 2,2000 | 62,6000 | 67,6000 | 72,9000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг |  |
| 1.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | ФП | Миллион долларов | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 |  |
| 1.2. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | ФП | Тысяча человек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,9000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг |  |
| 1.1 | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области. | - | - | 1,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.2 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | - | - | 1,0000 | 2018 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Утверждение документа |  |
|  | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.3 |  | - | - | 1,0000 | 2022 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.4 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020 год. | - | - | 1,0000 | 2019 | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | Утверждение документа |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.5 | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | - | - | 1,0000 | 2018 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Утверждение документа |  |
| 1.6 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2022 год. | - | - | 1,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных  | - | - | 1,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Утверждение документ |  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  |
|  |
| 1.8 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2024 год. | - | - | 1,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | Утверждение документа |  |
|  |
| 1.9 | Реализована  | - | - | 1,0000 | 2018 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Утвержд |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ение документа |  |
|  |
| 1.10 | Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг. | - | - | 1,0000 | 2018 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Утверждение документа |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 9 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
|  Региональный проект Ленинградской области «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на повышение объема экспорта медицинских услуг в Ленинградской области. В ходе реализации регионального проекта будет увеличен объём экспорта медицинских услуг к 2024 г. в 2 раза. В целях обеспечения контроля реализации проекта и методической поддержи запланировано создание и функционирование регионального проектного офиса. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями Ленинградской области.Региональный проект также предусматривает участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями Ленинградской области.  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг |
| 1.1 | Результат "Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг." | 01.01.2019 | 01.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | - | Нет | ИС Ленмедстат |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 07.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 14.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 21.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Рябуха Е.А. |  | - | - |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "На базе подведомственного учреждения предусмотрено имущественное и финансовое обеспечение созданного Регионального проектного офиса по реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"" | - | 01.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.2 | Результат "Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания  | 01.01.2019 | 06.06.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Власов Е.Г. | - | Нет | - |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинских услуг иностранным гражданам" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 02.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |   | - | - |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 06.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.3 | Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Власов Е.Г. | - | Нет | - |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранения Ленинградской области располагают статистическими отчетными формами и инструкциями по их заполнению  " | - | 12.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "ГКУЗ ЛО «МИАЦ» принимает предварительные отчеты медицинских организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области по мониторингу статистических данных " | - | 24.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "ГКУЗ ЛО «МИАЦ» проводит методическую работу с медицинскими организациями,  | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Рябуха Е.А. |  | - | - |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подведомственными Комитету по здравоохранению Ленинградской области по формированию статистической отчетности " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год." | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | - | Нет | - |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Разработан дизайн-проект сайта " | - | 01.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Разработан дизайн-проект сайта " | - | 01.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |   | - | - |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями " | - | 15.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями " | - | 15.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Рябуха Е.А. |  | - | - |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утвержден (подписан) дизайн-проект сайта " | - | 23.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Утвержден (подписан) дизайн-проект сайта " | - | 23.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным дизайн-проектом " | - | 01.10.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Рябуха Е.А. |  | - | - |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным дизайн-проектом " | - | 01.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |   | - | - |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций, их структурных подразделений, специалистов, предоставляемых медицинских услуг " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Рябуха Е.А. |  | - | - |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020 год." | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | - | Нет | - |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (январь)" | - | 10.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Утверждение програм коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированости  | - | 02.03.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Закарян А.А. |  | - | - |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | иностранных граждан с медицинскими организациями учасниками проекта экспорта медицинских услуг" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (февраль)" | - | 10.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (март)" | - | 10.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Разработка рекомендаций и информационного шаблона для корректировки и дополнения сведений на сайтах медицинских организаций участников проекта экспорта медицинских услуг. " | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |   | - | - |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Согласование рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями" | - | 25.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Утверждение (подписание) рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями. " | - | 28.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Закарян А.А. |  | - | - |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным информационным шаблоном." | - | 30.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (апрель)" | - | 10.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Разработан дизайн-проект сайта" | - | 15.05.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Закарян А.А. |  | - | - |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Согласование рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями." | - | 17.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Утверждены (подписан) рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями." | - | 19.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденнымы рекомендациями и информационным шаблоном сайта" | - | 25.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |   | - | - |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте " | - | 30.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (май)" | - | 10.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Закарян А.А. |  | - | - |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июнь) " | - | 10.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.17 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июль)" | - | 10.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.18 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (август)" | - | 10.09.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Закарян А.А. |  | - | - |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (сентябрь)" | - | 10.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (октябрь)" | - | 10.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Контроль исполнения програм коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированости иностранных граждан с медицинскими организациями учасниками проекта экспорта медицинских услуг" | - | 30.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |   | - | - |
|
| 1.5.22 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (ноябрь)" | - | 10.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.23 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (декабрь)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Закарян А.А. |  | - | - |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.25 | Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций, их структурных подразделений, специалистов, предоставляемых медицинских услуг " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. |  | - | - |
|
| 1.5.26 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет  | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Закарян А.А. |  | - | - |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Министерства здравоохранения РФ", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2021 год." | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | - | Нет | Система "ЛенМедСтат" |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (январь) " | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Согласование и утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями учасниками проекта экспорта медицинских услуг." | - | 15.02.2021 | 06 | 08 | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Утверждена программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг" | - | 27.02.2021 | 07 | 10 | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Утверждена программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг" | - | 27.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Свод отчета  | - | 10.03.2021 | 06 | 11 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (февраль) " |  |  |  |  |  |  |  | "ЛенМедСтат" |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (март) " | - | 10.04.2021 | 10 | 12 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (апрель) " | - | 10.05.2021 | 11 | 14 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Подготовка медицинскими организациями, участниками регионального проекта РЭМУ, информационных материалов согласно требованиям проектного комитета Министерства здравоохранения РФ. " | - | 15.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (май) " | - | 10.06.2021 | 12 | 17 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Контроль  | - | 28.06.2021 | Взаимо | Взаимо | Закарян А.А. | Прочий тип документа - | - | - |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (первое полугодье). " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Актуализация информационных материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ осуществлена (первое полугодье). " | - | 29.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июнь) " | - | 10.07.2021 | 14 | 18 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июль) " | - | 10.08.2021 | 17 | 19 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (август) " | - | 10.09.2021 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. | Отчет - | - | - |
|
| 1.6.15 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (сентябрь) " | - | 10.10.2021 | 19 | 21 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (октябрь) " | - | 10.11.2021 | 20 | 28 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Размещение информационных материалов медицинской организации для публикации в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru). " | - | 14.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (второе полугодье). " | - | 29.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.19 | Контрольная точка "Контроль исполнения программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг " | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.20 | Контрольная точка "Актуализация информационных материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ осуществлена (второе  | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | полугодье). " |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям, представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг. " | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.22 | Контрольная точка "Публикация информационных материалов медицинскими организациями участниками проекта РЭМУ по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг. " | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.23 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей  | - | 10.12.2021 | 21 | 33 | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экспорта медицинских услуг (ноябрь) ", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 1.6.24 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте ", значение: 0.0000 | - | 28.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.25 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами, утверждение, публикация на сайте ГКУЗ ЛО "МИАЦ". ", значение: 0.0000 | - | 28.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.26 | Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно- | - | 29.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» ", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций и направлениях оказываемых медицинских услугах. ", значение: 0.0000 | - | 29.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.6.28 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (декабрь) ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Закарян А.А. | Отчет - | - | Система "ЛенМедСтат" |
|
| 1.6.29 | Контрольная точка "Публикация  | - | 30.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Закарян А.А. | Прочий тип документа - | - | - |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на официальном сайте ГКУЗ ЛО «МИАЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг" в Ленинградской области. ", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.30 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.6.31 | Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций и направлениях оказываемых медицинских услугах. ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.32 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Прочий тип документа - | - | - |
|
| 1.7 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2022 год." | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | - | Нет | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (январь) ", значение: 0.0000 | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | 07 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (январь) ", значение: 0.0000 | - | 10.02.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.3 | Контрольная точка "Разработка. Утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг", значение: 0.0000 | - | 27.02.2022 | 07 | 09 | Власов Е.Г. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Формирование и направление  | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с  | 10 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (февраль) ", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.6 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (март)", значение: 0.0000 | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 14 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (март)", значение: 0.0000 | - | 10.04.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.8 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)", значение: 0.0000 | - | 10.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.9 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (апрель)", значение: 0.0000 | - | 10.05.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (май)", значение: 0.0000 | - | 10.06.2022 | 13 | 16 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (май)", значение: 0.0000 | - | 10.06.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.12 | Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (первое полугодье).", значение: 0.0000 | - | 28.06.2022 | 16 | 18 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Актуализация информационных материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ (первое полугодье)", значение: 0.0000 | - | 29.06.2022 | 17 | 19 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июнь)", значение: 0.0000 | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.15 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)", значение: 0.0000 | - | 10.07.2022 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июль)", значение: 0.0000 | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Курнаев Д.В. |   | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.17 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июль)", значение: 0.0000 | - | 10.08.2022 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.18 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (август) ", значение: 0.0000 | - | 10.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 24 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (август)", значение: 0.0000 | - | 10.09.2022 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.20 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (сентябрь)", значение: 0.0000 | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 26 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.21 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет  | - | 10.10.2022 | 25 | Взаимосвязь с иными результ | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)", значение: 0.0000 |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (октябрь)", значение: 0.0000 | - | 10.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 28 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.23 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)", значение: 0.0000 | - | 10.11.2022 | 27 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.24 | Контрольная точка "Проверка размещения информационных материалов о медицинских организаций в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru).", значение: 0.0000 | - | 14.11.2022 | 28 | 30 | Курнаев Д.В. |   | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 1.7.25 | Контрольная точка "Контроль исполнения программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг", значение: 0.0000 | - | 27.11.2022 | 29 | 31 | Власов Е.Г. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 1.7.26 | Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (второе полугодье).", значение: 0.0000 | - | 29.11.2022 | 30 | 32 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 1.7.27 | Контрольная точка "Актуализация информационных  | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с  | 33 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ (второе полугодие)", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.7.28 | Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям, представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | 32 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.29 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (ноябрь)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 35 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.7.30 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2022 | 34 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.31 | Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте", значение: 0.0000 | - | 28.12.2022 | 35 | 37 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 1.7.32 | Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о  | - | 29.12.2022 | 36 | 38 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.33 | Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (декабрь)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 39 | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.7.34 | Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 38 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. |  | - | ИС 'ЛенМедСтат' |
|
| 1.8 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Курнаев Д.В. | - | Нет | ИС "ЛенМедСтат" |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2023 год." |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (январь)" | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.2 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)" | - | 10.03.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Разработка. Утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг" | - | 10.03.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власов Е.Г. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.4 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (март)" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.5 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)" | - | 10.05.2023 | 09 | 11 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (май)" | - | 10.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.7 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)" | - | 10.07.2023 | 11 | 13 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
| 1.8.8 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июль)" | - | 10.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 15 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном." | - | 10.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.10 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (август)" | - | 10.09.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет  | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 17 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.8.12 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)" | - | 10.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.13 | Контрольная точка "Проверка размещения информационных материалов о медицинских организаций в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru)." | - | 10.11.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.14 | Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям,  | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с  | 20 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | " |
| 1.8.15 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)" | - | 10.12.2023 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.8.16 | Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о реализации мероприятий проекта Развитие экспорта медицинских услуг" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 22 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.8.17 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)" | - | 29.12.2023 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.9 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2024 год." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | - | Нет | ИС "ЛенМедСтат" |
|
| 1.9.1 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет  | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 08 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 61 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (январь)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)" | - | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.9.3 | Контрольная точка "Разработка. Утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг" | - | 10.03.2024 | 06 | 07 | Жарков А.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 1.9.4 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . -Формирование и направление  | - | 10.04.2024 | 07 | 10 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 62 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (март)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)" | - | 10.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.9.6 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (май)" | - | 10.06.2024 | 10 | 12 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 1.9.7 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет  | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 13 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 63 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.9.8 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июль)" | - | 10.08.2024 | 12 | 14 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 1.9.9 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (август)" | - | 10.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.9.10 | Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального  | - | 10.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | 16 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 64 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном." |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.9.11 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.9.12 | Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)" | - | 10.11.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.9.13 | Контрольная точка "Проверка  | - | 10.11.2024 | Взаимо | Взаимо | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим  | - | ИС  |
| 65 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | размещения информационных материалов о медицинских организаций в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru)." |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | данным |  | "ЛенМедстат" |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям, представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.9.15 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
| 66 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о реализации мероприятий проекта Развитие экспорта медицинских услуг" | - | 29.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.9.17 | Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)" | - | 29.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|
| 1.10 | Результат "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Курнаев Д.В. | - | Нет | ИС "ЛенМедСтат" |
| 67 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области." |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Итоги работы по формированию отчетов мониторингов показателей экспорта медицинских услуг за 2019-2024г." | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Курнаев Д.В. | Отчет По статистическим данным | - | ИС "ЛенМедстат" |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 68 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Жарков А. В. | Председатель Комитета | - | 15 |  |
| Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг. |  |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 3 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Ялфимов И. С. | Заместитель директора по организационной работе | Закарян А. А. | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 11 | Участник регионального  | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Ялфимов И. С. | Заместитель директора по организационной работе | Закарян А. А. | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  |  |  | клиническая больница" |  |  |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 30 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | Ялфимов И. С. | Заместитель директора по организационной работе | Закарян А. А. | 10 |  |
| 34 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 35 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 38 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год. |  |
| 41 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 42 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 43 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 44 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 45 | Участник регионального проекта | Ялфимов И. С. | Заместитель директора по организационной работе | Закарян А. А. | 10 |  |
| 46 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 47 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 49 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 50 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 51 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 52 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 53 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020 год. |  |
| 54 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 55 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 56 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 57 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 58 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 59 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 61 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 62 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 63 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 64 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 65 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2021 год. |  |
| 66 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 67 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | Исполняющий обязанности директора | - | 10 |  |
| 68 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 69 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 70 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 71 | Участник регионального проекта | Ялфимов И. С. | Заместитель директора по организационной работе | Закарян А. А. | 10 |  |
| 72 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  |  |  | специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |
| 73 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 74 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 75 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 76 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 77 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 78 | Участник регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 79 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2022 год. |  |
| 80 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Власов Е. Г. | Заместитель председателя Комитета | - | 10 |  |
| 81 | Участник регионального проекта | Стефанович И. Д. | Главный врач | - | 10 |  |
| 82 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 83 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 84 | Участник регионального  | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД,  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  | проекта |  | главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области |  |  |  |
| 85 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 86 | Участник регионального проекта | Карасёв О. С. | Главный врач | - | 10 |  |
| 87 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач | - | 10 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2023 год. |  |
| 88 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Курнаев Д. В. | Директор | - | 10 |  |
| 89 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 90 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 91 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 92 | Участник регионального проекта | Карасёв О. С. | Главный врач | - | 10 |  |
| 93 | Участник регионального проекта | Стефанович И. Д. | Главный врач | - | 10 |  |
| 94 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач | - | 10 |  |
| 95 | Участник регионального проекта | Шевченко С. А. | Главный врач | - | 10 |  |
| 96 | Участник регионального  | Пантюхина С. А. | Временно исполняющий  | - | 10 |  |
|  | проекта |  | обязанности главного врача |  |  |  |
| 97 | Участник регионального проекта | Осадчий Р. Г. | Временно исполняющий обязанности главного врача | - | 10 |  |
| 98 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2024 год. |  |
| 99 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Курнаев Д. В. | Директор | - | 10 |  |
| 100 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 101 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 102 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 103 | Участник регионального проекта | Ялфимов И. С. | Заместитель директора по организационной работе | Закарян А. А. | 10 |  |
| 104 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 105 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 106 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 107 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 109 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 110 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 111 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области. |  |
| 112 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Курнаев Д. В. | Директор | - | 10 |  |
| 113 | Участник регионального проекта | Тюрина Т. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 114 | Участник регионального проекта | Горшков А. А. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 115 | Участник регионального проекта | Федотов В. А. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 116 | Участник регионального проекта | Харитоненко К. А. | Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница" | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 117 | Участник регионального проекта | Корончевская З. Н. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 118 | Участник регионального проекта | Алексеев С. М. | Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 119 | Участник регионального проекта | Шипачев К. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Участник регионального проекта | Ялфимов И. С. | Заместитель директора по организационной работе | Закарян А. А. | 10 |  |
| 121 | Участник регионального проекта | Зайцев А. В. | Заведующий организационно-методическим отделом | Закарян А. А. | 10 |  |
| 122 | Участник регионального проекта | Окунев А. Ю. | Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 123 | Участник регионального проекта | Закарян А. А. | И.о. директора  | Вылегжанин С. В. | 10 |  |
| 124 | Участник регионального проекта | Исмагилова И. В. |  Главный врач | Вылегжанин С. В. | 10 |  |