**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование отраслевого проекта | Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия | | | Срок реализации проекта | 01.01.2024-31.12.2030 |
| Куратор отраслевого проекта | Лазарева Галина Ефимовна | | | Заместитель председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | |
| Руководитель отраслевого проекта | Волкова Светлана Анатольевна | | | Начальник отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | |
| Администратор отраслевого проекта | Зиньковская Валерия Станиславовна | | | Главный инженер сектора бюджетного планирования финансового обеспечения и отчетности комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | |
| Цель, целевые группы | Обеспечение сохранности не менее 110 объектов исторического и культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области к 2031 году | | Население Российской Федерации;  туристы и экскурсанты, посещающие Ленинградскую область;  юридические лица, являющиеся пользователями объектов культурного наследия. | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Ленинградской области | | Развитие культуры в Ленинградской области | |
| 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | | Развитие культуры | |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы | ОП | ед. | 3 | 2022 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | да | нет | да |  |
| 2 | **Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность | ОП | ед. | 0 | 2022 | 20 | 100 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | да | нет | нет |  |
| 3. | **Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана | ОП | ед. | 52 | 2022 | 51 | 57 | 57 | 57 | 57 | | 57 | | 57 | да | нет | нет |  |

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы | ОП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | **Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность | ОП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3. | **Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана | ОП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | | | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | | | Связь с показателями отраслевого проекта | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| значение | | год | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | | 14 | 15 | | | 16 | | |
| 1. | **Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия | | единица | 1 | | 2022 | | | 15 | | 15 | | 10 | | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | ОП | да | | | Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы | | |
| 1.1.1. | Количество объектов (проектов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия (результата) к 2031 году будут выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию на 110 объектах культурного наследия. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия | | единица | 0 | | 2022 | | 10 | | | 60 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | ОП | | | нет | | | Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность | |
| 2.1.1 | Количество объектов, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | В рамках мероприятия (результата) к 2031 году будет проведена историко-культурная экспертиза не менее 140 объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия | х | | | х | | х | | | х | х | х | | х | | х | | х | х | Оказание услуг (выполнение работ) | | | ОП | | | | | нет | | | Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана |
| 3.1.1 | Количество работ по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия | единица | | | 12 | | 2022 | | | 10 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | 12 | х | | | ОП | | | | | нет | | |  |
| 3.1.2 | Количество работ по проектированию зон охраны объектов культурного наследия | единица | | | 1 | | 2022 | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | х | | | ОП | | | | | нет | | |  |

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области** | 579 459,68 | 475 395,00 | 541 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 099,68 |
| 1.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия | 579 459,68 | 475 395,00 | 541 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 099,68 |
| 1.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 567 313,87 | 475 395,00 | 541 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 953,87 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 35 947,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 947,83 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 145,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 145,81 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области** | 16 050,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 450,00 |
| 2.1. | Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия | 16 050,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 450,00 |
| 2.1.1 | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 16 050,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 450,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области** | 25 600,00 | 11 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 255,00 |
| 3.1. | Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 25 600,00 | 11 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 255,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | | 621 109,68 | 582 450,00 | 541 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 804,68 |
| в том числе:  Бюджет Ленинградской области | | 608 963,87 | 582 450,00 | 541 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 658,87 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 12 145,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 145,81 |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 57 945,97 | 115 891,94 | 173 837,91 | 231 783,88 | 289 729,85 | 347 675,82 | 405 621,79 | 463 567,76 | 521 513,71 | 579 459,68 |
| 2 | **Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия |  |  | 1 605,00 | 3 210,00 | 4 815,00 | 6 420,00 | 8 025,00 | 9 630,00 | 11 235,00 | 12 840,00 | 14 445,00 | 16 050,00 |
| 3. | **Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия |  |  | 2 560,00 | 5 120,00 | 7 680,00 | 10 240,00 | 12 800,00 | 15 360,00 | 17 920,00 | 20 480,00 | 23 040,00 | 25 600,00 |
| ИТОГО: | |  |  | 62 110,97 | 124 221,94 | 186 332,91 | 248 443,88 | 310 554,85 | 372 665,82 | 434 776,79 | 496 887,76 | 558 998,71 | 621 109,68 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта:  Цой Владимир Олегович – Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия  7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта:  Сохранение культурного и исторического наследия Ленинградской области, памяти об исторических личностях и событиях, воспитание патриотизма, стимулирование туристического потенциала Ленинградской области. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта

«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»

План реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  Исполнитель  (ФИО) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия» | 10.01.2024 | 27.12.2030 | - | - | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | Х | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия» в 2024 году реализации) | 10.01.2024 | 28.12.2024 | - | - | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | Х | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется проведение работ по сохранению» |  | 22.01.2024 | - | 1.1.К.2. | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется проведение работ по сохранению |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации мероприятий по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия» |  | 25.01.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.9. | Цупко С.В. | Х | Х | Х |  | соглашение о реализации мероприятий по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключены 5 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении в 2024 году субсидии для разработки проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов, расположенных на территории Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области» |  | 15.02.2024 | - | 1.1.К.4.,  1.1.К.5.,  1.1.К.6.,  1.1.К.7,  1.1.К.8. | Цупко С.В. | Х | Х | Х |  | соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении в 2024 году субсидии для разработки проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов, расположенных на территории Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области | АЦК-Планирование |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта  историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.» |  | 01.04.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.12. | **Соклаков А.Н.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х | 8 000,00 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта  историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.» | ЕИС Закупки |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)» |  | 01.04.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.13. | **Крюкова О.А.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х | 4 309,20 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)» | ЕИС Закупки |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран» |  | 01.04.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.14. | **Савинов В.Г.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х | 12 000,00 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран» | ЕИС Закупки |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801» |  | 01.04.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.15. | **Нещадим Л.Н**.  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х | 1 452,47 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801» | ЕИС Закупки |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.» |  | 01.04.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.15. | **Нещадим Л.Н.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х | 15 331,97 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.» | ЕИС Закупки |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ» |  | 16.12.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.10.,  1.1.К.11. | Степанов О.А. | Х | Х | Х | 534 511,85 | реестр государственных контрактов на проведение научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ | ЕИС Закупки |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Разработаны проекты научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.9. | 1.1.К.11. | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | реестр актов приема-передачи проектов научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ |  |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Направление разработанных проектов научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ и актов ГИКЭ к проектам в адрес органа охраны для согласования» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.9. | 1.1.К.17. | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | акты ГИКЭ и разработанные проекты научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ |  |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта  историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.5. | 1.1.К.17. | **Соклаков А.Н.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х |  | акт ГИКЭ и разработанная проектная документация на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия выявленного объекта историко-культурного наследия: «Здание кирхи, 1928 г.» |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.6. | 1.1.К.17. | **Крюкова О.А.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х |  | акт ГИКЭ и разработанная проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965-1968 гг. (памятник «Штурм»)» |  |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.7. | 1.1.К.17. | **Савинов В.Г.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х |  | акт ГИКЭ и разработанная проектная документация на разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание объединенного банка северных стран» |  |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.8.,1.1.К.9. | 1.1.К.17. | **Нещадим Л.Н.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х |  | акт ГИКЭ и разработанная проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Трехарочный мост, 1799-1801» |  |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Направление разработанной проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.8.,1.1.К.9. | 1.1.К.17. | **Нещадим Л.Н.**  Зиньковская В.С. | Х | Х | Х |  | акт ГИКЭ и разработанная проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейский мост и две кардегардии, 792-1794 гг.» |  |
| 1.1.К.17. | «Контрольная точка «Издание распоряжения о согласии с выводами, изложенными в заключениях (актах) государственной историко-культурной экспертизы и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» |  | 28.12.2024 | 1.1.К.11, 1.1.К.12,1.1.К.13.,1.1.К.14.,1.1.К.15.,1.1.К.16. | - | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | реестр распоряжений органа охраны о согласии с выводами, изложенными в заключениях (актах) государственной историко-культурной экспертизы и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия |  |
| 2. | **Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия» | 10.01.2024 | 27.12.2030 | - | - | Большакова Н.П. | Х | Х | Х |  | Х | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия»  в 2024 году реализации | 10.01.2024 | 28.12.2024 | - | - | Большакова Н.П. | Х | Х | Х |  | Х | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется историко-культурная экспертиза» |  | 15.01.2024 | - | 2.1.К.2,2.1.К.3.,2.1.К.4.,  2.1.К.5 | Большакова Н.П. | Х | Х | Х |  | перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется историко-культурная экспертиза |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 2.1.К.1. |  | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | государственный контракт на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия | ЕИС Закупки |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Степанов О.А. | Х | Х | Х | 16 050,00 | реестр актов приема-передачи проведенной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлены в орган охраны на рассмотрение результаты историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия» |  | 28.12.2024 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | реестр актов  государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Рассмотрены акты государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), поступившие в орган охраны» |  | 28.12.2024 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Большакова Н.П. | Х | Х | Х |  | заключение органа охраны о согласии/несогласии с выводами ГИКЭ |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Изданы нормативно правовые акты по результатам ГИКЭ объектов культурного наследия объектов культурного наследия» |  | 28.12.2024 | 2.1.К.5. | - | Большакова Н.П. | Х | Х | Х |  | реестр приказов органа охраны по результатам ГИКЭ объектов культурного наследия объектов культурного наследия (за исключением ОКН федерального значения, согласуемых МКРФ) |  |
| 3. | **Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия» | 10.01.2024 | 27.12.2030 | - | - | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | Х | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия» в 2024 году реализации | 10.01.2024 | 28.12.2024 | - | - | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | Х | - |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется разработка предмета охраны и границ территорий» |  | 15.01.2024 | - | 3.1.К.2., 3.1.К.3. | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется разработка предмета охраны и границ территорий |  |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на разработку предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 3.1.К.1. | 3.1.К.4. | Степанов О.А. | Х | Х | Х | 10 800,00 | реестр государственных контрактов на разработку предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия | ЕИС Закупки |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на проектирование зон охраны объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 3.1.К.1. | 3.1.К.5. | Степанов О.А. | Х | Х | Х | 14 800,00 | реестр государственных контрактов на проектирование зон охраны объектов культурного наследия | ЕИС Закупки |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Разработаны предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 3.1.К.2. | 3.1.К.6. | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | реестр актов приема-передачи разработанных предметов охраны и границ территорий объектов культурного наследия |  |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Осуществлено проектирование зон охраны объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 3.1.К.3. | 3.1.К.7. | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | реестр актов приема-передачи спроектированных зон охраны объектов культурного наследия |  |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлены в орган охраны на рассмотрение разработанные предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 3.1.К.4. | 3.1.К.8. | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | письмо комитета по сохранению культурного наследия в адрес МКРФ |  |
| 3.1.К.7. | Контрольная точка «Предоставлены в орган охраны на рассмотрение спроектированные зоны охраны объектов культурного наследия» |  | 16.12.2024 | 3.1.К.5. | 3.1.К.8. | Степанов О.А. | Х | Х | Х |  | заключение органа охраны о согласии/несогласии с выводами, отраженными в документации (за исключением ОКН федерального значения, согласуемых МКРФ) |  |
| 3.1.К.8. | Контрольная точка «Издание нормативных актов об установлении границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия» |  | 28.12.2024 | 3.1.К.6.,3.1.К.7. | - | Волкова С.А. | Х | Х | Х |  | реестр приказов органа охраны об установлении границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту отраслевого проекта

«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Ленинградской области | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Количество объектов культурного наследия/ недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы | | | | | | | | | |
| Ленинградская область | 0 | 2022 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование "Выборгский район" Ленинградской области  Выборгского муниципального района Ленинградской области | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" Ленинградской области  Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 0 | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту отраслевого проекта

«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Ленинградской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период реализации отраслевого проекта, год | | | | | | |
| значение | | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | |
| Всего по Ленинградской области | единица | 1 | 2022 | | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Приозерский муниципальный район Ленинградской области | единица | 0 | 2022 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области | единица | 0 | 2022 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование "Выборгский район" Ленинградской области Выборгского муниципального района Ленинградской области | единица | 0 | 2022 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" Ленинградской области Гатчинского муниципального района Ленинградской области | единица | 0 | 2022 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту отраслевого проекта

«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | 20 | Волкова Светлана Анатольевна | начальник отдела по осуществлению полномочий российской федерации в сфере объектов культурного наследия комитета  по сохранению культурного наследия Ленинградской области |
| 2. | Администратор проекта | 20 | Зиньковская Валерия Станиславовна | главный инженер сектора бюджетного планирования финансового обеспечения и отчетности комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области |
| 3. | Участник проекта | 10 | Большакова Надежда Петровна | начальник отдела по осуществлению полномочий ленинградской области в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области |
| 4. | Участник проекта | 10 | Цупко Светлана Владимировна | начальник сектора бюджетного планирования, финансового обеспечения и отчетности комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области |
| 5. | Участник проекта | 10 | Степанов Олег Александрович | Директор ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» |
| 7. | Участник проекта | 5 | Соклаков Александр Николаевич | Глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| 8. | Участник проекта | 5 | Крюкова Оксана Алексеевна | Глава администрации Муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| 9. | Участник проекта | 5 | Савинов Валерий Геннадьевич | Глава администрации ь администрации Муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области Выборгского муниципального района Ленинградской области |
| 10. | Участник проекта | 5 | Нещадим Людмила Николаевна | Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту отраслевого проекта

«Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | | Характеристика параметров проекта | |
| 1 | Границы проекта | | Проект охватывает объекты культурного наследия в собственности Ленинградской области, Российской Федерации, религиозных объединений и муниципальных образований Ленинградской области (в рамках предоставленной субсидии муниципальным образованиям) | |
| 2 | Ограничения проекта | | При реализации проекта следует учитывать:  - сроки реализации мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия зависят от объема необходимых изменений проектно-сметной документации в связи с возможным выявлением в процессе производственных работ дополнительных данных о первоначальном облике объекта культурного наследия, максимальным сохранением и показом его подлинных элементов, доработкой и корректировкой, при необходимости, проектных решений, обнаружением новых объектов в том числе археологического наследия в ходе проведения работ;  - отсутствие (недостаточный объем) софинансирования из местного бюджета | |
| 3 | Ключевые риски проекта | | | |
| Риск проекта | | Оценка риска  <Указываются вероятность наступления риска в % отношении> | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| Невыполнение работ или некачественно выполненные работы подрядной организацией | | 15% | Мониторинг за ходом выполнения работ, проведение совещаний в целях своевременного устранения возникающих рисков по объектам | Волкова С.А. |
|  | |  |  |  |