|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Культурная среда (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия | | | |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | | Председатель комитета | | | |
| Администратор регионального проекта | Мельникова О.Л. | | Первый заместитель председателя комитета | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | | | | | | ФП | | Единица | | | | 15,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 12,0000 | | | 15,0000 | | | 25,0000 | | | | 26,0000 | | | | 37,0000 | | | | 39,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | | | | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 1,0000 | | |  |
| 1.2. | | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | | | | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 39,0000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | К концу 2023 года в Ленинградской области будет реконструирована муниципальная детская школа искусств.  Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем реконструкции здания с целью его передачи детской школе искусств в оперативное | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | управление. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 9,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | 18,0000 | | 18,0000 | | | | 27,0000 | | | 27,0000 | | | - | | | - | | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 27 образовательных учреждениях в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) (далее - образовательными учреждениями)  путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | реализации образовательных программ в связи с чем для отбора получателей субсидии учитывается  такой критерий как число  реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ. Предусмотрено согласование перечней  приобретаемых   музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов образовательных учреждениий  Минкультуры России.   Объем финансирования из обласного бюджета определяется  в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | соответствии с заявкой, отобранной для предоставления субсидий и предельным  уровнем софинансирования муниципального образования на основании порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на государственную поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | области, утверждённым Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 (ред. от 30.12.2022) "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области".  Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 3% за счет расширения | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | перечня реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.3 | | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 2,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | - | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | - | | | - | | В 2019 году приобретено 2 автоклуба. Комплектация специализированного автотранспорта обеспечивает концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организацию познавательного досуга для детей. | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации. Нарастающим итогом увеличение граждан, получивших доступ к  услугам культуры составит не менее 600 | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | человек. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.4 | | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | 1,0000 | | | 2,0000 | | | - | | | - | | К 2024 году будет оснащено 2 региональных театра Ленинградской области, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.5 | | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | 1,0000 | | | 2,0000 | | | - | | | - | | К концу 2023 года будет оснащен 1 региональный музей - Тихвинский мемориальный филиал государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» - государственный дом-музей | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Н.А.Римского-Корсакова. Оснащение музеяв позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.6 | | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 4,0000 | | | 2017 | | | - | | | - | | | | - | | 5,0000 | | 6,0000 | | | | 6,0000 | | | 6,0000 | | | - | | | - | | Стандарт модельной библиотеки предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), создание | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. В период реализации проекта планируется участие Ленинградской области в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | конкурсном отборе заявок субъектов на создание модельных муниципальных библиотек. | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | | | 68 077,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 60 394,78 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 56 431,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 184 903,60 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 68 077,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 60 394,78 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 56 431,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 184 903,60 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 68 077,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 60 394,78 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 56 431,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 184 903,60 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 68 077,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 56 431,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 174 508,82 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 68 077,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 56 431,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 174 508,82 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 68 077,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 56 431,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 174 508,82 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | | | | | | | 13 014,08 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 13 014,08 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта* | | | | | | | 13 014,08 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 13 014,08 | | | | |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | *Российской Федерации, всего* | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 13 014,08 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 13 014,08 | | | | |  |
| 1.2.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | |  |
| 1.2.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 000,00 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | | 5 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 35 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 5 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 35 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 5 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 35 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 5 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 35 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 5 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 35 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 5 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 35 000,00 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92 000,00 | | | | | | 138 000,00 | | | | | | | | | 442 626,53 | | | | | | 0,00 | | | | | | 672 626,53 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92 000,00 | | | | | | 138 000,00 | | | | | | | | | 442 626,53 | | | | | | 0,00 | | | | | | 672 626,53 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92 000,00 | | | | | | 138 000,00 | | | | | | | | | 442 626,53 | | | | | | 0,00 | | | | | | 672 626,53 | | | | |  |
| 1.4.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92 000,00 | | | | | | 138 000,00 | | | | | | | | | 442 626,53 | | | | | | 0,00 | | | | | | 672 626,53 | | | | |  |
| 1.4.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92 000,00 | | | | | | 138 000,00 | | | | | | | | | 442 626,53 | | | | | | 0,00 | | | | | | 672 626,53 | | | | |  |
| 1.4.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 92 000,00 | | | | | | 138 000,00 | | | | | | | | | 442 626,53 | | | | | | 0,00 | | | | | | 672 626,53 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5 | | | | | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 27 500,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 32 500,00 | | | | |  |
| 1.5.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 27 500,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 32 500,00 | | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 27 500,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 32 500,00 | | | | |  |
| 1.5.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.5.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6 | | | | | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 33 450,50 | | | | | | 27 349,10 | | | | | | 60 799,60 | | | | |  |
| 1.6.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 33 450,50 | | | | | | 27 349,10 | | | | | | 60 799,60 | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 33 450,50 | | | | | | 27 349,10 | | | | | | 60 799,60 | | | | |  |
| 1.6.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 86 091,10 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 157 394,78 | | | | | | 148 000,00 | | | | | | | | | 560 008,83 | | | | | | 32 349,10 | | | | | | 998 843,81 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 86 091,10 | | | | | 15 000,00 | | | | | | 157 394,78 | | | | | | 148 000,00 | | | | | | | | | 560 008,83 | | | | | | 32 349,10 | | | | | | 998 843,81 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.3. | | | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.4. | | | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.5. | | | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | |  |
| 1.6. | | | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 27 349,10 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 32 349,10 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Культурная среда (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 27 образовательных учреждениях в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) (далее - образовательными учреждениями)  путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации образовательных программ в связи с чем для отбора получателей субсидии | | Нет | АИС | | |
|
|
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | учитывается  такой критерий как число  реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ. Предусмотрено согласование перечней  приобретаемых   музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов образовательных учреждениий  Минкультуры России.   Объем финансирования из обласного бюджета определяется  в соответствии с заявкой, отобранной для предоставления субсидий и предельным  уровнем софинансирования муниципального образования на основании порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований | |  |  | | |
|
|
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области на государственную поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области, утверждённым Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 (ред. от 30.12.2022) "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области".  Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 3% за счет расширения перечня реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, и учебных | |  |  | | |
|
|
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | дисциплин, в том числе интерактивной направленности. | |  |  | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Бакуменко О.Г. |  | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2020 | 07 | 01 | Бакуменко О.Г. |  | | - | - | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.01.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.01.2021 | Взаимо | 01 | Бакуменко | Прочий тип документа | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | О.Г. | Прочий тип документа | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 14.01.2021 | 02 | 04 | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.02.2021 | 03 | 09 | Астрова Е.В. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 15.11.2021 | 04 | 05 | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 29.12.2021 | 09 | 06 | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. |  | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. |  | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 25.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Бакуменко О.Г. | Постановление Постановление | | - | АИС | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 25.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | АИС | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.06.2022 | 02 | 09 | Бакуменко О.Г. | Распоряжение Распоряжение | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утвержден перечень получателей межбюджетного трансферта на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов " | - | 06.07.2022 | 07 | 11 | Бакуменко О.Г. | Протокол Протокол | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Перечень музыкальных инструментов, современного оборудования и учебной литериатуры направленв Минестерство культуры России" | - | 11.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Исходящее письмо Исходящее письмо | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 26.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | отчетность отрасли" | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица | - | 10.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Бакуменко О.Г. | Постановление Постановление | | - | АИС "Статистическая отчетность данных" | | |
|
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица | - | 10.01.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бакуменко О.Г. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность данных" | | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000, Единица | - | 08.02.2023 | 02 | 04 | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 15.02.2023 | 03 | 05 | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка | - | 15.11.2023 | 05 | Взаимо | Астрова Е.В. | Прочий тип документа | | - | ГИИС | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Прочий тип документа | |  | "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Митина И.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.2 | Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мельникова О.Л. | В 2019 году приобретено 2 автоклуба. Комплектация специализированного автотранспорта обеспечивает концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организацию познавательного досуга для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных | | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | центров интернетом организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации. Нарастающим итогом увеличение граждан, получивших доступ к  услугам культуры составит не менее 600 человек. | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Разработан проект изменений в Порядок по отбору" | - | 30.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Проведены мероприятия" | - | 30.05.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ситникова В.О. | Отчет Отчет | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий " | - | 30.05.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистечкая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведены мероприятия" | - | 30.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Отчет Отчет | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий" | - | 01.06.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и | Ситникова В.О. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Изменения в Порядок утверждены" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Постановление Постановление | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "С субъектами | - | 09.02.2023 | Взаимо | Взаимо | Волошина | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации заключены соглашения о реализации Региональных проектов" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.Ю. |  | |  | "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий" | - | 20.07.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мельникова О.Л. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Мельникова О.Л. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведены мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мельникова О.Л. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведены мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мельникова О.Л. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3 | Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Стандарт модельной библиотеки предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, | | Нет | АИС | | |
|
|
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. В период реализации проекта планируется участие Ленинградской области в конкурсном отборе заявок субъектов на создание модельных муниципальных библиотек. | |  |  | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Полевая С.Н. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.01.2021 | 01 | 03 | Полевая С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 | - | 01.02.2021 | 02 | 05 | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | 03 | 06 | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2021 | 05 | 07 | Полевая С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 01.10.2021 | 06 | 04 | Полевая С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | - | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Полевая С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Полевая С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам | - | 21.01.2022 | 02 | 05 | Виленская Е.К. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчтеность | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  | отрасли" | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 03 | 07 | Виленская Е.К. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Осуществлена оплата произведенных расходов", значение: 0.0000 | - | 15.09.2022 | 05 | 04 | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчтеность отрасли" | | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица | - | 05.10.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации региональных проектов" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены результаты конкурсного отбора" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Протокол Протокол | | - | АИС | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 году" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Полевая С.Н. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Полевая С.Н. | Постановление Постановление | | - | АИС | | |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4 | Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | К концу 2023 года в Ленинградской области будет реконструирована муниципальная детская школа искусств.  Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем реконструкции здания с целью его передачи детской школе искусств в оперативное управление. | | Нет | АИС "Статистическая отчтеность отрасли" | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | 13 | Мельникова О.Л. |  | | - | АИС "Статистическая отчетность | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | отрасли" | | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 27.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 25.04.2021 | 14 | 06 | Ситникова В.О. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 30.04.2021 | 13 | 25 | Ситникова В.О. | Прочий тип документа Прочий тип документа | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 16.08.2021 | 13 | 25 | Ситникова В.О. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Обеспечено | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Митина И.А. |  | | - | АИС | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. |  | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 24.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 28 | Виленская Е.К. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Соглашение Соглашение | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 28.12.2022 | 27 | 33 | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | АИС "Статистическая отчтеность отрасли" | | |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об исполнении графика выполнения мероприятия" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шалыгин С.В. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цап А.В. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведена оплата работ" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Александрова Т.А. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 41 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 12.01.2023 | 39 | Взаимосвязь с | Ситникова В.О. | Справка Справка | | - | АИС "Статистичес | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | кая отчетность отрасли" | | |
| 1.4.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 02.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Осуществлено частичное перечисление денежных средств" | - | 17.07.2023 | 34 | 06 | Ситникова В.О. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | АИС | | |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Проверка подключения инженерных сетей комитетом государственного строительного надзора и государтсвенной экспертизы Ленинградской области" | - | 05.12.2023 | 06 | 45 | Цап А.В. | Акт Акт | | - | АИС | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 27.12.2023 | 25 | 07 | Александрова Т.А. | Акт Акт | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Енокаев Е.К. | Справка Справка | | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" | | |
|
| 1.4.25 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | | - | ИСМНП | | |
|
| 1.4.26 | Контрольная точка "Осуществлено перечисление | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Фокина А.А. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | АЦК-Финансы | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | денежных средств" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ситникова В.О. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.5 | Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Зиньковская В.С. | К концу 2023 года будет оснащен 1 региональный музей - Тихвинский мемориальный филиал государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» - государственный дом-музей | | Нет | АИС | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | Н.А.Римского-Корсакова. Оснащение музеяв позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений. | |  |  | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 17.07.2023 | 01 | 03 | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 04.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 18.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 27.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с | Зиньковская В.С. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронны | | |
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | й бюджет" | | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Соглашение Соглашение | | - | АИС | | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.6 | Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | К 2024 году будет оснащено 2 региональных театра Ленинградской области, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры. | | Нет | АИС | | |
|
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство культуры РФ на потребность в оборудовании " | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Полевая С.Н. | Заявка Заявка | | - | АИС | | |
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 08.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Виленская Е.К. | Соглашение Соглашение | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Оплата произведенных расходов" | - | 05.04.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Астрова Е.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | АИС | | |
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Митина И.А. | Справка Справка | | - | АИС | | |
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | | - | АИС | | |
|
| 1.6.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полевая С.Н. | Соглашение Соглашение | | - | АИС | | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Полевая С.Н. | Отчет Отчет | | - | АИС | | |
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Мельникова О. Л. | Первый заместитель председателя комитета | Цой В. О. | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник | | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 4 | Участник | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Администратор документационного комплекса | Маврина И. В. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Виленская Е. К. | Администратор документационного комплекса | Астрова Е. В. | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Митина И. А. | Главный специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Бакуменко О. Г. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Мельникова О. Л. | Первый заместитель председателя комитета | Цой В. О. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Мельникова О. Л. | Первый заместитель председателя комитета | Цой В. О. | 20 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Администратор документационного комплекса | Маврина И. В. | 10 |  |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Полевая С. Н. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Полевая С. Н. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Митина И. А. | Главный специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Администратор документационного комплекса | Маврина И. В. | 10 |  |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | | | | | | |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ситникова В. О. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 22 | Участник регионального проекта | | Фокина А. А. | Начальник отдела | Лазуткин В. В. | 10 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | | Борисова С. Р. | Администратор документационного комплекса | Маврина И. В. | 10 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | | Енокаев Е. К. | Первый заместитель председателя комитета | Лазуткин В. В. | 10 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | | Александрова Т. А. | Заместитель начальника | Воробьева О. Г. | 10 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | | Ситникова В. О. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | | Виленская Е. К. | Администратор документационного комплекса | Астрова Е. В. | 10 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | | Мельникова О. Л. | Первый заместитель председателя комитета | Цой В. О. | 20 |  |
| 30 | Участник регионального проекта | | Цап А. В. | Ведущий специалист | Воробьева О. Г. | 10 |  |
| Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | | | | | | |  |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Зиньковская В. С. | Главный инженер | - | 10 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | | Барбот-Де-Марни К. В. | Ведущий специалист | Цой В. О. | 30 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 34 | Участник регионального проекта | | Зиньковская В. С. | Главный инженер | - | 10 |  |
|  | | | | | | |  |
| Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | | | | | | |  |
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Полевая С. Н. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 36 | Участник регионального проекта | | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | | Полевая С. Н. | Консультант | Цурбан А. В. | 20 |  |
| 38 | Участник регионального проекта | | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | | Митина И. А. | Главный специалист | Цурбан А. В. | 10 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | | Виленская Е. К. | Администратор документационного комплекса | Астрова Е. В. | 10 |  |