|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.02.2019 | 25.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Малащенко О.М. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу |
| Руководитель регионального проекта | Батищев О.И. | Заместитель председателя комитета |
| Администратор регионального проекта | Халтунен Д.С. | Начальник отдела |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое |  |
| 1.1. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом | ФП | Миллион человек | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | - | - | - |  |
| 1.2. | Протяженность расчищенных участков русел рек | ФП | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое |  |
| 1.1. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом | ФП | Миллион человек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0850 |  |
| 1.2. | Протяженность расчищенных участков русел рек | ФП | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2300 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое |  |
| 1.1 | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети. Нарастающий итог | - | Километр; тысяча метров | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 5 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0 |  |
| 1.1 | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети | 4 196,20 | 18 029,80 | 62 232,20 | 11 118,60 | 0,00 | 0,00 | 95 576,80 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 4 196,20 | 18 029,80 | 62 232,20 | 11 118,60 | 0,00 | 0,00 | 95 576,80 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 4 196,20 | 18 029,80 | 62 232,20 | 11 118,60 | 0,00 | 0,00 | 95 576,80 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 4 196,20 | 18 029,80 | 62 232,20 | 11 118,60 | 0,00 | 0,00 | 95 576,80 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 4 196,20 | 18 029,80 | 62 232,20 | 11 118,60 | 0,00 | 0,00 | 95 576,80 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое |  |
| 1.1. | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое |
| 1.1 | Результат "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети" | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | - | Нет | - |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на текущий 2019 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации" | - | 11.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Остриков К.В. |  | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Остриков К.В. |  | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.01.2020 | 10 | 14 | Остриков К.В. |  | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на 2020 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации" | - | 01.02.2020 | 13 | 16 | Остриков К.В. |  | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.01.2021 | 14 | 17 | Остриков К.В. | Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового  | - | - |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения которых является субвенция на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология"  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень водоохранных мероприятий на 2021 год, финансируемых за счет средств субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации " | - | 01.02.2021 | 16 | 18 | Остриков К.В. | Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2021-2023 годы по Ленинградской области | - | - |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.01.2022 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Чхетия С.Б. | Отчет О предоставлении отчета об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2024 годы", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2024 годы | - | - |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чхетия С.Б. | Акт Акт о приемке выполненных работ | - | - |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утверждены  | - | 29.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа  | - | - |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Прочий тип документа |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа План закупок | - | - |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | 08 | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чхетия С.Б. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Батищев О.И. | Акт Акт о приемке выполненных работ | - | - |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в  | - | 01.02.2024 | 18 | 05 | Батищев О.И. | Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из  | - | - |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2024 год ", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров |  |  |  |  |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2024 год |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Батищев О.И. | Акт Акт о приемке выполненных работ | - | - |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Батищев О.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | - |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Халтунен Д. С. | Начальник отдела | - | 15 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Участник проекта | Арефьева Е. А. | Главный специалист | - | 15 |  |
| Улучшено экологическое состояние гидрографической сети |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Батищев О. И. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 15 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Остриков К. В. | Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области | Немчинов П. А. | 1 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Марченко А. В. | Начальник отдела | Чхетия С. Б. | 1 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Малащенко О. М. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | Дрозденко А. Ю. | 2 |  |