**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование отраслевого проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2030 |
| Куратор отраслевого проекта | Варенов А.В. | Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса |
| Руководитель отраслевого проекта | Панкратов А.С. | Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| Администратор отраслевого проекта | Корнилова Д.К. | Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| Цель, целевые группы | К 2031 году удовлетворена потребность сельского населения Ленинградской области в благоустроенном жилье в результате строительства (приобретения) 23576 кв. м жилья | Граждане, проживающие на сельских территориях (изъявившие желание проживать на сельских территориях) Ленинградской области |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа  | Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области |
| 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Содействие в улучшении жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельской территории  |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | «ОП» | Кв.м | 5199,7 | 2022 | 3530,0 | 3476,0 | 3422,0 | 3368,0 | 3314,0 | 3260,0 | 3206,0 | Возрастающий | Нет | Нет | - |

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Содействие в улучшении жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельской территории |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | «ОП» | Кв.м | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *3530,0* |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями отраслевого проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2030 |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Содействие в улучшении жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельской территории |
| 1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жильягражданами, проживающими на сельских территориях илиизъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты с софинансированием из федерального бюджета | Кв.м | 60,2 | 2022 | 28,0 | 46,0 | 82,0 | - | - | - | - | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОП | Нет | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях |
| 1.1.1. | Площадь жилья, построенного (приобретенного) гражданами в результате предоставления целевой социальной выплаты в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 1.2. | Предоставлены гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области | Ед. | 78 | 2022 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОП | Нет | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях |
| 1.2.1. | Количество граждан, получивших социальные выплаты из областного бюджета Ленинградской области |

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Всего(тыс. рублей) | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содействие в улучшении жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях илиизъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты с софинансированием из федерального бюджета*,* всего | 4277,0 | 6985,57 | 12467,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23730,43 |
| 1.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 2993,9 | 4889,9 | 8727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16611,3 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 2005,9 | 3276,2 | 3752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9034,9 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 1283,1 | 2095,67 | 3740,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7119,13 |
| 1.2. | *Предоставлены гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области,* всего | 252997,0 | 252371,3 | 249010,3 | 249010,3 | 249010,3 | 249010,3 | 249010,3 | 1750419,8 |
| 1.2.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 177547,0 | 176921,3 | 173560,3 | 173560,3 | 173560,3 | 173560,3 | 173560,3 | 1222269,8 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 528150,0 |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | 257274,0 | 259356,87 | 261478,16 | 249010,3 | 249010,3 | 249010,3 | 249010,3 | 1774150,23 |
| в том числе:Бюджет Ленинградской области | 180540,9 | 181811,2 | 182287,8 | 173560,3 | 173560,3 | 173560,3 | 173560,3 | 1238881,1 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 76733,1 | 77545,67 | 79190,36 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 75450,0 | 535269,13 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в *2024* году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | **Всего на конец *2024* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Содействие в улучшении жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельской территории |
| 1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты с софинансированием из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2993,9 | 2993,9 | 2993,9 | 2993,9 | 2993,9 | 2993,9 | 2993,9 | 2993,9 | 2993,9 |
| 1.2. | Предоставлены гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177547,0 | 177547,0 | 177547,0 | 177547,0 | 177547,0 | 177547,0 | 177547,0 | 177547,0 | 177547,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180540,9 | 180540,9 | 180540,9 | 180540,9 | 180540,9 | 180540,9 | 180540,9 | 180540,9 | 180540,9 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области-председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: Создание комфортных условий проживания на сельских территориях Ленинградской области путем строительства (приобретения) благоустроенного жилья |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

План реализации отраслевого проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный Исполнитель(ФИО) | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.) | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Информационная система  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Содействие в улучшении жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельской территории |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты с софинансированием из федерального бюджета" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 23730,43 | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты с софинансированием из федерального бюджета" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 4277,0 | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | X |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Список получателей социальных выплат на 2024 год утвержден» | Х | 01.03.2024 | Х | 1.1.К.2 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение)» | Х | 01.04.2024 | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр свидетельств комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Открыты счета в банках для перечисления социальных выплат участниками мероприятий - получателями выплат на строительство (приобретение) жилья» | Х | 15.04.2024 | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Обеспечено перечисление социальных выплат на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья» | Х | 01.05.2024 | 1.1.К.3 | 1.1.К.8 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена» | Х | 01.07.2024 | X | 1.1.К.9 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Заявка на участие в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Муниципальными образованиями сформирован список граждан, изъявивших желание участвовать в 2025 году в мероприятии» | Х | 01.09.2024 | X | 1.1.К.7 | Корнилова Д.К., главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Список граждан, изъявивших желание участвовать в 2025 году в мероприятии | X |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Утвержден сводный список граждан, проживающих на сельских территориях Ленинградской области, изъявивших желание получить социальную выплату в 2025 году» | Х | 15.11.2024 | 1.1.К.6 | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка «Осуществлено строительство и приобретение жилья» | Х | 25.12.2024 | 1.1.К.5 | 1.1.К.10 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.9 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета» | Х | 27.12.2024 | 1.1.К.5 | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Cоглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | Электронный бюджет |
| 1.1.К.10 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам 2024 года» | Х | 27.12.2024 | 1.1.К.8 | X | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) " Предоставлены гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области" | 01.01.2024 | 31.12.2030 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 1750419,8 | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) " Предоставлены гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 252997,0 | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | X |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Список получателей социальных выплат на 2024 год утвержден» | Х | 01.03.2024 | Х | 1.2.К.2 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат участникам мероприятий-получателям выплат на строительство (приобретение)» | Х | 01.04.2024 | 1.2.К.1 | 1.2.К.3 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр свидетельств комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Открыты счета в банках для перечисления социальных выплат участниками мероприятий - получателями выплат на строительство (приобретение) жилья» | Х | 15.04.2024 | 1.2.К.2 | 1.2.К.4 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Обеспечено перечисление социальных выплат на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья» | Х | 01.05.2024 | 1.2.К.3 | 1.2.К.7 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Муниципальными образованиями сформирован список граждан, изъявивших желание участвовать в 2025 году в мероприятии» | Х | 01.09.2024 | X | 1.2.К.6 | Корнилова Д.К., главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Список граждан, изъявивших желание участвовать в 2025 году в мероприятии | X |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка «Утвержден сводный список граждан, проживающих на сельских территориях Ленинградской области, изъявивших желание получить социальную выплату в 2025 году» | Х | 15.11.2024 | 1.2.К.5 | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.2.К.7 | Контрольная точка «Осуществлено строительство и приобретение жилья» | Х | 25.12.2024 | 1.2.К.4 | 1.2.К.8 | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.8 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам 2024 года» | Х | 27.12.2024 | X | X | Глазырина Н.М. | Х | Х | Х | Х | Письмо комитета по строительству Ленинградской области | Х |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту отраслевого проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1.  | Руководитель проекта | 30 | Панкратов А.С. | Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 2. | Администратор проекта | 20 | Корнилова Д.К. | Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 3. | Участник проекта | 30 | Глазырина Н.М. | Главный специалист отдела реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан комитета по строительству Ленинградской области |
| 4.  | Участник проекта | 20 |  | Главы администраций муниципальных образований |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту отраслевого проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | Характеристика параметров проекта |
| 1 | Границы проекта | Реализация отраслевого проекта предусматривается на достижение целей и в порядке, установленном положением о порядке и условиях реализации мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» |
| 2 | Ограничения проекта | Реализация отраслевого проекта предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области. Требования к жилому помещению устанавливаются в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.05.2019 № 696  |
| 3 | Ключевые риски проекта:  |
| Риск проекта | Оценка рискав % отношении | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| 1. . Нарушение исполнителями мероприятий сроков ввода (приобретения) жилых помещений (жилых домов | 10 | Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и граждан-получателей социальных выплат, не оформивших право собственности на построенное (приобретенное) с использованием средств социальных выплат жилое помещение | Варенов А.В. |
| 2. Отказ участника мероприятия от социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья | 10 | Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, граждан-получателей социальных выплат и работодателей информации о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», ее целях и задачах, о предусмотренных механизмах поддержки, направленных на закрепление в сельской местности, о необходимости соблюдения порядка и условий реализации мероприятия | Варенов А.В. |