**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

*«Содействие занятости сельского населения»[[1]](#footnote-2)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование отраслевого проекта | *Содействие занятости сельского населения* | | Срок реализации проекта[[2]](#footnote-3) | Этап I  01.01.2024 - 31.12.2030 |
| Куратор отраслевого проекта | *Варенов А.В.* | | *Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса* | |
| Руководитель отраслевого проекта | *Панкратов А.С.* | | *Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* | |
| Администраторотраслевого проекта | *Корнилова Д.К.* | | *Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* | |
| Цель, целевые группы[[3]](#footnote-4) | *К 2031 году созданы условия для привлечения (закрепления) 1902 специалистам к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, учреждений ветеринарии* | | *Работники сельскохозяйственных товаропроизводителей, учреждений ветеринарии, студенты, обучающиеся по сельскохозяйственным специальностям* | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | *Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области* | |
| 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | *Комплексное развитие сельских территорий* | |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя[[4]](#footnote-5) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение[[5]](#footnote-6) | | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024[[6]](#footnote-7) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность специалистов (студентов) прошедших обучение либо привлеченных на практику (работу) на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | «ОП» | Ед. | 432 | 2022 | 199,0 | 220,0 | 247,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | Возрастание | Нет | Нет | - |
| 1.2. | Численность молодых специалистов, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса или в учреждениях ветеринарии, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | «ОП» | Ед. | 0 | 2022 | 68,0 | 136,0 | 204,0 | 272,0 | 340,0 | 408,0 | 476,0 | Возрастание | Да | Нет | - |

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году[[7]](#footnote-8)

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность специалистов (студентов) прошедших обучение либо привлеченных на практику (работу) на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | «ОП» | Ед. | *0* | *0* | *30* | *0* | *0* | *40* | *0* | *44* | *35* | *0* | *0* | *199* |
| 1.2. | Численность молодых специалистов, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса или в учреждениях ветеринарии, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | «ОП» | Ед. | *0* | *0* | *0* | *2* | *0* | *0* | *29* | *1* | *9* | *8* | *10* | *86* |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата)[[8]](#footnote-9) | Уровень мероприятия (результата)[[9]](#footnote-10) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями отраслевого проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2030 |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | Чел. | 0 | 2022 | 59 | 80 | 107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение образовательных мероприятий | ОП | Нет | Численность специалистов (студентов) прошедших обучение либо привлеченных на практику (работу) на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки |
| 1.1.1. | Количество обучающихся, привлеченных для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве | Чел. | 432 | 2022 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | Проведение образовательных мероприятий | ОП | Нет | Численность специалистов (студентов) прошедших обучение либо привлеченных на практику (работу) на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки |
| 1.2.1. | Количество сотрудников предприятий агропромышленного комплекса, прошедших переподготовку, повышение квалификации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлены социальные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии | Чел. | 63 | 2022 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ОП | Нет | Численность специалистов (студентов) прошедших обучение либо привлеченных на практику (работу) на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки |
| 1.3.1 | Количество получателей социальных и стимулирующих выплат | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Всего (тыс. рублей) | | | | | | | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами,всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях*,* всего | 1498,46 | 2018,25 | 2682,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6199,43 |
| 1.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 1362,24 | 1834,77 | 2438,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5635,85 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 912,7 | 1229,3 | 1048,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3190,7 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 136,22 | 183,48 | 243,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,58 |
| 1.2. | *Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве,* всего | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 10500,0 |
| 1.2.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 8400,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 |
| 1.3. | *Предоставлены социальные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии,* всего | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 48002,5 |
| 1.3.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 6857,5 | 48002,5 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | | 9855,96 | 10375,75 | 11040,22 | 8357,5 | 8357,5 | 8357,5 | 8357,5 | 64701,93 |
| в том числе:  Бюджет Ленинградской области | | 9419,74 | 9892,27 | 10496,34 | 8057,5 | 8057,5 | 8057,5 | 8057,5 | 62038,35 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 436,22 | 483,48 | 543,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2663,58 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1362,24 | 1362,24 | 1362,24 | 1362,24 | 1362,24 |
| 1.2. | Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 |
| 1.3. | Предоставлены социальные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,91 | 183,91 | 183,91 | 2318,77 | 2410,72 | 3238,3 | 3973,93 | 4893,47 | 6857,5 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 483,91 | 483,91 | 783,91 | 2918,77 | 4372,96 | 5600,54 | 6336,17 | 7255,71 | 9419,74 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области-председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу  7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта*[[10]](#footnote-11)*: привлечение молодых специалистов на работу в сельскую местность, повышение уровня квалификации кадров предприятий агропромышленного комплекса. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта

*«Содействие занятости сельского населения»*

План реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[11]](#footnote-12) | | Ответственный  Исполнитель  (ФИО) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[[12]](#footnote-13) | Мощность объекта14 | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 6199,43 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)  "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 1498,46 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены изменения в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям на государственную поддержку в сфере  агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» | X | *01.04.2024* | X | 1.1.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | X | Постановление Правительства Ленинградской области | X |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлена»» | X | *03.06.2024* | 1.1.К.1. | 1.1.К.6 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | X | Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Объявлен запрос предложений в целях определения получателей субсидий» | X | *03.06.2024* | 1.1.К.1. | 1.1.К.4. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «С получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии» | X | *01.07.2024* | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии | Электронный бюджет |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме» | X | *01.08.2024* | 1.1.К.4. | 1.1.К.7 | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета» | X | 27.12.2024 | 1.1.К.2. | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Cоглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | Электронный бюджет |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам финансового года» | X | 27.12.2024 | 1.1.К.5 | X | Корнилова Д.К. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве " | 01.01.2024 | 31.12.2030 | X | X | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | 10500,0 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат)  "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве " в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | 1500,0 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Размещены все извещения о проведении отбора на предоставление субсидии» | X | 01.10.2024 | X | 1.2.К.2. | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Проведены все отборы в целях определения получателей субсидий» | X | *01.11.2024* | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Размещены результаты всех отборов на официальном сайте комитета» | X | *15.11.2024* | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Со всеми получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии» | X | *02.12.2024* | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии | ГИС АПК |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Субсидия перечислена получателям субсидии в полном объеме» | X | 16.12.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6 | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам финансового года» | X | 27.12.2024 | 1.2.К.5 | X | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  "Предоставлены социальные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии" | 01.01.2024 | 31.12.2030 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 48002,5 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, управления ветеринарии Ленинградской области | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат)  "Предоставлены социальные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 6857,5 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, управления ветеринарии Ленинградской области | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг фактического осуществления трудовой деятельности молодыми специалистами в сфере агропромышленного комплекса, а также приема на работу новых специалистов» | X | 01.11.2024 | X | 1.3.К.3. | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведен мониторинг фактического осуществления трудовой деятельности молодыми специалистами в ветеринарии, а также приема на работу новых специалистов» | X | 01.11.2024 | X | 1.3.К.4. | Кротов Л.Н | Х | Х | Х | Х | Информация управления ветеринарии Ленинградской области | Х |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка « Заключены договора о социальной поддержке со всеми получателями социальных выплат -молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса» | X | *02.12.2024* | 1.3.К.1. | 1.3.К.5. | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка « Заключены договора о социальной поддержке со всеми получателями социальных выплат -молодым специалистам в сфере ветеринарии» | X | *02.12.2024* | 1.3.К.2. | 1.3.К.6. | Кротов Л.Н | Х | Х | Х | Х | Информация управления ветеринарии Ленинградской области | Х |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Социальная выплата перечислена социальных выплат-молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса в полном объеме» | X | *16.12.2024* | 1.3.К.3. | X | Кармазин С.А. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Социальная выплата перечислена социальных выплат-молодым специалистам в сфере ветеринарии в полном объеме» | X | *16.12.2024* | 1.3.К.4. | X | Кротов Л.Н | Х | Х | Х | Х | Информация управления ветеринарии Ленинградской области | Х |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту отраслевого проекта

*«Содействие занятости сельского населения»*

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | 30 | Панкратов А.С. | Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 2. | Администратор проекта | 20 | Корнилова Д.К. | Ведущий специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 3. | Участник проекта | 20 | Кротов Л.Н. | Начальник управления ветеринарии Ленинградской области |
| 4. | Участник проекта | 20 | Кармазин С.А. | Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области - начальник департамента по развитию отраслей сельского хозяйства |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту отраслевого проекта

*«Содействие занятости сельского населения»*

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | | Характеристика параметров проекта | |
| 1 | Границы проекта | | Реализация отраслевого проекта предусматривается на достижение целей и в порядке, установленном Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на государственную поддержку в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 07.04.2008 №71 "Об утверждении Положения о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2021 №286 "О социальной поддержке молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области и специалистов, продолживших трудовые отношения в организациях агропромышленного комплекса Ленинградской области после прохождения военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" | |
| 2 | Ограничения проекта | | Реализация отраслевого проекта предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области | |
| 3 | Ключевые риски проекта: | | | |
| Риск проекта | | Оценка риска  <Указываются вероятность наступления риска в % отношении> | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| 1. Отсутствие в субъектах ИП и юридических лиц, заинтересованных в привлечении (развитии) кадров | | 10 | Мониторинг хода реализации отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием потенциальных работодателей для стимулирования их заинтересованности в привлечении молодых специалистов, оперативного принятия необходимых управленческих решений | Панкратов А.С. |
| 2. Увольнение молодых специалистов и, как следствие, утрата права на получение государственной поддержки | | 10 | Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, работодателей информации о принципах реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", ее целях и задачах, предусмотренных механизмах поддержки, направленных на закрепление в сельской местности | Панкратов А.С. |

1. Наименование приоритетного (отраслевого) проекта указывается в соответствии с документом о его утверждении. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап. [↑](#footnote-ref-3)
3. Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-5)
5. Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-6)
6. Здесь и далее за «N» принимается 2024 год. [↑](#footnote-ref-7)
7. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте приоритетного (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-8)
8. Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:

   - «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

   - «ПП» (приоритетного проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей приоритетного проекта;

   - «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.

   Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-12)
12. Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения. [↑](#footnote-ref-13)