**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

*«Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование отраслевого проекта | «Организация реализации  социально значимых проектов  в сфере книгоиздания» | | Срок реализации проекта[[1]](#footnote-2) | Этап I *(01.01.2024-*  *31.12.2030 гг.)* | Этап II |
| Куратор отраслевого проекта | *Визирякин Константин Николаевич* | | *Председатель Комитета по печати Ленинградской области* | | |
| Руководитель отраслевого проекта | *Васильева Юлия Васильевна* | | *Заместитель председателя Комитета по печати Ленинградской области – начальник отдела правового, финансового обеспечения и государственного заказа* | | |
| Администратор отраслевого проекта | *Орлов Игорь Николаевич* | | *Главный специалист отдела медиапроектов и книгоиздания Комитета по печати Ленинградской области* | | |
| Цель, целевые группы[[2]](#footnote-3) | *Наполнение литературных фондов Ленинградской области социально значимой литературой  (не менее 2 000 экз. в год), увеличение объема книг наиболее востребованной тематики на 20 % к 2030 году* | | *ГУ библиотечного дела, образовательные учреждения Ленинградской области,*  *жители региона* | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | *«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»* | | |
| 1.N. | Государственная программа  Российской Федерации | *-* | | |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели  отраслевого проекта | | Уровень показателя[[3]](#footnote-4) | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение[[4]](#footnote-5) | | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024[[5]](#footnote-6) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  |  | |  | *Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Общий тираж*  *печатных изданий* | | *«ОП»* | | | *Экз.* | *3 100* | *2022* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | *Возрастающий* | *Нет* | *Нет* | *-* |

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году[[6]](#footnote-7)

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | Фев. | **Март** | апр. | Май | **июнь** | июль | авг. | **Сен.** | Окт. | Ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | *Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Общий тираж печатных изданий* | *«ОП»* | *Экз.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата)[[7]](#footnote-8) | Уровень мероприятия (результата)[[8]](#footnote-9) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями отраслевого проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | *Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Реализованы социально значимые проекты*  *в сфере книгоиздания* | *Ед.* | *7* | *2022* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *Оказание услуг (выполнение работ)* | *ОП* | *-* | *Общий тираж*  *печатных изданий* |
| 1.1.1. | *Проекты социальной значимости реализованы с учетом постоянного внимания разновозрастной читательской аудитории Ленинградской области. Проекты призваны отвечать неизменным интересам жителей региона к экземплярам новых книг, несущих информацию по всем сферам как документальной, так и художественной направленности – от произведений, посвященных истории, становлению и развитию Ленинградской области, сохранения памяти героев – защитников Родины, до проектов, предлагаемых вниманию самых юных читателей региона – с целью приобщения детей к чтению как одному из ключевых инструментов развития ребенка и воспитанию подрастающего поколения, основанному на осознании общечеловеческих ценностей.* | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | *Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 |
| 1.1. | *Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания* | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 |
| 1.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета*  *(справочно)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 |
| в том числе:  Бюджет Ленинградской области | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований,   
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец**  **2024 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Реализованы социально значимые проекты*  *в сфере книгоиздания* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Данилюк Анна Александровна, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике  7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта*[[9]](#footnote-10)*:  Проводимый Комитетом по печати Ленинградской области (далее – Комитет) мониторинг популярности, доступности и значимости литературных проектов, имеющих социальную значимость и реализованных при поддержке Комитета, а также информация Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ), являющейся постоянным партнером Комитета в плане распространения тиражей книг, свидетельствуют о неизменном интересе к поступлению новых литературных произведений как со стороны образовательных учреждений, общественных организаций, так и в среде разновозрастной читательской аудитории региона.  Как правило, большое внимание уделяется проектам, имеющим непосредственное отношение к истории Ленинградской области, ее культурному потенциалу, самобытности населяющих регион малых коренных народов.  Кроме того, высокую социальную значимость имеют проекты, посвященные знаковым событиям Ленинградской области. Так, в 2020 году заслуженным вниманием со стороны читателей пользовались изданные в ознаменование Года Победителей и в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне книги «Путь Ленинградской победы. Воинская слава Ленинградской области», «Голоса Победы. Очерки о героях. Ленинградская область», «В блокаде и за ее кольцом», «Мы вместе защищали Ленинград».  Стоит отметить, что литературные произведения, посвященные событиям Великой Отечественной войны, популярны в читательской среде Ленинградской области всегда. Тема военных лет неизменно присутствует в перечне литературных направлений, предлагаемых Комитетом к реализации. В разные годы при поддержке Комитета в свет вышли книги «Неизвестная блокада», «Военными дорогами Приладожья», «Синий платочек лейтенанта Максимова» и другие, пользующиеся заслуженной популярностью среди читателей.  Другим направлением, имеющим неизменную значимость, является тема краеведения. Запросы на книги, посвященные истории, архитектуре, природе Ленинградской области, поступают на рассмотрение сотрудников ЛОУНБ на постоянной основе. Повышенным вниманием пользуются книги по краеведению и в период выездных выставок, проводимых областной библиотекой. Наиболее востребованы среди реализованных при поддержке Комитета – книги «Геральдика Ленинградской области», «Коневский монастырь. 25 лет возрождения», «Певец Старой Ладоги» и многие другие, имеющие образовательную и духовную ценность.  Отдельно стоит обратить внимание на неизменную популярность среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений региона произведений детской литературы. Всеобщее признание малышей получили реализованные при поддержке Комитета книги для детей: «Вечерние сказки» и «За грибами со стихами».  С электронными версиями книг можно ознакомиться на информационных ресурсах Электронной библиотеки Ленинградской области: <https://lenobl.ru/library/?q=&material_type=1> |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта «Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания»

План реализации отраслевого проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[10]](#footnote-11) | | Ответственный  Исполнитель  (ФИО) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[[11]](#footnote-12) | Мощность объекта14 | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | *Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области* | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы  социально значимые проекты  в сфере книгоиздания | *2024 год* | *2030 год* |  |  | *Визирякин Константин Николаевич* | Х | Х | Х | *14 000* | *Протокол заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора для реализации социально значимых проектов*  *в сфере книгоиздания*  *в Ленинградской области*  *для предоставления субсидий* | - |
| 1.1.1. | Реализованы  социально значимые проекты  в сфере книгоиздания  в 2024 году реализации | *01.01.2024* | *31.12.2024* |  |  | *Визирякин Константин Николаевич* | Х | Х | Х | *2 000* | *Протокол заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора для реализации социально значимых проектов*  *в сфере книгоиздания*  *в Ленинградской области*  *для предоставления субсидий* | - |
| 1.1.К.1. | *Контрольная точка*  Распоряжение Комитета  о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания | *1*  *февраля 2024 года* | *29*  *февраля 2024 года* | *-* | *1.1.К.2 1.1.К.6* | *Визирякин Константин Николаевич* | Х | Х | Х |  | *Распоряжение Комитета  о проведении*  *конкурсного отбора*  *социально значимых проектов*  *в сфере книгоиздания* | - |
| 1.1.К.2. | *Контрольная точка*  Объявление о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов  в сфере книгоиздания  и сбор заявок | *12 февраля 2024 года* | *15*  *марта 2024 года* | *1.1.К.1* | *1.1.К.5* | *Орлов*  *Игорь Николаевич* | Х | Х | Х |  | *Информация на сайте Комитета*  *о проведении конкурсного отбора* | - |
| 1.1.К.3. | *Контрольная точка*  Заседание Экспертного совета  проведено (I этап) | *20*  *марта 2024 года* | *31*  *марта 2024 года* | *1.1.К.2* | *1.1.К.4* | *Васильева*  *Юлия Васильевна* | Х | Х | Х |  | *Протокол заседания Экспертного совета* | - |
| 1.1.К.4. | *Контрольная точка*  Заседание Экспертного совета  проведено (II этап) | *27*  *марта 2024 года* | *31*  *марта 2024 года* | *1.1.К.3* | *1.1.К.5*  *1.1.К.6* | *Васильева*  *Юлия Васильевна* | Х | Х | Х |  | *Протокол заседания Экспертного совета* | - |
| 1.1.К.5. | *Контрольная точка*  Заключение договоров  о предоставлении субсидий  на реализацию проектов | *01*  *апреля 2024 года* | *30*  *апреля 2024 года* | *1.1.К.2*  *1.1.К.4* | *1.1.К.6* | *Визирякин Константин Николаевич* | Х | Х | Х |  | *Договоры (копии)*  *о предоставлении субсидий* | - |
| 1.1.К.6. | *Контрольная точка*  Утверждена отчетность  по реализованным проектам | *02*  *декабря 2024 года* | *20*  *декабря 2024 года* | *1.1.К.1*  *1.1.К.4*  *1.1.К.5* | *-* | *Визирякин Константин Николаевич* | Х | Х | Х |  | *Отчеты об итогах реализованных проектов*  *(копии)* | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту отраслевого проекта «Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания»

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1. | Руководитель проекта | 10% | Васильева Юлия Васильевна | Заместитель председателя Комитета по печати Ленинградской области – начальник отдела правового, финансового обеспечения и государственного заказа |
| 2. | Администратор проекта | 20% | Орлов Игорь Николаевич | Главный специалист отдела медиапроектов и книгоиздания  Комитета по печати Ленинградской области |
| 3. | Участник проекта | 5% | Кузнецова Мария Олеговна | Консультант отдела правового, финансового обеспечения  и государственного заказа Комитета по печати Ленинградской области |
| 4. | Участник проекта | 5% | Алешина Светлана Владимировна | Консультант отдела правового, финансового обеспечения  и государственного заказа Комитета по печати Ленинградской области |
| 5. | Участник проекта | 5% | Ильвес Карина Викторовна | Консультант сектора финансового обеспечения отдела правового,  финансового обеспечения и государственного заказа  Комитета по печати Ленинградской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту отраслевого проекта «Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | | Характеристика параметров проекта | |
| 1 | Границы проекта | | - в соответствии с рекомендациями Комитета по печати Ленинградской области тиражи книг распространяются среди библиотек Ленинградской области, образовательных учреждений и общественных организаций региона | |
| 2 | Ограничения проекта | | - тиражи книг не подлежат продаже | |
| 3 | Ключевые риски проекта | | | |
| Риск проекта | | Оценка риска  <вероятность наступления риска в % отношении> | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| Невостребованность отдельных проектов  в ходе сбора заявок | | 5% | Предварительное обсуждение целесообразности поддержки проекта  на заседании Экспертного совета | Васильева Юлия Васильевна |
| Неисполнение получателем субсидии обязательств по реализации проекта | | 5% | Письменное требование Комитета о возврате средств субсидии в областной бюджет – на основании пп. 5.3.-5.4. Порядка предоставления субсидий  из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимых проектов  в сфере книгоиздания, утвержденного постановлением  Правительства Ленинградской области от 11.07.2023 № 483 | Васильева Юлия Васильевна |
| Невозможность реализации большего количества качественных проектов ввиду  ограниченного финансирования | | 20% | Мониторинг востребованности приоритетных направлений литературных проектов, формирование аргументированных заявок  на увеличение бюджетных ассигнований | Васильева Юлия Васильевна |

1. В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап. [↑](#footnote-ref-2)
2. Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта. [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-4)
4. Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-5)
5. Здесь и далее за «N» принимается 2024 год. [↑](#footnote-ref-6)
6. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте приоритетного (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-7)
7. Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. [↑](#footnote-ref-8)
8. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:

   - «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

   - «ПП» (приоритетного проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей приоритетного проекта;

   - «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.

   Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-11)
11. Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения. [↑](#footnote-ref-12)