**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

*«Современный облик сельских территорий»[[1]](#footnote-2)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование отраслевого проекта | Современный облик сельских территорий | Срок реализации проекта[[2]](#footnote-3) | *Этап I**01.01.2024 - 31.12.2026* |
| Куратор отраслевого проекта | *Варенов А.В.* | *Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса* |
| Руководитель отраслевого проекта | *Панкратов А.С.* | *Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* |
| Администратор отраслевого проекта | *Катриченко А.А,* | *Главный специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области* |
| Цель, целевые группы[[3]](#footnote-4) | *К 2027 году повышен уровень обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в результате реализации 18 проектов комплексного развития сельских территорий* | *Население сельских территорий (сельских агломераций) Ленинградской области* |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа  | *Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области* |
| 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | *Комплексное развитие сельских территорий* |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя[[4]](#footnote-5) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение[[5]](#footnote-6) | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024[[6]](#footnote-7) | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |
| 1.1. | Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом) |  «ОП» | Ед. | 6 | 2022 | 8 | 11 | 18 | Возрастающий | Да | Да | - |
| 1.2. | Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области | «ОП» | Ед. | 21 | 2022 | 4 | 8 | 4 | Возрастающий | Нет | Да | - |

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году[[7]](#footnote-8)

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |
| 1.1. | Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом) |  «ОП» | Ед. | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *8* |
| 1.2. | Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области |  «ОП» | Ед. | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1* | *2* | *0* | *4* |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата)[[8]](#footnote-9) | Уровень мероприятия (результата)[[9]](#footnote-10) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями отраслевого проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |
| 1.1. | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Ед. | 2 | 2022 | 1 | 3 | 7 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,приобретение) объекта недвижимого имущества | ОП | Да | Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом) |
| 1.1.1. | Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий |
| 1.2. | Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности | Ед. | 4 | 2022 | 1 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,приобретение) объекта недвижимого имущества | ОП | Нет | Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области |
| 1.2.1. | Количество объектов, по которым выполнены работы по проектированию, строительству, реконструкции, приобретению в государственную собственность |
| 1.3. | Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности | Ед. | 7 | 2022 | 1 | 0 | 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,приобретение) объекта недвижимого имущества | ОП | Да | Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области |
| 1.3.1. | Количество объектов, по которым выполнены работы по строительству, реконструкции, модернизации |
| 1.4. | Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах | Ед. | 10 | 2022 | 2 | 8 | 3 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимогоимущества | ОП | Да | Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области |
| 1.4.1. | Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| 1.5. | Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования | Ед. | 852 | 2022 | 318 | 10 | 0 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | ОП | Да | Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом) |
| 1.5.1. | Количество созданных рабочих мест или заполоненных штатных единиц в период реализации проектов, отобранных для субсидирования |

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Всего(тыс. рублей) | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |  |  |  |  |
| 1.1. | *Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций),* всего | 404224,02 | 1412521,98 | 1608045,62 | 3424791,62 |
| 1.1.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 369861,63 | 1353241,9 | 1456420,01 | 3179523,54 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 247807,2 | 906672,1 | 626260,6 | 1780739,9 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 238401,62 | 535130,4 | 702490,71 | 1476022,73 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 25711,39 | 58980,08 | 41625,61 | 126317,08 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 8651,0 | 300,0 | 110000,0 | 118951 |
| 1.2. | *Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности,* всего | 72981,6 | 0,0 | 0,0 | 72981,6 |
| 1.2.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 72981,6 | 0,0 | 0,0 | 72981,6 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | *Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности,* всего | 74494,69 | 180 000,0 | 43 060,0 | 297 554,69 |
| 1.3.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 73749,75 | 178 200,0 | 42 629,0 | 294 578,75 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 73749,75 | 178 200,0 | 42 629,0 | 294 578,75 |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 744,94 | 1 800,0 | 431,0 | 2 975,94 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4. | *Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах,* всего | 271 382,06 | 272 929,47 | 67 429,71 | 611 741,24 |
| 1.4.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 244 033,64 | 244 028,31 | 61 405,53 | 549 467,48 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 244 033,64 | 244 028,31  | 61 405,53 | 549 467,48 |
| 1.4.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 27 348,42 | 28 901,16 | 6 024,18 | 62 273,76 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | *Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования,* всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Бюджет Ленинградской области (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | 823082,37 | 1865451,45 | 1718535,33 | 4407069,15 |
| в том числе:Бюджет Ленинградской области | 760626,62 | 1775470,21 | 1560454,54 | 4096551,37 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 53804,75 | 89681,24 | 48080,79 | 191566,78 |
| Внебюджетные источники | 8651 | 300 | 110000 | 118951 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в *2024* году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | **Всего на конец *2024*  года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |
| 1.1. | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51959,3 | 100000,0 | 151959,3 | 369861,63 |
| 1.2. | Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 72981,6 |
| 1.3. | Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14349,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34349,75 | 73749,75 |
| 1.4. | Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34991,61 | 83555,79 | 83555,79 | 164033,64 | 174033,64 | 244033,64 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 49341,36 | 83555,79 | 145515,09 | 284033,64 | 390342,69 | 760626,62 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области-председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта*[[10]](#footnote-11)*: доведение до современного уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Ленинградской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту отраслевого проекта

*«Современный облик сельских территорий»*

План реализации отраслевого проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь[[11]](#footnote-12) | Ответственный Исполнитель(ФИО) | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС)[[12]](#footnote-13) | Мощность объекта14 | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.) | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Информационная система  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | *01.01.2024* | *31.12.2026* | Х | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 3424791,62 | Годовой отчет о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) " Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2024 году реализации | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Х | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 404224,02 | Годовой отчет о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.1.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями» | Х | *15.02.2024* | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Катриченко А.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | Электронный бюджет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок (основной подряд)»  | Х | *20.02.2024* | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | *01.04.2024* | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.11.2024* | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования, ГУП «Леноблводоканал | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.12.2024* | 1.1.К.5. | 1.1.К.7. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию» | Х | *25.12.2024* | 1.1.К.6. | 1.1.К.8. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Х |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» | Х | *27.12.2024* | 1.1.К.7. | X | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий, Электронный бюджет |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии» | Х | *01.03.2024* | X | 1.1.К.10. | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Извещение о проведении отбора | X |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии» | Х | *01.04.2024* | 1.1.К.9. | 1.1.К.11. | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | X |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии» | Х | *15.04.2024* | 1.1.К.10. | 1.1.К.12. | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии | Электронный бюджет |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Субсидия перечислена получателю субсидии в полном объеме» | Х | *15.05.2024* | 1.1.К.11. | 1.1.К.13. | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты об итогах реализации мероприятий по итогам 2024 года» | Х | *27.12.2024* | 1.1.К.12. | X | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | 72981,6 | Информация комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | 72981,6 | Информация комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.2.К.3. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Получено положительное заключение экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию» | Х | *01.10.2024* | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин В.В.  | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение государственной экспертизы | Х |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.11.2024* | 1.2.К.1. | 1.2.К.4. | Лазуткин В.В.  | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по строительству Ленинградской области | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.12.2024* | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию» | Х | *25.12.2024* | 1.1.К.4. | Х | Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по строительству Ленинградской области | Х |
|  | Объект «Строительство амбулатории дер.Лаголово» | *01.12.2024* | *25.12.2024* | Х | Х | Лазуткин В.В. | Ломоносовский район, дер.Лаголово | Посещений в смену | 110 | 72981,6 | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) " Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности " | *01.01.2024* | *31.12.2026* | Х | Х | Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | 297 554,69 | Информация комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) " Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности " в 2024 году реализации | *01.01.2024* | *31.12.2026* | Х | Х | Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | 74494,69 | Информация комитета по строительству Ленинградской области | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.3.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями» | Х | *15.02.2024* | 1.3.К.1. | 1.3.К.3. |  Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | АЦК-Планирование |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  | Х | *01.05.2024* | 1.3.К.2. | 1.3.К.4. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | *01.07.2024* | 1.3.К.3. | 1.3.К.5. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.11.2024* | 1.3.К.4. | 1.3.К.6. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.12.2024* | 1.3.К.5. | 1.3.К.7. | Лазуткин В.В. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию» | Х | *25.12.2024* | 1.1.К.6. | 1.1.К.8. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Х |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | Х | *27.12.2024* | 1.3.К.7. | X | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | АЦК-Планирование |
|  | Объект «Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы» | *01.01.2024* | *25.12.2024* | Х | Х | Главы администраций муниципальных образований | Волховский район, с.Паша, ул.Советская | мест | 150 | 14494,7 | Х | Х |
|  | Объект «Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области» | *01.01.2024* | *25.12.2024* | Х | Х | Главы администраций муниципальных образований | Волосовский район, дер.Терпилицы | мест | 150 | 60000,0 | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах" | *01.01.2024* | *31.12.2026* | Х | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 611 741,24 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах" в 2024 году реализации | *01.01.2024* | *31.12.2026* | Х | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 271 382,06 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями» | Х | *15.02.2024* | Х | 1.4.К.2. | Катриченко А.А.  | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | АЦК-Планирование |
| 1.4.К.2 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  | Х | *01.05.2024* | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | *01.07.2024* | 1.4.К.2. | 1.4.К.4. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.11.2024* | 1.4.К.3. | 1.4.К.5. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.12.2024* | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | Х | *27.12.2024* | 1.4.К.5. | X | Главы администраций муниципальных образований, | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | АЦК-Планирование |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования " | *01.01.2024* | *31.12.2025* | Х | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 0,0 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования " в 2024 году реализации | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Х | Х | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | 0,0 | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | Х |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий»/распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено» | Х | *01.02.2024* | Х | 1.5.К.2. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Постановление Правительства Ленинградской области | Х |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями» | Х | *15.02.2024* | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Катриченко А.А. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области | Электронный бюджет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок (основной подряд)»  | Х | *20.02.2024* | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | *01.04.2024* | 1.5.К.3. | 1.5.К.5. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.11.2024* | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования, ГУП «Леноблводоканал | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год» | Х | *01.12.2024* | 1.5.К.5. | 1.5.К.7. | Панкратов А.С. | Х | Х | Х | Х | Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, комитета по строительству Ленинградской области | АЦК-Финансы |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию» | Х | *25.12.2024* | 1.5.К.6. | 1.5.К.8. | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | Х |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальных образований Ленинградской области/ отчеты о реализации проекта комплексного развития сельских территорий по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» | Х | *27.12.2024* | 1.5.К.7. | X | Главы администраций муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Информация муниципального образования | 1С – Управление комплексным развитием сельских территорий, Электронный бюджет |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении отбора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии» | Х | *01.03.2024* | X | 1.5.К.10. | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Извещение о проведении отбора | X |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Проведен отбор ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, на предоставление субсидии» | Х | *01.04.2024* | 1.5.К.9. | 1.5.К.11. | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | X |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии» | Х | *15.04.2024* | 1.5.К.10. | 1.5.К.12. | Тимков А.М. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении субсидии | Электронный бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту отраслевого проекта

*«Современный облик сельских территорий»*

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Ленинградской области | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| *Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)* |
| *Ленинградская область*  | 6 | 2022 | 1 | 3 | 7 |
| Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Пашское селсьское поселение Волховского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Кисельнинское селсьское поселение Волховского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Коммунарское городское поселение Гатчинского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Рощинское городское поселение Выборгского района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| *Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области* |
| *Ленинградская область* | 21 | 2022 | 4 | 8 | 4 |
| Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района | 0 | 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Шумское сельское поселение Кировского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 |
| Самойловское сельское поселение Бокситогорского мунциипального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту отраслевого проекта

 *«Современный облик сельских территорий»*

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Ленинградской области | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации отраслевого проекта, год |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |
| 1.1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) |
| Всего по Ленинградской области | *Ед.* | *2* | *2022* | *1* | *0* | *0* |
| Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Пашское селсьское поселение Волховского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Кисельнинское селсьское поселение Волховского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Коммунарское городское поселение Гатчинского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Рощинское городское поселение Выборгского района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *1* | *0* | *0* |
| 1.2. Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности |
| *Всего по Ленинградской области* | *Ед.* | *4* | *2022* | *1* | *0* | *0* |
| Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *1* | *0* | 0 |
| 1.3. Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности |
| Всего по Ленинградской области | *Ед.* | *7* | *2022* | *1* | *0* | *1* |
| Пашкское сельское поселение Волховского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *1* | *0* | *0* |
| Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| 1.4.Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах |
| Всего по Ленинградской области | *Ед.* | *10* | *2022* | *2* | *8* | *3* |
| Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *1* | *0* | *1* |
| Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *1* | *0* | *0* |
| Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Шумское сельское поселение Кировского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *1* | *0* |
| Самойловское сельское поселение Бокситогорского мунциипального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *0* | *0* | *1* |
| 1.5. Созданы рабочие места (заполонены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования | *Ед.* | *852* | *2022* | *318* | *10* | *0* |
| Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *301* | *0* | *0* |
| Пашское селсьское поселение Волховского муниципального района | *Ед.* | *0* | *2022* | *17* | *10* | *0* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту отраслевого проекта

*«Современный облик сельских территорий»*

Состав команды отраслевого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
| 1.  | Руководитель проекта | 30 | Панкратов А.С. | Начальник отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 2. | Администратор проекта | 10 | Катриченко А.А. | Главный специалист отдела комплексного развития сельских территорий департамента комплексного развития сельских территорий , пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области |
| 3. | Участник проекта | 30 | Лазуткин В.В. | Председатель комитета по строительству Ленинградской области |
| 4. | Участник проекта | 30 | Тимков А.М. | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту отраслевого проекта

*«Современный облик сельских территорий»*

Дополнительные параметры отраслевого проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры проекта | Характеристика параметров проекта |
| 1 | Границы проекта | Реализация отраслевого проекта предусматривается на достижение целей и в порядке, установленном порядками предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, являющихся приложениями 1,2,3 к государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» |
| 2 | Ограничения проекта | Реализация отраслевого проекта предусматривается в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области  |
| 3 | Ключевые риски проекта:  |
| Риск проекта | Оценка риска<Указываются вероятность наступления риска в % отношении> | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
| 1. Представление муниципальными образованиями проектов КРСТ, не соответствующих требованиям, установленным приказом Минсельхоза России от 10 июня 2020 г. № 313 «Об утверждении порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | 30 | Осуществление методологического сопровождения отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Панкратов А.С. |
| 2. Длительные сроки проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ | 20 | Мониторинг хода проведения конкурентных процедур, проработка с муниципальными заказчиками вопроса заключения договоров на разработку конкурсной документации со специализированными организациями | Панкратов А.С. |
| 3. Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в отраслевого проекта | 20 | Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий  | Панкратов А.С. |

1. Наименование приоритетного (отраслевого) проекта указывается в соответствии с документом о его утверждении. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап. [↑](#footnote-ref-3)
3. Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-5)
5. Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-6)
6. Здесь и далее за «N» принимается 2024 год. [↑](#footnote-ref-7)
7. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте приоритетного (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-8)
8. Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. [↑](#footnote-ref-9)
9. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:

- «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

- «ПП» (приоритетного проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей приоритетного проекта;

- «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.

Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-12)
12. Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения. [↑](#footnote-ref-13)