|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Молодежь России (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия | | | |
| Руководитель регионального проекта | Григорьева М.А. | | Председатель | | | |
| Администратор регионального проекта | Хватцева Л.А. | | Начальник отдела | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Региональные проекты | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 1,0000 | 1,0000 | | | - | | - | В 2023 - 2025 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на  капитальный ремонт и реконструкцию зданий | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики. | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | | | | | - | Человек | | 56,0000 | | 2023 | | | - | | - | | | - | - | | - | | - | 56,0000 | | | - | | - | Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 41 424,63 | | | | 96 423,88 | | | 137 848,51 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 41 424,63 | | | | 96 423,88 | | | 137 848,51 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 41 424,63 | | | | 96 423,88 | | | 137 848,51 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2 | | | | | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 834,90 | | | 1 834,90 | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 834,90 | | | 1 834,90 | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 834,90 | | | 1 834,90 | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 41 424,63 | | | | 98 258,78 | | | 139 683,41 | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 41 424,63 | | | | 98 258,78 | | | 139 683,41 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | | | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | 96 423,88 | | 96 423,88 | | |  |
| 1.2. | | | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 834,90 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | | | 96 423,88 | 96 423,88 | | 98 258,78 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Молодежь России (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьева М.А. | В 2023 - 2025 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на  капитальный ремонт и реконструкцию зданий молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики. | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Григорьева М.А. | Соглашение Заключено соглашение на | | - | соглашение | | |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставление субсидии на иные цели ГБУ ЛО "Центр "Молодежный" | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьева М.А. | Прочий тип документа Утверждена концепция мероприятия | | - | Информационная справка | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Григорьева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об утверждении плана подготовки мероприятия (дорожной карты) | | - | Информационная справка | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьева М.А. | Распоряжение Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области о кадровом обеспечении | | - | Распоряжение комитета по молодежной политкие Ленинградской области | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьева М.А. | Прочий тип документа Перечень документов, необходимых для организации и проведения программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | | - | Росмолодежь | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Григорьева М.А. | Прочий тип документа Договор на закупку товаров, работ, услуг | | - | Договор | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьева М.А. | Прочий тип документа Договор на закупку товаров, работ, услуг | | - | Договор | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Григорьева М.А. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели ГБУ ЛО "Центр "Молодежный" | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с | Григорьева М.А. | Отчет Отчет об итогам реализации программы | | - | Отчет | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2023 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР) | |  |  | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | | - | Реестр соглашений | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 10 | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области | | - | Распоряжение | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии" | - | 28.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Входящее письмо Письма ГБУ ЛО "Ресурсный добровольческий центр" и ГБУ ЛО "Центр "Молодежный" о согласовании концепций мероприятий | | - | Письмо | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Утвержден дизайн-проект" | - | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Входящее письмо Письмо ГБУ ЛО "Центр "Молодежный" | | - | Письмо | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Хватцева Л.А. | Входящее письмо Письмо ГБУ ЛО "Ресурсный добровольческий центр" и | | - | Письмо | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | ГБУ ЛО "Центр "Молодежный" с реестром договоров, заключенных в рамках реализации субсидии учреждениям на иные цели | |  |  | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2024 году"" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет об итогах реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2024 году в Ленинградской области | | - | Отчет | | |
|
| 1.2 | Результат "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьева М.А. | Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно | | Нет | Отчет | | |
|
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным | |  |  | | |
|
|
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 16.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области о назначении ответственного | | - | распоряжение | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 29.02.2024 | 04 | 05 | Хватцева Л.А. | Соглашение Соглашение с ГБУ ЛО "Ресурсный добровольческий центр" заключено | | - | Соглашение | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.07.2024 | 04 | 06 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет об участниках образовательных заездов | | - | Отчет | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга | - | 30.08.2024 | Взаимо | Взаимо | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет об участниках | | - | Отчет | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | образовательных заездов | |  |  | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет об участниках образовательных заездов | | - | Отчет | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.10.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет об участниках образовательных заездов | | - | отчет | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) обеспечено участие 56 человек в форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" от Ленинградской области" | - | 27.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет об участниках образовательных заездов | | - | Отчет | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Григорьева М. А. | Председатель | - | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 40 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 40 |  |
| 4 | Администратор | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 40 |  |
| Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Григорьева М. А. | Председатель | - | 15 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Григорьева М. А. | Председатель | - | 1 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 40 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 40 |  |
| Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Григорьева М. А. | Председатель | - | 15 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Григорьева М. А. | Председатель | - | 15 |  |
| 11 | Участник регионального | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 40 |  |
|  | проекта | |  |  |  |  |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 40 |  |