|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Туристическая инфраструктура (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 15.03.2023 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | | Председатель комитета | | | |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | | Председатель комитета | | | |
| Администратор регионального проекта | Голубева О.Л. | | Начальник департамента | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Региональные проекты | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Нарастающий итог | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 29,0000 | 303,0000 | | | - | | - | Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в Ленинградской области. В 2023 году создано 29 номеров. По итогу реализации проекта в 2024 году создано 303 номера (нарастающим итогом). | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.2 | | Реализованы | | | | | - | Едини | | 0,0000 | | 2024 | | | - | | - | | | - | - | | - | | - | 1,0 | | | - | | - | В рамках единой | | | | | Оказание | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" | | | | |  | ца | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | 000 | | |  | |  | субсидии в Ленинградской области предусмотрена реализация следующих мероприятий:  мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие национальных туристских маршрутов)  мероприятия по поддержке развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского | | | | | услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | оборудования);  мероприятия по проведению событийных мероприятий;  мероприятия по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования. | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 251 927,31 | | | 455 080,01 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 251 927,31 | | | 455 080,01 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 251 927,31 | | | 455 080,01 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2 | | | | | Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 171 254,33 | | | 171 254,33 | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 171 254,33 | | | 171 254,33 | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 171 254,33 | | | 171 254,33 | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 423 181,64 | | | 626 334,34 | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 203 152,70 | | | | 423 181,64 | | | 626 334,34 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | | | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | | | | | | 0,00 | | 251 927,31 | | 251 927,31 | | | 251 927,31 | | | 251 927,31 | | | 251 927,31 | | 251 927,31 | | | 251 927,31 | | | 251 927,31 | | | 251 927,31 | 251 927,31 | | 251 927,31 | | |  |
| 1.2. | | | Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 71 254,33 | | | 71 254,33 | | 71 254,33 | | | 71 254,33 | | | 71 254,33 | | | 71 254,33 | 71 254,33 | | 171 254,33 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | 251 927,31 | | 251 927,31 | | | 251 927,31 | | | 323 181,64 | | | 323 181,64 | | 323 181,64 | | | 323 181,64 | | | 323 181,64 | | | 323 181,64 | 323 181,64 | | 423 181,64 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Туристическая инфраструктура (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения" | 17.10.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в Ленинградской области. В 2023 году создано 29 номеров. По итогу реализации проекта в 2024 году создано 303 номера (нарастающим итогом). | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств | - | 11.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дружинина М.Г. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» | | - | - | | |
| 9 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | размещения на территории Ленинградской области" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Объявлен отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области" | - | 12.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина М.Г. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области" | - | 18.12.2023 | 08 | 04 | Боровикова С.М. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Заключены | - | 19.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Калинкина | Соглашение | | - | - | | |
| 10 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашения с победителями конкурсного отбора" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | И.А. | Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | |  |  | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Проведено совещание с победителями конкурсного отбора" | - | 19.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шибаков А.М. | Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры | | - | - | | |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2 | |  |  | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 10.0000, Единица | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Трифонова А.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соглашений о предоставлении субсидий ", значение: 1.0000, Единица | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова А.С. | Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений за 1 квартал 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Трифонова А.С. | Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации | | - | - | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | соглашений за 1 квартал 2024 года | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова А.С. | Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений за 1 квартал 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Получателями субсидии предоставлены документы о введении в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения", значение: 10.0000, Единица | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шибаков А.М. | Акт Акт ввода в эксплуатацию | | - | - | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 10.0000, Единица | - | 27.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | В рамках единой субсидии в Ленинградской области предусмотрена реализация следующих мероприятий:  мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие национальных туристских маршрутов)  мероприятия по поддержке развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования);  мероприятия по | | Нет | - | | |
|
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проведению событийных мероприятий;  мероприятия по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования. | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка " Утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области)", значение: 1.0000, Единица | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина М.Г. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного | | - | - | | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | туризма Ленинградской области» | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на государственную поддержку программ по проектированию туристского кода центра город", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боровикова С.М. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели с ИТЦ Ленинградской области (организация и проведение событийного мероприятия)", значение: 1.0000, Единица | - | 26.04.2024 | 10 | 09 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение на иные цели | | - | - | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) | - | 07.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шибаков А.М. | Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора | | - | - | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Единица |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области ", значение: 1.0000, Единица | - | 07.06.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калинкина И.А. | Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области" | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Трифонова А.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий | | - | - | | |
|
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных | - | 28.06.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Исакова М.В. | Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обязательств муниципальных образований Ленинградской области в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Сформирована программа событийного мероприятия", значение: 1.0000, Единица | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исакова М.В. | Прочий тип документа Программа | | - | - | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием Ленинградской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города " | - | 17.07.2024 | 11 | 15 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о предоставление субсидии | | - | - | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Подготовлен | - | 30.09.2024 | Взаимо | Взаимо | Бочарова Е.Н. | Отчет Отчет о реализации | | - | - | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет о реализации соглашения на иные цели (организация и проведение событийного мероприятия) " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | соглашения на иные цели | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Шибаков А.М. | Отчет Отчеты о реализации соглашений | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации соглашения на предоставление субсидии в целях | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Голубева О.Л. | Отчет Отчет о реализации соглашения | | - | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 30 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | | Дружинина М. Г. | Начальник сектора | - | 20 |  |
| Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Шибаков А. М. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Трифонова А. С. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Исакова М. В. | Заместитель начальника департамента | - | 20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 30 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Шибаков А. М. | Начальник отдела | - | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Боровикова С. М. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Калинкина И. А. | Главный специалист | - | 15 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Дружинина М. Г. | Начальник сектора | - | 20 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Бочарова Е. Н. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Трифонова А. С. | Ведущий специалист | - | 15 |  |