|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Патриотическое воспитание (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Реброва В.И. | Председатель |
| Администратор регионального проекта | Винокуров М.В. | Начальник департамента |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |
| 1.1 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 91,0000 | 112,0000 | 126,0000 | 155,0000 | - | - | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исследований. |  |  |
| 1.2 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 5,2790 | 5,5300 | 5,7820 | 6,0330 | - | - | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  | 274,0000 | 282,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.3 |  | - |  | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
| 1.4 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и  | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 131,0000 | - | - | - | - | Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |
|  |
| 1.5 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  | - | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | 262,0000 | 262,0000 | - | - | Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности   | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров) |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 10 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0 |  |
| 1.1 | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853,61 | 790,90 | 19 644,51 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853,61 | 790,90 | 19 644,51 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 853,61 | 790,90 | 19 644,51 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.1.1. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 813,80 | 186 949,20 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 813,80 | 186 949,20 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 813,80 | 186 949,20 |  |
| 1.3.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 813,80 | 186 949,20 |  |
| 1.3.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 813,80 | 186 949,20 |  |
| 1.3.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 135,40 | 92 813,80 | 186 949,20 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 112 989,01 | 93 604,70 | 236 336,31 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 742,60 | 112 989,01 | 93 604,70 | 236 336,31 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |
| 1.1. | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,90 | 790,90 | 790,90 | 790,90 | 790,90 | 790,90 | 790,90 | 790,90 |  |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 7 769,20 | 15 094,80 | 22 394,61 | 33 465,53 | 44 743,20 | 56 443,31 | 61 183,02 | 63 340,96 | 70 275,74 | 79 580,06 | 86 739,91 | 92 813,80 |  |
| ИТОГО: | 7 769,20 | 15 094,80 | 22 394,61 | 33 465,53 | 45 534,10 | 57 234,21 | 61 973,92 | 64 131,86 | 71 066,64 | 80 370,96 | 87 530,81 | 93 604,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 14 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Патриотическое воспитание (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
| 1.1 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соколов М.А. | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований. | Нет | Мониторинг 1 воспитание |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | 03 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | 02 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 05 | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную  | - | отчеты |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  | деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2022 год  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год. | - | отчет |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | 05 | 07 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через  | - | отчет |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I квартал 2022 года  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за II квартал 2022 года  | - | отчет |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 10 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4  | - | отчет |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за III квартал 2022 года  |  |  |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  | - | отчет |
|
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | (Ленинградская область)» за 2022 год  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Соколов М.А. | Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2023 год | - | план мероприятий по реализации Ленинградской областью результата 1.4 на 2023 год |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 03.03.2023 | 01 | 05 | Соколов М.А. | Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении государственного задания | - | Распоряжения органов исполнителньой власти Ленинградской области об утверждении государственных заданий |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.04.2023 | 02 | 12 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I квартал 2023 года  | - | Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 квартал 2023 года |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через  | - | Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 полугодие  |
|
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I полугодие 2023 года |  | 2023 года |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 9 месяцев 2023 года | - | Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 9 месяцев 2023 года |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными  | 10 | Соколов М.А. | Отчет Итоговый отчет об исполнении плана мероприятий по реализации  | - | Отчет об итогах исполнения  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 2023 год  |  | Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 в 2023 году |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Микрограмм в сутки | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Соколов М.А. | Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 на 2024 год | - | СЭД ЛО |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 13.03.2024 | 07 | 09 | Соколов М.А. | Распоряжение Распоряжения ОИВ ЛО об утверждении госзадания | - | Реестр правовых актов КМП  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение", Микрограмм в сутки |  |  |  |  |  |  |  | ЛО |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 16.04.2024 | 08 | 10 | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 1 квартал 2024 года | - | СЭД ЛО |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 16.07.2024 | 09 | 11 | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 1 полугодие 2024 года | - | СЭД ЛО |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 15.10.2024 | 10 | 12 | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 9 месяцев 2024 года | - | СЭД ЛО |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 27.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 2024 год | - | СЭД ЛО |
|
| 1.2 | Результат "Созданы условия для  | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Соколов М.А. | Реализация программы,  | Нет | мониторинг 1  |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) |  | воспитание |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | 02 | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещ |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ения России |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыборецкая Т.Г. | Методические рекомендации Отсутствует | - | Мониторингровая система Минпросвещения России |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан  | - | отчет |
|
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2022 год |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Соколов М.А. | Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год | - | отчет |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | 01 | 03 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках  | - | отчет |
|
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2022 года  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 02 | 01 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за II квартал 2022 года  | - | отчет |
|
|
|  |  |  | 15.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - |  | 01 | 08 | Соколов М.А. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за III квартал 2022 года  | - | отчет |
|
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Засельская Т.Ю. | Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения  | - | отчет |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2022 год  |  |  |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Соколов М.А. | Прочий тип документа Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального  | - | План мероприятий по достижению Ленинрадской областью результата 1.5 на 2023 год |
|
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2023 год |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 03.03.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соколов М.А. | Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении государственных заданий | - | Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.04.2023 | 01 | 02 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на  | - | Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 квартал 2023 года |
|
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2023 года |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.07.2023 | 07 | 06 | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  | - | Отчет о выполнении Ленинрадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 полугодие 2023 года |
|
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I полугодие 2023 года |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.10.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соколов М.А. | Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 9 месяцев 2023 года  | - | Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мерпориятий по достижению результата 1.5 за 9 месяцев 2023 года |
|
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | 05 | 06 | Соколов М.А. | Отчет Итоговый отчет об исполнении регионального  | - | Отчет о выполнении  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2023 год |  | Ленингадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Микрограмм в сутки | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 08 | Соколов М.А. | Прочий тип документа План мероприятий по реализации Ленинградской областью результата 1.5 на 2024 год | - | СЭД ЛО |
|
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Микрограмм в сутки | - | 13.03.2024 | 07 | 09 | Соколов М.А. | Распоряжение Распоряжения ОИВ ЛО об утверждении госзаданий | - | Реестр правовых актов КМП ЛО |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 16.04.2024 | 08 | 10 | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 квартал 2024 года | - | СЭД ЛО |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 16.07.2024 | 09 | 11 | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 полугодие 2024 года | - | СЭД ЛО |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 15.10.2024 | 10 | 12 | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 9 месяцев 2024 года | - | СЭД ЛО |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки | - | 27.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Соколов М.А. | Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 2024 год | - | СЭД ЛО |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3 | Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации." | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. | Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. | Нет | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехова Ю.В. | Соглашение соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехова Ю.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации | - | Мониторинговая систма Минпросвещения России |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами  | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений)  | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных символов Российской Федерации" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехова Ю.В. | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о  | - | 26.02.2024 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Атанова А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | бюджету субъекта Российской Федерации в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации |  |  |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 29.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Атанова А.В. | Соглашение Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключено соглашение с подведомственным учреждением о предоставлении субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений),оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 17.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атанова А.В. | Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атанова А.В. | Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии  | - | 31.10.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результ | Реброва В.И. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении подведомственной  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | организации субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации |  |  |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атанова А.В. | Отчет Сводный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2024 году | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.4 | Результат "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность" | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Реброва В.И. | Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по  | Нет | - |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Реброва В.И. | Отчет отчет о внедрении ставок | - | - |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 03 | 05 | Терехова Ю.В. | Соглашение заключено соглашение | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Терехова Ю.В. | Отчет отчет об исполнении | - | - |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Реброва В.И. | Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными  | Нет | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
|
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и  |  |  |
|
|
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров) |  |  |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Терехова Ю.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
|  |  |  | 17.04.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Засельская Т.Ю. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Засельская Т.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год | - | Мониторинговая система Минпросвещения |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам  | - | 26.02.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Терехова Ю.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | бюджету Ленинградской области в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атанова А.В. | Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе  | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 17.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Атанова А.В. | Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе  | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атанова А.В. | Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе  | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Атанова А.В. | Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе  | - | Мониторинговая система Минпросвещения России |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению  | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Атанова А.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об  | - | Мониторинговая система  |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год  |  | Минпросвещения России |

|  |  |
| --- | --- |
| 50 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Винокуров М. В. | Начальник департамента | - | 10 |  |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Соколов М. А. | Первый заместитель председателя комитета | - | 30 |  |
| Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными  |  |
| объединениями и обеспечена их деятельность |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Реброва В. И. | Председатель | - | 10 |  |