|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Популяризация предпринимательства |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Популяризация предпринимательства |
| Краткое наименование региональногопроекта | Популяризация предпринимательства | Срок реализации проекта | 05.12.2018 | 31.12.2020 |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| Руководитель регионального проекта | Толмачева А.Е. | Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Лопинова М.А. | Ведущий специалист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" |

|  |
| --- |
| 2 |
| 00 |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 0 |
| 1.1 | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.;в 2020 г. - 22500 ед.;в 2021 г. - 36000 ед.;в 2022 г. - 46000 ед.;в 2023 г. - 55000 ед.;в 2024 г. - 62000 ед. В Ленинградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 953 ед. в 2024 г. | 18 478,21 | 19 193,28 | 9 596,72 | 15 354,63 | 19 217,34 | 19 402,12 | 101 242,30 |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 18 478,21 | 19 193,28 | 9 596,72 | 15 354,63 | 19 217,34 | 19 402,12 | 101 242,30 |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 18 478,21 | 19 193,28 | 9 596,72 | 15 354,63 | 19 217,34 | 19 402,12 | 101 242,30 |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 18 478,21 | 19 193,28 | 9 596,72 | 15 354,63 | 19 217,34 | 19 402,12 | 101 242,30 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 18 478,21 | 19 193,28 | 9 596,72 | 15 354,63 | 19 217,34 | 19 402,12 | 101 242,30 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Толмачева А. Е. | Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Нерушай С. И. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Лопинова М. А. | Ведущий специалист | - | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Участник проекта | Габитов А. Ф. | Президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» | Нерушай С. И. | 10 |  |
| 4 | Участник проекта | Дюкарева Е. В. | вице-президент Союза "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" | Нерушай С. И. | 10 |  |
| В Ленинградской области реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп, в том числе на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп (далее – региональная информационная кампания) |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
| В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию  |  |
| созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. - 22500 ед.; в 2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. - 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в 2024 г. - 62000 ед. В Ленинградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 953 ед. в 2024 г.  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Толмачева А. Е. | Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Нерушай С. И. | 15 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
| В Ленинградской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
| Тренеры Ленинградской области прошли подготовку для обучения целевых групп по утвержденным федеральным методикам |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
| В Ленинградской области обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 г. (нарастающим итогом) 6 967 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 1 407 человек; 2020 г. – 2 876 человек; 2021 г. – 4 349 человек; 2022 г. – 5 293 человек; 2023 г. – 6 191 человек; 2024 г. – 6 967 человек  |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Береснев В. А. | Руководитель Фонда | Нерушай С. И. | 20 |  |