|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Экспорт продукции АПК | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Экспорт продукции АПК (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 31.12.2018 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Малащенко О.М. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | | | |
| Руководитель регионального проекта | Варенов А.В. | | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | | | |
| Администратор регионального проекта | Тарасова Н.А. | | Начальник отдела | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | | | | | | ФП | | Миллиард долларов | | | | 0,3975 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,2850 | | | | 0,0000 | | | | 0,3869 | | | | 0,4024 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | | | | | | | | | | ФП | | | | Миллиард долларов | | | | | 0,0070 | | | | 0,0150 | | 0,0250 | | 0,0400 | | | | 0,0550 | | | 0,0700 | | | 0,0850 | | | 0,1000 | | 0,1200 | | 0,1500 | | 0,2000 | | | 0,4024 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2017 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 1,0000 | | | - | | | - | | ​В 2021 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.В 2022 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.  В 2023 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.  Направлены информационные письма о мерах поддержки, информация опубликована на официальном сайте Комитета по агропромышленно | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | му и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4964 млрд. долларов США по итогам 2024 года | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | | Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млр долларов США | | | | | - | | Миллиард долларов | | | 0,1631 | | | 2017 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 0,4024 | | | - | | | - | | Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции в 2024 году составил 0,4964 млр долларов США | | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | федерального проекта) | |  |
| 2 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Прирост объема производства масличных культур | | | | | - | | Тысяча тонн | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 0,8279 | | 4,5000 | | | | 0,2361 | | | - | | | - | | | - | | Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Не менее - 0,8279 тыс. тонн на 2021 год | | | | | | | | |  | |  |
| 2.2 | | Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 14,0000 | | | - | | | - | | ​в 2019 г. – не менее 2 шт.;в 2020 г. – не менее 3 шт;  в 2021 г. – не менее 3 шт;  в 2022 г. – не менее 3 шт;  в 2023 г. – не менее 3 шт. | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
| 2.3 | | Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Направление запросов на предприятия – экспортеры. Сбор и систематизация  проблемных вопросов осуществления экспортной деятельности предприятиями АПК Ленинградской области. | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Размещение информации о тарифных и нетарифных барьерах  для экспорта продукции АПК на официальном сайте Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Прирост объема производства масличных культур | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 728,19 | | | | | | 11 684,48 | | | | | | | | | 1 177,01 | | | | | | 0,00 | | | | | | 17 589,68 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 728,19 | | | | | | 11 684,48 | | | | | | | | | 1 177,01 | | | | | | 0,00 | | | | | | 17 589,68 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 728,19 | | | | | | 11 684,48 | | | | | | | | | 1 177,01 | | | | | | 0,00 | | | | | | 17 589,68 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 728,19 | | | | | | 11 684,48 | | | | | | | | | 1 177,01 | | | | | | 0,00 | | | | | | 17 589,68 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 728,19 | | | | | | 11 684,48 | | | | | | | | | 1 177,01 | | | | | | 0,00 | | | | | | 17 589,68 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Прирост объема производства масличных культур | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Экспорт продукции АПК (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Прирост объема производства масличных культур " | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варенов А.В. | Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию.  Не менее - 0,8279 тыс. тонн на 2021 год | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа Сформированы документы для заключения соглашений в соответствии с порядком предоставления субсидии | | - | - | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | по масличным культурам | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Е.А. | Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому ) лицу | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Софьина О.Н. | Прочий тип документа Составление реестра получателей и доведение средств до получателей государственной поддержки | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.05.2023 | Взаимо | 02 | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа | | - | - | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Сформированы документы для заключения соглашений в соответствии с порядком предоставления субсидии по масличным культурам | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Боярчик Е.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведены выплаты субсидий юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | 01 | 03 | Боярчик Е.А. | Прочий тип документа Произведены выплаты субсидий юридическому (физическому) лицу | | - | - | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Увеличение объемов производства масличных культур не менее чем объемы по среднему производству за 5 лет", | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результ | Боярчик Е.А. | Прочий тип документа Увеличение объемов производства масличных культур не менее чем | | - | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | объемы по среднему производству за 5 лет | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Е.А. | Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Е.А. | Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2 | Результат "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варенов А.В. | ​в 2019 г. – не менее 2 шт.;в 2020 г. – не менее 3 шт;  в 2021 г. – не менее 3 шт;  в 2022 г. – не менее 3 шт;  в 2023 г. – не менее 3 шт. | | Нет | Отчет | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Малащенко О.М. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Корсунова Е.Б. |  | | - | - | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Малащенко О.М. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Корсунова Е.Б. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа | - | 31.12.2021 | 07 | 09 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | «Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Варенов А.В. | Отчет Отчет | | - | Отчет | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Варенов А.В. | Отчет Отчет | | - | Отчет | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской | - | 31.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | области»", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Варенов А.В. | Отчет Отчет | | - | отчет | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Принято | - | 25.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Тарасова Н.А. | Отчет отчет | | - | данные | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | участие в семинарах и совещаниях, направленных продвижение и позиционирование продукции АПК" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | предприятий и комитета по АП и РХК ЛО | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведены дегустационные - презентационные мероприятия" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Отчет отчет | | - | данные комитета по АП и РХК ЛО | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведены выставочные мероприятия, направленные на продвижение и позиционирование продукции АПК " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Варенов А.В. | Отчет отчет | | - | оперативные данные комитета по АП и РХК ЛО | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Предприятиями Ленинградской области принято участие в международных/межрегиональных бизнес-миссиях, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варенов А.В. | Отчет отчет | | - | оперативные данные комитета по АП и РХК ЛО | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведены ярмарки, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Варенов А.В. | Отчет Отчет | | - | отчет | | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | области»", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3 | Результат "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варенов А.В. | Направление запросов на предприятия – экспортеры. Сбор и систематизация  проблемных вопросов осуществления экспортной деятельности предприятиями АПК Ленинградской области.  Размещение информации о тарифных и нетарифных барьерах  для экспорта продукции АПК на официальном сайте Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет. | | Нет | отчет | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Подготовлены предложения по устранению торговых барьеров | - | 31.10.2019 | Взаимосвязь с иными | 05 | Малащенко О.М. |  | | - | - | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (тарифныз и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2019 году" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малащенко О.М. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Корсунова Е.Б. |  | | - | - | | |
|
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 06 | 08 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2022 году", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | 07 | 09 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2023 году", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | 08 | 13 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Формирование годового индивидуального экспортного плана" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Исходящее письмо письмо в ФГБУ "Агроэкспорт" | | - | данные экспортоориентированных предприятий ЛО | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Актуализация данных по экспортоориентированным проектам" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Исходящее письмо письмо в адрес ФГБУ "Агроэкспорт" | | - | данные комитета по АП и РХК ЛО | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "мониторинг проведения методической и консультационной поддержки" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Отчет отчет | | - | оперативная информация | | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "анализ востребованности мер государственной поддержки" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Тарасова Н.А. | Отчет аналитический отчет | | - | оперативные данные предприятий | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "предложения по внесению изменений (дополнению) существующих мер государственной поддержки" | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Исходящее письмо предложения | | - | оперативные данные предприятий и аналитическая информация комитета по АП и РХК ЛО | | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2024 году", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Отчет отчет | | - | нет | | |
|
| 2 | Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Создание новой | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Малащенко | ​В 2021 г. посредством | | Нет | статистическ | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | О.М. | КПМК поддержана 1 экспортная программа.В 2022 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.  В 2023 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.  Направлены информационные письма о мерах поддержки, информация опубликована на официальном сайте Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4964 млрд. долларов США по итогам 2024 года | |  | ие данные | | |
|
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.10.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Малащенко О.М. |  | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2019 года" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Корсунова Е.Б. |  | | - | - | | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 31.08.2020 | 11 | 13 | Малащенко О.М. |  | | - | - | | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Подготовлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2020 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 12 | 14 | Корсунова Е.Б. |  | | - | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2021 года", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 13 | 15 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | отраслевая информация | | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | отраслевая информация | | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2022 году", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | отраслевая информация | | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Подготовлен | - | 31.12.2022 | 16 | Взаимо | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | отраслевая | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2022 года", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | информация | | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2023 года", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | 17 | 19 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2023 году", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2023 | 18 | 20 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | отраслевая информация | | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2024 года", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.12.2024 | 19 | 06 | Тарасова Н.А. | Отчет Отчет | | - | нет | | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Документ | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Варенов А.В. | Отчет Отчет | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | утвержден (подписан)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.2 | Результат "Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млр долларов США" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варенов А.В. | Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции в 2024 году составил 0,4964 млр долларов США | | Нет | таможенная статистика | | |
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) планы, необходимые для выполнения годового показателя", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 06 | Тарасова Н.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) планы, необходимые для выполнения годового показателя | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК за 6 месяцев ", Условная единица | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Тарасова Н.А. | Прочий тип документа Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК за 6 месяцев | | - | - | | |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Варенов А.В. | Справка Соглашение заключено | | - | соглашение | | |
|
| 2.2.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и | Варенов А.В. | Прочий тип документа Документ | | - | таможенная статистика | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспеченна информационная поддержка экспортных предприятий ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасова Н.А. | Прочий тип документа Обеспеченна информационная поддержка экспортных предприятий | | - | - | | |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК по состоянию на 31 декабря ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Тарасова Н.А. | Прочий тип документа Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК по состоянию на 31 декабря | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Тарасова Н. А. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Руководитель проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 4 | Куратор проекта | | Малащенко О. М. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | Дрозденко А. Ю. | 5 |  |
| Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Малащенко О. М. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | Дрозденко А. Ю. | 0 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 0 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Тарасова Н. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млр долларов США | | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета | Малащенко О. М. | 0 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Тарасова Н. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| Прирост объема производства масличных культур | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Софьина О. Н. | Начальник отдела - главный бухгалтер | - | 5 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Боярчик Е. А. | Ведущий специалист | - | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Соболева В. Н. | Начальник сектора | - | 5 |  |
| Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК | | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | Малащенко О. М. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | Малащенко О. М. | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Тарасова Н. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки | | | | | | |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Варенов А. В. | Заместитель председателя комитета - начальник департамента | Малащенко О. М. | 10 |  |