|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | «Цифровая культура» (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | Председатель комитета |
| Администратор регионального проекта | Мельникова О.Л. | Первый заместитель председателя комитета |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Региональные проекты |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности  | РП | Единица | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 | - | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |  |
| 1.2. | Количество созданных виртуальных концертных залов  | РП | Единица | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | - | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |  |
| 1.3. | Количество созданных виртуальных концертных залов (федеральное значение) | РП | Единица | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности  | РП | Единица | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |  |
| 1.2. | Количество созданных виртуальных концертных залов  | РП | Единица | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |
| 1.3. | Количество созданных виртуальных концертных залов (федеральное значение) | РП | Единица | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1 | Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 | - | - |  С 2019 по 2024 год будет  создано 6 мультимедиа-гидов по экспозиции (выставочному проекту), при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности отобраны из расчета их востребованности  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и популярности. Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Ленинградской области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту популярности музеев, в том числе среди детей. |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование Платформы с применением технологии дополненной реальности позволит вывести деятельность музеев на новый уровень: обеспечить доступ граждан к уникальным коллекциям государственных музеев Ленинградской области, улучшит коммуникацию музеев с посетителями, которые смогут получить интересующие их сведения об экспонате, используя собственное  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привычное устройство – мобильный телефон или планшетный ПК.Особенно актуально применения данного подхода в условиях исторических интерьеров и ограниченного экспозиционного пространства. Также у музеев появляется возможность выводить экспозицию в формате реставрационных фотовыставок с использованием технологий дополненной реальности в общественное  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городское пространство (пешеходные зоны, парки, скверы и т.д.), что расширит доступ аудитории к музейным фондам. |  |  |
| 1.2 | Создан виртуальный концертный зал. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | - | - | - | - | - |  На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) создано 3 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых региональных  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культурных мероприятиях. В основе концертных программ лежит видеозапись или онлайн трансляция.В результате реализации мероприятия широкая аудитория жителей Ленинградской области приобщается к лучшим образцам академической музыки, сформировано единое культурное пространство, созданы условия для реализации творческих сил и их развития, а также увеличена аудитория слушателей концертов, что  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | является предпосылкой развития концертной (в том числе гастрольной) деятельности учреждений на территории Ленинградской области. |  |  |
| 1.3 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2017 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.В Ленинградской области в 2022 году будет создан 1 виртуальный концертный зал за счет средств  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета.  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 13 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 |  |
| 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Создан виртуальный концертный зал | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 14 700,00 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 14 700,00 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Создан виртуальный концертный зал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 16 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | «Цифровая культура» (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1 | Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)." | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется  | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
|
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.В Ленинградской области в 2022 году будет создан 1 виртуальный концертный зал за счет средств федерального бюджета.  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 20.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Виленская Е.К. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 02 | 03 | Виленская Е.К. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Оборудование приобретено",  | - | 01.08.2022 | 05 | 04 | Маврина И.В. | Справка Справка | - | АИС |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | 03 | 01 | Маврина И.В. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | - | ИСМНП |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маврина И.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | АИС |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации регионального проекта" | - | 09.02.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Соглашение Соглашение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены результаты конкусрного отбора на 2023 год" | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Прочий тип документа Прочий тип документа | - | АИС |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " | - | 09.02.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Маврина И.В. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Справка Справка | - | АИС |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | - | ИСМНП |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маврина И.В. | Постановление Постановление | - | - |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации РП" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Соглашение Соглашение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждены результаты конкурсного отбора на 2024 год" | - | 05.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Маврина И.В. | Протокол Протокол | - | - |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | - | ИСМНП |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | - | ИСМНП |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в  | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | - | ИСМНП |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | ИСМНП" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Создан виртуальный концертный зал" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) создано 3 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ лежит видеозапись или онлайн трансляция.В результате реализации мероприятия широкая аудитория жителей Ленинградской области приобщается к лучшим  | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
|
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образцам академической музыки, сформировано единое культурное пространство, созданы условия для реализации творческих сил и их развития, а также увеличена аудитория слушателей концертов, что является предпосылкой развития концертной (в том числе гастрольной) деятельности учреждений на территории Ленинградской области. |  |  |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Цурбан А.В. |  | - | - |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 21.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | Акт  | - | - |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка  | - | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Цурбан А.В. |  | - | - |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Оборудование введено в эксплуатацию" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 01.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Цурбан А.В. |  | - | - |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 01.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 30.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. |  | - | - |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)  | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Цурбан А.В. |  | - | - |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Астрова Е.В. | Справка Справка | - | - |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.06.2021 | 01 | 04 | Цурбан А.В. | Справка Справка | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 21.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Цурбан А.В. | Справка Справка  | - | - |
|
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митина И.А. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 05 | Цурбан А.В. | Справка Справка | - | - |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цурбан А.В. | Справка Справка | - | - |
|
| 1.3 | Результат "Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности " | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  С 2019 по 2024 год будет  создано 6 мультимедиа-гидов по экспозиции (выставочному проекту), при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности отобраны из расчета их  | Нет | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
|
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Ленинградской области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту популярности музеев, в том числе среди детей.Использование Платформы с применением технологии дополненной реальности позволит вывести деятельность музеев на новый уровень: обеспечить доступ граждан к уникальным коллекциям государственных музеев Ленинградской области, улучшит коммуникацию музеев с посетителями, которые смогут получить  |  |  |
|
|
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | интересующие их сведения об экспонате, используя собственное привычное устройство – мобильный телефон или планшетный ПК.Особенно актуально применения данного подхода в условиях исторических интерьеров и ограниченного экспозиционного пространства. Также у музеев появляется возможность выводить экспозицию в формате реставрационных фотовыставок с использованием технологий дополненной реальности в общественное городское пространство (пешеходные зоны, парки, скверы и т.д.), что расширит доступ аудитории к музейным фондам. |  |  |
|
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому  | - | 30.03.2019 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Барбот-Де-Марни К.В. |  | - | - |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет  | - | - |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет  | - | - |
|
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет  | - | - |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | - | - |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр  | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Барбот-Де-Марни К.В. |  | - | - |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | - | - |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | - | - |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Барбот-Де-Марни К.В. |  | - | - |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. |  | - | - |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | - | - |
|
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.08.2021 | 02 | 03 | Савченков В.К. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2021 | 04 | 01 | Савченков В.К. | Справка Справка | - | АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Справка Справка | - | - |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | - | - |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | - | - |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 04 | 01 | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | 02 | 03 | Савченков В.К. | Справка Справка | - | - |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Барбот-Де-Марни К.В. | Акт Акт | - | АИС "Статистическая  |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | отчетность отрасли" |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеева А.С. | Отчет Отчет | - | Отчет |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Справка Справка | - | - |
|
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | - | - |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Соглашение Соглашение | - | АИС |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Барбот-Де-Марни К.В. | Справка Справка | - | АИС |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 05.10.2023 | 02 | 09 | Барбот-Де-Марни К.В. | Акт Акт | - | АИС |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Барбот-Де-Марни К.В. | Отчет Отчет | - | АИС |
|
| 1.3.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Справка Справка | - | АИС |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волошина А.Ю. | Справка Справка | - | АИС |
|
| 1.3.29 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 27.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | - | ИСМНП |
|
| 1.3.30 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Барбот-Де-Марни К.В. | Соглашение Соглашение | - | ИС УБП ЛО |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 02.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Барбот-Де-Марни К.В. | Прочий тип документа Справка | - | - |
|
| 1.3.32 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 07.10.2024 | 07 | 11 | Барбот-Де-Марни К.В. | Прочий тип документа Справка | - | - |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Борисова С.Р. | Отчет Отчет | - | ИС МНП |
|
| 1.3.34 | Контрольная точка  | - | 02.12.2024 | 06 | Взаимо | Барбот-Де- | Отчет Отчет | - | - |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Марни К.В. |  |  |  |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савченков В.К. | Прочий тип документа Справка | - | - |
|
| 1.3.36 | Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Волошина А.Ю. | Прочий тип документа Справка | - | - |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 47 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Мельникова О. Л. | Первый заместитель председателя комитета | Цой В. О. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Участник | Астрова Е. В. | Начальник отдела - главный бухгалтер | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 4 | Участник | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Маврина И. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Маврина И. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| Создан виртуальный концертный зал |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цурбан А. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Цурбан А. В. | Начальник отдела | Чайковский Е. В. | 10 |  |
|  |  |
| Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Барбот-Де-Марни К. В. | Начальник отдела | Цой В. О. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Волошина А. Ю. | Ведущий специалист | Ситникова В. О. | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Борисова С. Р. | Ведущий специалист | Маврина И. В. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Барбот-Де-Марни К. В. | Начальник отдела | Цой В. О. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Савченков В. К. | Главный специалист | Барбот-Де-Марни К. В. | 10 |  |