|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 03.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Харлашкин С.В. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу |
| Руководитель регионального проекта | Седов Д.С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Алексеев С.Е. | Заместитель председателя |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Региональные проекты |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП | Процент | 68,9000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 68,9000 | 72,0000 | 76,4600 | 80,4908 | 85,0100 | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 47,8500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 47,8500 | 48,0000 | 48,6400 | 49,3999 | 50,4500 | - | - | - |  |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ФП | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2700 | 5,2660 | 12,0613 | - | - | - |  |
| 1.4. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 73,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 73,0000 | 75,7000 | - | - | - |  |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог  | ФП | Процент | 0,3685 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,3474 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП | Тысяча погонных метров | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0683 | 0,2134 | 0,4201 | - | - | - |  |
| 2.2. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | ФП | Процент | 33,4200 | 2022 | - | - | - | - | - | 29,3837 | 33,4200 | - | - | - |  |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 66,000 | 70,000 | - | - |  |  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП | Процент | 60,0000 | 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |
| 5 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП | Процент | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 81,7400 | 85,0100 |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 49,9100 | 50,4500 |  |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ФП | Километр; тысяча метров | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 1,2700 | 12,0613 |  |
| 1.4. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 75,7000 |  |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3474 |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП | Тысяча погонных метров | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,4201 |  |
| 2.2. | Доля искусственных сооружений,  | ФП | Процент | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,4200 |  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП | Процент | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 70,0000 |  |
| 7 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1 | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | 10,0000 | - | - | Количество объектов, запланированных к реализации в рамках достижения показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |
|  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1 | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 9 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0 |  |
| 1.1 | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | 296 317,40 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 029 657,25 | 0,00 | 2 325 974,65 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 296 317,40 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 029 657,25 | 0,00 | 2 325 974,65 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 296 317,40 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 029 657,25 | 0,00 | 2 325 974,65 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 280,10 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 091,50 | 1 502 497,71 | 3 642 786,27 | 7 577 375,48 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 091,50 | 1 502 497,71 | 3 642 786,27 | 7 577 375,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 091,50 | 1 502 497,71 | 3 642 786,27 | 7 577 375,48 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 823 738,12 | 2 279 081,04 | 2 741 666,45 | 2 816 951,98 | 1 544 633,12 | 0,00 | 11 206 070,71 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 1 823 738,12 | 2 279 081,04 | 2 741 666,45 | 2 816 951,98 | 1 544 633,12 | 0,00 | 11 206 070,71 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 1 823 738,12 | 2 279 081,04 | 2 741 666,45 | 2 816 951,98 | 1 544 633,12 | 0,00 | 11 206 070,71 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 398,26 | 391 398,26 |  |
| 1.4.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 398,26 | 391 398,26 |  |
| 1.4.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 398,26 | 391 398,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.4.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения0 |  |
| 2.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 490,30 | 1 543 381,10 | 664 635,21 | 2 636 506,61 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 490,30 | 1 543 381,10 | 664 635,21 | 2 636 506,61 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 490,30 | 1 543 381,10 | 664 635,21 | 2 636 506,61 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 449,15 | 2 806 449,15 |  |
| 2.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 449,15 | 2 806 449,15 |  |
| 2.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 449,15 | 2 806 449,15 |  |
| 2.2.2. | *бюджеты государственных*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | *внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 2 120 055,52 | 2 279 081,04 | 3 241 666,45 | 6 177 533,78 | 5 620 169,18 | 7 505 268,89 | 26 943 774,86 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 2 120 055,52 | 2 279 081,04 | 3 241 666,45 | 6 177 533,78 | 5 620 169,18 | 7 505 268,89 | 26 943 774,86 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |
| 1.1. | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 611,39 | 256 611,39 | 344 004,82 | 391 398,26 | 391 398,26 | 391 398,26 |  |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |
| 2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 35 603,72 | 37 245,51 | 258 268,06 | 331 273,36 | 453 990,57 | 661 283,61 | 1 059 934,67 | 1 475 203,33 | 2 165 137,93 | 2 806 449,15 | 2 806 449,15 | 2 806 449,15 |  |
| ИТОГО: | 35 603,72 | 37 245,51 | 258 268,06 | 331 273,36 | 453 990,57 | 661 283,61 | 1 316 546,06 | 1 731 814,72 | 2 509 142,76 | 3 197 847,41 | 3 197 847,41 | 3 197 847,41 |  |
| 14 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
| ​Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |
| 1.1 | Результат "Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Количество объектов, запланированных к реализации в рамках достижения показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". | Нет | - |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | нет |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга", Условная штука | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Седов Д.С. | Прочий тип документа В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга | - | нет |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | нет |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петрова Н.А. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | нет |
|
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |
| 2.1 | Результат "Приведены в  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Седов Д.С. | Количество  | Нет | - |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".  |  |  |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | - | нет |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Седов Д.С. | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам  | - | нет |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | закупок |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 28.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мухоморова Ю.Н. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | нет |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции | - | нет |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,  | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Седов Д.С. | Прочий тип документа Произведена приемка  | - | нет |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седов Д.С. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | нет |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 21 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Алексеев С. Е. | Заместитель председателя | - | 20 |  |
| Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |
| Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Седов Д. С. | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | - | 5 |  |