|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Доступность туристического продукта (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 03.02.2022 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия | | | |
| Руководитель регионального проекта | Чайковский Е.В. | | Председатель комитета | | | |
| Администратор регионального проекта | Боровикова С.М. | | Ведущий специалист | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | | | | | - | Тысяча человек | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | - | | 3,9430 | | 3,8000 | - | | | - | | - | Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах. | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов | | | | | - | Условная единица | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 25 000,0000 | - | | | - | | - | ​Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения событийного мероприятия.  Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | Предельный размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет:  а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не менее 10 000 и не более 24 999 человек;  б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек. | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | В 2023 году значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год. | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 29 422,67 | | | | | 31 114,40 | | | | 0,00 | | | 60 537,07 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 29 422,67 | | | | | 31 114,40 | | | | 0,00 | | | 60 537,07 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 29 422,67 | | | | | 31 114,40 | | | | 0,00 | | | 60 537,07 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2 | | | | | Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 18 553,60 | | | | 0,00 | | | 18 553,60 | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 18 553,60 | | | | 0,00 | | | 18 553,60 | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 18 553,60 | | | | 0,00 | | | 18 553,60 | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 29 422,67 | | | | | 49 668,00 | | | | 0,00 | | | 79 090,67 | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 29 422,67 | | | | | 49 668,00 | | | | 0,00 | | | 79 090,67 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | | | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Доступность туристического продукта (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста" | 03.02.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах. | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Хачатрян А.С. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 10 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утвержден Порядок формирования реестра исполнителей государственной услуги по созданию условий в Ленинградской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом" | - | 31.12.2022 | 04 | 06 | Хачатрян А.С. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утвержден Порядок (стандарт) оказания государственной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации" | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 31.12.2022 | 06 | 08 | Чайковский | Соглашение Соглашение о | | - | ГИИС | | |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг реализации мероприятия" |  |  |  |  | Е.В. | реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | |  | "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия" | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Астрова Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17 | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Внесены изменения в Порядок (стандарт) оказания государственной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации" | - | 04.08.2023 | 02 | 05 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Сформирован реестр исполнителей государственной услуги по созданию условий в Ленинградской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом" | - | 20.09.2023 | 04 | 01 | Исакова М.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Сформирован годовой отчет об исполнении государственного социального заказа по итогам 2023 года" | - | 28.12.2023 | 02 | 06 | Дружинина М.Г. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 29.12.2023 | 07 | 02 | Голубева О.Л. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории | | - | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | |  |  | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия" | - | 29.12.2023 | 01 | 06 | Боровикова С.М. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия " | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова А.С. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов" | 10.03.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Чайковский Е.В. | ​Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения | | Нет | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | событийного мероприятия.  Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации.  Предельный размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет:  а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не менее 10 000 и не более 24 999 человек;  б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек.  В 2023 году значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение | |  |  | | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год. | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведено совещание по организации безопасности во время проведения мероприятия" | - | 23.06.2023 | 07 | 05 | Голубева О.Л. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение событийного мероприятия" | - | 30.06.2023 | 09 | 07 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение на со | - | 30.06.2023 | 03 | 06 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о реализации регионального | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | финансирование мероприятия с инвестором" |  |  |  |  |  | проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели с Информационно-туристским центром Ленинградской области" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Чайковский Е.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Сформирована программа проведения событийного мероприятия" | - | 26.07.2023 | 05 | 08 | Исакова М.В. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества | - | 16.08.2023 | 04 | 03 | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о реализации регионального | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | посетителей мероприятия" |  |  |  |  |  | проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | |  |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации событийного мероприятия" | - | 29.09.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочарова Е.Н. | Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2 | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Боровикова С. М. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Трифонова А. С. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Боровикова С. М. | Ведущий специалист | - | 15 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Исакова М. В. | Заместитель начальника департамента | - | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Дружинина М. Г. | Начальник сектора | - | 20 |  |
| Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Чайковский Е. В. | Председатель комитета | - | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Бочарова Е. Н. | Начальник отдела | - | 15 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Исакова М. В. | Заместитель начальника департамента | - | 20 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Голубева О. Л. | Начальник департамента | - | 20 |  |