|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Первичная медико-санитарная помощь (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Вальденберг А.В. | Заместитель председателя |
| Администратор регионального проекта | Ровкина Е.И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов |  |
| 1.1. | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | ФП | Процент | 96,1500 | 2019 | 0,0000 | 96,1500 | 96,1500 | 96,9200 | 97,6900 | 98,4600 | 99,2300 | - | - | - |  |
| 1.2. | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя  | ФП | Посещение | 2,0000 | 2019 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,1600 | 2,2900 | 2,3700 | 2,4900 | - | - | - |  |
| 1.3. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | ФП | Тысяча посещений | 1,0000 | 2019 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,5000 | 3,0000 | 3,5000 | - | - | - |  |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации |  |
| 2.1. | Доля граждан, ежегодно проходящих  | ФП | Процент | 45,4000 | 2019 | 0,0000 | 45,4000 | 21,0000 | 19,6000 | 49,2000 | 58,8000 | 70,0000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | ФП | Процент | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 80,0000 | 100,0000 | - | - | - |  |
|  |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |  |
| 3.1. | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации  | ФП | Процент | 40,8000 | 2019 | 0,0000 | 40,8000 | 41,0000 | 46,1000 | 50,0000 | 55,3000 | 61,8000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | ФП | Тысяча посещений | 3 207,5000 | 2019 | 0,0000 | 3 207,5000 | 3 616,3000 | 3 624,2000 | 3 930,8000 | 4 347,4000 | 4 858,4000 | - | - | - |  |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов |  |
| 4.1. | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | ФП | Процент | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0000 | 97,5000 | 98,0000 | 98,5000 | - | - | - |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 5 | Развитие санитарной авиации |  |
| 5.1. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | ФП | Человек | 356,0000 | 2019 | 0,0000 | 356,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | - | - | - |  |
| 5.2. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | ФП | Процент | 95,0000 | 2019 | 0,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | - | - |  |
| 6 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов |  |
| 1.1. | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | ФП | Процент | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 | 99,2300 |  |
| 1.2. | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя  | ФП | Посещение | 0,1200 | 0,2000 | 0,5000 | 0,8500 | 1,1000 | 1,3000 | 1,5000 | 1,8500 | 2,0000 | 2,1500 | 2,3500 | 2,4900 |  |
| 1.3. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | ФП | Тысяча посещений | 0,1700 | 0,4500 | 0,5140 | 0,9500 | 1,3000 | 1,5000 | 1,7500 | 2,0000 | 2,5000 | 3,0000 | 3,5000 | 3,5000 |  |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации |  |
| 2.1. | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | ФП | Процент | 2,0000 | 6,0000 | 12,0000 | 20,0000 | 27,0000 | 35,0000 | 40,0000 | 45,0000 | 50,0000 | 58,0000 | 66,0000 | 70,0000 |  |
| 2.2. | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете  | ФП | Процент | 50,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 100,0000 |  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |  |
| 3.1. | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | ФП | Процент | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 | 61,8000 |  |
| 3.2. | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | ФП | Тысяча посещений | 400,0000 | 900,0000 | 1 400,0000 | 1 900,0000 | 2 400,0000 | 3 250,0000 | 4 100,0000 | 4 347,0000 | 4 625,2000 | 4 858,4000 | 4 858,4000 | 4 858,4000 |  |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов |  |
| 4.1. | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | ФП | Процент | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 | 98,5000 |  |
| 5 | Развитие санитарной авиации |  |
| 5.1. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием  | ФП | Человек | 0,0000 | 4,0000 | 30,0000 | 60,0000 | 90,0000 | 150,0000 | 200,0000 | 250,0000 | 270,0000 | 285,0000 | 295,0000 | 300,0000 |  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | ФП | Процент | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |  |
| 9 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов |  |
| 1.1 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог | - | Штука | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | - | - | ​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.2 | Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение). Нарастающий итог | - | Штука | 0,0000 | - | - | - | - | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
| 1.3 | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов.  | - | Штука | 0,0000 | - | - | 47,0000 | - | - | - | - | - | - | - |  | Приобретение товаров, работ,  |  |
|  |  |
|  |
| 13 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг |  |
| 1.4 | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Нарастающий итог | - | Штука | 0,0000 | - | - | 11,0000 | 11,0000 | - | - | - | - | - | - |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |
|  |
| 1.5 | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации |  |
| 2.1 | Обеспечен 100,0% охват застрахованных  | - | Процент | 0,0000 | - | - | - | - | 66,200 | 76,000 | 89,900 | 100,00 | - | - | - | Проведение  |  |
|  |  |
|  |
| 14 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 00 |  |  |  | информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |  |
| 3.1 | В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 15 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 16 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. |  |  |
| 3.2 | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Нарастающий итог | - | Процент | 0,0000 | - | - | - | - | 46,1000 | 50,0000 | 55,3000 | 61,8000 | - | - | новая модель | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов |  |
| 4.1 | Страховыми медицинскими  | - | Процент | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 37,000 | 41,000 | - | - | В 2023-2024 годах страховые  | Оказание услуг  |  |
|  |  |
|  |
| 17 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным  | (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 18 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наблюдением  |  |  |
| 5 | Развитие санитарной авиации |  |
| 5.1 | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  | - | Единица | 0,0000 | - | - | 257,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 19 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0 |  |
| 1.1 | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | 218 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 111,50 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 218 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 111,50 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 218 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 111,50 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 26 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 714,70 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 26 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 714,70 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 26 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 714,70 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | 289 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 399,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 289 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 399,00 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 289 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 399,00 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Развитие санитарной авиации0 |  |
| 2.1 | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  | 149 000,00 | 145 477,90 | 140 477,90 | 145 868,10 | 145 920,60 | 173 880,00 | 900 624,50 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 149 000,00 | 145 477,90 | 140 477,90 | 145 868,10 | 145 920,60 | 173 880,00 | 900 624,50 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 149 000,00 | 145 477,90 | 140 477,90 | 145 868,10 | 145 920,60 | 173 880,00 | 900 624,50 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 683 225,20 | 145 477,90 | 140 477,90 | 145 868,10 | 145 920,60 | 173 880,00 | 1 434 849,70 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 683 225,20 | 145 477,90 | 140 477,90 | 145 868,10 | 145 920,60 | 173 880,00 | 1 434 849,70 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов |  |
| 1.1. | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Развитие санитарной авиации |  |
| 2.1. | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  | 60 858,00 | 60 858,00 | 60 858,00 | 121 716,00 | 121 716,00 | 121 716,00 | 156 492,00 | 156 492,00 | 156 492,00 | 173 880,00 | 173 880,00 | 173 880,00 |  |
| ИТОГО: | 60 858,00 | 60 858,00 | 60 858,00 | 121 716,00 | 121 716,00 | 121 716,00 | 156 492,00 | 156 492,00 | 156 492,00 | 173 880,00 | 173 880,00 | 173 880,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 23 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Первичная медико-санитарная помощь (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов |
| 1.1 | Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | ​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с  | Нет | - |
|
|
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | числом жителей до 100 человек в этих регионах.В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах |  |  |
|
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для  | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | 01 | 05 | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 9 месяцев " | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | 01 | 03 | Ровкина Е.И. | Отчет -  | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных  | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинских комплексов за 9 месяцев" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2023 год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 9 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2 | Результат "Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от  | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | - | Нет | - |
|
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Ровкина Е.И. |  | - | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев " | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | - | - |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Федорченко О.А. | Отчет - | - | - |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | - | - |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | - | - |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка  | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Отчет  | - | 18.10.2024 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 1.3 | Результат "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Рябуха Е.А. |  | Нет |  |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Произведена  | - | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Рябуха Е.А. |  | - | - |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | - | - |
|
| 1.4 | Результат "Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Федорченко О.А. |  | Нет |  |
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 15.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федорченко О.А. |  | - | - |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федорченко О.А. |  | - | - |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Федорченко О.А. |  | - | - |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 10.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федорченко О.А. |  | - | - |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. |  | - | - |
|
| 1.5 | Результат "Приобретено более  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Рябуха Е.А. | - | Нет | - |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 1300 мобильных медицинских комплексов" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | - |
|
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации |
| 2.1 | Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического  | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Селезнева Н.М. | - | Нет | - |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинского осмотра" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | - | - |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев " | - | 30.10.2022 | 03 | 05 | Алексеев А.Н. | Отчет - | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными  | 05 | Алексеев А.Н. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования  | - | - |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | предоставлен отчет |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | - | - |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Алексеев А.Н. |  | - | - |
|
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, не менее 76%" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | - | - |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Алексеев А.Н. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение  | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка " Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 2023 год" | - | 29.12.2023 | 03 | 05 | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми  | - | 31.12.2023 | 01 | 06 | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинскими организациями в досудебном порядке – 72 %. " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 66.2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций." | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | - | - |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического  | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинского осмотра за 2024 год" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 75 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций." | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 76 %. " | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |
| 3.1 | Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской  | Нет | - |
|
|
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации. |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.5 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | - | - |
|
| 3.1.6 | Контрольная точка "Отчет о функционировании  | - | 01.10.2022 | 04 | 03 | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Регионального центра за 9 месяцев" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2022 | 02 | 01 | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | - | - |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.10 | Контрольная точка "Для оказания  | - | 10.02.2023 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | 02 | 05 | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 3.1.12 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 9 месяцев" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2023 год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.17 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.18 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 9 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.1.21 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.2 | Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | новая модель | Нет | - |
|
| 3.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- | - | - |
|
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | санитарную помощь" на 2021 год  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год  | - | - |
|
| 3.2.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели  | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 61 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев" | - | 01.10.2022 | 04 | 03 | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | - | - |
|
| 3.2.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 62 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2022 год" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей  | - | - |
|
| 63 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год |  |  |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов  | - | - |
| 64 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ |  |  |
| 3.2.13 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2023 год" | - | 29.12.2023 | 03 | 02 | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены  | - | - |
| 65 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год |  |  |
| 3.2.16 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.17 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 66 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | - | - |
|
| 3.2.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
|
| 3.2.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2023 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 67 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов |
| 4.1 | Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением  | Нет | - |
|
| 4.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для  | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Селезнева Н.М. |  | - | - |
| 68 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. |  | - | - |
|
| 4.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 69 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 4.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 6 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 4.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
| 70 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 4.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | - | - |
|
| 5 | Развитие санитарной авиации |
| 5.1 | Результат "Выполнено не менее  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Сбруева А.В. | - | Нет | - |
| 71 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. |  | - | - |
|
| 5.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Сбруева А.В. |  | - | - |
| 72 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. |  | - | - |
|
| 5.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. |  | - | - |
|
| 5.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Варламова Е.В. |  | - | - |
| 73 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.8 | Контрольная точка "Произведена  | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
| 74 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.10 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 75 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 9 месяцев " | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | - | - |
|
| 5.1.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.13 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Ровкина Е.И. |  | - | - |
| 76 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
| 5.1.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.16 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2023 год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ровкина Е.И. | Отчет - | - | - |
| 77 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.17 | Контрольная точка " Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
| 78 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 5.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.23 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.24 | Контрольная точка " Закупка включена в план закупок" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
| 80 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенн" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному  | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
| 81 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальному) контракту" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 5.1.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|
| 5.1.29 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | - | - |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 82 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селезнева Н. М. | Временно исполняющий обязанности директора | - | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Рабочий С. И. | Заместитель начальника отдела контроля качества и защиты прав застрахованных департамента организации обязательного медицинского страхования ТФОМС Ленинградской области | Алексеев А. Н. | 10 |  |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее  |  |
| 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Тюлькина О. С. | и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики" | Вылегжанин С. В. | 5 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Сенько С. А. | Главный специалист - Главный терапевт отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Ровкина Е. И. | 10 |  |
| Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 5 |  |
|  |  |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 5 |  |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федорченко О. А. | Начальник сектора развития материально-технической базы населению | - | 1 |  |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сбруева А. В. | Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи | - | 30 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Эргашев О. Н. | Главный специалист - главный хирург, ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ | Ровкина Е. И. | 5 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 5 |  |
| Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального  | Селезнева Н. М. | Временно исполняющий обязанности директора | - | 10 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |