|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ленинградская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ленинградская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Первичная медико-санитарная помощь (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П. | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | | | |
| Руководитель регионального проекта | Вальденберг А.В. | | Заместитель председателя | | | |
| Администратор регионального проекта | Ровкина Е.И. | | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | | ФП | | Процент | | | | 96,1500 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 96,1500 | | | 96,1500 | | | 96,9200 | | | | 97,6900 | | | | 98,4600 | | | | 99,2300 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | | ФП | | Посещение | | | | 2,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | 2,1600 | | | | 2,2900 | | | | 2,3700 | | | | 2,4900 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 1,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 2,0000 | | | | 2,5000 | | | | 3,0000 | | | | 3,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Доля граждан, ежегодно проходящих | | | | | | ФП | | Процент | | | | 45,4000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 45,4000 | | | 21,0000 | | | 19,6000 | | | | 49,2000 | | | | 58,8000 | | | | 70,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 2.2. | | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 30,0000 | | | | 80,0000 | | | | 100,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 3 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации | | | | | | ФП | | Процент | | | | 40,8000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 40,8000 | | | 41,0000 | | | 46,1000 | | | | 50,0000 | | | | 55,3000 | | | | 61,8000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 3.2. | | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 3 207,5000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 3 207,5000 | | | 3 616,3000 | | | 3 624,2000 | | | | 3 930,8000 | | | | 4 347,4000 | | | | 4 858,4000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 97,0000 | | | | 97,5000 | | | | 98,0000 | | | | 98,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 5 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | ФП | | Человек | | | | 356,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 356,0000 | | | 300,0000 | | | 300,0000 | | | | 300,0000 | | | | 300,0000 | | | | 300,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 5.2. | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | ФП | | Процент | | | | 95,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 99,2300 | | | | 99,2300 | | 99,2300 | | 99,2300 | | | | 99,2300 | | | 99,2300 | | | 99,2300 | | | 99,2300 | | 99,2300 | | 99,2300 | | 99,2300 | | | 99,2300 | | |  |
| 1.2. | | | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | | | | | | ФП | | | | Посещение | | | | | 0,1200 | | | | 0,2000 | | 0,5000 | | 0,8500 | | | | 1,1000 | | | 1,3000 | | | 1,5000 | | | 1,8500 | | 2,0000 | | 2,1500 | | 2,3500 | | | 2,4900 | | |  |
| 1.3. | | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 0,1700 | | | | 0,4500 | | 0,5140 | | 0,9500 | | | | 1,3000 | | | 1,5000 | | | 1,7500 | | | 2,0000 | | 2,5000 | | 3,0000 | | 3,5000 | | | 3,5000 | | |  |
| 2 | | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 2,0000 | | | | 6,0000 | | 12,0000 | | 20,0000 | | | | 27,0000 | | | 35,0000 | | | 40,0000 | | | 45,0000 | | 50,0000 | | 58,0000 | | 66,0000 | | | 70,0000 | | |  |
| 2.2. | | | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 50,0000 | | | | 70,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | | 100,0000 | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | | пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 3 | | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 61,8000 | | | | 61,8000 | | 61,8000 | | 61,8000 | | | | 61,8000 | | | 61,8000 | | | 61,8000 | | | 61,8000 | | 61,8000 | | 61,8000 | | 61,8000 | | | 61,8000 | | |  |
| 3.2. | | | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 400,0000 | | | | 900,0000 | | 1 400,0000 | | 1 900,0000 | | | | 2 400,0000 | | | 3 250,0000 | | | 4 100,0000 | | | 4 347,0000 | | 4 625,2000 | | 4 858,4000 | | 4 858,4000 | | | 4 858,4000 | | |  |
| 4 | | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 98,5000 | | | | 98,5000 | | 98,5000 | | 98,5000 | | | | 98,5000 | | | 98,5000 | | | 98,5000 | | | 98,5000 | | 98,5000 | | 98,5000 | | 98,5000 | | | 98,5000 | | |  |
| 5 | | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 0,0000 | | | | 4,0000 | | 30,0000 | | 60,0000 | | | | 90,0000 | | | 150,0000 | | | 200,0000 | | | 250,0000 | | 270,0000 | | 285,0000 | | 295,0000 | | | 300,0000 | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | | санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 5.2. | | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 45,0000 | | 45,0000 | | | | 45,0000 | | | 45,0000 | | | - | | | - | | ​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.  В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1.2 | | Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)  . Нарастающий итог | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 11,0000 | | 11,0000 | | | | 11,0000 | | | 11,0000 | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
| 1.3 | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов. | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 47,0000 | | | | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | услуг | |  |
| 1.4 | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Нарастающий итог | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 11,0000 | | | | 11,0000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
| 1.5 | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 1,0000 | | | | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
| 2 | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 66,200 | | 76,000 | | | | 89,900 | | | 100,00 | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | Проведение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 00 | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 3 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | | | | | | | | |  | |  |
| 3.2 | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Нарастающий итог | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 46,1000 | | 50,0000 | | | | 55,3000 | | | 61,8000 | | | - | | | - | | новая модель | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 4 | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | | Страховыми медицинскими | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | 37,000 | | | 41,000 | | | - | | | - | | В 2023-2024 годах страховые | | | | | | | | | Оказание услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | | 0 | | | 0 | | |  | | |  | | медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным | | | | | | | | | (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | наблюдением | | | | | | | | |  | |  |
| 5 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 257,0000 | | | | 300,0000 | | 300,0000 | | 300,0000 | | | | 300,0000 | | | 300,0000 | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | 218 111,50 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 218 111,50 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 218 111,50 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 218 111,50 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 218 111,50 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 218 111,50 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | 26 714,70 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 26 714,70 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 26 714,70 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 26 714,70 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 26 714,70 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 26 714,70 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | 289 399,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 289 399,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 289 399,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 289 399,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 289 399,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 289 399,00 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | | Развитие санитарной авиации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | 149 000,00 | | | | | 145 477,90 | | | | | | 140 477,90 | | | | | | 145 868,10 | | | | | | | | | 145 920,60 | | | | | | 173 880,00 | | | | | | 900 624,50 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 149 000,00 | | | | | 145 477,90 | | | | | | 140 477,90 | | | | | | 145 868,10 | | | | | | | | | 145 920,60 | | | | | | 173 880,00 | | | | | | 900 624,50 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 149 000,00 | | | | | 145 477,90 | | | | | | 140 477,90 | | | | | | 145 868,10 | | | | | | | | | 145 920,60 | | | | | | 173 880,00 | | | | | | 900 624,50 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 683 225,20 | | | | | 145 477,90 | | | | | | 140 477,90 | | | | | | 145 868,10 | | | | | | | | | 145 920,60 | | | | | | 173 880,00 | | | | | | 1 434 849,70 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 683 225,20 | | | | | 145 477,90 | | | | | | 140 477,90 | | | | | | 145 868,10 | | | | | | | | | 145 920,60 | | | | | | 173 880,00 | | | | | | 1 434 849,70 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.3. | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 2 | | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | 60 858,00 | | | 60 858,00 | | 60 858,00 | | | 121 716,00 | | | | | 121 716,00 | | | | 121 716,00 | | | | 156 492,00 | | | | | 156 492,00 | | | | 156 492,00 | | | | 173 880,00 | | | 173 880,00 | | | | 173 880,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 60 858,00 | | | 60 858,00 | | 60 858,00 | | | 121 716,00 | | | | | 121 716,00 | | | | 121 716,00 | | | | 156 492,00 | | | | | 156 492,00 | | | | 156 492,00 | | | | 173 880,00 | | | 173 880,00 | | | | 173 880,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Первичная медико-санитарная помощь (Ленинградская область) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вальденберг А.В. | ​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с | | Нет | - | | |
|
|
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | числом жителей до 100 человек в этих регионах.  В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | |  |  | | |
|
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | 01 | 05 | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 9 месяцев " | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | 01 | 03 | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинских комплексов за 9 месяцев" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2023 год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 9 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | - | | Нет | - | | |
|
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) " |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев " | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Федорченко О.А. | Отчет - | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Отчет | - | 18.10.2024 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Рябуха Е.А. |  | | Нет |  | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рябуха Е.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4 | Результат "Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Федорченко О.А. |  | | Нет |  | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 15.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федорченко О.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федорченко О.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Федорченко О.А. |  | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 10.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федорченко О.А. |  | | - | - | | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Приобретено более | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Рябуха Е.А. | - | | Нет | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 1300 мобильных медицинских комплексов" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | | - | - | | |
|
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Селезнева Н.М. | - | | Нет | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинского осмотра" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев " | - | 30.10.2022 | 03 | 05 | Алексеев А.Н. | Отчет - | | - | - | | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | 05 | Алексеев А.Н. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования | | - | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | предоставлен отчет | |  |  | | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, не менее 76%" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев А.Н. |  | | - | - | | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Алексеев А.Н. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.9 | Контрольная точка " Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 2023 год" | - | 29.12.2023 | 03 | 05 | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми | - | 31.12.2023 | 01 | 06 | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинскими организациями в досудебном порядке – 72 %. " |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 66.2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций." | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинского осмотра за 2024 год" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.17 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 75 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций." | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 76 %. " | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской | | Нет | - | | |
|
|
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации. | |  |  | | |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.5 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
|
| 3.1.6 | Контрольная точка "Отчет о функционировании | - | 01.10.2022 | 04 | 03 | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Регионального центра за 9 месяцев" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2022 | 02 | 01 | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.10 | Контрольная точка "Для оказания | - | 10.02.2023 | Взаимо | Взаимо | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | 02 | 05 | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 3.1.12 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 9 месяцев" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.14 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2023 год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.17 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.18 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 9 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.1.21 | Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.2 | Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | новая модель | | Нет | - | | |
|
| 3.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- | | - | - | | |
|
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | санитарную помощь" на 2021 год | |  |  | | |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | | - | - | | |
|
| 3.2.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев" | - | 01.10.2022 | 04 | 03 | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | | - | - | | |
|
| 3.2.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2022 год" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей | | - | - | | |
|
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | |  |  | | |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев" | - | 14.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Ровкина Е.И. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов | | - | - | | |
| 64 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | |  |  | | |
| 3.2.13 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2023 год" | - | 29.12.2023 | 03 | 02 | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ровкина Е.И. | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены | | - | - | | |
| 65 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | |  |  | | |
| 3.2.16 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.17 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 66 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 3.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | | - | - | | |
|
| 3.2.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 3.2.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2023 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 67 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением | | Нет | - | | |
|
| 4.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Селезнева Н.М. |  | | - | - | | |
| 68 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 4.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. |  | | - | - | | |
|
| 4.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 69 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 4.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 6 месяцев" | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 4.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 6 месяцев" | - | 18.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 4.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
| 70 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 4.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 4.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селезнева Н.М. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат "Выполнено не менее | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Сбруева А.В. | - | | Нет | - | | |
| 71 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. |  | | - | - | | |
|
| 5.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Сбруева А.В. |  | | - | - | | |
| 72 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. |  | | - | - | | |
|
| 5.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. |  | | - | - | | |
|
| 5.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Варламова Е.В. |  | | - | - | | |
| 73 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.8 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 74 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.10 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 6 месяцев " | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 75 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.11 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 9 месяцев " | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
|
| 5.1.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.13 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ровкина Е.И. |  | | - | - | | |
| 76 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 5.1.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Варламова Е.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.16 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2023 год" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Ровкина Е.И. | Отчет - | | - | - | | |
| 77 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.17 | Контрольная точка " Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 78 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 79 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 5.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.23 | Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2024 год" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.24 | Контрольная точка " Закупка включена в план закупок" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 80 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенн" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
| 81 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальному) контракту" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 5.1.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|
| 5.1.29 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сбруева А.В. | Отчет - | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Селезнева Н. М. | Временно исполняющий обязанности директора | - | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Рабочий С. И. | Заместитель начальника отдела контроля качества и защиты прав застрахованных департамента организации обязательного медицинского страхования ТФОМС Ленинградской области | Алексеев А. Н. | 10 |  |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Вальденберг А. В. | Заместитель председателя | Жарков А. В. | 10 |  |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее | | | | | | |  |
| 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Тюлькина О. С. | и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики" | Вылегжанин С. В. | 5 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Сенько С. А. | Главный специалист - Главный терапевт отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области | Ровкина Е. И. | 10 |  |
| Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 5 |  |
|  | | | | | | |  |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 5 |  |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Федорченко О. А. | Начальник сектора развития материально-технической базы населению | - | 1 |  |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Сбруева А. В. | Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи | - | 30 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Эргашев О. Н. | Главный специалист - главный хирург, ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ | Ровкина Е. И. | 5 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Ровкина Е. И. | Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению | - | 30 |  |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Рябуха Е. А. | Начальник отдела | Жарков А. В. | 5 |  |
| Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом | | | | | | |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального | | Селезнева Н. М. | Временно исполняющий обязанности директора | - | 10 |  |
|  | проекта | |  |  |  |  |  |