|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Барановский Е.П. | | Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Лазуткин В.В. | | Председатель комитета | | |
| Администратор регионального проекта | Шеина У.А. | | Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | | | | | ФП | | Тысяча человек | | | | 0,0000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 0,1600 | | | 1,3000 | | | 3,0100 | | | | 6,8600 | | | | 9,4100 | | | | 12,8600 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | | | | | ФП | | Тысяча квадратных метров | | | | 0,0000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 3,8600 | | | 24,2900 | | | 55,0900 | | | | 105,2700 | | | | 142,8100 | | | | 194,5200 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча человек | | | | | 9,4920 | | | | 9,5900 | | 9,8000 | | 10,0400 | | | | 10,3000 | | | 10,6000 | | | 11,1370 | | | 11,1370 | | 11,1370 | | 11,2000 | | 11,3000 | | | 12,8600 | | |  |
| 2 | | Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча квадратных метров | | | | | 145,4900 | | | | 148,5000 | | 150,0000 | | 153,6220 | | | | 157,0000 | | | 162,0000 | | | 169,8740 | | | 169,8740 | | 169,8740 | | 170,2000 | | 171,0000 | | | 194,5200 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда . Нарастающий итог | | | | - | | Тысяча квадратных метров | | | 0,0000 | | | 2017 | | | - | | | 3,8600 | | | | 24,2900 | | 55,0900 | | 105,2700 | | | | 142,8100 | | | 194,5200 | | | - | | | - | | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | 1 010 220,92 | | | | | 2 273 539,25 | | | | | | 2 723 313,87 | | | | | | 5 488 840,80 | | | | | | | | | 3 416 769,18 | | | | | | 4 074 806,26 | | | | | | 18 987 490,28 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 1 010 220,92 | | | | | 2 273 539,25 | | | | | | 2 723 313,87 | | | | | | 5 488 840,80 | | | | | | | | | 3 416 769,18 | | | | | | 4 074 806,26 | | | | | | 18 987 490,28 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 917 787,19 | | | | | 1 990 941,48 | | | | | | 2 579 912,80 | | | | | | 5 247 459,54 | | | | | | | | | 3 104 262,66 | | | | | | 3 988 152,64 | | | | | | 17 828 516,31 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | 917 787,19 | | | | | 1 990 941,48 | | | | | | 2 579 912,80 | | | | | | 5 247 459,54 | | | | | | | | | 3 104 262,66 | | | | | | 3 988 152,64 | | | | | | 17 828 516,31 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | *местным бюджетам* | | | | | | 917 787,19 | | | | | 1 990 941,48 | | | | | | 2 579 912,80 | | | | | | 5 247 459,54 | | | | | | | | | 3 104 262,66 | | | | | | 3 988 152,64 | | | | | | 17 828 516,31 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | 1 010 220,92 | | | | | 2 273 539,25 | | | | | | 2 723 313,87 | | | | | | 5 488 840,80 | | | | | | | | | 3 416 769,18 | | | | | | 4 074 806,26 | | | | | | 18 987 490,28 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 1 010 220,92 | | | | | 2 273 539,25 | | | | | | 2 723 313,87 | | | | | | 5 488 840,80 | | | | | | | | | 3 416 769,18 | | | | | | 4 074 806,26 | | | | | | 18 987 490,28 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 1 010 220,92 | | | | | 2 273 539,25 | | | | | | 2 723 313,87 | | | | | | 5 488 840,80 | | | | | | | | | 3 416 769,18 | | | | | | 4 074 806,26 | | | | | | 18 987 490,28 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | 0,00 | | | 132 084,73 | | 132 084,73 | | | 1 087 626,35 | | | | | 1 087 626,35 | | | | 3 363 866,10 | | | | 3 363 866,10 | | | | | 3 363 866,10 | | | | 3 987 656,43 | | | | 3 987 656,43 | | | 3 988 152,64 | | | | 3 988 152,64 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 132 084,73 | | 132 084,73 | | | 1 087 626,35 | | | | | 1 087 626,35 | | | | 3 363 866,10 | | | | 3 363 866,10 | | | | | 3 363 866,10 | | | | 3 987 656,43 | | | | 3 987 656,43 | | | 3 988 152,64 | | | | 3 988 152,64 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазуткин В.В. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | | Нет | https://ais.reformagkh.ru/ | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Разработка проекта постановления Правительства Ленинградской области об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»" | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Чернышева А.А. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в | | - | - | |
|
| 9 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | 2019 – 2025 годах | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Подача заявки в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на получение финансовой поддержки и заключение соглашения " | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Заявка подана в установленный срок. Организованно заключение соглашения с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Разработка постановления Правительства Ленинградской области о распределении субсидий" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернышева А.А. | Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении на 2019 и 2020 годы субсидий из областного бюджета Ленинградской области | | - | - | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий" | - | 01.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены | | - | - | |
| 10 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Шалыгин С.В. |  | | - | - | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта | - | 31.12.2019 | 02 | 04 | Шалыгин С.В. |  | | - | - | |
|
| 11 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шалыгин С.В. |  | | - | - | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Исполнение показателей. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области до 2019. " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Информация о показателях | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Подача заявки в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Заявка подана в установленный срок. | | - | - | |
| 12 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | получение финансовой поддержки и заключение соглашения" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий" | - | 01.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Исполнение показателей" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Информация о показателях | | - | - | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Обеспечен | - | 31.12.2020 | Взаимо | 04 | Шалыгин С.В. |  | | - | - | |
| 13 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шалыгин С.В. |  | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Заключение соглашения с государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно- | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результ | 10 | Чернышева А.А. | Соглашение Соглашение заключено | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 14 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | коммунального хозяйства на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий ", значение: 0.0000 | - | 01.03.2021 | 09 | 15 | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Ввод многоквартирных домов в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 28.12.2021 | 10 | 12 | Панфилова Л.Ю. |  | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Шеина У.А. |  | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг | - | 30.12.2021 | 12 | Взаимо | Иванова А.А. |  | | - | https://ais.refo | |
| 15 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | достижения целевых показателей", значение: 0.0000 |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | rmagkh.ru/ | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Дубровская О.А. |  | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Исполнение показателей", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Показатели достигнуты | | - | - | |
| 16 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий ", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Чернышева А.А. | Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены | | - | - | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Заключение соглашения с государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 11 | 17 | Чернышева А.А. | Соглашение Заключение соглашения | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади | - | 28.12.2022 | 17 | 14 | Белоусова Т.И. | Прочий тип документа Документ о внесении изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ" | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Мониторинг | - | 28.12.2022 | 13 | 15 | Иванова А.А. | Прочий тип документа | | - | https://ais.refo | |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | достижения целевых показателей", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади |  |  |  |  |  | Мониторинг достижения целевых показателей | |  | rmagkh.ru/ | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади | - | 28.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дубровская О.А. | Отчет Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Исполнение показателей", значение: 0.0000, Квадратный метр | - | 30.12.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шеина У.А. | Прочий тип документа Информация о показателях | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Мониторинг ввода многоквартирных домов в | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с | 13 | Панфилова Л.Ю. | Справка Справка с оперативной информацией | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | эксплуатацию", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | о вводе МКД в эксплуатацию | |  |  | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий", значение: 0.0000, Штука | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Иванова А.А. | Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены | | - | АЦК-Планирование | |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Заключение соглашения с ППК Фонд развития территорий на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000, Штука | - | 28.04.2023 | 13 | 15 | Шеина У.А. | Соглашение Заключение соглашения | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Мониторинг достижения целевых показателей", Тысяча квадратных | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными | 15 | Иванова А.А. | Прочий тип документа Мониторинг достижения целевых показателей | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | метров общей площади |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Ввод многоквартирных домов в эксплуатацию", Тысяча квадратных метров общей площади | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Панфилова Л.Ю. | Справка Справочная информация комитета по строительству Ленинградской области | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"" | - | 01.12.2023 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Белоусова Т.И. | Прочий тип документа Документ о внесении изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ" | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
|
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Исполнение показателей.", значение: 0.0000, Штука | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Шеина У.А. | Прочий тип документа Информация о показателях | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
|
| 1.1.34 | Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", Тысяча квадратных метров общей площади | - | 29.12.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дубровская О.А. | Отчет Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
|
| 1.1.35 | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий", значение: 0.0000, Штука | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 13 | Шеина У.А. | Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены | | - | АЦК-Планирование | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Заключение соглашения с ППК Фонд развития территорий на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000, Штука | - | 01.04.2024 | 12 | 14 | Шеина У.А. | Соглашение Заключение соглашения | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Ввод многоквартирных домов в эксплуатацию" | - | 02.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Панфилова Л.Ю. | Акт Сведения о введенных МКД | | - | нет | |
|
| 1.1.38 | Контрольная точка "Мониторинг достижения целевых показателей" | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 15 | Иванова А.А. | Прочий тип документа Мониторинг достижения целевых показателей | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"", Тысяча квадратных метров общей площади | - | 02.12.2024 | 13 | 14 | Белоусова Т.И. | Прочий тип документа Документ о внесении изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ" | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Исполнение показателей.", значение: 0.0000, Штука | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Шеина У.А. | Прочий тип документа Информация о показателях | | - | https://ais.reformagkh.ru/ | |
|
| 1.1.41 | Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного | - | 28.12.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дубровская О.А. | Отчет Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению | | - | https://ais.reformagkh.ru | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | жилищного фонда", Тысяча квадратных метров общей площади |  |  |  | и отсутствует |  | граждан из аварийного жилищного фонда | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Шеина У. А. | Начальник отдела | - | 80 |  |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лазуткин В. В. | Председатель комитета | - | 40 |  |